## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-11-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-10-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
160 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. | 20210680010062 | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 0% | - | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
161 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. |  | N/A |  |  |  | 0% | - | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 20210680010125 | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE I Y II PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 53 Y CALLE 54 DE LA CONEXION ORIENTE - OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.2402118.230 | 816670081.5 |  |  |  |  | 1369408297 | [5 empty] | 69408297 | 5.068% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 20210680010125 | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE I Y II PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 53 Y CALLE 54 DE LA CONEXION ORIENTE - OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.230 | 383329918.5
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. |  | Por definir los estudios | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599006.513 2.3.2.02.02.008.4599006.604 | 100000000
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 20200680010180 | ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de obras de infraestructura | 2021-02-16 | 2021-03-16 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.2402118.201 | 69408297 | [5 empty] | 69408297
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. |  | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.4003017.201 | 90000000 |  |  |  |  | 153300000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. | 20210680010070 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES JUDICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4003009.513 | 30000000
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. | 20210680010070 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES JUDICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4003009.501 | 33300000
209 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. |  | Meta no programada para la vigencia. |  |  |  | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 20210680010049 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | pasivos exigibles |  |  | 50 | 51 | 100% | 2.3.7.06.02.4599002.615 |  | 427067817.01 |  |  |  | 1499205482.03 |  | 427067817 |  |  |  | 1275235255 | 85.06% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 20210680010092 | CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4003044.515 2.3.2.02.02.005.4003044.706 | 187296542.66
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 20210680010092 | CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pozos septicos 51 | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4003044.521 2.3.2.02.02.005.4003044.604 | 884841122.36 | [5 empty] | 848167438
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20210680010015 | MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener y mejorar (165) parques y zonas verdes del municipio |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002026.201 | 1746983198.85 |  |  |  |  | 3834026650.8 | 1735894360.88 |  |  |  |  | 3439401013.07 | 89.71% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.501 | 201191186.15 | 21050661.27
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20210680010069 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUINICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.501 2.3.2.02.02.008.4002026.513 | 1342592671.53 | 405227069 |  |  |  |  | 1586524788.19
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20200680010059 | ASESORIA E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar el 100% de la calidad de la ejecución del proyecto de los Cerros Orientales | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 80261243 | [5 empty] | 80261243
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20210680010033 | MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 36720621 | [5 empty] | 36720621
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010083 | ADECUACIÓN DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender el 100% de los Adultos mayores residentes en el barrio Alvarez |  |  | 40000 | 34419.62 | 86.05% | 2.3.2.02.02.005.4104002.201 | 440674539 | 88687399.16 |  |  |  | 55790291812.26 | 440674539 | 88687399 |  |  |  | 27026946564.51 | 48.44% | 300000000 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010166 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS CIUDADELA REAL MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.620 | 255374883.63 | [5 empty] | 255374883.63
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010089 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.626 | 151863948.12 | [5 empty] | 151863948
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010089 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar y adecuar 7 bienes inmuebles que hacen parte del equipamiento municipal | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.201 | 828585546 | [5 empty] | 828287647.5
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010140 | ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Solicitud vigencias futuras | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.201 | 3167867568.08
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010130 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Solicitud vigencias futuras | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301011.201 | 5265449112.4
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010115 | ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | Solicitud vigencias futuras | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502003.201 2.3.2.02.02.005.4502003.604 | 256931945.57
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010093 | ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | Intervenir 6.681 metros cuadrados de espacio público | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.201 2.3.2.02.02.005.2402127.605 | 1899489739.12 | [5 empty] | 1899489739.12
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010013 | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Habilitar (1) espacio para el desarrollo de programas de formación artística y cultural | [5 empty] | 2.3.2.0202.005.3301038.201 | 94976390.85 | [5 empty] | 94976390.85
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010013 | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.0202.005.3301038.201 | 23609
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010094 | ADECUACION DE ANDENES ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.201 2.3.2.02.02.005.2402127.588 2.3.2.02.02.005.2402127.605 | 2271440107
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010094 | ADECUACION DE ANDENES ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.233 2.3.2.02.02.005.2402127.282 2.3.2.02.02.005.2402127.605 | 1753527782.41
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | POR DEFINIR PROYECTOS DE PASIVOS EXIGIBLES | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.620 2.3.7.06.02.4599002.630 2.3.7.06.02.4599002.682 | 1497105566.04
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010093 | COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIGENCIAS EXPIRADAS DEL MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.626 | 486348180.64 | [5 empty] | 486348181
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010025 | ADECUACION DE LOS SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 | 1331933803.03 | [5 empty] | 1321681111.9
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010013 | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 | 990727192.32 | [5 empty] | 990727192.48
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010013 | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.690 | 1765213.52
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010033 | MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Pasivos exigibles + adicional | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.2.02.02.005.4002020.201 | 1686900698.23 | [5 empty] | 1607144049.09
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010080 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE ANDENES Y ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 | 139581312.99 | [5 empty] | 134117784.39
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2408004.273 |  |  |  |  | 1555449996
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010024 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.273 |  |  |  |  | 17240869934 |  | 16145424861
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.273 |  |  |  |  | 8992342737
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010037 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y ZONAS VERDES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002022.201 | 609911449.05 | [5 empty] | 315483673.33
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002022.201 | 88550.95
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010182 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL BARRIO MIRAFLOREZ PARTE ALTA, BARRIO ALBANIA Y CONRDONCILLOS I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.501 2.3.2.02.02.005.4002020.513 | 120000000 | 20279244.8
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL BARRIO MIRAFLOREZ PARTE ALTA, BARRIO ALBANIA Y CONRDONCILLOS I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.513 |  | 39720755.2
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010194 | IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMNGA, SANTANDER | Adecuar (10) espacios Públicos con Alumbrado Navideño | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002020.201 2.3.2.02.02.008.4002020.501 | 1800000000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010011 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adecuacion de la infraestructura para equipamentos comunitarios y construccion de 3269,14 m2 | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.273 |  |  |  |  | 2102753688.34 |  | 2104387371
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010011 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.273 |  |  |  |  | 515104996.66
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010025 | ADECUACION DE LOS SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502002.201 2.3.2.02.02.005.4502002.501 2.3.2.02.02.008.4502002.501 2.3.2.02.02.008.4502002.201 | 184482571.22 | [5 empty] | 162277793.22
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010025 | ADECUACION DE LOS SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502002.201 | 33351.93
216 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. | 20210680010091 | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO KENNEDY A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | PENDIENTE POR DEFINIR |  |  | 2 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.1709112.513 2.3.2.02.02.005.1709112.273 | 19687551.15 |  |  |  | 11666787329 | 11766787329 | [5 empty] | 0
216 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. | 20210680010091 | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO KENNEDY A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.1709112.513 | 80312448.85 | [10 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
219 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 15 kilómetros de cicloruta en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | 20210680010098 | COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE LA CONSTRUCCION DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pasivos exigibles |  |  | 0 | - | - | 2.3.7.06.02.4599002.601 | 2081411607.06 |  |  |  |  | 2081411607.06 | 2081411607 |  |  |  |  | 2081411607 | 100% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 20210680010029 | SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 24500 | 130000 | 100% | 2.3.2.02.02.008.2402107.201 2.3.7.06.02.4599002.601 | 574235623 |  |  |  |  | 50316423626.11 | 574235623 |  |  |  |  | 25309952067 | 50.3% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. |  | PENDIENTE POR DEFINIR | Recursos valorizacion | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402113.230 2.3.2.02.02.005.2402113.255 2.3.2.02.02.005.2402113.273 2.3.2.02.02.005.2402113.530 | 3631235458.31 |  |  |  | 2841000462
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 20210680010004 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Mejorar y mantener 130.000 metros cuadrados de red vial urbana | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.273 2.3.2.02.02.005.2402114.201 2.3.2.02.02.005.2402114.501 | 5494193491 |  |  |  | 14817569032 |  | 5478792110 |  |  |  | 13778132224
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 20210680010004 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Pendiente por definir | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.201 2.3.2.02.02.005.2402114.213 2.3.2.02.02.005.2402114.273 | 3379394376.8 |  |  |  | 19578795183 | [5 empty] | 5478792110
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 20210680010068 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1500 | 945 | 63% | 2.3.2.02.02.005.2402042.201 | 1574178637 |  |  |  |  | 3238312017.06 | 1472073923.11 |  |  |  |  | 1630921382.96 | 50.36% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402042.201 | 5285443
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 20200680010169 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | pasivos exigibles + protocolo | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.673 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.2.02.02.005.2402042.201 | 36451332.21 |  |  |  | 122396604.85 |  | 158847459.85
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 20210680010114 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | compra maquinaria - vigencia futura | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.02.08.2402112.201 | 1500000000
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. | 20210680010066 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBER LA QUEBRADA EL MACHO ENTRE INTERSECCION DE LA CALLE 102 CON CARRERA 30 (BARRIO DIAMANTE 1) Y LA CALLE 96 (SECTOR C.R. MIRADORES DE SAN LORENZO) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | POR DEFINIR |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.005.2409042.513 2.3.2.02.02.005.2409042.501 2.3.2.02.02.005.2409042.201 | 299476165 |  |  |  |  | 382329833 | [5 empty] | 64761400 | 16.94% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. | 20210680010066 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBER LA QUEBRADA EL MACHO ENTRE INTERSECCION DE LA CALLE 102 CON CARRERA 30 (BARRIO DIAMANTE 1) Y LA CALLE 96 (SECTOR C.R. MIRADORES DE SAN LORENZO) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2409042.501 | 82853668 | [5 empty] | 64761400
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010113 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED PARA TRAMO 7 DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la adquisición e instalación de 107 luminarias | 2021-04-20 | 2021-11-30 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 | 1876850815.48 |  |  |  |  | 24982990756.86 | 1827225023 |  |  |  |  | 15174011737 | 60.74% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010113 | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 2.3.2.02.02.009.2102010.526 | 119283285.38
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010067 | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 374 luminarias | 2021-02-10 | 2021-06-09 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.226 | 927557614.73 | [5 empty] | 927557614.73
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010067 | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 58.07
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010036 | ESTUDIO DE VALORACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2106003.226 | 76000000
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010127 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Modernización, mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 443439323 | [5 empty] | 394660423
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010051 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Modernización, mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 1254447707.14 | [5 empty] | 1180234093
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010051 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR ADICIONAR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 721766841.86
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010050 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN TECNOLOGÍA LED PARA LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. FASE IV. | Suministro de 4.402 LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 7586496128 | [5 empty] | 5238000000
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010173 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUES LA LOMA, SARRAPIOS Y LOS SENDEROS PEATONALES UBICADOS ENTRE LAS CALLES 42 Y 54 Y LAS CARRERAS 33 Y 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Modernizacion Led, mantenimiento de redes y postes, y modernización de tableros de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 3896034737
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010173 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUES LA LOMA, SARRAPIOS Y LOS SENDEROS PEATONALES UBICADOS ENTRE LAS CALLES 42 Y 54 Y LAS CARRERAS 33 Y 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR ADICIONAR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 418150263
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010126 | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Modernización de Tableros, Sustitucion de cables de la CARRERA 15 y Mantenimiento a los TRANSFORMADORES de ALUMBRADO PUBLICO del Municipio de Bucaramanga. | 2021-07-01 | 31011/2021 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4599011.253 2.3.2.02.02.009.2102011.526 | 3064940114 | [5 empty] | 2957917589
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102011.526 | 267528717
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010167 | MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE MORRORICO | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 114236490.4 | [5 empty] | 114236490.45
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010167 | MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE MORRORICO | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 | 63861922.84 | [5 empty] | 63861925
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010029 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 34 Y 37 Y ENTRE LAS CARRERAS 10 A LA 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 549583669.81 | [5 empty] | 540636437.02
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010029 | INTERVENTORÍA A LAS OBRAS MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PASARELA DE CALZADO (LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y CALLES 19,20,21 Y 22 ENTRE CARRERAS 21 Y 23) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 11397677 | [5 empty] | 11397677
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010051 | MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 227581714.82 | [5 empty] | 227581714.82
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010051 | MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR ADICIONAR | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 240342435.59
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010105 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LA CALLE 54 A Y LA DIAGONAL 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.682 | 429717460.35 | [5 empty] | 424022853.41
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010128 | INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE III | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 1229325732 | [5 empty] | 1046859465
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 93242501.57 | [5 empty] | 93242501.57
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 362660198.83
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010128 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED DE LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 1008545348.99 | [5 empty] | 126577930
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 20200680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | El funcionamiento administrativo y operativo de la oficina de alumbrado publico para mantener el 100% de las luminarias en funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.003.4599016.226 2.3.2.02.01.002.4599016.226 2.3.2.02.01.004.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.253 2.3.2.02.02.007.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599031.226 2.3.2.02.01.004.4599016.526 2.3.2.02.02.006.4599016.526 2.3.2.02.02.007.4599016.526 2.3.2.02.02.008.4599016.526 | 18794815979.06 |  |  |  |  | 25641220809.06 | 11386490819.01 |  |  |  |  | 14703867495.6594 | 57.34% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 20200680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realiza subasta de mariales electricos para le funcionamiento del 100% del alumbrado publico. Despeje de luninarias. | 2021-05-20 | 2021-12-15 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.226 2.3.2.02.02.008.4599016.526 | 6102518097.08 | [5 empty] | 3317376676.6494
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 20200680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR ADICIONAR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599016.226 2.3.2.02.02.008.4599016.526 | 743886732.92
225 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | 20210680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PONTENCIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS GPON EN LA FIBRA ÓPTICA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO Y/O ACTIVACION DE ZONAS WIFI Y PUNTOS DE CONECTIVIDAD. |  |  | 50% | 50% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 | 2000000000 |  |  |  |  | 2000000000 | 1998289237 |  |  |  |  | 1998289237 | 99.91% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
226 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 20200680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR ADICIONAR |  |  | 10000 | 14530 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 | 3010214757.58 |  |  |  |  | 18807126695.14 | [5 empty] | 15348589410.66 | 81.61% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
226 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 20200680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 14.513 puntos Inteligentes. | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 2.3.2.02.02.009.4501007.253 | 15796911937.56 | [5 empty] | 15348589410.66
227 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | 20200680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR ADICIONAR | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 | 2000000000 |  |  |  |  | 2000000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
228 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. |  | PENDIENTE POR DEFINIR |  |  |  | 30% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010031 | FORTALECIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | 2021-01-12 | 2021-09-11 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 1410505863 |  |  |  |  | 14729650542.13 | 1364716667 |  |  |  |  | 12207962663.65 | 82.88% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20210680010078 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.501 | 583506666.67 | [5 empty] | 553550000
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010098 | FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Planificar y estructurar el 100% de Proyectos para obras | 2021-01-12 | 2021-09-11 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.501 | 2857824196.33 | [5 empty] | 2696239196
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20210680010031 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE REACTIVACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Planificar y estructurar el 100% de Proyectos para obras | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.501 | 1421975000 | [5 empty] | 1267924136.65
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. |  | LOS RECURSOS DE PAGO COMPENSADOS POR CUPO DE PARQUEO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.232 | 208691582
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20210680010018 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar el 100% de la población de estratos 1, 2 y 3 con subsidio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4003047.201 2.3.2.02.02.009.4003047.215 2.3.2.02.02.009.4003047.268 | 331060322 | 7269470039.53 |  |  |  |  | 326730531 | 5998802133
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20210680010018 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR ADICIONAR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4003047.201 2.3.2.02.02.009.4003047.215 2.3.2.02.02.009.4003047.268 | 269826314 | 376790558.6
12 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | 20210680010021 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.005.2201052.273 2.3.2.02.02.005.2201052.201 2.3.2.02.02.005.2201052.588 | 3121821479.7 |  |  |  | 7913423594.3 | 53136821479.7 | 3121821479.7 |  |  |  | 7650890883.3 | 13821145292.7 | 26.01% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
12 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. |  | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2201052.273 2.3.2.02.02.005.2299011.273 |  |  |  |  | 42101576405.7 | [5 empty] | 3048432929.7
70 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Construir y/o adecuar 4 Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia. | Número de Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia construídos o adecuados. | 20210680010011 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reporte a lo de la casa Buho |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.005.4102005.516 2.3.2.02.02.005.4103027.273 | 1357461840 | 266733201.66 |  |  |  | 1624195041.66 | 1357461840 |  |  |  |  | 1357461840 | 83.58% |  | Sec. de Infraestructura | Iván José Vargas
147 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. | 20210680010028 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | POR DEFINIR |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.005.3301093.273 |  |  |  |  | 97314088.14 | 1331864802 | [5 empty] | 1162835095 | - |  | Sec. de Infraestructura | Iván José Vargas
147 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. | 20210680010028 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301093.273 |  |  |  |  | 1234550713.86 |  | 1162835095
23 | [11 empty] | TOTALES | 76.27% |  | 134990405269.79 | 8915026746.23 | 0 | 0 | 130779934764.85 | 274685366780.87 | 100201394862.2094 | 6514557349 | 0 | 0 | 29956248147 | 136672200358.2094 | 49.76% | 300000000