## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-01-24
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-12-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
160 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. | 20210680010062 | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 0% | - | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
161 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. |  | Meta no programada en la vigencia |  |  |  | 0% | - | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 20210680010125 | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE I DE LA CONEXIÓN VIAL ORIENTE - OCCIDENTE A TRAVÉS DEL CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE CALLES 54 Y CALLE 56 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.2402118.230 | 816670081.5 |  |  |  |  | 1369408297 | 816670081.5 |  |  |  |  | 941190610.5 | 68.73% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.230 2.3.2.02.02.008.4599006.513 | 383329919.45 | 23089648.05
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 20210680010205 | ESTUDIOS DE EXPLORACION GEOTECNICA PARA LOS PROYECTOS EN ESTRUCTURACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599006.513 2.3.2.02.02.008.4599006.604 | 76361587 | 548764 |  |  |  |  | 55112232
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 20200680010180 | ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de obras de infraestructura | 2021-02-16 | 2021-03-16 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.2402118.201 | 69408297 | [5 empty] | 69408297
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. |  | PENDIENTE | Adecuación y optimización de acueductos veredales mediante el desarrollo de ejercicios de presupuestos participativos del municipio de bucaramanga |  |  | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.005.4003017.201 2.3.2.02.02.005.4003048.201 2.3.2.02.02.008.4003009.513 | 120903811.2 |  |  |  |  | 288300000 | [5 empty] | 163997835.8 | 56.88% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. | 20210680010196 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4003048.201 | 134096188.8 | [5 empty] | 134096188.8
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. | 20210680010070 | ADQUSICION E INSTALACION DE TANQUES PLASTICOS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES JUDICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4003009.501 | 33300000 | [5 empty] | 29901647
209 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. |  | Meta no programada en la vigencia |  |  |  | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 20210680010049 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS RE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | pasivos exigibles |  |  | 50 | 51 | 100% | 2.3.7.06.02.4599002.615 |  | 427067817.01 |  |  |  | 1499205482.03 |  | 425039138.58 |  |  |  | 1273206576.58 | 84.93% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. |  | CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4003044.515 2.3.2.02.02.005.4003044.706 | 187296542.66
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 20210680010092 | CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pozos septicos 51 | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4003044.521 2.3.2.02.02.005.4003044.604 | 884841122.36 | [5 empty] | 848167438
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20210680010015 | MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener y mejorar (165) parques y zonas verdes del municipio |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002026.201 | 1746983198.85 |  |  |  |  | 3834026650.8 | 1735894360.88 |  |  |  |  | 3356186012.41 | 87.54% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.501 2.3.2.02.02.008.4002026.513 | 201191186.15 | 25487280.27
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20210680010069 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUINICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.501 2.3.2.02.02.008.4002026.513 | 1342592671.53 | 400790450 |  |  |  |  | 1503309787.53
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20200680010059 | ASESORIA E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar el 100% de la calidad de la ejecución del proyecto de los Cerros Orientales | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 80261243 | [5 empty] | 80261243
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20210680010033 | MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 36720621 | [5 empty] | 36720621
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010083 | ADECUACIÓN DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender el 100% de los Adultos mayores residentes en el barrio Alvarez |  |  | 40000 | 43759.07 | 100% | 2.3.2.02.02.005.4104002.201 | 440674539 | 88687399.16 |  |  |  | 104097340424.79 | 440674539 | 88687399 |  |  |  | 32251982723.47 | 30.98% | 300000000 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010166 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS CIUDADELA REAL MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.620 | 255374883.63 | [5 empty] | 254437726.48
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010089 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.626 | 151863948.12 | [5 empty] | 113549779.96
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010089 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar y adecuar 7 bienes inmuebles que hacen parte del equipamiento municipal | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.201 | 828585546 | [5 empty] | 828287647.5
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010140 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Solicitud vigencias futuras | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.273 |  |  |  |  | 20142558347.43
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.201 | 3167867568.08
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010130 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Solicitud vigencias futuras | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301011.273 |  |  |  |  | 35102994149.33
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. |  |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301011.201 | 2443195605.4
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502003.201 2.3.2.02.02.005.4502003.604 | 256932946.25
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010115 | ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | Solicitud vigencias futuras | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502003.201 2.3.2.02.02.005.4502003.604 2.3.2.02.02.005.4502003.273 | 1602007202.57
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010093 | ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | Intervenir 6.681 metros cuadrados de espacio público | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.201 2.3.2.02.02.005.2402127.605 | 1899489739.12 | [5 empty] | 1899397012
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010013 | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Habilitar (1) espacio para el desarrollo de programas de formación artística y cultural | [5 empty] | 2.3.2.0202.005.3301038.201 | 94976390.85 | [5 empty] | 94976390.85
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010195 | DOTACION PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL (EMA) Y TEATRO SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Teatro santander | [5 empty] | 2.3.2.0202.005.3301038.201 | 2600000000 | [5 empty] | 2600000000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.0202.005.3301038.201 | 23609
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010094 | ADECUACION DE ANDENES ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.201 2.3.2.02.02.005.2402127.588 2.3.2.02.02.005.2402127.605 | 2271440107 | [5 empty] | 2097408708
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.233 2.3.2.02.02.005.2402127.282 2.3.2.02.02.005.2402127.605 2.3.7.06.02.4599002.630 2.3.7.06.02.4599002.682 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.690 | 2961649197.92
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010093 | COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIGENCIAS EXPIRADAS DEL MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.626 | 486348180.64 | [5 empty] | 371395929.03
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010025 | ADECUACION DE LOS SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 | 1319607881.88 | [5 empty] | 813872712.9
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010013 | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | Pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.690 | 990727192.32 | [5 empty] | 486585459.25
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010033 | MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | Pasivos exigibles + adicional | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.201 | 133285804.41 | [5 empty] | 133285804.41
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010033 | MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | Pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 | 1553614893.82
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010080 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE ANDENES Y ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 | 139581312.99 | [5 empty] | 134117784.39
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2408004.273 |  |  |  |  | 1555449996
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010024 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.273 | 16961988641.11 | [5 empty] | 16852235913.48
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.273 | 842670554.89
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010037 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y ZONAS VERDES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002022.201 | 609911449.05 | [5 empty] | 308447005
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002022.201 | 88550.95
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010182 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL BARRIO MIRAFLOREZ PARTE ALTA, BARRIO ALBANIA Y CONRDONCILLOS I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.501 2.3.2.02.02.005.4002020.513 | 120000000 | 20279244.8 |  |  |  |  | 132281656
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL BARRIO MIRAFLOREZ PARTE ALTA, BARRIO ALBANIA Y CONRDONCILLOS I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PENDIENTE POR DEFINIR | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.513 2.3.2.02.02.005.4002020.289 | 401044258.57 | 39720755.2
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010194 | IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMNGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002020.201 2.3.2.02.02.008.4002020.501 | 1800000000 | [5 empty] | 1800000000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010011 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adecuacion de la infraestructura para equipamentos comunitarios y construccion de 3269,14 m2 | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.273 |  |  |  |  | 2617858685 | [5 empty] | 2617858685
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20210680010025 | ADECUACION DE LOS SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502002.201 2.3.2.02.02.005.4502002.501 2.3.2.02.02.008.4502002.501 2.3.2.02.02.008.4502002.201 | 184482571.22 | [5 empty] | 184482571.22
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502002.201 2.3.7.06.02.4599002.601 | 12359273.08
216 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. |  | PENDIENTE |  |  |  | 2 | 1 | 50% | 2.3.2.02.02.005.1709112.513 | 19687551.15 |  |  |  |  | 3766787329 | [5 empty] | 0
216 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. | 20210680010091 | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO KENNEDY A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.1709112.513 2.3.2.02.02.005.1709112.273 | 80312448.85 |  |  |  | 3666787329 |  | 75954518 |  |  |  |  | 75954518 | 2.016% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
219 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 15 kilómetros de cicloruta en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | 20210680010098 | COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIGENCIAS EXPIRADAS DE LA CONSTRUCCION DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pasivos exigibles |  |  | 0 | - | - | 2.3.7.06.02.4599002.601 | 2081411607.06 |  |  |  |  | 2081411607.06 | 250067670.27 |  |  |  |  | 250067670.27 | 12.01% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 20210680010029 | SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 24500 | 184881.61 | 100% | 2.3.2.02.02.008.2402107.201 2.3.7.06.02.4599002.601 | 574235623 |  |  |  |  | 52506998434.78 | 553636007.23 |  |  |  |  | 34071328914.65 | 64.89% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402107.201 2.3.7.06.02.4599002.601 | 376249000
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. |  | PENDIENTE | Recursos valorizacion | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402113.230 2.3.2.02.02.005.2402113.255 2.3.2.02.02.005.2402113.273 2.3.2.02.02.005.2402113.530 | 3631235458.31 |  |  |  | 2841000462
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 20210680010004 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Mejorar y mantener 130.000 metros cuadrados de red vial urbana | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.273 2.3.2.02.02.005.2402114.201 2.3.2.02.02.005.2402114.501 | 14264631675.7 |  |  |  | 14817569032 |  | 14260768573.42 |  |  |  | 13778132224
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.201 2.3.2.02.02.005.2402114.213 2.3.2.02.02.005.2402114.273 | 888956191.55 |  |  |  | 15113120992.22 | [5 empty] | 5478792110
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 20210680010068 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1500 | 945 | 63% | 2.3.2.02.02.005.2402042.201 | 1569043697 |  |  |  |  | 6505673855.19 | 1472073923.11 |  |  |  |  | 1630921382.96 | 25.07% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402042.201 2.3.2.02.02.005.2402042.288 | 277782221.13
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 20200680010169 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | protocolo y pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402042.201 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.673 | 36451332.21 |  |  |  | 122396604.85 |  | 36450855 |  |  |  | 122396604.85
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.02.08.2402112.201 | 1500000000
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 20210680010114 | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | compra maquinaria - vigencia futura | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.02.08.2402112.273 |  |  |  |  | 3000000000
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. | 20210680010206 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE LA INTERSECCION VIAL DE LA CARRERA 22B CON CALLE 7N EN EL BARRIO EL PLAN QUE COMUNICA LA INTERSECCION VIAL DE LA CALLE 10N CON CARRERA 22AB EN EL BARRIO ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANAGA - SANTANDER |  |  |  | 1 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.005.2409042.513 2.3.2.02.02.005.2409042.501 | 42476000 | 15132905 |  |  |  | 382329833 | 31011690 | 15132905 |  |  |  | 128998263 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. | 20210680010066 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBER LA QUEBRADA EL MACHO ENTRE INTERSECCION DE LA CALLE 102 CON CARRERA 30 (BARRIO DIAMANTE 1) Y LA CALLE 96 (SECTOR C.R. MIRADORES DE SAN LORENZO) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2409042.501 | 82853668 | [5 empty] | 82853668
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2409042.513 2.3.2.02.02.005.2409042.501 2.3.2.02.02.005.2409042.201 | 241867260
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010113 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED PARA TRAMO 7 DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la adquisición e instalación de 107 luminarias | 2021-04-20 | 2021-11-30 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 |  |  |  |  | 1876850815.48 | 25178605877.6876 |  |  |  |  | 1827225023 | 16106411709.0876 | 63.97% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 2.3.2.02.02.009.2102010.526 |  |  |  |  | 119283285.38
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010067 | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 374 luminarias | 2021-02-10 | 2021-06-09 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.226 |  |  |  |  | 927557614.73 | [5 empty] | 927557614.73
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010036 | ESTUDIO DE VALORACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2106003.226 |  |  |  |  | 76000000
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010127 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Modernización, mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 |  |  |  |  | 443439323 | [5 empty] | 443438866.92
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010051 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Modernización, mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 |  |  |  |  | 1606275893.32 | [5 empty] | 1606275893.32
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 |  |  |  |  | 204377978.68
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010050 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN TECNOLOGÍA LED PARA LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. FASE IV. | Suministro de 4.402 LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 |  |  |  |  | 7586496128 | [5 empty] | 5238000000
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20210680010173 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUES LA LOMA, SARRAPIOS Y LOS SENDEROS PEATONALES UBICADOS ENTRE LAS CALLES 42 Y 54 Y LAS CARRERAS 33 Y 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Modernizacion Led, mantenimiento de redes y postes, y modernización de tableros de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 |  |  |  |  | 3896034737
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 |  |  |  |  | 405546806
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010126 | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Modernización de Tableros, Sustitucion de cables de la CARRERA 15 y Mantenimiento a los TRANSFORMADORES de ALUMBRADO PUBLICO del Municipio de Bucaramanga. | 2021-07-01 | 31011/2021 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4599011.253 2.3.2.02.02.009.2102011.526 |  |  |  |  | 3415497316.8476 | [5 empty] | 3415497316.8476
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010167 | MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE MORRORICO | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 2.3.7.06.02.4599002.601 | 178098413.24 | [5 empty] | 178098415.45
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 |  |  |  |  | 633106545.93 | [5 empty] | 645276615.59
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010051 | MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.626 |  |  |  |  | 227581714.82 | [5 empty] | 227581714.82
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010105 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LA CALLE 54 A Y LA DIAGONAL 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.682 | 429717460.35 | [5 empty] | 424022853.41
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010128 | INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE III |  | 2021-05-18 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.7.06.02.4599002.626 |  |  |  |  | 1046859515.17 | [5 empty] | 1046859465
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 |  |  |  |  | 2105882329.74 | [5 empty] | 126577930
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 20200680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | El funcionamiento administrativo y operativo de la oficina de alumbrado publico para mantener el 100% de las luminarias en funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.003.4599016.226 2.3.2.02.01.002.4599016.226 2.3.2.02.01.004.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.253 2.3.2.02.02.007.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599031.226 2.3.2.02.01.004.4599016.526 2.3.2.02.02.006.4599016.526 2.3.2.02.02.007.4599016.526 2.3.2.02.02.008.4599016.526 |  |  |  |  | 18794815979.06 | 25641220809.06 |  |  |  |  | 13732295474 | 19232796548.6494 | 75.01% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 20200680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realiza subasta de mariales electricos para le funcionamiento del 100% del alumbrado publico. Despeje de luminarias. | 2021-05-20 | 2021-12-15 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.226 2.3.2.02.02.008.4599016.526 |  |  |  |  | 6102518097.08 | [5 empty] | 5500501074.6494
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599016.226 2.3.2.02.02.008.4599016.526 |  |  |  |  | 743886732.92
225 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | 20210680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Prestación del servicio integral de pontenciacion y puesta en funcionamiento de elementos gpon en la fibra óptica, así como el funcionamiento y/o activacion de zonas wifi y puntos de conectividad. |  |  | 50% | 50% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 |  |  |  |  | 2095134243 | 2095134243 |  |  |  |  | 2093423480 | 2093423480 | 99.92% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
226 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. |  | PENDIENTE |  |  |  | 10000 | 14530 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 |  |  |  |  | 3010214757.58 | 18224952008.14 | [5 empty] | 14766414723.66 | 81.02% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
226 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 20200680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 14.513 puntos Inteligentes. | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 2.3.2.02.02.009.4501007.253 |  |  |  |  | 15214737250.56 | [5 empty] | 14766414723.66
227 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | 20200680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 2.3.2.02.02.009.4501007.253 |  |  |  |  | 582174687 | 2582174687 |  |  |  |  | 582174687 | 582174687 | 22.55% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
227 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 |  |  |  |  | 2000000000
228 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | [5 empty] | 30% | 30% | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010031 | FORTALECIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | 2021-01-12 | 2021-09-11 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 1410505863 |  |  |  |  | 15944302268.53 | 1349716667 |  |  |  |  | 15133897798.27 | 94.92% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20210680010078 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.501 | 583506666.67 | [5 empty] | 538550000
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010098 | FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Planificar y estructurar el 100% de Proyectos para obras | 2021-01-12 | 2021-09-11 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.501 | 2857824196.33 | [5 empty] | 2705154196.98
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20210680010031 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALDE APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE REACTIVACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Planificar y estructurar el 100% de Proyectos para obras | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.501 | 1321337246.3 | [5 empty] | 1282872470.29
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.501 | 100637753.7
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. |  | PENDIENTE | LOS RECURSOS DE PAGO COMPENSADOS POR CUPO DE PARQUEO | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.232 | 208691582
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20210680010018 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar el 100% de la población de estratos 1, 2 y 3 con subsidio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4003047.201 2.3.2.02.02.009.4003047.215 2.3.2.02.02.009.4003047.268 | 2192328921 | 7269470039.53 |  |  |  |  | 2192328921 | 7065275543
12 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | 20210680010021 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.005.2201052.273 2.3.2.02.02.005.2201052.201 2.3.2.02.02.005.2201052.588 | 5169253904 |  |  |  | 7577502333.2 | 16494493952.6 | 5169253904 |  |  |  | 7650890883.3 | 15868577717 | 96.21% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
12 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2201052.273 2.3.2.02.02.005.2201052.201 | 278572082.7 |  |  |  | 3469165632.7 | [5 empty] | 3048432929.7
70 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Construir y/o adecuar 4 Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia. | Número de Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia construídos o adecuados. | 20210680010011 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reporte a lo de la casa Buho |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.005.4103027.273 | 1357461840 |  |  |  |  | 1624195041.66 | 1357461840 |  |  |  |  | 1357461840 | 83.58% |  | Sec. de Infraestructura | Iván José Vargas
70 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Construir y/o adecuar 4 Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia. | Número de Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia construídos o adecuados. |  | PENDIENTE | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4102005.516 |  | 266733201.66
147 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. |  | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.005.3301093.273 |  |  |  |  | 97314088.14 | 1331864802 | [5 empty] | 1162835095 | - |  | Sec. de Infraestructura | Iván José Vargas
147 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. | 20210680010028 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301093.273 |  |  |  |  | 1234550713.86 |  | 1162835095
23 | [11 empty] | TOTALES | 90.68% |  | 92398877981.62 | 8577007504.68 | 0 | 0 | 184472540117.0276 | 285448425603.3276 | 67978089804.34 | 7594134985.58 | 0 | 0 | 84875603316.3869 | 160447828106.3069 | 56.21% | 300000000