## Plan de acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DEL INTERIOR | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-11-09
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-10-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
99 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑO, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promoveer programas de prevención en incurrencia de delitos como hurtos, riñas, trafico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar para niños, niñas, adolescentes y jovenes en el Municipio de Bucaramanga. | 2021-08-30 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.537 - $10.000.000 |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 8333333 | 8333333 | 83.33% | 21880000 | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
169 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Climático y la Política Pública de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. | Número de Planes Municipales de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Político y Políticas Públicas de de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático actualizados e implementados. | 2020680010038 | APOYO AL CONOCIMIENTO OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA RESPUESTA A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa de la Unidad Municipal de gestión del Riesgo y Desastre para la respuesta eficiente a los eventos de desastre natural y otros en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 1 | 0.4 | 40% | 2.3.2.02.02.008.4503004.201 - $ 354.701.511 | 354701511 |  |  |  |  | 522000000 | 282464243 |  |  |  |  | 282464243 | 54.11% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
169 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Climático y la Política Pública de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. | Número de Planes Municipales de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Político y Políticas Públicas de de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático actualizados e implementados. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4503004.201 - $ 22.000.000 2.3.2.02.02.008.4503004.201 - $145.298.489 | 167298489 | [13 empty] | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
170 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 9 estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo. | Número de estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo realizados. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | 360000000 | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
171 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Adquirir 5 Sistema de Alertas Tempranas e Innovación para la gestión del riesgo. | Número de Sistemas de Alertas Tempranas e Innovación adquiridos para la gestión del riesgo. | 2021680010156 | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA DE LOS EVENTOS NATURALES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4503019.588 - $90.000.000 | 90000000 |  |  |  |  | 90000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
172 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire. | Número de estrategias de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire formuladas e implementadas. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar la eficacia en la respuesta a la atención de personas en caso de riesgos de desastres. | 2021-10-19 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $8.000.000 | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
173 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Fortalecer 30 instancias sociales del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | Número instancias sociales fortalecidas del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar la eficacia en la respuesta a la atención de personas en caso de riesgos de desastres. | 2021-10-19 | 2021-12-31 | 10 | 2 | 20% | 2.3.2.02.01.003.4503004.201- $8.000.000 | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
174 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre. | Número de zonas de riesgo de desastre intervenidas estratégicamente. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar la eficacia en la respuesta a la atención de personas en caso de riesgos de desastres. | 2021-10-19 | 2021-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $8.000.000 | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 17230795743 | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
175 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 1 inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. | Número de inventarios municipales de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable realizados. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar la eficacia en la respuesta a la atención de personas en caso de riesgos de desastres. | 2021-10-19 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4503004.201- $8.000.000 | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. | 2021680010159 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar la eficacia en la respuesta a la atención de personas en caso de riesgos de desastres. | 2021-10-19 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $572.298.800 | 572298800 |  |  |  |  | 824200000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $251.901.200 | 251901200 | [13 empty] | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 20200680010079 | SUBSIDIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER EMERGENCIAS Y EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar la respuesta oportuna en el manejo, atención de eventos de emergencias y desastres naturales en la ciudad de bucaramanga | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.01.01.003.03.02.4503004.201 - $51097293 2.3.2.01.01.003.07.01.4503004.201 - $ 134.254.307 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $368151999 2.3.2.02.02.008.4503004.315 - $71954166 2.3.2.02.02.009.4503004.201 - $109200000 | 734657765 |  |  |  |  | 1237818635 | 443744385 |  |  |  |  | 443744385 | 35.85% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503004.315 - $44064469 2.3.2.02.02.009.4503004.201 - $12600000 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $9664 2.3.2.01.01.003.03.02.4503004.201 - $3638611 2.3.2.02.01.002.4503004.201 - $442848126 | 503160870 | [14 empty] | Melissa Franco Garcia
217 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Mantener las 4 Plazas de Mercado administradas por el Municipio. | Número de plazas de mercado administradas por el Municipio mantenidas. | 20200680010110 | FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar una eficaz gestión y funcionamiento de las plazas de mercado que se encuentran bajo la administración de la Alcaldía de Bucaramanga. | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002012.201 - $ 266.200.000 2.3.2.02.02.008.4002031.201 - $ 259.148.478.65 2.3.2.02.01.003.4002031.201 - $ 76.990.223 2.3.2.02.02.008.4002012.201 - $ 13.500.000 2.3.2.02.01.003.4002031.201 - $ 1.161.298.35 | 617000000 |  |  |  |  | 617000000 | 498468478.65 |  |  |  |  | 498468478.65 | 80.79% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 20200680010062 | APOYO A LA RECUPERACIÓN, CONTROL Y PRESERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir la invasión y el uso inadecuado del espacio público en la ciudad de Bucaramanga. | 2021-01-13 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4002014.201 - $ 142.500.000 2.3.2.02.02.008.4002017.201 -$ 410.500.000 | 553000000 |  |  |  |  | 1674783334 | 552000000 |  |  |  |  | 1620849998.96 | 96.78% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.4501029.201 - $30.000.000 | 30000000 | [13 empty] | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 2021680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 -$636.600.000 |  |  |  |  | 636600000 | [5 empty] | 629199999.98 |  |  |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 2020680010156 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 - $ 455.183.334 |  |  |  |  | 455183334 | [5 empty] | 439649998.98 |  |  |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | 2021680010166 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Aumentar las estrategias orientadas a la población, prevención y mitigación de la violencia intrafamiliar se genero para población vulnerable en el municipio de Bucarmanga. | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1202034.201 - $25.000.000 | 25000000 |  |  |  |  | 25000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
231 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener 1 hogar de paso para la protección de niños y niñas en riesgo y/o vulnerabilidad. | Número de hogares de paso para las niñas y niños en riesgo y/o vulnerabilidad mantenidos. | 2021680010009 | FORTALECIMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar la prestación del servicio mediante la modalidad de hogar de paso como medida de protección provisional de niñas, niños y adolescente con derechos amenazados y/o vulnerados y en estado de inobservancia del municipio de Bucaramanga. | 2021-02-05 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4102037.201 - $355.773.880 | 355773880 |  |  |  |  | 360000000 | 320207103 |  |  |  |  | 320207103 | 88.95% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
231 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener 1 hogar de paso para la protección de niños y niñas en riesgo y/o vulnerabilidad. | Número de hogares de paso para las niñas y niños en riesgo y/o vulnerabilidad mantenidos. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.4102037.201 - $4.226.120 | 4226120 | [14 empty] | Melissa Franco Garcia
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑO, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promoveer programas de prevención en incurrencia de delitos como hurtos, riñas, trafico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar para niños, niñas, adolescentes y jovenes en el Municipio de Bucaramanga. | 2021-08-30 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.537 - $381.264.073 2.3.2.02.01.003.4501004.504 - $599.649.695 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $103.415.340 |  |  |  |  | 1084329108 | 1623381602 |  |  |  |  | 381264073 | 792413563.01 | 48.81% | 21880000 | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | 2020680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $216.600.000 2.3.2.02.02.008.4501056.237 - $182.600.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 - $24.323.426 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 - $10.397.502 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $49.960.950 |  |  |  |  | 483881878 | [5 empty] | 411149490.01 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 - $7.260.616 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $47.910.000 |  |  |  |  | 55170616 | [10 empty] | Melissa Franco Garcia
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2021680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 -$99.850.000 |  |  |  |  | 99850000 | 208517526 |  |  |  |  | 79500000.06 | 123166666.06 | 59.07% | 88470823 | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2020680010156 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 - $ 43.666.666 |  |  |  |  | 43666666 | [5 empty] | 43666666
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 2021680010126 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VINCULADOS A DELITOS Y CONTRAVENCIONES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir los casos de niños, niñas y adolescentes vicnulados a delitos y contravenciones dentro y fuera de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Buaramanga. | 2021-09-21 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $65.000.860 |  |  |  |  | 65000860
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑO, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promoveer programas de prevención en incurrencia de delitos como hurtos, riñas, trafico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar para niños, niñas, adolescentes y jovenes en el Municipio de Bucaramanga. | 2021-08-30 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4501056.536 - $21.678.600 |  |  |  |  | 21678600 | 18905304474.45 |  |  |  |  | 10089772 | 6311491283.67 | 33.38% | 21880000 | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $324.816..667 |  |  |  |  | 324816667 | [5 empty] | 321916666.67 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2020680010156 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 - $ 83.000.000 |  |  |  |  | 83000000 | [5 empty] | 83000000 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2020680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $100.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $273.923.586 |  |  |  |  | 373923586 | [5 empty] | 373890855 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010045 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Aumentar el nivel de protección y seguridad de la integridad física de los miembros de la policía metropolitana de Bucaramanga | 2021-05-24 | 2021-12-03 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003.4501056.204 - $799.658.449 2.3.2.02.01.003.4501030.201 - $800.000.000 | 800000000 |  |  |  | 799658449 | [5 empty] | 557000000 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2020680010131 | ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA | Mejorar la infraestructura física de algunas instalaciones donde opera y presta el servicio la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Bucaramanga, buscando una eficiente prestación del servicio en el marco del orden público. | 2021-08-18 | 2021-12-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $1.026.502.282.51 |  |  |  |  | 1026502282.51 | [5 empty] | 723274055 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010088 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Articular las acciones de seguridad ciudadana ejecutadas por el MEBUC | 2021-08-31 | 2021-12-03 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $286185600 2.3.2.02.01.002.4501004.504 - $ 440.517.900 |  |  |  |  | 726703500 | [10 empty] | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010023 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE TROPA DEL BATALLÓN DE SERVICIOS N° 5 “MERCEDES ABREGO” DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejoar la capacidad de respuesta a traves de la prestación del servicio de transporte de la tropa del batallón servicios n° 5 “Mercedes Abrego” del municipio de Bucaramanga. | 2021-03-03 | 2021-06-03 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.07.01.4501056.204 - $347.157.800 |  |  |  |  | 347157800 | [5 empty] | 297576901 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010040 | ADECUACIÓN DE SALA TRANSITORIA, ANTEJARDÍN Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS – CFSM DE MIGRACIÓN COLOMBIA – REGIONAL ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la prestación del servicio del usuario y ciudadano del CFSM de Bucaramanga, a través de la adecuación de las condiciones físicas del CFSM para la atención de trámites migratorios y retención temporal de ciudadanos extranjeros por parte de Migración Colombia en el Municipio de Bucaramanga. | 2021-05-11 | 2021-09-01 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $86.602.944.37 |  |  |  |  | 86602944.37 | [5 empty] | 83459223 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2020680010136 | FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006.4501056.201 - $399.075.264 2.3.2.02.02.006.4501056.597 - $501.792.912 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $38.124.302 2.3.2.02.02.008.4501056.201 - $72.000.000 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $26.999.996 | 972868176 |  |  |  | 65124298 |  | 972853512 | [8 empty] | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010035 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA POLICIA SECCIONAL CIEPS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la operatividad de los sistemas de información para el desarrollo de las acciones encaminadas a la vigilancia, seguridad y convivencia ciudadana de los centros de información estratégica policial seccional CIEPS de la metropolitana de Bucaramanga. | 2021-04-05 | 2021-12-30 |  |  |  | 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 - $ 7.410.000 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $ 35.1128.000 2.3.2.01.01.003.07.02.4501004.504 - $ 64.982.607 |  |  |  |  | 42528000 | [5 empty] | 107506607 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010085 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEDE BUCARAMANGA. | Mejorar la eficiencia en el análisis y procesamiento de la información de los procesos de investigación judicial y en el manejo de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y evidencia física (EF) que adelanta la Fiscalía General de la Nación sede Bucaramanga. | 2021-08-26 | 2021-12-30 |  |  |  | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4501004.504 - $ 102.623.815 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 - $ 287.689.542 |  |  |  |  | 455295964 | [5 empty] | 348558019 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010075 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD Y EL TRANSPORTE DE PERSONAL EN LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Mejorar la operatividad de los organismos encargados del orden publico mediante la actualización del parque automotor y equipos para tareas especiales en la atención de eventos delictivos o de criminalidad. | 2021-08-17 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.07.01.4501004.504 - $2.835.212.724.67 2.3.2.01.01.003.07.07.02.4501004.504 - $316.891.538.46 2.3.2.02.01.003.4501004.504 -$77.000.000 |  |  |  |  | 3229104263.13 | [5 empty] | 2378365682 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010163 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Implementar acciones para la disminución de factores de riesgo psicosocial o retiros en la Policia Nacional de Municipio de Bucaramanga. | 2021-10-15 | 2021-11-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.201 - $8.000.001.50 2.3.2.02.02.008.4501056.261 - $18.035.728.50 | 8000001.5 |  |  |  | 18035728.5 | [10 empty] | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010155 | FORTALECIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la eficiencia en atención a susecos delictivos y/o de criminalidad en general por parte de los organismos de seguridad en la ciudad de Bucaramanga. | 2021-10-19 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003.4501004.504 -$505.578850 |  |  |  |  | 505578850 | [5 empty] | 53999991 |  |  |  |  | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010191 | MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD RURAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la operatividad de los sistemas de información para el desarrollo operaciones de inteligencia de la seccional de investigación criminal sijin, del laboratorio de policia cientifica criminalistica y del sistema integrado de seguridad rural del la Policia Metropolitana de Bucaamanga. | 2021-10-21 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.03.02.4599007.504 - $ 1.664.925.590 |  |  |  |  | 1664925590 | [10 empty] | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010095 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ALOJAMIENTO DEL BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 5 CORONEL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Mejorar la indraestructura fisica del alojamiento del batallon de ingenieros No. 5 Coronel Francisco José de Caldas del Municipio de Bucaramanga. | 2021-09-03 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.504 - $644.732.830.95 |  |  |  |  | 644732830.95 | [10 empty] | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010179 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACCIONES DE LAS SEDE FUERTE NORTE PERTENECIMIENTO AL DISTRITO 1 DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Mejorar la seguridad en el área de influencia del distrito 1 de la Policia Metropolitana de Bucaramanga. | 2021-09-20 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.504 - $ 632.326.520.46 |  |  |  |  | 632326520.46 | [10 empty] | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010107 | APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE REECOMPENZAS A INFORMANTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Promover la disminución del accionar de las organizaciónes de la ley a través del pago de recompensas de el Municipio de Bucaramanga. | 2021-09-15 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4501056.264 - $70.000.000 |  |  |  |  | 70000000 | [10 empty] | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.02.08.4501004.504 $8.216.620 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 $90.026.328 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 $803.322 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.504 $228.836.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.536 $181930957 2.3.2.01.01.003.07.01.4501004.504 $1166421383,33 2.3.2.01.01.003.07.01.4501056.204 $2842200 2.3.2.01.01.003.07.02.4501004.504 $17393 2.3.2.01.01.003.07.07.01.4501004.504 $69400000 2.3.2.01.01.003.07.07.02.4501004.504 $33108461,54 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501004.504 $71820103 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 $232721041 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.504 $316960893 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4501004.504 $45376185 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4501056.204 $34158449 2.3.2.02.01.002.4501004.504 $277638500 2.3.2.02.01.003.4501004.504 $582614155 2.3.2.02.01.003.4501004.536 $200000000 2.3.2.02.01.003.4501056.204 $43197129 2.3.2.02.01.003.4501056.236 $20790000 2.3.2.02.01.003.4501056.536 $25777 2.3.2.02.02.006.4501056.201 $924736 2.3.2.02.02.006.4501056.597 $984496,16 2.3.2.02.02.008.1202002.598 $58361947,52 2.3.2.02.02.008.4501004.204 $1800000 | 60271179.2 |  |  |  | 3608704896.87 | [10 empty] | Melissa Franco Garcia
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 $43363024,26 2.3.2.02.02.008.4501013.504 $484793739,37 2.3.2.02.02.008.4501056.204 $187713701,12 2.3.2.02.02.008.4501056.237 $242400000 2.3.2.02.02.008.4501056.261 $29070 2.3.2.02.02.008.4501056.504 $249946503 2.3.2.02.02.008.4501056.536 $295743934,5 2.3.2.02.02.008.4501056.537 $606479861,5 2.3.2.02.02.008.4599016.504 $138147827,73 2.3.2.02.02.009.4501056.264 $89146685,48 |  |  |  |  | 2337764346.96 | [10 empty] | Melissa Franco Garcia
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2021680010035 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA POLICIA SECCIONAL CIEPS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la operatividad de los sistemas de información para el desarrollo de las acciones encaminadas a la vigilancia, seguridad y convivencia ciudadana de los centros de información estratégica policial seccional CIEPS de la metropolitana de Bucaramanga. | 2021-04-05 | 2021-12-30 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 - $ 1.549.407.553 |  |  |  |  | 1549407553 | 2950324948 |  |  |  |  | 1548978000 | 2343213900 | 79.42% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2021680010085 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEDE BUCARAMANGA. | Mejorar la eficiencia en el análisis y procesamiento de la información de los procesos de investigación judicial y en el manejo de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) y evidencia física (EF) que adelanta la Fiscalía General de la Nación sede Bucaramanga. | 2021-08-26 | 2021-12-30 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.02.08.4501004.504 - $ 1.058.783.380 |  |  |  |  | 1058783380 | [5 empty] | 794235900
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 2021680010191 | MEJORAMIENTO A LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD RURAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la operatividad de los sistemas de información para el desarrollo operaciones de inteligencia de la seccional de investigación criminal sijin, del laboratorio de policia cientifica criminalistica y del sistema integrado de seguridad rural del la Policia Metropolitana de Bucaamanga. | 2021-10-21 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.05.02.4599007.504 - $ 100.861.425 2.3.2.01.01.003.06.02.4599007.504 -$ 6.039.250 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4599007.504 - $ 214.182.240 2.3.2.01.01.003.05.03.4599007.504 - $ 21.051.100 |  |  |  |  | 342134015
237 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener en funcionamiento el Circuito Cerrado de Televisión. | Número de Circuitos Cerrados de Televisión en funcionamiento. | 2020680010176 | MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener en óptimas condiciones el CCTV para la vigilancia, control y seguimiento de la inseguridad en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 1 | 100 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $685.500.000 |  |  |  |  | 685500000 | 685500000 |  |  |  |  | 685500000 | 685500000 | 100% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
238 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el plan de acción para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. | Número de planes de acción formulados e implementados para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 0.35 | 35% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 2021680010190 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y LOS MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTIA DE LA TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Generar y divulgar el 100% de los contenidos de la gestión estratégica del gobierno. |  | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599025.201 - $ 85.000.000 | 85000000 |  |  |  |  | 551137373 | [5 empty] | 304997623 | 55.34% | 21880000 | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599025.201 - $100.000.000 | 100000000
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑO, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promoveer programas de prevención en incurrencia de delitos como hurtos, riñas, trafico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar para niños, niñas, adolescentes y jovenes en el Municipio de Bucaramanga. | 2021-08-30 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.536 - $232.202.898 2.3.2.02.01.003.4501056.536 - $56.149.623 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 - $70.284.852 |  |  |  |  | 358637373 | [5 empty] | 297497623
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 2020680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $7.500.000 |  |  |  |  | 7500000 | [5 empty] | 7500000
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. |  | PASIVOS EXIGIBLES |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.7.06.02.4599002.601 - $ 1.133.333 |  |  |  |  | 1133333 | 1409263104.26 | [5 empty] | 934294103.1435 | 66.3% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 20200680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la descongestión y atención de los procesos policivo de las Inspecciones y Comisarías del municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.1202002.262 - $1.739.249 2.3.2.02.02.008.1202002.201 - $294.610.751 2.3.2.02.02.008.1202034.201 - $542.500.000 | 837110751 |  |  |  | 1739249 |  | 803947417.6555 |  |  |  | 1739249
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.1202034.201 - $38.750.000 2.3.2.02.02.008.1202002.262 - $1.440.156 | 38750000 |  |  |  | 1440156.26
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 2021680010081 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS COMISARIAS E INSPECCIONES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la eficiencia en la atención y prestación de los servicios de las comisarias de familia e inspecciones de policia en la ciudadania de Bucaramanga | 2021-08-26 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 -$219600000 2.3.2.01.01.003.07.01.4501004.504 - $165.000.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 - $131309718 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501004.504 - $13.179.897 |  |  |  |  | 529089615 | [5 empty] | 128607436.488
241 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Crear y mantener 1 observatorio de convivencia y seguridad ciudadana. | Número de observatorios de convivencia y seguridad ciudadana creados y mantenidos. | 2021680010056 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONSOLIDACIÓN Y MANEJO DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la consolidación y reporte de los datos de criminalidad del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Bucaramanga. | 2021-06-22 | 2021-12-31 | 1 | 0.95 | 95% | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - 102.000.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 - $14189560 |  |  |  |  | 116189560 | 116189560 |  |  |  |  | 24438407.288 | 24438407.288 | 21.03% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
242 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Desarrollar e implementar 1 protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | Número de protocolos desarrollados e implementados para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | 2021680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 1 | 0.95 | 95% | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $52.000.000 |  |  |  |  | 52000000 | 88160000 |  |  |  |  | 45000000 | 81160000 | 92.06% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
242 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Desarrollar e implementar 1 protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | Número de protocolos desarrollados e implementados para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | 2020680010156 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 - $ 35.200.000 |  |  |  |  | 36160000 | [5 empty] | 36160000
243 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular 1 estrategia de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales. | Número de estrategias de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales formuladas e implementadas. | 2021680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 1 | 0.95 | 95% | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $28.250.000 |  |  |  |  | 28250000 | 28250000 |  |  |  |  | 25416666.6777 | 25416666.6777 | 89.97% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. |  | PASIVOS EXIGIBLES |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.7.06.02.4599002.601 - $ 220.000 |  |  |  |  | 220000 | 42432145 | [5 empty] | 32200000 | 75.89% | 21880000 | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 2021680010086 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS EN NIÑO, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promoveer programas de prevención en incurrencia de delitos como hurtos, riñas, trafico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar para niños, niñas, adolescentes y jovenes en el Municipio de Bucaramanga. | 2021-08-30 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.536 - $10.012.145 |  |  |  |  | 10012145
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 2020680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $32.200.000 |  |  |  |  | 32200000 | [5 empty] | 32200000
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. | 20200680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la descongestión y atención de los procesos policivo de las Inspecciones y Comisarías del municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1202002.201 - $273.000.000 2.3.2.02.02.008.1202034.201 $50.000.000 | 323000000 |  |  |  |  | 323000000 | 317999999.9888 |  |  |  |  | 317999999.9888 | 98.45% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
246 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Formular e implementar 1 estrategia de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y aplicación de la justicia restaurativa. | Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de aplicación de la justicia restaurativa formuladas e implementadas. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 0.45 | 45% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
262 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Formular e implementar 1 plan de acción con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | Número de planes de acción formulados e implementados concon la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | 2021680010166 | MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO PARA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Aumentar las estrategias orientadas a la población, prevención y mitigación de la violencia intrafamiliar se genero para población vulnerable en el municipio de Bucarmanga. | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1202034.201 - $6.250.000 | 6250000 |  |  |  |  | 6250000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. | 2021680010077 | MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INTALACIONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO CIP LA JOYA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la infraestructura fisica de algunas instalaciones donde opera y presta servicio el Centro de Internamiento Preventivo CIP La Joya para el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente para el municipio de Bucaramanga | 2021-08-17 | 2021-12-31 | 100% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.008.4102046.201 - $ 715.470.647.21 2.3.2.02.02.008.4102046.501 - $40.000.000 | 755470647.21 |  |  |  |  | 2604591998.26 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.4102046.201 - $ 1.849.121.351.05 | 1849121351.05
264 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Desarrollar 4 iniciativas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. | Número de iniciativas desarrolladas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes. | 2021680010127 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIA, PROTRECCIÓN Y PREVENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Aumentar la oferta de programas para la previción y protección del delito de trata de personas en la ciudad de Bucaramanga. | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501029.201 - $ 20.000.000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
265 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan de Acción Territorial. | Número de Planes de Acción Territorial formulados e implementados. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $53.720.567 | 53720567 |  |  |  |  | 296833530.99 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
265 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan de Acción Territorial. | Número de Planes de Acción Territorial formulados e implementados. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $243.112.964 | 243112963.99
266 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan Integral de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. | Número de Planes Integrales de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario formulados e implementados. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $21.400.000 | 21400000 |  |  |  |  | 21400000 | 21400000 |  |  |  |  | 21400000 | 100% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
267 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la ayuda y atención humanitaria de emergencia y en transición al 100% de la población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de emergencia y en transición . | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $280.000.000 | 280000000 |  |  |  |  | 280000000 | 124461330 |  |  |  |  | 124461330 | 44.45% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
268 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la asistencia funeraria al 100% de la población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley con asistencia funeraria. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $70.000.000 | 70000000 |  |  |  |  | 70000000 | 70000000 |  |  |  |  | 70000000 | 100% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
269 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener las medidas de protección para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado al 100% de las solicitudes que cumplan con los requisitos de ley. | Porcentaje de solicitudes que cumplan con los requisitos de ley con medidas de protección mantenidas para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $10.000.000 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | 3673472 |  |  |  |  | 3673472 | 36.73% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $ 273.550.000 | 273550000.01 |  |  |  |  | 283583333.01 | 273550000.0111 |  |  |  |  | 273550000.0111 | 96.46% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.01.06.4101018.201 - $ 4.400.000 | 4400000
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. |  | PASIVOS EXIGIBLES | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 - $ 5.633.333 |  |  |  |  | 5633333
271 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el 100% de los espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. | Porcentaje de espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas mantenidos. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4101023.201 - $30.000.000 2.3.2.02.02.009.4101031.501 - $12.000.000 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $55.700.000 | 97700000 |  |  |  |  | 122000000 | 55474388 |  |  |  |  | 55474388 | 45.47% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
271 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el 100% de los espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. | Porcentaje de espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas mantenidos. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4101023.201 - $24.300.000 | 24300000
272 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Realizar 4 iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | Número de iniciativas realizadas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | 2020680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $120.316.469 2.3.2.02.02.008.4502017.501 - $25.000.000 | 135889502.99 |  |  |  |  | 158816469 | 120316469 |  |  |  |  | 120316469 | 75.76% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
272 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Realizar 4 iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | Número de iniciativas realizadas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4101023.201 - $13.500.000 +9426966,01 | 22926966.01
273 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Formular e implementar 1 plan de acción con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. | Número de planes de acción formulados e implementados con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
274 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Desarrollar 4 jornadas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | Número de jornadas desarrolladas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | 20200680010164 | APOYO A LA POBLACIÓN CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer los servicios de apoyo psicosocial, jurídico y educativo de la población privada de la libertad en el municipio de Bucaramanga. | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.003.1206007.201 - $ 144276988 2.3.2.02.02.008.1206007.201 - $ 53.000.000 2.3.2.01.01.004.01.01.02.1206007.201 - $ 2.673.930 | 199950918 |  |  |  |  | 200000000 | 97169856.11 |  |  |  |  | 97169856.11 | 48.58% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
274 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Desarrollar 4 jornadas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | Número de jornadas desarrolladas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.1206007.201 - $49.082 | 49082
275 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Asuntos Religiosos | Diseñar e implementar 1 programa que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | Número de programas diseñados e implementados que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | 2021680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 1 | 0.95 | 95% | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $17.750.000 |  |  |  |  | 17750000 | 17750000 |  |  |  |  | 15000000.3 | 15000000.3 | 84.51% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010035 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Mejorar la capacidad y eficiencia en la prestación de los servicios ofertados por la Secretaría del Interior para la ciudadanía del municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $ 510.250.000 2.3.2.02.02.008.4502022.201 - $ 379.500.000 | 889750000 |  |  |  |  | 889750000 | 880650000 |  |  |  |  | 880650000 | 98.98% |  | Sec. Interior | Melissa Franco Garcia
43 | [11 empty] | TOTALES | 86.51% |  | 12473610740.96 | 0 | 0 | 0 | 24831627292.01 | 37305238032.97 | 5838380654.4154 | 0 | 0 | 0 | 10973674615.4537 | 16812055269.8691 | 45.07% | 17788666566