## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-11-05
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-10-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
27 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Lograr y mantener el 100% de la población afiliada al Régimen Subsidiado. | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 2020680010036 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LA POBLACIÓN POBRE SIN CAPACIDAD DE PAGO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Pagos de la población afiliada en el Régimen Subsidiado. Pagos por la prestación de servicios de salud a la población migrante. Pagos a la Supersalud. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 83% | 83% | 2.3.2.02.02.009.1906023.208 $79.880.515.915 2.3.2.02.02.009.1906023.279 $134.040.044.112 2.3.2.02.02.009.1906023.274 $5.590.188.172 2.3.2.02.02.009.1906023.292 $13.865.040.612 2.3.2.02.02.009.1906023.247 $6.053.442.339 2.3.2.02.02.009.1903011.279 $886.001.426 |  | 79880515915 |  |  | 160434716661 | 240315232576 |  | 66457695745 |  |  | 118093308325.09 | 184551004070.09 | 76.8% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
28 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la auditoría al 100% de las EAPB contributivas que maneje población subsidiada, EAPB subsidiada e IPS públicas y privadas que presten servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado. | Porcentaje de EAPB contributivas que maneje población subsidiada, EAPB subsidiada e IPS públicas y privadas que presten servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado con auditoría mantenida. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Auditorías a las EPS Subsidiadas e IPS públicas y privadas que atienden usuarios del Régimen Subsiadiado | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 100% | 83% | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905019.285 2.3.2.02.02.009.1905019.585 | 587500000 |  |  |  |  | 587500000 | 477726667 |  |  |  |  | 477726667 | 81.32% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
29 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener el 100% de inspección, vigilancia y control a las IPS que presten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado. | Porcentaje de IPS que presenten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado con inspección, vigilancia y control mantenidos. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 100% | 83% | 83% | 2.3.2.02.02.009.1903011.275 2.3.2.02.02.009.1903011.271 2.3.2.02.02.009.1903011.575 |  |  |  |  | 2206085114.46 | 2535585114.46 | [5 empty] | 55000000 | 2.169% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
29 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener el 100% de inspección, vigilancia y control a las IPS que presten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado. | Porcentaje de IPS que presenten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado con inspección, vigilancia y control mantenidos. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Auditorías a los servicios de urgencias de las IPS públicas y privadas que atienden a población del Régimen Subsiadiado | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1903011.275 |  |  |  |  | 302500000 | [5 empty] | 55000000
29 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener el 100% de inspección, vigilancia y control a las IPS que presten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado. | Porcentaje de IPS que presenten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado con inspección, vigilancia y control mantenidos. | 2021680010144 | CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE URGENCIAS Y A LOS PROCESOS DIRIGIDOS A REDUCIR LA MORBI-MORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar el 100% de las acciones de inspección vigilancia y control en la prestación de los servicios de salud de urgencias y de los procesos dirigidos a reducir la morbimortalidad de las enfermedades de salud pública | 2021-11-03 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1903011.576 |  |  |  |  | 27000000
30 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la realización del 100% las acciones de Gestión de la Salud Pública contenidas en el Plan de Acción de Salud. | Porcentaje de acciones realizadas de Gestión de la Salud Pública contenidas en el Plan de Acción de Salud mantenidas. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Seguimiento al Plan Territorial de Salud, formulación d eproyectos, acciones de apoyo a la subsecretaría de Salud Pública, informes de calidad, planes de mejoramiento y calibración de equipos de la Secretaría de Salud. | 2021-01-27 | 2021-12-31 | 100% | 81% | 81% | 2.3.2.02.02.009.1905019.285 2.3.2.02.02.009.1905019.272 2.3.2.02.02.009.1905019.585 2.3.2.02.02.009.1905019.501 | 569300000 |  |  |  |  | 569300000 | 447432300 |  |  |  |  | 447432300 | 78.59% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
31 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Implementar la política pública de participación social en salud. | Número de políticas públicas de participación social en salud implementadas. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Implementación de la política de participaación social | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 2.3.2.02.02.009.1905019.585 2.3.2.02.02.009.1905019.209 | 51700000 | 42300000 |  |  |  | 94000000 | 42600000 | 42300000 |  |  |  | 84900000 | 90.32% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
32 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener el seguimiento al 100% de los eventos en vigilancia en salud pública. | Porcentaje de eventos en vigilancia en salud pública con seguimiento mantenido. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Se realiza vigilancia a todos los eventos de interes en salud pública, el cumplimiento de los protocolos, reporte de la Resolución 4505, Estadícas vitales. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.1903031.201 2.3.2.02.02.009.1903031.209 2.3.2.02.02.009.1903031.585 | 323900000 | 490000000 |  |  |  | 813900000 | 303800000 | 490000000 |  |  |  | 793800000 | 97.53% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
33 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Construir, mejorar y/o reponer la infraestructura física de 4 centros y/o unidades de salud. | Porcentaje de avance en la construcción, mejoramiento y/o reposición de la infraestructura física de los centros y/o unidades de salud. |  | PROYECTO GESTIONADO POR LA ESE ISABU CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU Y LA ORGANIZACIÓN PARA MIGRANTES - OIM | Realizar adecuación y repotenciación de la Infraestructura Física del Centro de Salud de Morrorico | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 30% | 25% | 83.33% | [6 empty] | 20166551737.46 | [5 empty] | 0 | 0% | 32939737.5 | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
33 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Construir, mejorar y/o reponer la infraestructura física de 4 centros y/o unidades de salud. | Porcentaje de avance en la construcción, mejoramiento y/o reposición de la infraestructura física de los centros y/o unidades de salud. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.1906023.274 2.3.2.02.02.005.1906023.574 2.3.2.02.02.005.1906023.269 |  |  |  |  | 20166551737.46
34 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Adquirir 2 unidades móviles para el área rural. | Número de unidades de salud móviles adquiridos para el área rural. |  | N/A |  |  |  | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
35 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la estrategia de atención primaria en salud. | Número de estrategias de atención primaria en salud mantenidas. | 2020680010130 | FORTALECIMIENTO EN EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN ELMUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar la Estrategia de Atención Primaria en Salud. | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 1 | 0.66 | 66% | 2.3.2.02.02.009.1905019.201 2.3.2.02.02.009.1906031.501 2.3.2.02.02.009.1905019.501 $313053476 | 692950000 |  |  |  |  | 692950000 | 692950000 |  |  |  |  | 692950000 | 100% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
38 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Mejoramiento De Las Condiciones No Transmisibles | Realizar actividad física en 100 parques de la ciudad para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. | Número de parques de la ciudad que se realiza actividad física para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. | 20200680010101 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividad física en 100 parques de la ciudad para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades cónicas no transmisibles. | 2021-04-04 | 2021-12-31 | 15 | 72 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905023.209 2.3.2.02.02.009.1905031.572 | 135118963.86 | 139000000 |  |  |  | 274118963.86 |  | 139000000 |  |  |  | 139000000 | 50.71% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
39 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Mejoramiento De Las Condiciones No Transmisibles | Mantener el monitoreo de las acciones desarrolladas por las EAPB e IPS en 4 enfermedades crónicas no transmisibles. | Número de enfermedades crónicas no transmisibles con monitoreo mantenido que son desarrolladas por las EAPB e IPS. | 20200680010101 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el seguimiento a las enfermedades crónicas no transmisibles en las EAPB e IPS. Igualmenente realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. | 2021-02-24 | 2020-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905023.209 2.3.2.02.02.009.1905023.501 | 12000000 | 263000000 |  |  |  | 275000000 |  | 227000000 |  |  |  | 227000000 | 82.55% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 2021680010188 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades que desarrollan el programa de tuberculosis, hansen y enfermedades transmitidas por vectores. | 2021-02-01 | 2020-12-31 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905026.509 |  | 988348355 |  |  |  | 8380311379.7699 | [5 empty] | 4014800941.24 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 20200680010047 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.1905026.209 2.3.2.02.02.009.1905026.501 | 44300000 | 394513482 | [5 empty] | 386513482
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.1905035.274 2.3.2.02.02.005.1905026.509 2.3.2.02.02.005.1905026.585 2.3.2.02.02.005.1905027.509 2.3.2.02.02.005.1905027.585 2.3.2.02.02.005.1905027.572 2.3.2.02.02,009.1905035.501 2.3.2.02.02.009.1905035.201 | 530755900.4799 | 393111692.71 |  |  | 632580083
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 2021680010071 | DESARROLLO DE ACCIONES INTERSECTORIALES DE VIGILANCIA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA CONTRIBUIR AL CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19 EN EL MARCO DEL RETORNO EDUCATIVO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecimiento intersectorial para el control de la transmisión del COVID-19 en entornos educativos y comunitarios, promover la comunicación y acciones de atención primaria en salud mental. | 2021-09-09 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.1905035.274 $1,315,500,000 |  |  |  |  | 1315500000 | [5 empty] | 908750000
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 20210680010005 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN EN SALUD PÚBLICA, MITIGACIÓN Y CONTROL COMO RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DEL VIRUS SARS-COV-2 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Equipo PRASS, acciones de vigilancian en salud pública del COVID-19, vacunación de COVID-19, manejo del cadaver y cremación de cadaveres con sospoecha o confirmación de COVID-19 | 2021-01-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1905035.201 $94.724.710 2.3.2.02.02.005.1905035.274 $3.588.490.157 | 94724710 |  |  |  | 3588490157 |  | 94724710 |  |  |  | 2226825749.66
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 20210680010046 | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E ISABU, DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON COVID19 EN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Prestar atención médica al 100% en el servicio de urgencias y hospitalaria de baja y mediana complejidad a la población con sospecha o confirmación de Coronavirus COVID-19, en el Municipio de Bucaramanga. | 2021-05-26 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1906004.501 | 397986999.58 | [5 empty] | 397986999.58
41 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Lograr y mantener el 95% de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | Porcentaje de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | 20200680010047 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Seguimiento a la cobertura de vacunación, labores del centro de acopio, comité PAI, seguimiento al Paiweb. | 2021-01-28 | 2020-12-31 | 95% | 74.4% | 78.32% | 2.3.2.02.02.009.1905026.209 2.3.2.02.02.009.1905027.209 2.3.2.02.02.009.1905027.509 |  | 117750000 |  |  |  | 239216593 |  | 113500000 |  |  |  | 113500000 | 47.45% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
41 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Lograr y mantener el 95% de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | Porcentaje de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | 2021680010188 | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquisición de Insumos para el Centro de Acopio Plan Ampliado de Inmunizacion PAI del Municipio de Bucaramanga | 2021-10-14 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1905027.509 2.3.2.02.02.009.1905027.585 | 12682390 | 108784203
42 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Mental | Formular e implementar el plan de acción de salud mental de acuerdo a la Política Nacional. | Número de planes de acción de salud mental de acuerdo a la Política Nacional formulados e implementados. | 2020680010111 | MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL DE BUCARAMANGA | Relizar acciones de la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en el Programa de Salud Mental | 2021-03-20 | 2021-12-31 | 1 | 0.83 | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905022.209 2.3.2.02.02.009.1905022.501 | 7600000 | 485467000 |  |  |  | 493067000 |  | 485467000 |  |  |  | 485467000 | 98.46% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
43 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Seguridad Alimentaria Y Nutricional | Mantener el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | Número de Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional mantenidos. | 20200680010109 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de Bucaramanga | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 1 | 0.83 | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905028.209 $98.571.428 2.3.2.02.02.009.1905028.501 $2.285.714 Pendiente por adicionar a proyecto | 2285714 | 98571428 |  |  |  | 100857142 |  | 95942856 |  |  |  | 95942856 | 95.13% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
44 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Seguridad Alimentaria Y Nutricional | Mantener 1 estrategia de seguimiento a bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna. | Número de estrategias de seguimiento a bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna mantenidas. | 20200680010109 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Ejecutar las estrategias de Bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna. | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 1 | 0.83 | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905028.209 $65.595.238 2.3.2.02.02.009.1905019.501 $7.130.952 Pendiente por adicionar a proyecto | 7130952 | 64178572 |  |  |  | 71309524 |  | 51607144 |  |  |  | 51607144 | 72.37% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
45 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Implementar el Modelo de abordaje comunitario para acciones de promoción, prevención y de acceso al diagnóstico de VIH en la población priorizada para la ampliación de la respuesta Nacional al VIH. | Numero de Modelos de abordaje comunitario para acciones de promoción, prevención y de acceso al diagnóstico de VIH en la población priorizada de la Ciudad de Bucaramanga para la ampliación de la respuesta Nacional al VIH implementados. | 20200680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar pruebas rápida para el tamizaje de VIH (cuarta generación) a población clave (HSH y Trabajadoras sexuales) y registro de la información en el SISCOSSR. y adquisición de geles, condones, asesoría e información requerida para el cumplimiento del Modelo de Abordaje Comunitario. (PRUEBAS VIH 1566 = HSH 1039 - TS 527) Condones 4698, Lubricantes 1566, tapabocas 10.962 (7 tapabocas c/U) | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 1 | 0.83 | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 | 1450000 | 113050000 |  |  |  | 114500000 |  | 112916666 |  |  |  | 112916666 | 98.62% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
46 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Formular e implementar 1 estrategia de atención intregral en salud para la población LGBTIQ+ que garantice el trato digno. | Número de estrategias de atención integral en salud formuladas e implementadas para la población LGTBIQ+ que garantice el trato digno. | 20200680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar una campaña de sensibilización social contra la discriminación social y para la atención integral en salud que garantice el trato digno para la población LGTBIQ+. |  |  | 1 | 0.83 | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 |  | 49000000 |  |  |  | 49000000 |  | 49000000 |  |  |  | 49000000 | 100% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
47 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener 1 estrategia de información, educación y comunicación para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | Número de estrategias de información, educación y comunicación mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos diseñada. | 20200680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar la estrategia de información, educación y comunicación para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 1 | 0.83 | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 2.3.2.02.02.009.1905019.501 | 4350000 | 178200000 |  |  |  | 182550000 |  | 177800002 |  |  |  | 177800002 | 97.4% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
48 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener y fortalecer la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes. | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidas. | 20200680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar inspección, vigilancia y control a las IPS y EAPB en el cumplimiento de la Resolución 3280 en la RIA de mantenimiento de la salud en el adolescente y jóven. | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 1 | 0.83 | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 2.3.2.02.02.009.1905019.501 | 1450000 | 13050000 |  |  |  | 14500000 |  | 12916666 |  |  |  | 12916666 | 89.08% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
49 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener la verificación al 100% de las EAPB e IPS el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | Porcentaje de EAPBs e IPS mantenidas con verificación sobre el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | 20200680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la verificación al 100% de las EAPB e IPS el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 2.3.2.02.02.009.1905019.501 | 1450000 | 59050000 |  |  |  | 60500000 |  | 58916666 |  |  |  | 58916666 | 97.38% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
50 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Formular e implementar la estrategia de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz". | Número de estrategias de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz" formuladas e implementadas. | 20210680010044 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN PRIMERA INFANCIA “EN BUCARAMANGA ES HACIENDO PARA UN INICIO FELIZ” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar la estrategia de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz". | 2021-05-19 | 2021-12-31 | 1 | 0.66 | 66% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 $550.000.000 2.3.2.02.02.009.1905019.585 $590.000.000 | 590000000 | 550000000 |  |  |  | 1140000000 | 273613198 | 354658665.66 |  |  |  | 628271863.66 | 55.11% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
51 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener el Plan de acción intersectorial de entornos saludables PAIE con población víctima del conflicto interno armado. | Número de Planes de acción intesectoriales de entornos saludables PAIE con población víctima del conflicto interno armado mantenidos. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 |  | 320000000 |  |  |  | 320000000 |  | 300000000 |  |  |  | 300000000 | 93.75% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
52 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener la verificación al 100% de los centros vida y centros día para personas mayores en cumplimiento de la Resolución 055 de 2018. | Porcentaje de centros vida y centros día con verificación mantenida para personas mayores en cumplimiento de la Resolución 055 de 2018. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 100% | 83% | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 $170.000.000 2.3.2.02.02.009.1905019.501 $8.000.000 | 6400000 | 96800000 |  |  |  | 103200000 |  | 96800000 |  |  |  | 96800000 | 93.8% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
53 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener la estrategia AIEPI en las IPS y en la Comunidad. | Número de estrategias AIEPI mantenidas en las IPS y en la comunidad. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 2.3.2.02.02.009.1905019.501 | 5666668 | 120100000 |  |  |  | 125766668 |  | 116900000 |  |  |  | 116900000 | 92.95% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
54 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener en funcionamiento 5 salas ERA en IPS públicas para niños y niñas menores de 6 años. | Número de salas ERA mantenidas en funcionamiento en IPS públicas para niños y niñas menores de 6 años. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 5 | 5 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 2.3.2.02.02.009.1905019.501 | 1416666 | 12750000 |  |  |  | 14166666 |  | 11950000 |  |  |  | 11950000 | 84.35% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
55 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener el Plan Municipal de Discapacidad. | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2021-02-24 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 2.3.2.02.02.009.1905019.501 | 1513475 | 128486525 |  |  |  | 130000000 |  | 126000000 |  |  |  | 126000000 | 96.92% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
56 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Formular e implementar 1 estrategia de información, educación y comunicación para promover la formación de familias democráticas, respetuosas e incluyentes que reconozca sus derechos, sus responsabilidades y su papel en el fortalecimiento de la comunidad. | Número de estrategias de información, educación y comuncación formuladas e implementadas para promover la formación de familias democráticas, respetuosas e incluyentes que reconozca sus derechos, sus responsabilidades y su papel en el fortalecimiento de la comunidad. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2021-04-04 | 2021-12-31 | 1 | 0.83 | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 |  | 39200000 |  |  |  | 39200000 |  | 39200000 |  |  |  | 39200000 | 100% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
57 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Formular e implementar 1 estrategia educativa encaminada a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigida a poblaciones étnicas. | Número de estrategias educativas formuladas e implementadas encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigida a poblaciones étnicas. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 1 | 0.83 | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905019.209 2.3.2.02.02.009.1905019.501 | 1600000 | 34000000 |  |  |  | 35600000 |  | 34000000 |  |  |  | 34000000 | 95.51% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
58 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar la identificación y el censo de los individuos caninos y felinos. | Número de identificaciones y censos de individuos caninos y felinos realizados. | [5 empty] | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
59 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar la vacunación antirrábica de 100.000 individuos entre caninos y felinos. | Número de individuos entre caninos y felinos vacunados con antirrábica. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar la vacunación antirrábica de individuos entre caninos y felinos; Hacer seguimiento epidemiológico y la observación Medico Veterinaria al 100% de los caninos y felinos causantes de accidentes por mordedura con el fin de descartar el virus de la rabia en dichos animales y realizar capacitaciones que apunten a la política de tenencia responsable de animales de compañía, enfermedades zoonoticas y Ley 1774 maltrato animal. | 2021-02-11 | 2021-12-31 | 32000 | 26410 | 82.53% | 2.3.2.02.02.009.1905024.201 2.3.2.02.02.009.1905024.270 2.3.2.02.02.009.1905024.209 2.3.2.02.02.009.1905024.501 | 206041817.95 | 66800000 |  |  |  | 272841817.95 | 134600000 | 66800000 |  |  |  | 201400000 | 73.82% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
60 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar 20.000 esterilizaciones de caninos y felinos. | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar esterilizaciones entre caninos y felinos machos y hembras en el Municipio de Bucaramanga con el fin de realizar un método de control poblacional . | 2021-02-23 | 2021-12-31 | 5000 | 3185 | 63.7% | 2.3.2.02.02.009.1905024.501 2.3.2.02.02.009.1905024.509 | 277250000.8 |  |  |  |  | 277250000.8 | 260494900 |  |  |  |  | 260494900 | 93.96% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
61 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a 40.000 estalecimientos de alto y bajo riesgo sanitario. | Número de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a establecimientos de alto y bajo riesgo sanitario. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar visitas de Inspeción Vigilancia y Control a Establecimientos de Alto y Bajo riesgo por parte de la Secretaría de Salud y Ambiente en lo referente al programa de alimentos, ruido, aguas e IPS (PGIRHS). | 2021-02-14 | 2021-12-31 | 12000 | 16340 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905024.209 2.3.2.02.02.009.1903031.209 | 45558182 | 306413000 |  |  |  | 351971182 |  | 228510000 |  |  |  | 228510000 | 64.92% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
62 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Mantener la estrategia de entorno saludable en la zona urbana y rural. | Número de estrategias de entorno saludable mantenidas en la zona urbana y rural. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar Evaluación y seguimiento a las viviendas que cumplieron con la implementacion de la estrategia "Vivienda saludable" en el 2016 y 2017 del área Urbana y Rural; e implementacion de la estrategia en nuevas viviendas priorizadas con la Subsecretaria de Ambiente. | 2021-02-04 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905024.209 2.3.2.02.02.009.1903031.209 | 8000000 | 136000000 |  |  |  | 144000000 |  | 136000000 |  |  |  | 136000000 | 94.44% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
63 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Adecuar la infraestructura física del centro de Zoonosis. | Porcentaje de avance en la adecuación de la infraestructura física del centro de Zoonosis. | 20210680010186 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adecuación de zoonosis. |  |  | 100% | 80% | 80% | 2.3.2.02.02.009.4501010.201 | 160000000 |  |  |  |  | 203150983.53 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
63 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Adecuar la infraestructura física del centro de Zoonosis. | Porcentaje de avance en la adecuación de la infraestructura física del centro de Zoonosis. |  |  | Pendiente por definir | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.1905024.570 | 43150983.53
64 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Pública En Emergencias Y Desastres | Mantener el Programa de Hospitales Seguros y el Plan Familiar de Emergencias. | Número de Programas de Hospitales Seguros y Planes Familiares de Emergencias mantenidos. | 2020680010103 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrolla las visitas de Auditorias a las IPS para veificar los planes de emergencias y el programa familiar de emergencias | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905030.209 2.3.2.02.02.009.1905030.501 | 23500000 | 72000000 |  |  |  | 95500000 |  | 68500000 |  |  |  | 68500000 | 71.73% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
65 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Pública En Emergencias Y Desastres | Implementar y mantener el Sistema de Emergencias Médicas. | Número de Sistemas de Emergencias Médicas implementados y mantenidos. | 2020680010103 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar el Sistema de emergencias médicas del Municipio de Bucaramanga | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905030.201 2.3.2.02.02.009.1905030.501 | 200000000 |  |  |  |  | 200000000 | 144000000 |  |  |  |  | 144000000 | 72% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
66 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Oportunidad Para La Promoción De La Salud Dentro De Su Ambiente Laboral | Mantener el 100% de acciones de promoción y prevención de los riesgos laborales en la población formal e informal. | Porcentaje de acciones de promoción y prevención de los riesgos laborales en población formal e informal mantenidos. | 20200680010142 | FORTALECIMIENTO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar IVC a empresas en lo que respecta al cumplmiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la promoción de la salu dy prevención de la enfermedad en la población informal. | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 100% | 83% | 83% | 2.3.2.02.02.009.1905025.209 2.3.2.02.02.009.1905025.501 | 6400000 | 57600000 |  |  |  | 64000000 |  | 49750000 |  |  |  | 49750000 | 77.73% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
99 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
151 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Actualizar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM de acuerdo a la Política Ambiental Municipal. | Número de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM actualizados y mantenidos de acuerdo a la Política Ambiental Municipal. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Relizar revisión, ajuste e implementación del Sistema de Gestión Ambiental municipal | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 1 | 0.7463 | 74.63% | 2.3.2.02.02.009.3208010.201 | 147650000 |  |  |  |  | 147650000 | 147650000 |  |  |  |  | 147650000 | 100% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
152 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 estrategia de educación ambiental para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | Número de estrategias de educación ambiental formulados e implementados para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Estructurar e implementar (1) estrategia de educación ambiental que incluya a todos los actores involucrados | 2021-02-04 | 2021-12-31 | 1 | 0.8027 | 80.27% | 2.3.2.02.02.009.3208010.201 2.3.2.02.02.009.3208010.280 2.3.2.02.02.009.3208010.218 2.3.2.02.02.009.3208006.588 | 326887976.54 |  |  |  |  | 431344890.85 | 163150000 |  |  |  |  | 163150000 | 37.82% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
152 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 estrategia de educación ambiental para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | Número de estrategias de educación ambiental formulados e implementados para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | 20210680010189 | FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE CULTURA AMBIENTAL PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN EN ESPACIOS VERDES Y APROVECHAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BARRIO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar (1) estrategia de cultura ambiental | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.3208006.588 | 104456914.31 | [13 empty] | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
153 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 estrategia participativa de articulación regional interinstitucional e intergubernamental para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | Número de estrategias participativas de articulación regional interinstitucional e intergubernamental formuladas e implementadas para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Diseñar e implementar 1 estrategia participativa de articulación entre gobierno e instituciones para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | 2021-02-04 | 2021-12-31 | 1 | 0.82 | 82% | 2.3.2.02.02.009.3208010.201 | 105000000 |  |  |  |  | 105000000 | 105000000 |  |  |  |  | 105000000 | 100% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
154 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 Política Pública Ambiental de Cambio Climático y Transición Energética. | Número de Políticas Públicas Ambientales de Cambio Climático y Transición Energética formuladas e implementadas. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar la política pública ambiental muncipal. | 2021-02-05 | 2021-12-31 | 1 | 0.86 | 86% | 2.3.2.02.02.009.3208010.201 2.3.2.02.02.009.3208010.280 | 146500000 |  |  |  |  | 146500000 | 143500000 |  |  |  |  | 143500000 | 97.95% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
155 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Calidad Y Control Del Medio Ambiente | Formular e implementar 1 estrategia para incentivar tecnologías limpias y buenas prácticas en las fuentes fijas y móviles, descontaminación de la polución y ruido ambiental con la articulación de la autoridad ambiental correspondiente, sector empresarial, académico y ciudadanía en general. | Número de estrategias formuladas e implementadas para incentivar tecnologías limpias y buenas prácticas en las fuentes fijas y móviles, descontaminación de la polución y ruido ambiental con la articulación de la autoridad ambiental correspondiente, sector empresarial, académico y ciudadanía en general. | 20210680010014 | ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Elaborar (1) documento de lineamientos técnicos para la gestión integral de la calidad del aire con un enfoque territorial. | 2021-04-06 | 2021-12-31 | 1 | 0.8468 | 84.68% | 2.3.2.02.02.009.3204046.201 | 221000000 |  |  |  |  | 221000000 | 202727658 |  |  |  |  | 202727658 | 91.73% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
156 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de reforestación y conservación de los predios adquiridos para la preservación de las cuencas hídricas que abastecen al municipio de Bucaramanga. | Número de estrategias de reforestación y conservación de los predios adquiridos formuladas e implementadas para la preservación de las cuencas hídricas que abastecen al municipio de Bucaramanga. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2021-02-11 | 2021-12-31 | 1 | 0.8667 | 86.67% | 2.3.2.02.02.009.3202005.201 2.3.2.02.02.009.3202005.501 | 5381994519 |  |  |  |  | 5381994519 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
157 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | Número de estrategias de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales formuladas e implementadas para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 1 | 0.8071 | 80.71% | 2.3.2.02.02.009.3202006.201 2.3.2.02.02.009.3202001.580 $3,500,000 | 145200000 |  |  |  |  | 380200000 | 130650000 |  |  |  |  | 130650000 | 34.36% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
157 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | Número de estrategias de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales formuladas e implementadas para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599025.501 | 235000000
158 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar 1 estudio para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | Número de estudios realizados para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 1 | 0.86 | 86% | 2.3.2.02.02.009.3202006.201 2.3.2.02.02.009.3202005.201 | 773864070 |  |  |  |  | 773864070 | 119400000 |  |  |  |  | 119400000 | 15.43% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
159 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 programa de alternativas socioeconómicas de desarrollo sustentable para la provincia de Soto Norte en el marco de la corresponsabilidad socioambiental. | Número de programas de alternativas socioeconómicas de desarrollo sustentable formulados e implementados para la provincia de Soto Norte en el marco de la corresponsabilidad socioambiental. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.009.3202006.201 | 35900000 |  |  |  |  | 35900000 | 26450000 |  |  |  |  | 26450000 | 73.68% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
162 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Crecimiento Verde, Ciudad Biodiversa | Formular e implementar 1 estrategia para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | Número de estrategias formuladas e implementadas para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | 20210680010019 | FORTALECIMIENTO AL CRECIMIENTO VERDE, CIUDAD BIODIVERSA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Definir una estrategia de conectividad y manejo del espacio verde urbano y su estructura ecologica principal, para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos a la población urbana y rural del muncipio de Bucaramanga, así como generar información geográfica y temática de los ecosistemas presentes en la estrutura ecológica principal, para su valoración, manejo, conectividad, restauración y seguimiento. | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 1 | 0.837 | 83.7% | 2.3.2.02.02.009.3202002.201 | 204500000 |  |  |  |  | 204500000 | 200643333 |  |  |  |  | 200643333 | 98.11% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
163 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Crecimiento Verde, Ciudad Biodiversa | Implementar 1 piloto para la gestión de huertas urbanas sostenibles. | Número de piloto para la gestión de huertas urbanas sostenibles implementadas. | 20210680010019 | FORTALECIMIENTO AL CRECIMIENTO VERDE, CIUDAD BIODIVERSA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | N.A. para esta vigencia. |  |  | 0 | - | - |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2021680010001 | FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | 2021-02-01 | 12/31/2021 | 1 | 0.8245 | 82.45% | 2.3.2.02.02.009.3201009.201 2.3.2.02.02.009.3201005.580 2.3.2.02.02.009.3201005.518 2.3.2.02.02.009.3201005.320 2.3.7.06.02.4599002.615 | 828307628 |  |  |  |  | 930256060 | 727758776 |  |  |  |  | 727758776 | 78.23% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2021680010001 | FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Recursos de Vigencias Expiradas que deben ser incluídos a la Fuente de Financiación a favor del Municipio. Pendiente por adicionar a proyecto. | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.615 | 101948432
218 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o gestionar el Coso Municipal. | Porcentaje de avance en la construcción y/o gestión del Coso Municipal | 20210680010186 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Construcción de Bienestar Animal |  |  | 100% | 80% | 80% | 2.3.2.02.02.009.4501010.201 | 640000000 |  |  |  |  | 640000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
52 | [11 empty] | TOTALES | 86.53% |  | 14453342963.0499 | 85818040172.71 | 0 | 0 | 188673423752.92 | 288944806888.6799 | 5236858541.58 | 70529644892.66 | 0 | 0 | 121283884074.75 | 197050387508.99 | 68.2%
Note on Z27: Martha Liliana Duarte Rueda: $1,030,420,000 EQUIPO COVID $1,100,000,000 VIGILANCIA $50,485,750 CAVAS