## Hoja1
CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL EJERCICIO DE ACUERDOS DE COMUNA O CORREGIMIENTO 2019
| ETAPAS | ACTIVIDAD | FECHA
RETROALIMENTACIÓN | Etapa 0 | Primera Audiencia de Rendición de Cuentas de los ejercicios de la estrategia general de Presupuestos Participativos año 2018 | 2019-05-02
|  | Segunda Audiencia de Rendición de Cuentas de los ejercicios de la estrategia general de Presupuestos Participativos año 2018 | 2019-05-07
LANZAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN | Etapa 1 | Lanzamiento del Ejercicio de Acuerdos de Comuna o Corregimiento | 2018-05-09
Primera Reunión pública de socialización del Ejercicio de Acuerdos de Comuna o Corregimiento
|  | Segunda Reunión pública de socialización del Ejercicio de de Acuerdos de Comuna o Corregimiento | 2019-05-15
CONVOCATORIA | Etapa 2 | Apertura de la campaña de difusión a las comunidades a participar en el Ejercicio de de Acuerdos de Comuna o Corregimiento | 2019-05-09
Apertura de la Convocatoria pública a los vecinos a participar en la Asamblea de Residentes de generación del Acuerdo de Barrio o Vereda
Apertura del calendario de programación de Reuniones para Asesorías directas a las JAC que las soliciten
Activación de la línea telefónica de asistencia y orientación para las JAC
|  | Límite para que las Juntas de Acción comunal reporten Fecha, hora y lugar de la Asamblea de Residentes | 2019-05-15
ACUERDO DE BARRIO O VEREDA | Etapa 3 | Apertura del lapso para la realización de la Asamblea de Residentes de generación del Acuerdo de Barrio o Vereda | 2019-05-12
|  | Cierre del calendario de programación de Reuniones para Asesorías directas del Programa OCA con las JAC | 2019-05-30
|  | Fecha límite para realizar la Asamblea de Residentes de generación del Acuerdo de Barrio o Vereda | 2019-06-02
|  | Activación del Formato Oficial en línea del Proyecto resultante del Acuerdo de Barrio o Vereda | 2019-06-03
|  | Desactivación de la línea telefónica de asistencia y orientación | 2019-06-09
Fecha límite para realización de asesorías directas
Fecha límite para el Diligenciamiento del Formato en línea (oficial) del Proyecto resultante del Acuerdo de Barrio o Vereda
|  | Activación en la plataforma virtual del Ejercicio de la sección de comentarios a los Proyectos derivados del Acuerdo de Barrio o Vereda | 2019-06-10
|  | Fecha límite para la presentación de comentarios a los proyectos resultantes de los Acuerdos de Barrio o Vereda, y desactivación de esta sección en la plataforma virtual | 2019-06-15
ACUERDO DE COMUNA O CORREGIMIENTO | Etapa 4 | Límite para que las Juntas Administradoras Locales reporten la fecha, la hora y el lugar de la Reunión Cerrada de generación del Acuerdo de Comuna o Corregimiento | 2019-06-07
|  | Activación de la línea telefónica de asistencia y orientación para las JAL | 2019-06-17
Apertura del calendario de programación de Reuniones para Asesorías directas a las JAL que las soliciten
Apertura del lapso para la realización de la Reunión Cerrada de generación del Acuerdo de Comuna o Corregimiento
|  | Fecha límite para la realización de la Reunión Cerrada de generación del Acuerdo de Comuna o Corregimiento | 2019-06-23
|  | Activación del Formato Oficial en línea de los Proyectos resultantes del Acuerdo de Comuna o Corregimiento para su mejoramiento | 2019-06-24
|  | Cierre del calendario de programación de Reuniones para Asesorías directas con las JAL | 2019-06-28
Desactivación de la línea telefónica de asistencia y orientación
Fecha límite para realización de asesorías directas
|  | Fecha límite para el Diligenciamiento del Formato en línea (oficial) de los Proyectos resultantes del Acuerdo de Comuna o Corregimiento | 2019-06-30
|  | Fecha límite de entrega de las Carpetas Físicas por Comuna o Corregimiento a la Secretaría de Planeación Municipal como soporte de la Implementación del Ejercicio de Acuerdos de Comuna o Corregimiento | 2019-07-05
COMITÉ TÉCNICO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | Etapa 5 | Apertura del lapso para la elaboración del informe de los proyectos resultantes del Ejercicio de Acuerdos de Comuna o Corregimiento por parte de la Secretaría de Planeación Municipal | 2019-07-08
|  | Primera Reunión del Comité Técnico de Presupuestos Participativos | 2019-07-19
|  | Apertura del proceso de viabilidad técnica de los proyectos resultantes del Ejercicio de Acuerdos de Comuna o Corregimiento | 2019-07-24
|  | Apertura del proceso de APU (costeo unitario por proyecto) | 2019-07-29
|  | Fecha límite de terminación de las visitas técnicas de viabilidad de proyecto por parte de las Unidades Ejecutoras (con acompañamiento comunitario) | 2019-08-15
|  | Fecha límite de entrega del informe del proceso de APU | 2019-08-22
|  | Segunda Reunión del Comité Técnico de Presupuestos Participativos | 2019-08-30