## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL BOMBEROS DE BUCARAMANGA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-03-09
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-02-28
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
178 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener las 4 estaciones de bomberos. | Número de estaciones de bomberos mantenidas. | 2021680010110 | ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA EN LAS ESTACIONES PROPIEDAD DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Adecuar las estaciones de propiedad de Bomberos de Bucaramanga. | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 4 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005 $110.000.000 | 110000000 |  |  |  |  | 110000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010108 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Adquisición de software de gestion y misional para Bomberos de Bucaramanga. | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 1 | 0.28 | 28% | 2.3.2.01.01.005.02.03 $407.000.000 2.3.2.01.01.003.05.03 $ 18.000.000 | 425000000 |  |  |  |  | 1325000000 | 18000000 |  |  |  |  | 293500000 | 22.15% |  | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010109 | CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN ORIENTADA A BOMBERITOS Y BRIGADISTAS PARA LAS COMUNAS DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Generación de un proyecto de impacto a la comunidad con el tema de prevención. | 2021-12-31 | 2022-03-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009 $150.0000.000 | 150000000 | [5 empty] | 40800000
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010111 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO AL PIC DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Servicio de capacitación para los funcionarios de Bomberos de Bucramanga acorde al PIC de la entidad. | 2021-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006 $ 40.000.000 2.3.2.02.02.008 $360.000.000 | 400000000
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010112 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA OPERATIVA, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Adquisición de equipos especializados que apoyen las labores de prevención y atención que ofrece Bomberos de Bucaramanga a la comunidad. | 2021-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.02.08 $50.000.000 2.3.2.01.01.003.03.02 $50.000.000 | 100000000
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 2021680010113 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Fortalecer el area de gestión documental a partir de herramientas como el PINAR, entre otras. | 2021-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009 $250.0000.000 | 250000000 | [5 empty] | 234700000
2 | [11 empty] | TOTALES | 14% |  | 1435000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435000000 | 293500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293500000 | 20.45% | 0