## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-04-04
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-03-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
120 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Asignar 521 subsidios complementarios a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | Número de subsidios complementarios asignados a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | 2020680010042 | APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asignar subsidios complementarios a hogares vulnerables. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 165 | 9 | 5.455% | 2.3.2.02.02.005.4001031.201 $695.620.232 2.3.2.02.02.009.4001031.201 $148.500.000 | 844120231.908 |  |  |  |  | 844120231.908 | 166600000 |  |  |  |  | 166600000 | 19.74% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
121 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. | 2020680010042 | APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Entregar soluciones de vivienda con obras complementarias. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100 | 65 | 65% | 2.3.2.02.02.005.4001042.201 $442.700.000 2.3.2.02.02.009.4001042.201 $88.900.000 | 531600000 |  |  |  |  | 531600000 | 397300375 |  |  |  |  | 397300375 | 74.74% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
122 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Mejoramientos De Vivienda Y Entorno Barrial | Realizar 560 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural. | Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural. | 2021680010132 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar 191 mejoramientos urbanos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 185 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.4001041.201 | 2253479767.96 |  |  |  |  | 2253479767.96 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
123 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Acompañamiento Social Habitacional | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionas con vivienda de interés social. | Número de familias atendidas y acompañadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 2020680010046 | FORMACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL INVISBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionados con vivienda de interés social | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 3500 | 1914 | 54.69% | 2.3.2.02.02.009.4103050.201 $157.300.000 2.3.2.02.02.009.4103052.201 $63.500.000 | 220800000 |  |  |  |  | 220800000 | 135500000 |  |  |  |  | 135500000 | 61.37% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
261 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Formular 1 Operación Urbana Estratégica - OUE. | Porcentaje de avance en la formulación de la Operación Urbana Estratégica - OUE. | 2021680010131 | FORMULACIÓN DE UNA OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA EN MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la formulación de la OUE. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 85% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.005.4001004.201 | 650000000 |  |  |  |  | 650000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INVISBU | Israel Andrés Barragán Jeréz
5 | [11 empty] | TOTALES | 25.03% |  | 4499999999.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499999999.868 | 699400375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699400375 | 15.54% | 0