## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-02-03
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-01-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
67 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Formular e implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de padres/madres y/o cuidadores en pautas de crianza y vínculos afectivos tanto en el ámbito familiar como comunitario que permita disminuir las violencias en primera infancia. | Número de estrategias formuladas e implementadas para el fortalecimiento de padres/madres y/o cuidadores en pautas de crianza y vinculos afectivos tanto en el ámbito familiar como comunitario que permitan disminuir las violencias en primera infancia. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | A traves de profesionales psicologis, trabajadores sociales se realizan actividades para la prevención de violencias | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 $186.000.000 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $ 97.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.91114.201 $ 10.000.000 | 293000000 |  |  |  |  | 293000000 | 45200000 |  |  |  |  | 45200000 | 15.43% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
68 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Formular e implementar 1 programa de prevención, detección y atención de violencias (violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, violencia psicológica y física, negligencia y agresividad en los niños) en el entorno familiar, educativo y comunitario dirigido a primera infancia e infancia. | Número de programas formulados e implementados para la prevención, detección y atención de violencias (violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, violencia psicológica y física, negligencia y agresividad en los niños) en el entorno familiar, educativo y comunitario dirigido a primera infancia e infancia. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención psicologica y juridica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $69.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.91114.201 $10.000.000 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 $20.000.000 | 99000000 |  |  |  |  | 99000000 | 56500000 |  |  |  |  | 56500000 | 57.07% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
69 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Entregar 4 dotaciones a espacios para la primera infancia con enfoque de inclusión que permita el desarrollo de habilidades. | Número de dotaciones entregadas a espacios para la primera infancia con enfoque de inclusión que permitan el desarrollo de habilidades. |  | Meta no programada para la vigencia | Compra de mobiliario, tecnologia, implementos deportivos, entre otros | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
70 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Construir y/o adecuar 4 Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia. | Número de Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia construídos o adecuados. | 2021680010198 | DOTACIÓN DEL HOGAR DE CUIDADO Y ALBERGUE "CASA BUHO" PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Compra de mobiliario, tecnologia, implementos deportivos, entre otros | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.01.01.004.01.01.4103031.3814088.201 $200.000.000 | 200000000 |  |  |  |  | 200000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
71 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia de corresponsabilidad en la garantía de derechos, la prevención de vulneración, amenaza o riesgo en el ámbito familiar, comunitario e institucional. | Número de estrategias de corresponsabilidad en la garantía de derechos, la prevención de vulneración, amenaza o riesgo en el ámbito familiar, comunitario e institucional formuladas e implementadas. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | A traves de profesionales psicologis, trabajadores sociales se realizan actividades para la prevención de violencias | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 $87.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.91114.201 $20.000.000 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $50.000.000 | 157000000 |  |  |  |  | 157000000 | 82000000 |  |  |  |  | 82000000 | 52.23% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
72 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Implementar 4 iniciativas que promueva la participación activa de niños y niñas desde la primera infancia en espacios de interés privados y públicos en los que se fortalezcan habilidades para la vida, preparación para el proyecto de vida y el ejercicio de sus derechos. | Número de iniciativas implementadas que promueva la participación activa de niños y niñas desde la primera infancia en espacios de interés privados y públicos en los que se fortalezcan habilidades para la vida, preparación para el proyecto de vida y el ejercicio de sus derechos. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Profesionales y convenios que potencian las capacidades de NNA para pautas en su proyecto de vida | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 $137.000.000 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $ 55.000.000 | 192000000 |  |  |  |  | 192000000 | 66500000 |  |  |  |  | 66500000 | 34.64% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
73 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 programa para el reconocimiento de la construcción de la identidad de niños y niñas con una perspectiva de género dirigido a padres/madres y educadores. | Número de programas formulados e implementados para el reconocimiento de la construcción de la identidad de niños y niñas con una perspectiva de género dirigido a padres/madres y educadores. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 $60.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.91114.201 $10.000.000 | 70000000 |  |  |  |  | 70000000 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | 14.29% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
74 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia para el fomento de prácticas de autoprotección y cuidado en niños y niñas para la prevención de conductas de riesgo (consumo de SPA, acciones delictivas, abandono familiar y escolar). | Número de estrategias formuladas e implementadas para el fomento de prácticas de autoprotección y cuidado en niños y niñas para la prevención de conductas de riesgo (consumo de SPA, acciones delictivas, abandono familiar y escolar). | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 35000000 |  |  |  |  | 35000000 | 24000000 |  |  |  |  | 24000000 | 68.57% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
75 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia comunitaria y familiar para la prevención y erradicación del trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. | Número de estrategias comunitarias y familiares formuladas e implementadas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Acciones para la prevención y acciones para proteger a los NNA que se encuentra en trabajo infantil | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 $45.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.91114.201 $10.000.000 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $10.000.000 | 65000000 |  |  |  |  | 65000000 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | 15.38% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
76 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Implementar y mantener la Ruta de Prevención, Detección y Atención Interinstitucional frente casos de niños, niñas y adolescentes victimas de bullying, abuso, acoso y/o explotación sexual. | Número de Rutas de Prevención, Detección y Atención Interinstitucional implementadas y mantenidas frente casos de niños, niñas y adolescentes victimas de bullying, abuso, acoso y/o explotación sexual. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Articulación con otras secretarias, policia de infancia, icbf, para la garantia de los derechos o el restablecimiento de los mismo. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $80.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.91114.201 $10.000.000 | 90000000 |  |  |  |  | 90000000 | 22000000 |  |  |  |  | 22000000 | 24.44% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
77 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Realizar 4 jornadas de conmemoración del día de la niñez. | Número de jornadas de conmemoración del día de la niñez realizadas. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades ludicas, culturales y de recreación para conmemorar su día. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009. 4102043. 91114.201 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
78 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 ruta de atención integral para niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias. | Número de rutas de atención integral formuladas e implementadas para niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Acciones para la prevención y acciones para proteger a los NNA que se encuentra en trabajo infantil asistencia alimentaria y refugio | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $110.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.91114.201 $ 10.000.000 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 $ 20.000.000 | 140000000 |  |  |  |  | 140000000 | 22500000 |  |  |  |  | 22500000 | 16.07% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
79 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Formular e implementar 1 programa de familias fuertes: amor y límite que permita fortalecer a las familias como agente protector ante las conductas de riesgo en los adolescentes. | Número de programas formulados e implementados de familias fuertes: amor y límite que permitan fortalecer a las familias como agente protector ante las conductas de riesgo en los adolescentes. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Estrategias de prevención de riesgos de vulneración de derechos en NNA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102021.91114.201 $55.000.000 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $10.000.000 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 $15.000.000 | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | 27000000 |  |  |  |  | 27000000 | 33.75% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
80 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Brindar 150.000 entradas gratuitas de niñas, niños y adolescentes y sus familias a eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos. | Número de entradas gratuitas brindadas a niñas, niños y adolescentes y sus familias a eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Espacios para recreación, sano espacimiento y cultura | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50000 | 100 | 0.2% | 2.3.2.02.02.009.4102043.91124.201 $230.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.91114.201 $ 15.000.000 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $ 40.000.000 | 285000000 |  |  |  |  | 285000000 | 36000000 |  |  |  |  | 36000000 | 12.63% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
81 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Desarrollar 3 jornadas de uso creativo del tiempo y emprendimiento que potencien sus competencias y motiven continuar en diferentes niveles de educación superior. | Número de jornadas desarrolladas de uso creativo del tiempo y emprendimiento que potencien sus competencias y motiven continuar en diferentes niveles de educación superior. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 | 211000000 |  |  |  |  | 211000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
82 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Mantener el servicio exequial al 100% de los niños, niñas y adolescentes en extrema vulnerabilidad que fallezcan y que sus familias así lo requieran. | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en extrema vulnerabilidad fallecidos con servicio exequial requerido por sus familias. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Servicio exequial para NNA, dando sepultura digna | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.009.4102038.97321.201 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
83 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Implementar y mantener 1 proceso de liderazgo b-learning orientada al fortalecimiento de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Número de procesos de liderazgo b-learning implementados mantenidos orientada al fortalecimiento de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102038.91114.201 $90.000.000 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 $20.000.000 | 110000000 |  |  |  |  | 110000000 | 32500000 |  |  |  |  | 32500000 | 29.55% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
84 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Sistematizar 4 buenas prácticas que aporten al desarrollo de las realizaciones establecidas para los niños, niñas y adolescentes en el marco del proceso de rendición pública de cuentas. | Número de sistematizaciones realizadas de buenas prácticas que aporten al desarrollo de las realizaciones establecidas para los niños, niñas y adolescentes en el marco del proceso de rendición pública de cuentas. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 | 20% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
88 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Beneficiar y mantener a 11.000 personas mayores con el programa Colombia Mayor. | Número de personas mayores beneficiados y mantenidos con el programa Colombia Mayor. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Coadyuvar en el segumiento, registro, incorporación, retiros y novedades de adultos mayores con posibilidad de ser beneficiarios del programa colombia mayor de prosperidad social. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11000 | 10840 | 98.55% | 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.201 | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | 52200000 |  |  |  |  | 52200000 | 65.25% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
89 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Proveer 25.000 ayudas alimentarias anuales mediante complementos nutricionales para personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad mejorando su calidad de vida a través de la seguridad alimentaria. | Número de ayudas alimentarias anuales proveídas mediante complementos nutricionales para personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad mejorando su calidad de vida a través de la seguridad alimentaria. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Entrega de complementos alimentarios, a personas mayores vulnerables y de escasos recursos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25000 | 0 | 0% | Est mpal 2.3.2.02.01.002.4104008.2399926.220 $600.912.530 Est Dpto 2.3.2.02.01.002.4104008.2399926.288 $850.649.274 2.3.2.02.01.002.4104008.2399926.201 $600.000.000 | 600000000 |  |  |  | 1451561804 | 2051561804 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
90 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Beneficiar a 7.000 personas mayores vulnerables de los diferentes barrios del municipio con la oferta de servicios de atencion primaria en salud, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre. | Número de personas mayores vulnerables de los diferentes barrios del municipio beneficiados con la oferta de servicios de atencion primaria en salud, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Llevar los servicios ofrecidos en los centros vida en los barrios, atención en salud, higiene, recreación, promoción de derechos, entre otros. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2100 | 100 | 4.762% | 2.3.2.02.02.009.4104008.91114 |  |  |  |  | 45000000 | 45000000 |  |  |  |  | 44400000 | 44400000 | 98.67% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
91 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener el servicio exequial al 100% de las personas mayores fallecidas en condición de pobreza, vulnerabilidad y sin red familiar de apoyo. | Porcentaje de personas mayores fallecidas en condición de pobreza, vulnerabilidad y sin red familiar de apoyo con servicio exequial. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Servicio exequial para personas mayores, dando sepultura digna | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.009.4104008.97321 | 152962035 |  |  |  |  | 152962035 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
92 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener a 1.656 personas mayores vulnerables con atencion integral en instituciones especializadas a través de las modalidades centros vida y centros de bienestar en el marco de la Ley 1276 de 2009. | Número de personas mayores vulnerables mantenidas con atencion integral en instituciones especializadas a través de las modalidades centros vida y centros de bienestar en el marco de la Ley 1276 de 2009. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención en centros vida y centros de bienestar conforme a las condiciones de cada persona mayor | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1656 | 1601 | 96.68% | Est Mpal 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.220 $1.709.196.620 2.3.2.02.02.009.4104008.93304.200 $1.200.000.000 Est dpal 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.288 $1.049.350.726 2.3.2.02.02.009.4104008.93304.289 $ 600.000.000 RF 2.3.2.02.02.009.4104008.93304.258 $ 59.517.822 |  |  |  |  | 4618065168 | 4618065168 |  |  |  |  | 2308559778 | 2308559778 | 49.99% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla | Estampilla deparrtamental
93 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener en funcionamiento los 3 Centros Vida con la prestacion de servicios integrales y/o dotacion de los mismos cumpliendo con la oferta institucional. | Número de Centros Vida mantenidos en funcionamiento con la prestacion de servicios integrales y/o dotacion de los mismos cumpliendo con la oferta institucional. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar a los adultos mayores de centros vida públicos con la oferta institucional en el marco de la ley 1276 de 2009 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.201 $635.000.000 Est Mpal: 2.3.2.02.02.009.4104008.91114.220 $172.799.850 | 635000000 |  |  |  | 172799850 | 807799850 | 122300980.52 |  |  |  | 170400000 | 292700980.52 | 36.23% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
94 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener el servicio atención primaria en salud, atención psicosocial que promueva la salud física, salud mental y el bienestar social de las personas mayores en los centros vida. | Número de servicios mantenidos de atención primaria en salud, atención psicosocial que promueva la salud física, salud mental y el bienestar social de las personas mayores en los centros vida. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar a los adultos mayores de centros vida públicos con la oferta institucional en el marco de la ley 1276 de 2009 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4104008.93491.201 $100.000.000 Est Mpal: 2.3.2.02.02.009.4104008.91114.220 $185.000.000 | 100000000 |  |  |  | 185000000 | 285000000 | 36000000 |  |  |  | 181200000 | 217200000 | 76.21% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
95 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Formular e implementar 1 estrategia que promueva las actividades psicosociales, actividades artísticas y culturales, actividades físicas y recreación y actividades productivas en las personas mayores. | Número de estrategias formuladas e implementadas que promueva las actividades psicosociales, actividades artísticas y culturales, actividades físicas y recreación y actividades productivas en las personas mayores. | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar a los adultos mayores de centros vida públicos con la oferta institucional en el marco de la ley 1276 de 2009 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4104008.91124.201 $200.000.000 Est Mpal: 2.3.2.02.02.009.4104008.91114.220 $ 87.091.000 | 200000000 |  |  |  | 87091000 | 287091000 | 0 |  |  |  | 69000000 | 69000000 | 24.03% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
96 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia que promueva la democratización familiar apoyada en el componente de bienestar comunitario del programa Familias en Acción con impacto en barrios priorizados por NBI. | Número de estrategias formuladas e implementadas que promuevan la democratización familiar apoyada en el componente de bienestar comunitario del programa Familias en Acción con impacto en barrios priorizados por NBI. | 2020680010072 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar 14.000 familias en condición de vulnerabilidad a través del programas Más Familias en Acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4103050.91114.201 | 140000000 |  |  |  |  | 140000000 | 73200000 |  |  |  |  | 73200000 | 52.29% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
97 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Mantener el servicio de acceso gratuito a espacios de recreación y cultura a familias inscritas en el programa Familias en Acción. | Número de servicios mantenidos de acceso gratuito a espacios de recreación y cultura a familias inscritas en el programa Familias en Acción. | 2020680010072 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar 14.000 familias en condición de vulnerabilidad a través del programas Más Familias en Acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4103050.91124.201 | 150000000 |  |  |  |  | 150000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
98 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Mantener el 100% del apoyo logístico a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción. | Porcentaje de apoyo logístico mantenido a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción. | 2020680010072 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar 14.000 familias en condición de vulnerabilidad a través del programas Más Familias en Acción | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | 10% | 2.3.2.02.02.009.4103050.91114.201 | 190000000 |  |  |  |  | 190000000 | 80460890.36 |  |  |  |  | 80460890.36 | 42.35% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
99 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | 2021680010106 | DESARROLLO DE ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL ORIENTADAS A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIAS SOCIALES SANITARIAS NATURALES ANTRÓPICAS Y DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Acciones relacionadas con el componenete social, en cuanto a asistencias humanitarias, seguridad alimentaria, bioseguridad, entre otros | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4103050.91114.201 | 200000000 |  |  |  |  | 200000000 | 196800000 |  |  |  |  | 196800000 | 98.4% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
100 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Potenciar la Escuela de Liderazgo y Participación Política de Mujeres con cobertura en zona rural y urbana. | Número de Escuelas de Liderazgo y participación Política para Mujeres mantenidas con cobertura en zona rural y urbana. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 72000000 |  |  |  |  | 72000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
101 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres, niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | Número de mujeres, niñas y/o personas atendidas y mantenidas integralmente desde el componente psicosociojurídico y social considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 600 | 10 | 1.667% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 65000000 |  |  |  |  | 65000000 | 63300000 |  |  |  |  | 63300000 | 97.38% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
102 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener y fortalecer la ruta de atención a víctimas de acoso sexual y violencia de género a través redes comunitarias de prevención en zonas priorizadas del área rural y urbana de la ciudad y consolidación de alianzas con otras entidades. | Número de rutas de atención a víctimas de acoso sexual y violengia de género mantenidas y fortalecidas a través redes comunitarias de prevención en zonas priorizadas del área rural y urbana de la ciudad y consolidación de alianzas con otras entidades. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Activar los diferentes mecanismos de protección, articulando los diferentes establecimientos y secretarias a fin de lograr la protección de la mujer y sean restablecidos sus derechos. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 68000000 |  |  |  |  | 68000000 | 67600000 |  |  |  |  | 67600000 | 99.41% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
103 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener la garantía de las medidas de atención y protección al 100% de mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género con especial situación de riesgos. | Porcentaje de mujeres y sus hijos víctmas de violencia de género con especial situación de riesgos con medidas de atención y protección mantenidas. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se busca proteger a la mujer y su familia en caso de vulneración de derechos, en situaciónes de riesgo critico de violencia y riesgo de muerte, entre otras. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | 10% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 18% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
104 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener la estrategia de prevención con hombres de contextos públicos y privados mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la masculinidad hegemónica y tradicional. | Número de estrategias mantenidas de prevención con hombres de contextos públicos y privados mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la masculinidad hegemónica y tradicional. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades relacionadas con capmapañsas de prevención de violencia en la mujer, igual de derechos, la equidad en las tareas, eliminación del machismo y fenimismo. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 30% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
105 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener el Centro Integral de la Mujer a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención y empoderamiento femenino. | Número de Centros Integrales de la Mujer mantenidos a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención y empoderamiento femenino. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención virtual y precensial a mujeres y población diversa en temas de violencia sexual, intrafamiliar, domestica, cpacitación en temas de liderazgo y empoderamiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | 49000000 |  |  |  |  | 49000000 | 98% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
106 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Actualizar e implementar la Política Pública de Mujer. | Número de Políticas Públicas de Mujer actualizadas e implementadas. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 77000000 |  |  |  |  | 77000000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 11.69% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
107 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Formular e implementar 1 política pública para la población con orientación sexual e identidad de género diversa. | Número de políticas públicas formuladas e implementadas para la población con orientación sexual e identidad de género diversa. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | 9000000 |  |  |  |  | 9000000 | 22.5% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
108 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Diseñar y ejecutar 14 campañas comunicativas en espacios públicos y medios masivos de transporte orientadas a la promoción de derechos y a la eliminación de diferentes formas de violencia y discriminación de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa. | Número de campañas comunicativas diseñadas y ejecutadas en espacios públicos y medios masivos de transporte orientadas a la promoción de derechos y a la eliminación de diferentes formas de violencia y discriminación de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
109 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Establecer el centro para la atención integral de mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención, encuentro y empoderamiento. | Número de centros para la atención integral de mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas mantenidos a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención, encuentro y empoderamiento. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atención virtual y precensial a mujeres y población diversa en temas de violencia sexual, intrafamiliar, domestica, cpacitación en temas de liderazgo y empoderamiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | 80% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
110 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Atender el 100% de la solicitudes realizadas por éste grupo poblacional y sus familias con orientación psicosocial y jurídica. | Porcentaje de solicitudes realizadas por éste grupo poblacional y sus familias con orientación psicosocial y jurídica atendidas. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 10% | 10% | 2.3.2.02.02.009.4502038.91114.201 | 110000000 |  |  |  |  | 110000000 | 108300000 |  |  |  |  | 108300000 | 98.45% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
111 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Mantener la identificación, caracterización y seguimiento de la situación de cada habitante de calle atendido por la Secretaría de Desarrollo Social. | Número de identificaciones, caracterizaciones y seguimientos mantenidos de la situación de cada habitante de calle atendido por la Secretaría de Desarrollo Social. | 2020680010050 | DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar atención integral a 284 personas en habitancia de calle | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4104027.91114.201 | 149040000 |  |  |  |  | 149040000 | 84600000 |  |  |  |  | 84600000 | 56.76% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
112 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Mantener a 284 habitantes de calle con atención integral en la cual se incluya la prestación de servicios básicos. | Número de habitantes de calle mantenidos con atención integral en la cual se incluya la prestación de servicios básicos. | 2020680010050 | DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar atención integral a 284 personas en habitancia de calle | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 284 | 20 | 7.042% | 2.3.2.02.02.009.4104027.91114.201 | 1200000000 |  |  |  |  | 1200000000 | 45000000 |  |  |  |  | 45000000 | 3.75% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
113 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Formular e implementar 1 política pública para habitante de calle. | Número de políticas públicas para habitante de calle formuladas e implementadas. | 2020680010050 | DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar atención integral a 284 personas en habitancia de calle | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4104027.91114.201 | 90000000 |  |  |  |  | 90000000 | 84600000 |  |  |  |  | 84600000 | 94% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
114 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Mantener el servicio exequial al 100% de los habitantes de calle fallecidos registrados dentro del censo municipal. | Porcentaje de habitantes de calle fallecidos registrados dentro del censo municipal mantenidos con servicio exequial. | 2020680010050 | DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar atención integral a 284 personas en habitancia de calle | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4104027.97321.201 | 110000000 |  |  |  |  | 110000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
115 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Garantizar y mantener la atención integral en procesos de habilitación y rehabilitación a 250 niñas, niños y adolescentes con discapacidad del sector urbano y rural en extrema vulnerabilidad. | Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad del serctor urbano y rural en extrema vulnerabilidad mantenidos con atención integral en procesos de habilitación y rehabilitación. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender a 750 Personas con discapacidad con servicios integrales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 250 | 10 | 4% | 2.3.2.02.02.009.4104020.93411.201 $1.016.000.000 2.3.2.02.02.009.4104020.91114.201 $ 112.000.000 | 1128000000 |  |  |  |  | 1128000000 | 39000000 |  |  |  |  | 39000000 | 3.457% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
116 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Mantener el banco de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas para personas con discapacidad que se encuentren en el registro de localización y caracterización. | Número de bancos de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas mantenidas para personas con discapacidad que se encuentren en el registro de localización y caracterización. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender a 750 Personas con discapacidad con servicios integrales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4104020.91114.201 | 60000000 |  |  |  |  | 60000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
117 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Formular e implementar 1 estrategia de orientación ocupacional, aprovechamiento del tiempo libre, formación y esparcimiento cultural y actividades que mejoren la calidad de vida dirigidas a personas con discapacidad. | Número de estrategias formuladas e implementadas de orientación ocupacional, aprovechamiento del tiempo libre, formación y esparcimiento cultural y actividades que mejoren la calidad de vida dirigidas a personas con discapacidad. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender a 750 Personas con discapacidad con servicios integrales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4104020.91114.201 | 151500000 |  |  |  |  | 151500000 | 115200000 |  |  |  |  | 115200000 | 76.04% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
118 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Beneficiar anualmente a 200 familias de personas con discapacidad con una canasta básica alimentaria que según su situación socioeconómica se encuentran en extrema vulnerabilidad. | Número de familias de personas con discapacidad beneficiadas anualmente con una canasta básica alimentaria que según su situación socioeconómica se encuentran en extrema vulnerabilidad. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender a 750 Personas con discapacidad con servicios integrales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 200 |  | 0% | 2.3.2.02.01.002.4104020.2399926.201 | 200000000 |  |  |  |  | 200000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
119 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Implementar 1 estrategia de apoyo técnico y jurídico para las solicitudes de ayudas técnicas requeridas por personas vulnerables en condición de discapacidad. | Número de estrategias implementadas de apoyo técnico y jurídico para las solicitudes de ayudas técnicas requeridas por personas vulnerables en condición de discapacidad. | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender a 750 Personas con discapacidad con servicios integrales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4104020.91114.201 | 36500000 |  |  |  |  | 36500000 | 21000000 |  |  |  |  | 21000000 | 57.53% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
202 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Instalar 200 sistemas de riego por goteo en la zona rural. | Número de sistemas de riego por goteo instalados en la zona rural. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender 500 Unidades productivas con los componentes de asistencia técnica y empresarial,mejoramiento de procesos de cosecha. poscosecha y comercialización. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 60 |  | 0% | 2.3.2.02.01.000.1702010.4415004.201 | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
203 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Mantener 2 ciclos de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos según normatividad del ICA. | Número de ciclos de vacunación mantenidas contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos según normatividad del ICA. | 2020680010159 | PREVENCIÓN DEL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS EN LA ESPECIE BOVINA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realiza vacunación a bovinos en los tres corregimientos de Bucraramanga | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0% | 2.3.2.02.01.000.1707042.3526201.201 | 110000000 |  |  |  |  | 110000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
204 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Realizar 12 proyectos productivos agrícolas o pecuarios. | Número de proyectos productivos agrícolas o pecuarios realizados. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender 500 Unidades productivas con los componentes de asistencia técnica y empresarial,mejoramiento de procesos de cosecha. poscosecha y comercialización. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 0.5 | 12.5% | 2.3.2.02.02.008.1702021.86119.201 | 142000000 |  |  |  |  | 142000000 | 21000000 |  |  |  |  | 21000000 | 14.79% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
205 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Mantener 4 mercadillos campesinos. | Número de mercadillos campesinos mantenidos. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender 500 Unidades productivas con los componentes de asistencia técnica y empresarial,mejoramiento de procesos de cosecha. poscosecha y comercialización. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1702010.91131.201 | 85000000 |  |  |  |  | 85000000 | 50400000 |  |  |  |  | 50400000 | 59.29% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
206 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Mantener el Plan General de Asistencia Técnica. | Número de Planes Generales de Asistencia Técnica actualizados e mantenidos. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender 500 Unidades productivas con los componentes de asistencia técnica y empresarial,mejoramiento de procesos de cosecha. poscosecha y comercialización. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1702010.91131.201 | 98000000 |  |  |  |  | 98000000 | 66000000 |  |  |  |  | 66000000 | 67.35% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
207 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Desarrollar procesos agroindustriales con 20 unidades productivas del sector rural. | Número de unidades productivas del sector rural con procesos agroindustriales desarrollados. | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender 500 Unidades productivas con los componentes de asistencia técnica y empresarial,mejoramiento de procesos de cosecha. poscosecha y comercialización. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 0.5 | 8.333% | 2.3.2.02.02.008.1702021.86119.201 | 525000000 |  |  |  |  | 525000000 | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | 2.857% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
234 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener la estrategia para la prevención, detección y atención de las violencias en adolescentes. | Número de estrategias mantenidas para la prevención, detección y atención de las violencias en adolescentes. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | A traves de profesionales psicologis, trabajadores sociales se realizan actividades para la prevención de violencias | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102043.91114.201 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 10200000 |  |  |  |  | 10200000 | 51% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
283 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Formular e implementar 1 estrategia que fortalezca la democracia participativa (Ley 1757 de 2015). | Número de estrategias formuladas e implementadas que fortalezca la democracia participativa (Ley 1757 de 2015). | 2020680010063 | FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementación de la estrategia participativa. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4502001.91114.201 | 336000000 |  |  |  |  | 336000000 | 332460890.36 |  |  |  |  | 332460890.36 | 98.95% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
284 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Construir y/o dotar 10 salones comunales con el programa Ágoras. | Número de salones comunales con el programa Ágoras construidos y/o dotados. | 2020680010140 | DOTACIÓN DE SALONES COMUNALES PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y LA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Compra de mobiliario, tecnologia, implementos deportivos, entre otros | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.01.01.004.01.03.4502001.3844098.201 $ 50.000.000 2.3.2.01.01.003.05.04.4502001.4721202.201 $100.000.000 2.3.2.01.01.003.03.4502001.3812299.201 $250.000.000 | 400000000 |  |  |  |  | 400000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
285 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener en funcionamiento el 100% de los salones comunales que hacen parte del programa Ágoras. | Porcentaje de salones comunales mantenidos en funcionamiento que hacen parte del programa Ágoras. | 2020680010063 | FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el funcionamiento de las ágoras. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 20% | 20% | 2.3.2.02.02.009.3301053.96230.201 $278.000.000 2.3.2.02.02.009.4502001.911141.201 $ 12.000.000 | 290000000 |  |  |  |  | 290000000 | 210000000 |  |  |  |  | 210000000 | 72.41% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
286 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener el beneficio al 100% de los ediles con pago de EPS, ARL, póliza de vida y dotación. | Porcentaje de ediles mantenidos con el beneficio del pago de EPS, ARL, póliza de vida y dotación. | 2020680010063 | FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar al 100% de los Ediles con póliza, EPS y Seguro de vida | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502001.91310.201 | 420000000 |  |  |  |  | 420000000 | 15505700 |  |  |  |  | 15505700 | 3.692% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010025 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES PARA UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MODERNA Y EFICIENTE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Atender a 75.600 personas en los servicios y programas que adelanta la Secretaría de Desarrollo Social | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4599006.91114.201 $ 160.000.000 2.3.2.02.02.009.4599006.91114.201 $1.090.951.807 | 1250951807 |  |  |  |  | 1250951807 | 794400000 |  |  |  |  | 794400000 | 63.5% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
62 | [11 empty] | TOTALES | 17.27% |  | 12108953842 | 0 | 0 | 0 | 6559517822 | 18668471664 | 3271728461.24 | 0 | 0 | 0 | 2773559778 | 6045288239.24 | 32.38% | 0
[20 empty] | 18668471664 | [5 empty] | 6045288239.24