## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 04/04//2022
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-03-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
160 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0% | 0% | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
161 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0% | 0% | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 2021680010143 | ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 100% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.008.2402118.83221.201 | 100000000 |  |  |  |  | 3497883476 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. |  | Pendiente proyecto estudio puente nariño | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.83323.201 | 233416266
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 2021680010125 | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE I Y II PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL DE LA CALLE 53 Y CALLE 54 DE LA CONEXION ORIENTE - OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | ACTUALIZACION DE DISEÑOS FASE I Y II DE LA CALLE 54 | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.83232.230 $ 3.092.386.0652 2.3.2.02.02.008.2402118.83232.255 $ 72.081.145 |  |  |  |  | 3164467210
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
209 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. | 2021680010151 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO VEREDAL |  |  | 20% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.221 $ 538.203.185 2 2.3.2.02.02.005.4003015 $ 48.244.044 | 538203185.2 |  |  |  | 48244044 | 586447229.2 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 2021680010092 | CONSTRUCCION DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | Adicionales contratos |  |  | 0 | 19 | - | 2.3.2.02.02.005.4003044.54342.201 | 361802568 |  |  |  |  | 361802568 | 361802568 |  |  |  |  | 361802568 | 100% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2021680010129 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.201 $ 3.033.847.871,99 2.3.2.02.02.008.4002026.83990.201 $ 51.600.000 2.3.2.02.02.008.4002026.85999.201 $ 135.900.000 | 3221347871.99 |  |  |  |  | 5679536092.6 | 184500000 |  |  |  |  | 585554471.96 | 10.31% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2020680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.201 | 185460092.6
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2021680010208 | RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 $ 1.866.276.000 2.3.2.02.02.008.4301011.83990.201 $ 48.600.000 2.3.2.02.02.008.4301011.85999.201 $ 79.200.000 | 1994076000 | [5 empty] | 123900000
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2021680010069 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.201 | 278652128.01 | [5 empty] | 277154471.96
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010212 | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2022-01-01 |  | 40000 | 84651.21 | 100% | 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.201 $ 910.373.298,48 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.267 $ 121.402.771 | 910373298.48 | 121402771 |  |  |  | 81123404838.43 | [5 empty] | 55828329681.15 | 68.82% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010211 | ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 $ 334.963.540,23 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.213 $ 8.118.317.887 | 334963540.23 | 8118317887
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010141 | ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | ADECUACION DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.282 $ 1.083.712.056 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.232 $ 280.854.381 |  |  |  |  | 1364566437
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010173 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, EL PARQUE LOS SARRAPIOS Y LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 Y 54 Y CARRERAS 32 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | VIGENCIA FUTURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002022.201 | 195030130 | [5 empty] | 194266364
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010168 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | DIFERENTES OBRAS VIABILIZADAS EN EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.54211.289 | 7614247333
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010140 | ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | VIGENCIA FUTURA | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.273 |  |  |  |  | 20142555459.17 | [5 empty] | 18863443557 |  |  |  |  | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010130 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | VIGENCIA FUTURA | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.273 |  |  |  |  | 35102994149.33 | [5 empty] | 33148637582 |  |  |  |  | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010115 | ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | VIGENCIA FUTURA | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502003.54129.273 |  |  |  |  | 1602007202.57 | [5 empty] | 1482279233 |  |  |  |  | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010021 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adicional contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.201 $ 407.210.660 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.201 $ 3.335.243.684 | 3742454344 | [5 empty] | 407210660 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010094 | ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | Adicion de contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.53211.201 $ 617.022.563 | 617022563 | [5 empty] | 617022562 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010182 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL BARRIO MIRAFLORES PARTE ALTA, BARRIO ALBANIA Y CORDONCILLOS I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adicional contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 $ 66.140.838 | 66140838 | [5 empty] | 66140838 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010011 | ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIO PUBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Adicional contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.54270.201 $ 236.770.830 | 236770830.5 | [5 empty] | 236770830 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010024 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adicional contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.54129.201 $ 812.558.055,15 | 812558055.15 | [5 empty] | 812558055.15 | [8 empty] | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | Adicion para proyectos | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301093.53129.201 $ 142.000.000 | 142000000 | [14 empty] | Iván José Vargas
216 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
219 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 15 kilómetros de cicloruta en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2021680010004 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE L RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,S ANTANDER | Adicion contratos |  |  | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.005.2402114.54211.201 $ 1.178.167.596 | 1178167596 |  |  |  |  | 37770965575.09 | 856943752 |  |  |  |  | 856943752 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010006 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 | 33505500206.11
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010004 | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2409013.53211.201 | 2711049762.98
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. |  | Meta no programa para la vigencia. | Adicion para proyectos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402107.54211.201 $ 376.248.010 | 376248010
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 2021680010068 | CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Adicion contratos |  |  | 0 | 150 | - | 2.3.2.02.02.005.2402042.54211.201 | 825420368 |  |  |  |  | 3825420368 | 825420368 |  |  |  |  | 1653245368 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 2021680010114 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | Meta no programa para la vigencia. | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.02.08.2402112.44424.273 |  |  |  |  | 3000000000 | [5 empty] | 827825000
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. | 2021680010206 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE LA INTERSECCION VIAL DE LA CARRERA 22B CON CALLE 7N EN EL BARRIO EL PLAN, QUE COMUNICA LA INTERSECCION VIAL DE LA CALLE 10N CON CARRERA 22A EN EL BARRIO ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Adicional contrato para terminar ejecucion |  |  | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.005.2409042.54221.201 | 14989761.6 |  |  |  |  | 14989761.6 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010134 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COMUNAS 6, 7 Y 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 8808310000 | 11805129365.83 |  |  |  |  | 3688331886 | 3858365274 | 32.68% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010135 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARES BOLIVAR Y SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 2054986612
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010051 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 127393665 | [5 empty] | 127393665
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2020680010113 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECNOLOGIA LED PARA TRAMO 7 DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102010.91123.226 |  |  |  |  | 42639723 | [5 empty] | 42639723
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2020680010126 | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 |  |  |  |  | 771799365.83
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 2020680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA. | REALIZAR MANTENIMIETO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES SECTOR DEL MUNICIPIO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.002.4599016.2824202.226 $ 1.500.000 2.3.2.02.01.002.4599016.28269.226 $ 2.000.000 2.3.2.02.01.003.4599016.3336103.226 $12.000.000 2.3.2.02.01.003.4599016.3699060.226 $11.000.000 2.3.2.02.01.003.4599016.3699060.226 $ 4.000.000 2.3.2.02.01.003.4599016.3212801.226 $ 4.600.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4516004.226 $ 400.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4299942.226 $ 5.000.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4299942.226 $ 1.500.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4731501.253 $86.447.917 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.253 $25.000.000 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 $11.000.000.000 2.3.2.02.02.007.4599016.72212.253 $195.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.253 $ 85.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.8711099.226 $ 4.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.8714199.226 $28.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.83132.226 $233.607.460 2.3.2.02.02.008.4599016.87130.226 $ 10.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.8715204.226 $ 5.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.83115,226 $ 40.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.85250.226 $580.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.85330.226 $ 24.600.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.226 $211.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.226 $304.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.226 $1.084.000.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4523001.253 $60.091.668 2.3.2.02.01.004.4599016.4529001.253 $743.750 2.3.2.02.01.004.4599016.4733004.253 $3.241.560 2.3.2.02.01.004.4599016.47829.226 $195.923.456,80 2.3.2.02.01.004.4599016.47829.253 $10.506.093,20 2.3.2.02.02.008.4599016.87130.253 $3.263.264 2.3.2.02.02.009.2102010.91123.226 $42.639.723 |  |  |  |  | 13186856011.17 | 18680814969.97 |  |  |  |  | 5447790982.76 | 6294300431.88 | 33.69% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 2020680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | REALIZAR MANTENIMIETO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES SECTOR DEL MUNICIPIO | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 $3.999.173.200 2.3.2.02.02.008.4599016.85970.226 $1.494.785.759 |  |  |  |  | 5493958958.8 | [5 empty] | 846509449.12
225 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. |  | Meta no programada para la vigencia. |  |  |  | 0% | 0% | - | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
226 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 2021680010136 | DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | IMPLEMENTAR EL ALUMBRADO PUBLICO INTELIGENTE, INSTALANDO FOTOCONTROLES LOS CUALES DETECTAN FALLAS Y MONITOREAN LA RED ELECTRICA | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 10000 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.91123.226 |  |  |  |  | 5779000000 | 5779000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
227 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | 2021680010136 | DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | IMPLEMENTAR EL ALUMBRADO PUBLICO INTELIGENTE, INSTALANDO FOTOCONTROLES LOS CUALES DETECTAN FALLAS Y MONITOREAN LA RED ELECTRICA | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.91123.226 |  |  |  |  | 4000000000 | 4000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
228 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | 2021680010137 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE CONTROL Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PODER VISUALIZAR TODOS LOS FOTOCONTROLES INTELIGENTES INSTALADOS EN EL MUNICIPIO PARA UN MONITOREO EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 30% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 |  |  |  |  | 2185496636.1994 | 2185496636.1994 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010031 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE REACTIVACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecimiento institucional de la Sec. Infraestructura. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 $ 81.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 $ 382.370.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 $ 528.800.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $ 260.950.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 $ 173.364.649 | 1426484649 |  |  |  |  | 15889460778 | 776400000 |  |  |  |  | 6231352047 | 39.22% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010098 | FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecimiento institucional de la Sec. Infraestructura. | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 $ 793.680.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 $ 852,000,000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $ 359.400.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 $ 135.000.000 | 2140080000 | [5 empty] | 2096300000
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010078 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecimiento institucional de la Sec. Infraestructura. | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 $ 321.800.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 $ 210.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 $ 669.200.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $ 187.800.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 $ 108.000.000 | 1496800000 | [5 empty] | 1351200000
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010120 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4003047.201 $ 4.137.320.506 2.3.2.02.02.009.4003047.215 $ 6.392.312.960 2.3.2.02.02.009.4003047.268 $ 24.911.725 2.3.2.02.02.009.4003047.228 $ 270.698.077 2.3.2.02.02.009.4003047.260 $ 852.861 | 4137320506 | 6417224685 |  |  | 271550938 |  | 481420673 | 1526031374
20 | [11 empty] | TOTALES | 50% |  | 69396579903.85 | 14656945343 | 0 | 0 | 107146826412.0694 | 191200351658.9194 | 9669011142.11 | 1526031374 | 0 | 0 | 64474851077.88 | 75669893593.99 | 39.58% | 0