## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-02-03
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-01-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
27 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Lograr y mantener el 100% de la población afiliada al Régimen Subsidiado. | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 2020680010036 | MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LA POBLACIÓN POBRE SIN CAPACIDAD DE PAGO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Pagos de la población afiliada en el Régimen Subsidiado. Pagos por la prestación de servicios de salud a la población migrante. Pagos a la Supersalud. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 12% | 12% | 2.3.2.02.02.009.1906004.91310.208 $ 82.953.028.661 2.3.2.02.02.009.1906004.91310.279 $138.973.826.904 2.3.2.02.02.009.1906004.91310.281 $ 16.000.000.000 2.3.2.02.02.009.1906004.91310.285 $ 6.235.045.609 |  | 82953028661 |  |  | 165449717164 | 248402745825 |  |  |  |  | 21589054431.67 | 21589054431.67 | 8.691% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
28 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la auditoría al 100% de las EAPB contributivas que maneje población subsidiada, EAPB subsidiada e IPS públicas y privadas que presten servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado. | Porcentaje de EAPB contributivas que maneje población subsidiada, EAPB subsidiada e IPS públicas y privadas que presten servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado con auditoría mantenida. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Auditorías a las EPS Subsidiadas e IPS públicas y privadas que atienden usuarios del Régimen Subsiadiado | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 12% | 12% | 2.3.2.02.02.009.1903016.91122.285 $543.840.000 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.285 $ 53.251.000 |  |  |  |  | 597091000 | 597091000 |  |  |  |  | 320742000 | 320742000 | 53.72% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
29 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener el 100% de inspección, vigilancia y control a las IPS que presten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado. | Porcentaje de IPS que presenten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado con inspección, vigilancia y control mantenidos. | 2021680010144 | CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE URGENCIAS Y A LOS PROCESOS DIRIGIDOS A REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNCIPIO DE BUCARAMANGA | Auditorías a los servicios de urgencias de las IPS públicas y privadas que atienden a población del Régimen Subsiadiado | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 12% | 12% | 2.3.2.02.02.009.1906029.91122.285 2.3.2.02.02.009.1906029.91122.272 2.3.2.02.02.009.1906029.91122.274 2.3.2.02.02.009.1906029.91122.271 |  |  |  |  | 2583847804 | 2583847804 |  |  |  |  | 268980000 | 268980000 | 10.41% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
30 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la realización del 100% las acciones de Gestión de la Salud Pública contenidas en el Plan de Acción de Salud. | Porcentaje de acciones realizadas de Gestión de la Salud Pública contenidas en el Plan de Acción de Salud mantenidas. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Seguimiento al Plan Territorial de Salud, formulación d eproyectos, acciones de apoyo a la subsecretaría de Salud Pública, informes de calidad, planes de mejoramiento y calibración de equipos de la Secretaría de Salud. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 12% | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905029.91122.272 $ 20.000.000 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.285 $615.219.000 2.3.2.02.02.009.1905029.91122.285 $ 30.000.000 |  |  |  |  | 665219000 | 665219000 |  |  |  |  | 489366000 | 489366000 | 73.56% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
31 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Implementar la política pública de participación social en salud. | Número de políticas públicas de participación social en salud implementadas. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Implementación de la política de participaación social | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.285 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 53251000 |  |  | 66847000 | 120098000 |  | 30000000 |  |  | 36462000 | 66462000 | 55.34% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
32 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener el seguimiento al 100% de los eventos en vigilancia en salud pública. | Porcentaje de eventos en vigilancia en salud pública con seguimiento mantenido. | 2020680010032 | CONSOLIDACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA BUCARAMANGA | Se realiza vigilancia a todos los eventos de interes en salud pública, el cumplimiento de los protocolos, reporte de la Resolución 4505, Estadícas vitales. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 12% | 12% | 2.3.2.02.02.009.1903031.91122.209 2.3.2.02.02.009.1903031.91122.201 | 309000000 | 558981000 |  |  |  | 867981000 | 309000000 | 436720000 |  |  |  | 745720000 | 85.91% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
33 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Construir, mejorar y/o reponer la infraestructura física de 4 centros y/o unidades de salud. | Porcentaje de avance en la construcción, mejoramiento y/o reposición de la infraestructura física de los centros y/o unidades de salud. | 2021080010145 | CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS Y/O UNIDADES DE SALUD DE BUCARAMANGA | Realizar adecuación y repotenciación de la Infraestructura Física del la ESE ISABU | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 25% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.005.1906030.53129.274 2.3.2.02.02.005.1906030.53129.269 |  |  |  |  | 21833553349 | 21833553349 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
34 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Adquirir 2 unidades móviles para el área rural. | Número de unidades de salud móviles adquiridos para el área rural. | 2021680010105 | ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquisición de unidades móviles | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.1906033.93119.285 |  |  |  |  | 600000000 | 600000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
35 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Con Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Garantía De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | Mantener la estrategia de atención primaria en salud. | Número de estrategias de atención primaria en salud mantenidas. | 2020680010130 | FORTALECIMIENTO EN EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar la Estrategia de Atención Primaria en Salud. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.201 $430.739.965 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 $119.260.035 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.270 $ 50.000.000 | 430739965 | 119260035 |  |  | 50000000 | 600000000 | 430739965 | 119260035 |  |  | 50000000 | 600000000 | 100% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
38 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Mejoramiento De Las Condiciones No Transmisibles | Realizar actividad física en 100 parques de la ciudad para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. | Número de parques de la ciudad que se realiza actividad física para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. | 2020680010101 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividad física en 100 parques de la ciudad para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades cónicas no transmisibles. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 15 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.1905023.91122.209 |  | 139000000 |  |  |  | 139000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
39 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Mejoramiento De Las Condiciones No Transmisibles | Mantener el monitoreo de las acciones desarrolladas por las EAPB e IPS en 4 enfermedades crónicas no transmisibles. | Número de enfermedades crónicas no transmisibles con monitoreo mantenido que son desarrolladas por las EAPB e IPS. | 2020680010101 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el seguimiento a las enfermedades crónicas no transmisibles en las EAPB e IPS. Igualmenente realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 4 | 1 | 25% | 2.3.2.02.02.009.1905023.91122.209 |  | 290960000 |  |  |  | 290960000 |  | 74160000 |  |  |  | 74160000 | 25.49% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 2020680010047 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades que desarrollan el programa de tuberculosis, hansen y enfermedades transmitidas por vectores. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 2 | 1 | 50% | 2.3.2.02.02.009.1905026.91122.209 $319.928.815 2.3.2.02.02.009.1905026.91122.201 $186.076.667 | 186076667 | 319928815 |  |  |  | 2931607482 | 185458667 | 160003333 |  |  |  | 2763200048 | 94.26% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 2021680010005 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN EN SALUD PÚBLICA, MITIGACIÓN Y CONTROL COMO RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DEL VIRUS SARS-COV-2 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Equipo PRASS, acciones de vigilancian en salud pública del COVID-19, vacunación de COVID-19, manejo del cadaver y cremación de cadaveres con sospoecha o confirmación de COVID-19 | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1905035.91122.274 |  |  |  |  | 1925602000 | [5 empty] | 1917869163
40 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Mantener 2 estrategias de gestión integral para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 2021680010104 | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESE ISABU DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Prestar atención médica al 100% en el servicio de urgencias y hospitalaria de baja y mediana complejidad a la población con sospecha o confirmación de Coronavirus COVID-19, en el Municipio de Bucaramanga. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.1906004.93119.201 | 500000000 | [5 empty] | 499868885
41 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Vida Saludable Y La Prevención De Las Enfermedades Transmisibles | Lograr y mantener el 95% de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | Porcentaje de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | 2020680010047 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Seguimiento a la cobertura de vacunación, labores del centro de acopio, comité PAI, seguimiento al Paiweb. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 95% | 6.29% | 6.621% | 2.3.2.02.02.009.1905027.91122.209 |  | 116305000 |  |  |  | 116305000 |  | 52530000 |  |  |  | 52530000 | 45.17% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
42 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Mental | Formular e implementar el plan de acción de salud mental de acuerdo a la Política Nacional. | Número de planes de acción de salud mental de acuerdo a la Política Nacional formulados e implementados. | 2020680010111 | MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL DE BUCARAMANGA | Relizar acciones de la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en el Programa de Salud Mental | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905022.91122.209 |  | 556983000 |  |  |  | 556983000 |  | 46968000 |  |  |  | 46968000 | 8.433% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
43 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Seguridad Alimentaria Y Nutricional | Mantener el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | Número de Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional mantenidos. | 2020680010109 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de Bucaramanga | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905028.91122.209 |  | 103897142 |  |  |  | 103897142 |  | 14125714 |  |  |  | 14125714 | 13.6% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
44 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Seguridad Alimentaria Y Nutricional | Mantener 1 estrategia de seguimiento a bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna. | Número de estrategias de seguimiento a bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna mantenidas. | 2020680010109 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Ejecutar las estrategias de Bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905028.91122.209 |  | 80793691 |  |  |  | 80793691 |  | 35314286 |  |  |  | 35314286 | 43.71% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
45 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Implementar el Modelo de abordaje comunitario para acciones de promoción, prevención y de acceso al diagnóstico de VIH en la población priorizada para la ampliación de la respuesta Nacional al VIH. | Numero de Modelos de abordaje comunitario para acciones de promoción, prevención y de acceso al diagnóstico de VIH en la población priorizada de la Ciudad de Bucaramanga para la ampliación de la respuesta Nacional al VIH implementados. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar pruebas rápida para el tamizaje de VIH (cuarta generación) a población clave (HSH y Trabajadoras sexuales) y registro de la información en el SISCOSSR. y adquisición de geles, condones, asesoría e información requerida para el cumplimiento del Modelo de Abordaje Comunitario. (PRUEBAS VIH 1566 = HSH 1039 - TS 527) Condones 4698, Lubricantes 1566, tapabocas 10.962 (7 tapabocas c/U) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 146428500 |  |  |  | 146428500 |  | 8441000 |  |  |  | 8441000 | 5.765% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
46 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Formular e implementar 1 estrategia de atención intregral en salud para la población LGBTIQ+ que garantice el trato digno. | Número de estrategias de atención integral en salud formuladas e implementadas para la población LGTBIQ+ que garantice el trato digno. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar una campaña de sensibilización social contra la discriminación social y para la atención integral en salud que garantice el trato digno para la población LGTBIQ+. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 49000000 |  |  |  | 49000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
47 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener 1 estrategia de información, educación y comunicación para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | Número de estrategias de información, educación y comunicación mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos diseñada. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar la estrategia de información, educación y comunicación para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 155335500 |  |  |  | 155335500 |  | 25323000 |  |  |  | 25323000 | 16.3% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
48 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener y fortalecer la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes. | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidas. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar inspección, vigilancia y control a las IPS y EAPB en el cumplimiento de la Resolución 3280 en la RIA de mantenimiento de la salud en el adolescente y jóven. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 16428500 |  |  |  | 16428500 |  | 8441000 |  |  |  | 8441000 | 51.38% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
49 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Derechos Sexuales Y Reproductivos, Sexualidad Segura | Mantener la verificación al 100% de las EAPB e IPS el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | Porcentaje de EAPBs e IPS mantenidas con verificación sobre el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | 2020680010102 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la verificación al 100% de las EAPB e IPS el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 12% | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905021.91122.209 |  | 65428500 |  |  |  | 65428500 |  | 8441000 |  |  |  | 8441000 | 12.9% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
50 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Formular e implementar la estrategia de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz". | Número de estrategias de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz" formuladas e implementadas. | 2021680010044 | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN PRIMERA INFANCIA “EN BUCARAMANGA ES HACIENDO PARA UN INICIO FELIZ” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar la estrategia de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz". | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 538175000 |  |  |  | 538175000 |  | 289560000 |  |  |  | 289560000 | 53.8% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
51 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener el Plan de acción intersectorial de entornos saludables PAIE con población víctima del conflicto interno armado. | Número de Planes de acción intesectoriales de entornos saludables PAIE con población víctima del conflicto interno armado mantenidos. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 346600000 |  |  |  | 346600000 |  | 120480000 |  |  |  | 120480000 | 34.76% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
52 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener la verificación al 100% de los centros vida y centros día para personas mayores en cumplimiento de la Resolución 055 de 2018. | Porcentaje de centros vida y centros día con verificación mantenida para personas mayores en cumplimiento de la Resolución 055 de 2018. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 12% | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 92112000 |  |  |  | 92112000 |  | 39552000 |  |  |  | 39552000 | 42.94% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
53 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener la estrategia AIEPI en las IPS y en la Comunidad. | Número de estrategias AIEPI mantenidas en las IPS y en la comunidad. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 133303334 |  |  |  | 133303334 |  | 43775000 |  |  |  | 43775000 | 32.84% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
54 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener en funcionamiento 5 salas ERA en IPS públicas para niños y niñas menores de 6 años. | Número de salas ERA mantenidas en funcionamiento en IPS públicas para niños y niñas menores de 6 años. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 5 | 0.12 | 2.4% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 16050833 |  |  |  | 16050833 |  | 8755000 |  |  |  | 8755000 | 54.55% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
55 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Mantener el Plan Municipal de Discapacidad. | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.201 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 | 21527000 | 135320000 |  |  |  | 156847000 | 11742000 | 24720000 |  |  |  | 36462000 | 23.25% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
56 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Formular e implementar 1 estrategia de información, educación y comunicación para promover la formación de familias democráticas, respetuosas e incluyentes que reconozca sus derechos, sus responsabilidades y su papel en el fortalecimiento de la comunidad. | Número de estrategias de información, educación y comuncación formuladas e implementadas para promover la formación de familias democráticas, respetuosas e incluyentes que reconozca sus derechos, sus responsabilidades y su papel en el fortalecimiento de la comunidad. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.12 | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 39200000 |  |  |  | 39200000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
57 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables | Formular e implementar 1 estrategia educativa encaminada a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigida a poblaciones étnicas. | Número de estrategias educativas formuladas e implementadas encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigida a poblaciones étnicas. | 2020680010091 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA POBLACION VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer al 100% las acciones en salud publica en el municipio de Bucaramanga para la garantía de los derechos en Salud y Protección de la población vulnerable. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.1905019.91122.209 |  | 57328000 |  |  |  | 57328000 |  | 9888000 |  |  |  | 9888000 | 17.25% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
58 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar la identificación y el censo de los individuos caninos y felinos. | Número de identificaciones y censos de individuos caninos y felinos realizados. | N/A | Meta no programada para la vigencia |  | 2022-01-05 |  | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
59 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar la vacunación antirrábica de 100.000 individuos entre caninos y felinos. | Número de individuos entre caninos y felinos vacunados con antirrábica. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar la vacunación antirrábica de individuos entre caninos y felinos; Hacer seguimiento epidemiológico y la observación Medico Veterinaria al 100% de los caninos y felinos causantes de accidentes por mordedura con el fin de descartar el virus de la rabia en dichos animales y realizar capacitaciones que apunten a la política de tenencia responsable de animales de compañía, enfermedades zoonoticas y Ley 1774 maltrato animal. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 37500 | 5 | 0.01333% | 2.3.2.02.02.009.1903038.91122.201 2.3.2.02.02.009.1903040.94219.209 | 542707000 | 20000000 |  |  |  | 562707000 | 296022000 |  |  |  |  | 296022000 | 52.61% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
60 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar 20.000 esterilizaciones de caninos y felinos. | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar esterilizaciones entre caninos y felinos machos y hembras en el Municipio de Bucaramanga con el fin de realizar un método de control poblacional . | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 7200 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.1903038.91122.201 2.3.2.02.02.009.1903038.91122.270 | 1046604368 |  |  |  | 8464748 | 1055069116 | 132870000 |  |  |  |  | 132870000 | 12.59% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
61 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Realizar visitas de inspección, vigilancia y control a 40.000 estalecimientos de alto y bajo riesgo sanitario. | Número de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a establecimientos de alto y bajo riesgo sanitario. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar visitas de Inspeción Vigilancia y Control a Establecimientos de Alto y Bajo riesgo por parte de la Secretaría de Salud y Ambiente en lo referente al programa de alimentos, ruido, aguas e IPS (PGIRHS). | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 12000 | 1976 | 16.47% | 2.3.2.02.02.009.1903040.91122.201 2.3.2.02.02.009.1903042.91122.201 2.3.2.02.02.009.1903042.91122.209 | 186945000 | 90000000 |  |  |  | 276945000 | 101970000 |  |  |  |  | 101970000 | 36.82% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
62 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Mantener la estrategia de entorno saludable en la zona urbana y rural. | Número de estrategias de entorno saludable mantenidas en la zona urbana y rural. | 2020680010138 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar Evaluación y seguimiento a las viviendas que cumplieron con la implementacion de la estrategia "Vivienda saludable" en el 2016 y 2017 del área Urbana y Rural; e implementacion de la estrategia en nuevas viviendas priorizadas con la Subsecretaria de Ambiente. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.1903040.91122.201 2.3.2.02.02.009.1903042.91122.201 2.3.2.02.02.009.1903042.91122.209 | 90640000 | 100000000 |  |  |  | 190640000 | 49440000 |  |  |  |  | 49440000 | 25.93% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
63 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Ambiental | Adecuar la infraestructura física del centro de Zoonosis. | Porcentaje de avance en la adecuación de la infraestructura física del centro de Zoonosis. | N/A | Meta no programada para la vigencia |  | 2022-01-05 |  | 0% | 0% | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
64 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Pública En Emergencias Y Desastres | Mantener el Programa de Hospitales Seguros y el Plan Familiar de Emergencias. | Número de Programas de Hospitales Seguros y Planes Familiares de Emergencias mantenidos. | 2020680010103 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrolla las visitas de Auditorias a las IPS para veificar los planes de emergencias y el programa familiar de emergencias | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 2 | 0.12 | 6% | 2.3.2.02.02.009.1905030.91122.209 |  | 95275000 |  |  |  | 95275000 |  | 53364300 |  |  |  | 53364300 | 56.01% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
65 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Salud Pública En Emergencias Y Desastres | Implementar y mantener el Sistema de Emergencias Médicas. | Número de Sistemas de Emergencias Médicas implementados y mantenidos. | 2020680010103 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar el Sistema de emergencias médicas del Municipio de Bucaramanga | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1905030.91122.201 | 197760000 |  |  |  |  | 197760000 | 98880000 |  |  |  |  | 98880000 | 50% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
66 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud Pública Pertinente, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Oportunidad Para La Promoción De La Salud Dentro De Su Ambiente Laboral | Mantener el 100% de acciones de promoción y prevención de los riesgos laborales en la población formal e informal. | Porcentaje de acciones de promoción y prevención de los riesgos laborales en población formal e informal mantenidos. | 2020680010142 | FORTALECIMIENTO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar IVC a empresas en lo que respecta al cumplmiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la promoción de la salu dy prevención de la enfermedad en la población informal. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 12% | 12% | 2.3.2.02.02.009.1905025.91122.209 |  | 72512000 |  |  |  | 72512000 |  | 39552000 |  |  |  | 39552000 | 54.55% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
151 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Actualizar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM de acuerdo a la Política Ambiental Municipal. | Número de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM actualizados y mantenidos de acuerdo a la Política Ambiental Municipal. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Relizar revisión, ajuste e implementación del Sistema de Gestión Ambiental municipal | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3208010.94900.201 | 222250000 |  |  |  |  | 222250000 | 123000000 |  |  |  |  | 123000000 | 55.34% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
152 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 estrategia de educación ambiental para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | Número de estrategias de educación ambiental formulados e implementados para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Estructurar e implementar (1) estrategia de educación ambiental que incluya a todos los actores involucrados | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3208010.94900.201 $103.100.000 2.3.2.02.02.009.3208010.94900.218 $ 9.000.000 2.3.2.02.02.009.3208010.94900.280 $ 21.000.000 | 133100000 |  |  |  | 30000000 | 511100000 | 86400000 |  |  |  |  | 109200000 | 21.37% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
152 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 estrategia de educación ambiental para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | Número de estrategias de educación ambiental formulados e implementados para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | 2021680010216 | FORTALECIMIENTO A LA AGENDA DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-05 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3208008.91122.201 | 348000000 | [5 empty] | 22800000
153 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 estrategia participativa de articulación regional interinstitucional e intergubernamental para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | Número de estrategias participativas de articulación regional interinstitucional e intergubernamental formuladas e implementadas para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Diseñar e implementar 1 estrategia participativa de articulación entre gobierno e instituciones para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3208010.94900.201 | 33000000 |  |  |  |  | 33000000 | 18000000 |  |  |  |  | 18000000 | 54.55% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
154 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Planificación Y Educación Ambiental | Formular e implementar 1 Política Pública Ambiental de Cambio Climático y Transición Energética. | Número de Políticas Públicas Ambientales de Cambio Climático y Transición Energética formuladas e implementadas. | 2020680010112 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar la política pública ambiental muncipal. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3208010.94900.201 | 178250000 |  |  |  |  | 178250000 | 102000000 |  |  |  |  | 102000000 | 57.22% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
155 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga, Ciudad Con Planificación Ambiental Y Territorial En El Marco Del Cambio Climático | Calidad Y Control Del Medio Ambiente | Formular e implementar 1 estrategia para incentivar tecnologías limpias y buenas prácticas en las fuentes fijas y móviles, descontaminación de la polución y ruido ambiental con la articulación de la autoridad ambiental correspondiente, sector empresarial, académico y ciudadanía en general. | Número de estrategias formuladas e implementadas para incentivar tecnologías limpias y buenas prácticas en las fuentes fijas y móviles, descontaminación de la polución y ruido ambiental con la articulación de la autoridad ambiental correspondiente, sector empresarial, académico y ciudadanía en general. | 2021680010014 | ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Elaborar (1) documento de lineamientos técnicos para la gestión integral de la calidad del aire con un enfoque territorial. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3204046.94900.201 | 177050000 |  |  |  |  | 177050000 | 100800000 |  |  |  |  | 100800000 | 56.93% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
156 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de reforestación y conservación de los predios adquiridos para la preservación de las cuencas hídricas que abastecen al municipio de Bucaramanga. | Número de estrategias de reforestación y conservación de los predios adquiridos formuladas e implementadas para la preservación de las cuencas hídricas que abastecen al municipio de Bucaramanga. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3202006.94900.201 $ 40.900.000 2.3.2.02.02.009.3202005.94900.201 $2.367.160.490 | 2408060490 |  |  |  |  | 2408060490 | 22800000 |  |  |  |  | 22800000 | 0.9468% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
157 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | Número de estrategias de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales formuladas e implementadas para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3202006.94900.201 | 113300000 |  |  |  |  | 713300000 | 68400000 |  |  |  |  | 68400000 | 9.589% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
157 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 estrategia de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | Número de estrategias de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales formuladas e implementadas para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | 2021680010216 | FORTALECIMIENTO A LA AGENDA DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-05 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3208008.91122.201 | 600000000
158 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar 1 estudio para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | Número de estudios realizados para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3202006.94900.201 $ 92.500.000 2.3.2.02.02.009.3202005.94900.201 $1,500.000.000 | 1592500000 |  |  |  |  | 1592500000 | 54000000 |  |  |  |  | 54000000 | 3.391% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
159 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Formular e implementar 1 programa de alternativas socioeconómicas de desarrollo sustentable para la provincia de Soto Norte en el marco de la corresponsabilidad socioambiental. | Número de programas de alternativas socioeconómicas de desarrollo sustentable formulados e implementados para la provincia de Soto Norte en el marco de la corresponsabilidad socioambiental. | 2021680010007 | PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS QUE PUEDAN ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar actividades encaminadas a la protección y conservación de las cuencas abastecedoras de agua del municipio de bucaramanga como compra de predios, PSA, Corresponsabilidad y catedra de agua. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3202006.94900.201 | 71050000 |  |  |  |  | 71050000 | 45300000 |  |  |  |  | 45300000 | 63.76% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
162 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Crecimiento Verde, Ciudad Biodiversa | Formular e implementar 1 estrategia para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | Número de estrategias formuladas e implementadas para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | 2021680010019 | FORTALECIMIENTO AL CRECIMIENTO VERDE, CIUDAD BIODIVERSA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Definir una estrategia de conectividad y manejo del espacio verde urbano y su estructura ecologica principal, para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos a la población urbana y rural del muncipio de Bucaramanga, así como generar información geográfica y temática de los ecosistemas presentes en la estrutura ecológica principal, para su valoración, manejo, conectividad, restauración y seguimiento. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3202002.94900.201 $260.090.785 2.3.2.02.02.009.3202002.94900.280 $ 12.259.215 | 260090785 |  |  |  | 12259215 | 1767561000 | 157500000 |  |  |  |  | 259500000 | 14.68% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
162 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Crecimiento Verde, Ciudad Biodiversa | Formular e implementar 1 estrategia para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | Número de estrategias formuladas e implementadas para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | 2021680010214 | SISTEMATIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ÁRBOLES URBANOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y MANEJO SILVICULTURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-05 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3202042.91122.201 $1.340.925.701 2.3.2.02.02.009.3202002.94900.201 $ 118.285.299 2.3.2.02.02.009.3202002.94900.280 $ 36.000.000 | 1459211000 |  |  |  | 36000000 |  | 102000000
163 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Crecimiento Verde, Ciudad Biodiversa | Implementar 1 piloto para la gestión de huertas urbanas sostenibles. | Número de piloto para la gestión de huertas urbanas sostenibles implementadas. | 2021680010019 | FORTALECIMIENTO AL CRECIMIENTO VERDE, CIUDAD BIODIVERSA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3202002.94900.201 $62.993.916 2.3.2.02.02.009.3202002.94900.280 $31.411.992 | 62993916 |  |  |  | 31411992 | 94405908 | 37500000 |  |  |  |  | 37500000 | 39.72% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2021680010002 | FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.3201009.94900.201 $1.118.903.218 2.3.2.02.02.009.4003022.91122.201 $ 431.074.299 2.3.2.02.02.009.3201009.94900.280 $ 66.000.000 | 1549977517 |  |  |  | 66000000 | 4674648164 | 376320000 |  |  |  |  | 2380590647 | 50.93% |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2021680010215 | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-05 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4003022.91122.201 | 1280000000 | [5 empty] | 225600000
168 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 2021680010142 | APORTE DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA PTLX DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 517 DE 2014 ENTRE LA EMAB Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aportar los recursos financieros en cumplimiento a la obligación contractual bajo convenio 517 de 2014. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.3201009.94900.201 | 1778670647 | [5 empty] | 1778670647
218 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o gestionar el Coso Municipal. | Porcentaje de avance en la construcción y/o gestión del Coso Municipal | N/A | Meta no programada para la vigencia |  | 2022-01-05 |  | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Salud y Ambiente | Juan Jose Rey Serrano
51 | [11 empty] | TOTALES | 12.26% |  | 15779504355 | 87460885511 | 0 | 0 | 193956013272 | 297196403138 | 5437082164 | 1649373668 | 0 | 0 | 24672473594.67 | 31758929426.67 | 10.69% | 0