## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ESPACIO PÚBLICO | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-06-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-05-30
PDM 2020-2023 | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
211 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Espacio Público Transformador | Sanear, titular y/o incorporar 450 bienes inmuebles a favor del Municipio. | Número de bienes inmuebles saneados, titulados y/o incorporados a favor del Municipio. | 2021680010017 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL IGPIM - DE BUCARAMANGA | Sanear, titular y/o incorporar a favor del municipio de Bucaramanga (80) Bienes inmuebles. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 80 | 52 | 65% | 2.3.2.02.02.008.4002016.83223.201 | 60000000 |  |  |  |  | 60000000 | 36000000 |  |  |  |  | 36000000 | 60% |  | DADEP | Manuel Jose Torres Gonzalez
212 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Espacio Público Transformador | Acompañar 300 iniciativas de emprendimiento comerciales en espacio público a través de planes, oferta, proyectos y/o programas de la administración municipal. | Número de iniciativas de emprendimiento comerciales en espacio público acompañadas a través de planes, oferta, proyectos y/o programas de la administración municipal. | 2021680010178 | FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE INTERES PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINSITRACION Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Eventos comerciales en espacio público que beneficia a emprendimientos de Bucaramanga (artesanías, comercio en general) | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100 | 72 | 72% | 2.3.2.02.02.008.4002016.83223.201 | 70000000 |  |  |  |  | 70000000 | 42000000 |  |  |  |  | 42000000 | 60% |  | DADEP | Manuel Jose Torres Gonzalez
213 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Espacio Público Transformador | Fomular e implementar 1 estrategia que promueva la participación de personas del sector privado y/o ciudadanos en la administración, mantenimiento y aprovechamiento sostenible de los Parques y Zonas Verdes Urbanas del municipio (Plan Adopta un Parque - Zona verde). | Número de estrategias formuladas e implementadas que promuevan la participación personas del sector privado y/o ciudadanos en la administración, mantenimiento y aprovechamiento sostenible de los Parques y Zonas Verdes Urbanas del municipio (Plan Adopta un Parque - Zona verde). | 2021680010178 | FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE INTERES PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINSITRACION Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular un programa Adopta un Parque - Zona Verde | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.008.4002016.83223.201 | 70000000 |  |  |  |  | 70000000 | 42000000 |  |  |  |  | 42000000 | 60% |  | DADEP | Manuel Jose Torres Gonzalez
3 | [11 empty] | TOTALES | 49% |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 60% | 0