## PA DTB 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-06-03
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-05-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
247 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Mantener 3 programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible en el municipio. | Número de programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible mantenidos. | 2020680010155 | IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener los programas de educación en seguridad vial, movilidad sostenible y del uso de la bicicleta. En el marco de estos programas se desarrolla la Estrategia Tránsito en Mi Comuna, llegando a los diferentes actores viales. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.3 2.3.2.02.02.008.07 |  | 0 | 0 | 400000000 |  | 400000000 |  |  |  | 150950000 |  | 150950000 | 37.74% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
248 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Formular e implementar 1 programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta. | Número de programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta formulados e implementados. | 2020680010155 | IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener programas de educación en seguridad vial, movilidad sostenible y del uso de la bicicleta. En el marco de estos programas se desarrollara diferentes actividades bajo la Estrategia Tránsito en Mi Comuna, llegando a los diferentes actores viales. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.4 2.3.2.02.02.008.08 |  | 0 | 0 | 186777000 |  | 186777000 |  |  |  | 49000000 |  | 49000000 | 26.23% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
249 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Formular e implementar la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular y peatonal, de la Seguridad vial y del transporte Informal. | Número de estrategias de control y regulación del Tránsito vehicular y peatonal, de la Seguirdad vial y del Transporte Informal formuladas e implementadas. | 2020680010147 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DEL TRÁNSITO VEHICULAR, PEATONAL Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollo de la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en Bucaramanga. Mediante la ejecucion de: Operativos de Control SalvaVídas Regulación del tránsito y recuperación del Espacio Público Operativos de Control al Transporte Informal. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.003.05.03.1 2.3.2.01.01.003.05.03.2 2.3.2.01.01.003.07.01.4 2.3.2.01.01.003.07.07.01.1 2.3.2.02.01.002.1.01 2.3.2.02.01.002.1.02 2.3.2.02.01.002.1.03 2.3.2.02.01.003.1 2.3.2.02.01.003.2 2.3.2.02.02.008.01.2 2.3.2.02.02.008.02.2 2.3.2.02.02.008.06 |  |  |  | 2551599007.5884 |  | 2551599007.5884 |  |  |  | 646377391 |  | 646377391 | 25.33% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
250 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Realizar 45.000 revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes. | Número de revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes realizadas. | 2020680010117 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | realizar 11.500 revisiones técnicomecánicas y de emisiones contaminantes programadas para la vigencia 2022. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11500 | 2582 | 22.45% | 2.3.2.02.02.008.01.1 2.3.2.01.01.003.01.02.01.1 2.3.2.01.01.003.01.02.01.2 2.3.2.01.01.003.01.02.01.4 2.3.2.02.02.008.04 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.3 2.3.2.02.02.008.05 |  |  | 0 | 478328990.7882 |  | 478328990.7882 |  |  |  | 92670000 |  | 92670000 | 19.37% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
251 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener las 174 intersecciones semaforizadas en el municipio. | Número de intersecciones semaforizadas mantenidas en el municipio. | 2020680010181 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener 174 Interseccionees del Sistema de Semaforización del Municipio de Bucaramanga conforme al cronograma de mantenimiento de Planeamiento Vial. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 174 | 174 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.5 2.1.2.01.01.003.04.02.1 2.3.2.02.01.003.03 2.3.2.02.02.008.02.1 |  | 0 | 0 | 646447054.7 |  | 646447054.7 |  |  |  | 82550000 |  | 82550000 | 12.77% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
252 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Diseñar el Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | Porcentaje de avance en el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 2020680010181 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 40% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.008.01.5 |  | 0 | 0 | 30000000 |  | 30000000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
253 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener el 100% de la señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario. | Porcentaje de señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario mantenida. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la señalización vial horizontal, vertical y elevada que se encuentra en el inventario municipal. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 62% | 62% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 |  | 0 | 0 | 209991280.068 |  | 209991280.068 |  |  |  | 46150000 |  | 46150000 | 21.98% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
254 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Demarcar 6.000 m2 de señalización horizontal nueva. | Número de m2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Demarcar 1.500 m2 de señalización hotizontla nueva. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2000 | 560.7 | 28.04% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 |  | 0 | 0 | 232919386.8 |  | 232919386.8 |  |  |  | 36450000 |  | 36450000 | 15.65% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
255 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Instalar 700 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. | Número de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 150 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 200 | 151 | 75.5% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 |  | 0 | 0 | 107089333.132 |  | 107089333.132 |  |  |  | 37450000 |  | 37450000 | 34.97% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
256 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Actualizar 2 Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT. | Número de Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT actualizados. | 2020680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar el Plan Integral de señalización vial del municipio de Bucaramanga. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.55 | 55% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 |  | 0 | 0 | 100000000 |  | 100000000 |  |  |  | 28500000 |  | 28500000 | 28.5% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
301 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Fortalecer y mantener 1 estrategia de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | Número de estrategias de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga formuladas e implementadas. | 2021680010124 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | Realizar el inventario de patios de la entidad, realizar el proceso de depuracion de cartera, la digitalizacion del archivo y la adqusiscion de elementos de software para garantizar la intgegridad de los sistemas informativos de transito. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.005.02.03.01 2.3.2.02.02.008.03 |  | 0 | 0 | 800550000 |  | 800550000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Iván Rodríguez Durán
11 | [11 empty] | TOTALES | 67.54% |  | 0 | 0 | 0 | 5743702053.0766 | 0 | 5743702053.0766 | 0 | 0 | 0 | 1170097391 | 0 | 1170097391 | 20.37% | 0