## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL METROLÍNEA S.A. | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-06-04
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-05-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
276 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Formular e implementar 1 programa que permita reducir el déficit operacional del SITM. | Número de programas formuladas e implementadas que permitan reducir el déficit operacional del SITM. | 2020680010073 | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA - SITM DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la gestión de los recursos programada ante la Alcaldía Bucaramanga. Empleo por parte del ente gestor, de los recursos entregados por la Alcaldía de Bucaramanga durante la vigencia, de conformidad con la destinación aprobada para los mismos. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.2409004.64112.201 | 4022109123 |  |  |  |  | 4022109123 | 4022109123 |  |  |  |  | 4022109123 | 100% |  | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
277 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Implementar y mantener 1 herramienta digital (APP y/o web) que le permita a los usuarios del sistema realizar la planificación eficiente de los viajes. | Número de herramientas digitales (APP y/o web) implementadas y mantenidas que le permitan a los usuarios del sistema realizar la planificación eficiente de los viajes. | 2021680010171 | IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL APP QUE FACILITE A LOS USUARIOS LA PLANIFICACIÓN DE LOS VIAJES EN EL SITM METROLINEA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Presentar y divulgar, a la ciudadanía y usuarios del Sistema, la APP implementada. Actualizar y mantener la APP de Metrolínea. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.2409004.64112.201 | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 | 100% |  | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
278 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Formular e implementar 1 estrategia integrada de complementariedad, multimodalidad enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. | Número de estrategias integradas de complementariedad, multimodal enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida formuladas e implementadas de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. | 2021680010020 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICO (SBP) - CLOBI EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Sostenimiento de la operación del Sistema Público de Bicicletas CLOBI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.2408004.64114.2 | 350000000 |  |  |  |  | 360000000 | 350000000 |  |  |  |  | 360000000 | 100% |  | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
278 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Formular e implementar 1 estrategia integrada de complementariedad, multimodalidad enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. | Número de estrategias integradas de complementariedad, multimodal enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida formuladas e implementadas de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. | 2021680010177 | IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA INTEGRADA DE COMPLEMENTARIEDAD, MULTIMODALIDAD ENFOCADA EN LA INCLUSIÓN DE BUSES (BAJA O CERO EMISIONES) REQUERIDA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD NACIONAL Y LOCAL VIGENTE BUCARAMANGA | Realizar el piloto de ruta de bus eléctrico en el SITM Metrolínea Elaborar la evaluación del resultado del piloto de ruta de bus eléctrico | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006.2409004.64112.201 | 10000000 | [5 empty] | 10000000
279 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Implementar 3 estrategias para el estímulo de demanda de pasajeros del sistema de transporte público (tarifas diferenciadas, tarifas dinámicas, entre otros). | Número de estrategias implementadas para el estímulo de demanda de pasajeros del sistema de transporte público (tarifas diferenciadas, tarifas dinámicas, entre otros). | 2021680010128 | CONTRIBUCIÓN AL ESTIMULO DE LA DEMANDA DE USUARIOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA - SITM EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Implementar estrategia para el estímulo de demanda de pasajeros en el SITM Metrolínea a traves del proyecto de tarifas diferenciadas. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.006.2408037.64112.201 | 810107401 |  |  |  |  | 810107401 | [5 empty] | 0 | 0% |  | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
4 | [11 empty] | TOTALES | 87.5% |  | 5200216524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200216524 | 4390109123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390109123 | 84.42% | 0