## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE HACIENDA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-06-03
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-05-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
181 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Implementar 1 ecosistema empresarial para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad. | Número de ecosistemas empresariales implementados para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad. | 2020680010179 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA BUCARAMANGA PROGRESA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Ecosistemas empresariales implementados para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.15 | 15% | 2.3.2.02.02.008.3502009.83117.201 2.3.2.02.02.008.3502009.83129.201 | 4028875626 |  |  |  |  | 4028875626 | 159300000 |  |  |  |  | 159300000 | 3.954% |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
303 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Modernizar el proceso financiero y presupuestal de la Secretaría de Hacienda. | Porcentaje de avance en la modernización del proceso financiero y presupuesta de la Secretaría de Hacienda. | 2021680010001 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECAUDO, FISCALIZACIÓN Y COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar (3) acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo, fiscalización y cobro coactivo municipal. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 39% | 2% | 5.128% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83117.201 | 117000000 |  |  |  |  | 117000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
304 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Desarrollar 3 acciones administrativas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | Número de acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | 2020680010134 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION OPERATIVA DE LA OFICINA DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar el 80% del recaudo por concepto de Contribución de Valorización | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02 .02.008.1305015.201 | 382668208.1818 |  |  |  |  | 4139912208.1818 | 382668208.1818 |  |  |  |  | 3944637208.1818 | 95.28% |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
304 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Desarrollar 3 acciones administrativas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | Número de acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | 2021680010001 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECAUDO, FISCALIZACIÓN Y COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar (3) acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo, fiscalización y cobro coactivo municipal. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.82199.201 2.3.2.02.02.008.4599031.82310.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83112.201 2.3.2.02.02.008.4599031.83117.201 | 3757244000 | [5 empty] | 3561969000
305 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Realizar 3 socializaciones de las obligaciones tributarias mediante canales de comunicación o prensa, acompañadas de jornadas de sensibilización dirigida a los contribuyentes para mejorar la cultura de pago. | Número de socializaciones realizadas de las obligaciones tributarias mediante canales de comunicación o prensa, acompañadas de jornadas de sensibilización dirigida a los contribuyentes para mejorar la cultura de pago. |  | Meta no programada en la vigencia |  | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
306 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Mantener actualizadas la información para una óptima gestión tributaria. | Número de bases de datos (información) actualizadas para una óptima gestión tributaria. | 2021680010158 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Bases de datos actualizadas para una optima gestión tributaria | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.26 | 26% | 2.3.2.02.02.008.4599028.83990.201 | 3374514000 |  |  |  |  | 3374514000 | 3374514000 |  |  |  |  | 3374514000 | 100% |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
5 | [11 empty] | TOTALES | 36.53% |  | 11660301834.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11660301834.1818 | 7478451208.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7478451208.1818 | 64.14% | 0