## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 04/05//2022
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-04-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
160 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
161 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. |  | NUEVOS PROYECTOS |  |  |  | 100% |  | 0% | 2.3.2.02.02.008.4599006.83310.201 | 100000000 |  |  |  |  | 3834383476 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. |  | NUEVOS PROYECTOS | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4003042.83327.201 | 84250000
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. |  | PARA NUEVO PROYECTOS | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.3202044.83221.201 $ 46.947.229 2.3.2.02.02.008.3202044.83221.201 $ 121.402.771 | 168350000
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. |  | Pendiente proyecto estudio puente nariño | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.83323.201 $ 233.416.266 2.3.2.02.02.008.2402118.83323.201 $ 83.900.000 | 317316266
191 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 2021680010125 | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE I Y II PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL DE LA CALLE 53 Y CALLE 54 DE LA CONEXION ORIENTE - OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | ACTUALIZACION DE DISEÑOS FASE I Y II DE LA CALLE 54 | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.83232.230 $ 3.092.386.0652 2.3.2.02.02.008.2402118.83232.255 $ 72.081.145 |  |  |  |  | 3164467210
208 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
209 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. |  | Meta no programa para la vigencia. | Adicional |  |  | 20% |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.4003048.53231.201 | 12000000 |  |  |  |  | 598447229.2 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
209 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. | 2021680010151 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO VEREDAL | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.221 $ 538.203.185 2 2.3.2.02.02.005.4003015 $ 48.244.044 | 538203185.2 |  |  |  | 48244044
210 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 2021680010092 | CONSTRUCCION DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | Adicionales contratos |  |  |  | 19 | - | 2.3.2.02.02.005.4003044.54342.201 | 361802568 |  |  |  |  | 361802568 | 361802568 |  |  |  |  | 361802568 | 100% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2021680010129 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.201 $ 3.033.847.871,99 2.3.2.02.02.008.4002026.83990.201 $ 51.600.000 2.3.2.02.02.008.4002026.85999.201 $ 135.900.000 | 3221347871.99 |  |  |  |  | 3685460092.6 | 3084984305 |  |  |  |  | 3536976407.07 | 95.97% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2020680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.201 | 185460092.6 | [5 empty] | 174837630.11
214 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 2021680010069 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.201 | 278652128.01 | [5 empty] | 277154471.96
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010212 | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |  | 2022-01-01 |  | 40000 | 84651.21 | 100% | 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.201 $ 910.373.298,48 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.267 $ 121.402.771 | [5 empty] | 82291587272.45 | [5 empty] | 59429473365.15 | 72.22% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010211 | ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 $ 334.963.540,23 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.213 $ 8.118.317.887 | 334963540.23 | 8118317887
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010208 | RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 $ 1.866.276.000 2.3.2.02.02.008.4301011.83990.201 $ 48.600.000 2.3.2.02.02.008.4301011.85999.201 $ 79.200.000 | 1994076000 | [5 empty] | 123900000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010141 | ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | ADECUACION DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.282 $ 1.083.712.056 2.3.2.02.02.005.2402127.54211.232 $ 280.854.381 |  |  |  |  | 1364566437
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010173 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, EL PARQUE LOS SARRAPIOS Y LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 Y 54 Y CARRERAS 32 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | VIGENCIA FUTURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002022.201 | 195030130 | [5 empty] | 194266364
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010168 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | DIFERENTES OBRAS VIABILIZADAS EN EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 2022-03-01 |  |  |  |  | 2.3.2.02.02.005.4002020.54211.289 | 7614247333
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010140 | ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | VIGENCIA FUTURA | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.273 |  |  |  |  | 20142555459.17 | [5 empty] | 18863443557
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010130 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | VIGENCIA FUTURA | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.273 |  |  |  |  | 35102994149.33 | [5 empty] | 33148637582
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010115 | ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | VIGENCIA FUTURA | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502003.54129.273 |  |  |  |  | 1602007202.57 | [5 empty] | 1482279233
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010021 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adicional contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.201 $ 407.210.660 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.201 $ 3.335.243.684 | 3742454344 | [5 empty] | 3742454344
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010094 | ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | Adicion de contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.53211.201 $ 617.022.563 | 617022563 | [5 empty] | 617022562
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010182 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL BARRIO MIRAFLORES PARTE ALTA, BARRIO ALBANIA Y CORDONCILLOS I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adicional contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 $ 66.140.838 | 66140838 | [5 empty] | 66140838
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010011 | ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIO PUBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Adicional contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.54270.201 $ 236.770.830 | 236770830.5 | [5 empty] | 236770830
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIO PUBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Adicional | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.54270.201 $ 127.071.039 | 127071038.5
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010024 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adicional contratos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.54129.201 $ 812.558.055,15 | 812558055.15 | [5 empty] | 812558055.15
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | Pendiente adicionar | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.54129.201 $ 46.964.076 | 46964076
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 2021680010028 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Adicional | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301093.53129.201 $ 142.000.000 | 142000000 | [5 empty] | 142000000
215 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Pendiente adicional interventoria | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301093.53129.201 | 31847389
216 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. |  | Meta no programa para la vigencia. | PENDIENTE ADICIONAL |  |  | 0 |  | - | 2.3.2.02.02.005.1709078.53122.201 | 41800000 |  |  |  |  | 41800000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
219 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 15 kilómetros de cicloruta en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2021680010004 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE L RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,S ANTANDER | Adicion contratos |  |  | 0 |  | - | 2.3.2.02.02.005.2402114.54211.201 $ 1.178.167.596 | 1178167596 |  |  |  |  | 37770965575.09 | 856943752 |  |  |  |  | 856943752 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010006 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 | 33505500206.11
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 2022680010004 | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2409013.53211.201 | 2711049762.98
220 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. |  | Meta no programa para la vigencia. | Adicion para proyectos | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402107.54211.201 $ 376.248.010 | 376248010
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 2021680010068 | CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Adicion contratos |  |  | 0 | 150 | - | 2.3.2.02.02.005.2402042.54211.201 | 825420368 |  |  |  |  | 3825420368 | 825420368 |  |  |  |  | 3055135368 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
221 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 2021680010114 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | Meta no programa para la vigencia. | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.02.08.2402112.44424.273 |  |  |  |  | 3000000000 | [5 empty] | 2229715000
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. |  | PARA NUEVO PROYECTO |  |  |  | 0 |  | - | 2.3.2.02.02.005.2402120.53221.201 | 435593566.48 |  |  |  |  | 435593566.48 | [5 empty] | 0
222 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. | 2021680010206 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE LA INTERSECCION VIAL DE LA CARRERA 22B CON CALLE 7N EN EL BARRIO EL PLAN, QUE COMUNICA LA INTERSECCION VIAL DE LA CALLE 10 N CON CARRERA 22AB EN EL BARRIO ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Adicional contrato para terminar ejecucion | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2409042.54221.201 | 14989761.6 |  |  |  |  | 14989761.6 | 14989761.6 |  |  |  |  | 14989761.6 | 100% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010134 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COMUNAS 6, 7 Y 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 1 | 100 | 100% | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 3037915029 | 11805129365.83 |  |  |  |  | 0 | 4630164639.83 | 39.22% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010134 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COMUNAS 6, 7 Y 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 2082063085
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010134 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COMUNAS 6, 7 Y 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-02-01 | 2022-07-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 3688331886 | [5 empty] | 3688331886
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010135 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARES BOLIVAR Y SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 2054986612
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2021680010051 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COMUNAS 6, 7 Y 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 |  |  |  |  | 127393665 | [5 empty] | 127393665
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2020680010113 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECNOLOGIA LED PARA TRAMO 7 DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | CAMBIO DE POSTES, REDES ELECTRICAS Y LUMINARIAS PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102010.91123.226 |  |  |  |  | 42639723 | [5 empty] | 42639723
223 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 2020680010126 | MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Modernización de Tableros, Sustitucion de cables de la CARRERA 15 y Mantenimiento a los TRANSFORMADORES de ALUMBRADO PUBLICO del Municipio de Bucaramanga. | 2022-04-05 | 2022-06-06 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 |  |  |  |  | 771799365.83 | [5 empty] | 771799365.83
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 2020680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA. | REALIZAR MANTENIMIETO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES SECTOR DEL MUNICIPIO | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.002.4599016.2824202.226 $ 1.500.000 2.3.2.02.01.002.4599016.28269.226 $ 2.000.000 2.3.2.02.01.003.4599016.3336103.226 $12.000.000 2.3.2.02.01.003.4599016.3699060.226 $11.000.000 2.3.2.02.01.003.4599016.3699060.226 $ 4.000.000 2.3.2.02.01.003.4599016.3212801.226 $ 4.600.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4516004.226 $ 400.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4299942.226 $ 5.000.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4299942.226 $ 1.500.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4731501.253 $86.447.917 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.253 $25.000.000 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 $11.000.000.000 2.3.2.02.02.007.4599016.72212.253 $195.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.253 $ 85.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.8711099.226 $ 4.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.8714199.226 $28.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.83132.226 $233.607.460 2.3.2.02.02.008.4599016.87130.226 $ 10.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.8715204.226 $ 5.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.83115,226 $ 40.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.85250.226 $580.000.000 2.3.2.02.02.008.4599016.85330.226 $ 24.600.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.226 $211.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.226 $304.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.226 $1.084.000.000 2.3.2.02.01.004.4599016.4523001.253 $60.091.668 2.3.2.02.01.004.4599016.4529001.253 $743.750 2.3.2.02.01.004.4599016.4733004.253 $3.241.560 2.3.2.02.01.004.4599016.47829.226 $195.923.456,80 2.3.2.02.01.004.4599016.47829.253 $10.506.093,20 2.3.2.02.02.008.4599016.87130.253 $3.263.264 2.3.2.02.02.009.2102010.91123.226 $42.639.723 |  |  |  |  | 13186856011.37 | 18680814970.17 |  |  |  |  | 6492166581.81 | 7688001174.17 | 41.15% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
224 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 2020680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | REALIZAR MANTENIMIETO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS DIFERENTES SECTOR DEL MUNICIPIO | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 $3.999.173.200 2.3.2.02.02.008.4599016.85970.226 $1.494.785.759 |  |  |  |  | 5493958958.8 | [5 empty] | 1195834592.36
225 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. |  | Meta no programa para la vigencia. |  |  |  | 0% |  | - | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
226 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 2021680010136 | DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | IMPLEMENTAR EL ALUMBRADO PUBLICO INTELIGENTE, INSTALANDO FOTOCONTROLES LOS CUALES DETECTAN FALLAS Y MONITOREAN LA RED ELECTRICA | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 10000 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.91123.226 |  |  |  |  | 5779000000 | 5779000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
227 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | 2021680010136 | DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | IMPLEMENTAR EL ALUMBRADO PUBLICO INTELIGENTE, INSTALANDO FOTOCONTROLES LOS CUALES DETECTAN FALLAS Y MONITOREAN LA RED ELECTRICA | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.91123.226 |  |  |  |  | 4000000000 | 4000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
228 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | 2021680010137 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE CONTROL Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | PODER VISUALIZAR TODOS LOS FOTOCONTROLES INTELIGENTES INSTALADOS EN EL MUNICIPIO PARA UN MONITOREO EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 30% |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 |  |  |  |  | 2185496636.1994 | 2185496636.1994 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010031 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE REACTIVACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecimiento institucional de la Sec. Infraestructura. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 $ 81.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 $ 382.370.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 $ 528.800.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $ 260.950.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 $ 173.364.649 | 1426484649 |  |  |  |  | 15889460778 | 776400000 |  |  |  |  | 6700767871 | 42.17% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010098 | FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecimiento institucional de la Sec. Infraestructura. | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 $ 793.680.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 $ 852,000,000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $ 359.400.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 $ 135.000.000 | 2140080000 | [5 empty] | 2096300000
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010078 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecimiento institucional de la Sec. Infraestructura. | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 $ 321.800.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 $ 210.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 $ 669.200.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $ 187.800.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 $ 108.000.000 | 1496800000 | [5 empty] | 1351200000
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010120 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4003047.201 $ 4.137.320.506 2.3.2.02.02.009.4003047.215 $ 6.392.312.960 2.3.2.02.02.009.4003047.268 $ 24.911.725 2.3.2.02.02.009.4003047.228 $ 270.698.077 2.3.2.02.02.009.4003047.260 $ 852.861 | 4137320506 | 6417224685 |  |  | 271550938 |  | 481420673 | 1995447198
20 | [11 empty] | TOTALES | 50% |  | 69517982675.35 | 14535542572 | 0 | 0 | 107146826412.2694 | 191200351659.6194 | 16236566522.82 | 1995447198 | 0 | 0 | 68042241186 | 86274254906.82 | 45.12% | 0