## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA JURÍDICA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-06-03
FECHA DE CORTE: |  |  | HYYYYYYYYYYYYYYYY
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
280 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Formular e implementar 1 estrategia dirigida a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. | Número de estrategias dirigidas formuladas e implementadas a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. | 20200680010087 | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Elaborar, implementar y ejecutar anualmente el cronograma de actividades del equipo de transparencia con el apoyo de todas las dependencias con el propósito de garantizar el acceso a la información pública de manera pasiva y activa, y sensibilizar a los servidores públicos sobre este ejercicio. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.45 | 45% | 2.3.2.02.02.008.4501001.83152.201 $21.000.000 2.3.2.02.02.008.4501001.82120.201 $17.500.000 | 38500000 |  |  |  |  | 38500000 | 21000000 |  |  |  |  | 21000000 | 54.55% |  | Sec. Jurídica | Cesar Castellanos
281 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Crear e implementar la Comisión Territorial Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. | Número de Comisiones Territoriales Ciudadanas creadas e implementadas para la Lucha contra la Corrupción. | 20200680010087 | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Elaborar a través de un ejercicio de participación a nivel interno un documento que regule la Comisión Territorial Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción e instalarla en el municipio. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.45 | 45% | 2.3.2.02.02.008.4501001.83152.201 $21.000.000 2.3.2.02.02.008.4501001.82120.201 $17.500.000 | 38500000 |  |  |  |  | 38500000 | 21000000 |  |  |  |  | 21000000 | 54.55% |  | Sec. Jurídica | Cesar Castellanos
282 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Formular e implementar la Política Pública de Transparencia y Anticorrupción para el municipio de Bucaramanga. | Número de Políticas Públicas de Transparencia y Anticorrupción formuladas e implementadas para el municipio de Bucaramanga. |  | Meta no programada para la vigencia 2022 |  | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 0 |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Jurídica | Cesar Castellanos
313 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Formular e implementar 1 estrategia encaminada a la prevención del daño antijurídico. | Número de estrategias formuladas e implementadas para la prevención del daño antijurídico. | 20200680010071 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL PARA LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar una estrategia de prevención del daño antijurídico en el municipio de Bucaramanga | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.45 | 45% | 2.3.2.02.02.008.1205001.82120.201 | 61500000 |  |  |  |  | 242000000 | 33000000 |  |  |  |  | 151041666 | 62.41% |  | Sec. Jurídica | Cesar Castellanos
313 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Formular e implementar 1 estrategia encaminada a la prevención del daño antijurídico. | Número de estrategias formuladas e implementadas para la prevención del daño antijurídico. | 20210680010039 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DEL ÁMBITO JURÍDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Apoyar el proceso de gestión jurídica con actividades que propendan a la prevención del Daño Antijurídico en materia de protección de Derechos Constitucionales. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.1205006.82120.201 ($167.000.000) 2.3.2.02.02.008.1205006.83152.201 ($13.500.000) | 180500000 | [5 empty] | 118041666
314 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Crear e implementar 1 Agenda Regulatoria. | Número de Agendas Regulatorias creadas e implementadas. | 20210680010039 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DEL ÁMBITO JURÍDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar el Manual de lineamientos para la protección y defensa jurídica del Municipio. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.45 | 45% | 2.3.2.02.02.008.1205006.82120.201 ($167.000.000) 2.3.2.02.02.008.1205006.83152.201 ($13.500.000) | 180500000 |  |  |  |  | 242000000 | 118041667 |  |  |  |  | 151041667 | 62.41% |  | Sec. Jurídica | Cesar Castellanos
314 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Crear e implementar 1 Agenda Regulatoria. | Número de Agendas Regulatorias creadas e implementadas. | 20200680010071 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL PARA LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la estructuración, adopción, y seguimiento de la Agenda Regulatoria en el Municipio de Bucaramanga. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.1205001.82120.201 | 61500000 | [5 empty] | 33000000
5 | [11 empty] | TOTALES | 45% |  | 561000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561000000 | 344083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344083333 | 61.33% | 0