## Evaluación
Código: F-CIG-1300-238,37-018
| EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS |  | Versión: 2.0
| OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Fecha aprobación: Enero-29-2017
Pagina 1 de 1
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA |  | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Consolidar el modelo de ocupación establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, mediante una planificación integral y equilibrada, dirigida a responder las dinámicas y retos del territorio, a través de la implementación y gestión de los estudios e instrumentos de planificación complementaria, intervención del suelo y de financiación previstos en el POT. Acompañar el proceso democrático de las instituciones de base para estimular el desarrollo social y la gobernabilidad, e involucrar a las comunidades en decisiones sobre inversión pública, empoderarlas en el seguimiento y control a la ejecución de los presupuestos que se ejecuten en la administración, y ser un canal para la solución de conflictos en las diversas comunidades, prestando herramientas y participando en la construcción social del territorio. Fortalecer la capacidad de los funcionarios en competencias específicas del cargo, mediante la oferta de cursos propios del cargo desempeñado y otros adicionales para el desarrollo del ser, que generen alto grado de idoneidad en el desempeño de las funciones, beneficiando a la población bumanguesa. Adecuar las locaciones de la Administración Municipal en términos de amplitud de espacios, infraestructura tecnológica y normativas medioambientales, mediante la remodelación de la planta física y la incorporación de herramientas de innovación de cuarta revolución tecnológica y tecnologías limpias, que garanticen las condiciones necesarias para el desempeño de los funcionarios y la cómoda atención de la ciudadanía.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS
| 5.1 METAS | 5.2 INDICADOR | 5.3 RESULTADOS
|  |  | Meta 2020 | Logro 2020 | % Cumpl. | % Eval. Gestión
LINEA 4: BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA. COMPONENTE: BUCARAMANGA, TERRITORIO ORDENADO. PROGRAMA: PLANEANDO CONSTRUIMOS CIUDAD Y TERRITORIO. | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 0% | 2%
| Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. | 100% | 77% | 77%
| Legalizar 1 asentamiento humano. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 1 | 0.3 | 30%
LINEA 5: BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES. COMPONENTE: ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y CIUDADANÍA PARTICIPATIVA. | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. | 1 | 1 | 100%
| Realizar 1 actividad de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Número de actividades de fortalecimiento realizadas para el Consejo Territorial de Planeación. | 1 | 0 | 0%
LINEA 5: BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES. COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA. PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. | 1 | 1 | 100%
| Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 1 | 1 | 100%
| Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | 1 | 1 | 100%
| Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 100% | 100% | 100%
LINEA 5: BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES. COMPONENTE: SERVICIO AL CIUDADANO. PROGRAMA: INSTALACIONES DE VANGUARDIA. | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | Número de archivos de planos mantenidos en funcionamiento. | 1 | 1 | 100%
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS |  |  |  |  | 78.56% | 68.4%
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 72%
Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2020-2023, el Plan indicativo 2020-2023 y Plan de Acción 2020
La Secretaría de Planeación durante la vigencia 2020 programó nueve (9) metas, cuya ejecución se encuentra en los siguientes rangos: (Ver cuadro anterior)
Metas con porcentaje del 100%. Se hizo gestión al cumplimiento de seis (6) metas que corresponden al 67% del total.
Metas con porcentaje del 50 al 99%. Una (1) meta presentó ejecución entre el 50 y 99%, equivalentes al 11% del total.
Metas con porcentaje del 1 al 49%. Una (1) meta presentó ejecución entre el 1 y 49%, equivalente al 11% del total.
Metas con porcentaje 0%. Una (1) meta no presentó ejecución, equivalente al 11% del total.
Se dio avance a una (1) meta no programada para la vigencia.
Durante la vigencia 2020 se programaron recursos por valor de $3.383.405.331, de los cuales se ejecutaron $2.149.015.260, equivalentes al 64%.
6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:
Basados en los seguimientos y evaluaciones realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, con respecto al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión, Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Bucaramanga; Auditorias internas y seguimientos a procesos internos/materialización de riesgos y seguimiento Plan de Desarrollo, se evidencia que: - No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas programadas en el Plan de Acción 2020. - No se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas dentro de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria Municipal y Oficina de Control Interno. - No se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión Institucional. - De acuerdo con los informes del comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias publicados durante la vigencia 2020; de las PQRSD asignadas a la dependencia a través del módulo de PQRSD, ventanilla y otros canales: 196 se respondieron extemporáneas y 1.166 quedaron vencidas sin respuesta. - En los seguimientos realizados por la Oficina se evidencia la materialización de los siguientes riesgos: Riesgos de Gestión: PQRSD con respuestas extemporáneas a la ciudadanía, entes externos gubernamentales y no gubernamentales, Bajo cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo e Incumplimiento de la normatividad legal vigente en temas de contratación.
Por lo anterior, el porcentaje en la evaluación de gestión es 68,4%
7. RECOMENDACIONES:
1. Dar cumplimiento al 100% de las metas programadas en el plan de acción de cada vigencia.
2. La Oficina de Control Interno de Gestión, se permite recomendar a los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficinas y responsables de los procesos, realizar acciones eficaces tendientes al seguimiento periódico para la atención oportuna y de fondo, de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elevadas por los Ciudadanos a través de los diferentes canales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos normativos, evitar posibles riesgos e incurrir en investigaciones disciplinarias y otras acciones legales.
3. Generar actividades de control y monitoreo para las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento producto de las auditorias realizadas a nivel interno y por los entes de control.
4. Establecer controles y mecanismos al interior de la dependencia, para dar cumplimiento a la totalidad de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Oportunidades y Riesgos de Gestión. Así mismo revisar los controles existentes con el proposito de analizar si fueron adecuados para prevenir posibles riesgos de corrupción y de gestión.
5. Utilizar la plataforma SUIT, como fuente única y válida de la información de los trámites, teniendo en cuenta que facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción.
8. FECHA: Abril 5 de 2021
9. FIRMAS:
LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA | ELLA YOHANA LIZARAZO TORRES | SONIA ROCIO ROJAS ROMERO | OBER SOTO SOLANO
Jefe Oficina de Control Interno | Profesional Universitario Oficina de Control Interno | Profesional Universitario Oficina de Control Interno | Profesional Contratista Oficina de Control Interno
Elaboró: Gina Cifuentes Mosquera
Note on E5: PRINCIPAL: Si el documento va a tener mas de dos hojas tener en cuenta en este item.