## PLAN DE ACCIÓN 2015
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AÑO | FECHA CORTE
2015 | 2015-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS | BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Planes institucionales de capacitación y formación y de bienestar y estímulos mantenidos. | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 800000 | 800000 | 111913 | 100% | 13.99% | Coordinar programas de bienestar social en temas de vivienda, salud, educación, deportivos y culturales que mejoren la calidad de vida de los servidores públicos. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  | INSTALACIONES INTEGRALES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de planes de mantenimiento preventivo y/o correctivo formulados e implementados para los edificios CAM FASE I y II. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1030000 | 1028063 | 0 | 99.81% | - | Hacer adecuaciones y mejoramientos permanentes a las diferentes instalaciones. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de sistemas de gestión y control certificados mantenidos. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 88810 | 88810 | 218000 | 100% | 245.5% | Fortalecer las auditorías internas a los procesos existentes, en búsqueda de solucionar las no conformidades menores o mayores existentes. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de auditorías de seguimiento por el ente certificador realizadas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 7673 | 7637 | 0 | 99.53% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de auditorías de recertificación por el ente certificador realizadas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Fortalecer el equipo de trabajo en los dos sistemas de gestión. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de planes de gestión documental formulados e implementados. | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | 738165 | 737357 | 426143 | 99.89% | 57.79% | Suministrar unidades de conservación documental así como medios y material de preservación archivística. | 2015-01-01 | 2015-12-31
[10 empty] | 100% | 90% | 2664648 | 2661867 | 756056 | 99.9% | 28.4%