## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 4000 | 4000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | #REF! | 2 | 1.5 | 75% | 100% | 75% | - | 8000 | 4333 | 0 | 54.16% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 4000 | 4000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | #REF! | 2 | 0.2 | 10% | 100% | 10% | - | 5000 | 667 | 0 | 13.34% | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | #REF! | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 0 | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | - | 505440 | 505440 |  | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | #REF! | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | #REF! | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 64.5% |  | 1041880 | 1033880 | 0 | 99.23% | -