## PLAN DE ACCIÓN 2015
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2015 | 2015-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA | LO SOCIAL ES VITAL | BUCARAMANGA CRECE CONTIGO | PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de cupos para la atención de la primera infancia ofrecidos en las distintas modalidades. | 1183 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | Atender a la primera infancia mediante la ejecución de programas conjuntos del MEN, ICBF y entidades oferentes, brindando educación y alimentación. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de agentes educativos formados para atender el ciclo de primera infancia. | 20 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del centro de desarrollo infantil. | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE | PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de población víctima mantenida en los establecimientos educativos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5068168 | 5018168 | 0 | 99.01% | - | Establecer convenios interinstitucionales y/o interadministrativos. | 2015-01-01 | 2015-12-31
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | REDUCCIÓN DE BRECHAS EDUCATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO | GARANTÍA AL ACCESO EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVELES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de niños y niñas con necesidades educativas especiales con atención en las instituciones oficiales. | 350 | 840 | 240% | 100% | 100% | 1036316 | 885620 | 0 | 85.46% | - | Mantener la cobertura mediante la aplicación de estrategias como metodologías flexibles, alimentación escolar, transporte escolar y contratación del servicio educativo. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estudiantes con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación (administración del servicio, banco de oferentes y concesiones). | 8200 | 9801 | 119.5% | 100% | 100% | 9844439 | 9488370 | 0 | 96.38% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del establecimiento educativo en el municipio. | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 385353 | 385270 | 0 | 99.98% | - | Brindar atención en centros especializados a los niños que presenten mayores dificultades en el desarrollo físico, cognitivo y con necesidades especiales. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de establecimientos educativos apliados en el municipio. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 7799673 | 7799673 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de personas sin o bajo nivel escolar atendidas. | 700 | 4217 | 602.4% | 100% | 100% | 1642446 | 1476846 | 0 | 89.92% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar que pertenecen a grupos étnico y afrodescendientes atendidas en los establecimientos educativos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 903802 | 883802 | 0 | 97.79% | - | Gestionar la consecución de recursos y procesos de contrataciones para la construcción y ampliación de nuevas instituciones educativas de acuerdo al diagnóstico realizado en el Municipio de Bucaramanga. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar caracterizada como población trabajadora infantil atendida en los establecimientos educativos. | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | PERMANENCIA EN EL SERVICIO EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVELES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de centros educativos rurales fortalecidos y acompañados en el desarrollo de modelos escolares para la equidad - MEPE. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 15000 | 0 | 0 | 0% | - | Garantizar el transporte escolar a las niñas y niños priorizados. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de cupos de transporte escolares ofrecidos. | 1100 | 2595 | 235.9% | 100% | 100% | 5390776 | 5381776 | 0 | 99.83% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de población con necesidades educativas especiales mantenidas en las instituciones oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 376460 | 375000 | 0 | 99.61% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de niños y niñas de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 20000 | 22734 | 113.7% | 100% | 100% | 12248991 | 11004999 | 0 | 89.84% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de establecimientos educativos mantenidos con planta de personal docente optimizada. | 50 | 49 | 98% | 100% | 98% | 142449354 | 99329752 | 0 | 69.73% | - | Prestar un servicio educativo siguiendo los estándares de calidad. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de establecimientos educativos mantenidos con planta de personal administrativa necesaria y no misional. | 50 | 49 | 98% | 100% | 98% | 23695054 | 18389027 | 0 | 77.61% | -
|  | CALIDAD, INNOVACIÓN - PERTINENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA Y EL APRENDIZAJE | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de foros educativos municipales realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 80000 | 47560 | 0 | 59.45% | - | Fortalecer las estrategias de preparación y formación de estudiantes y docentes en las pruebas de estado y saber en las instituciones educativas del Municipio. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de nuevos proyectos de formación inicial para niños, niñas y adolescentes desarrollados en las instituciones educativas. | 10 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estudiantes de los grados 5, 9 y 11 capacitados de las instituciones educativas oficiales de bajo logro en evaluación por competencias (pruebas saber). | 2400 | 4676 | 194.8% | 100% | 100% | 290000 | 285600 | 0 | 98.48% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento y la investigación. | 625 | 1064 | 170.2% | 100% | 100% | 10000 | 0 | 15000 | 0% | 100%
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de establecimientos educativos con asesoría mantenida en los planes de mejoramiento. | 50 | 49 | 98% | 100% | 98% | 834000 | 481992 | 0 | 57.79% | - | Fomentar las actividades lúdico- pedagógicas y recreativas a nivel de las Instituciones Educativas con el fin de alcanzar un mejoramiento en el bienestar estudiantil. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de proyectos ambientales escolares PRAES diseñados y asesorados a cargo del CIDEA en los establecimientos educativos del municipio. | 3 | 9 | 300% | 100% | 100% | 8000 | 7800 | 0 | 97.5% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estímulos especiales otorgados al bumangués de honor. | 1 | 4 | 400% | 100% | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estímulos especiales otorgados a docentes y directivos docentes. | 1 | 5 | 500% | 100% | 100% | 61000 | 60958 | 0 | 99.93% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de niños y niñas vinculados al plan de lectura y escritura. | 1200 | 8328 | 694% | 100% | 100% | 0 | 0 | 15000 | - | 100%
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de establecimientos educativos con la implementación del programa de gestión integral del riesgo. | 1 | 7 | 700% | 100% | 100% | 10000 | 8400 | 0 | 84% | - | Fortalecer las estrategias de preparación y formación de estudiantes y docentes en las pruebas de estado y saber en las instituciones educativas del Municipio. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de proyectos transversales de apoyo psicoterapéutico y habilidades para la vida desarrollados. | 3 | 6 | 200% | 100% | 100% | 100000 | 80000 | 0 | 80% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de proyectos de educación sexual, derechos humanos y construcción de ciudadanía desarrollados en las instituciones educativas. | 4 | 2 | 50% | 100% | 50% | 237000 | 235670 | 0 | 99.44% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de bandas musicales existentes en las instituciones educativas oficiales reforzadas y fortalecidas. | 5 | 8 | 160% | 100% | 100% | 40000 | 34000 | 0 | 85% | -
|  |  | INNOVACIÓN CON PERTINENCIA EDUCATIVA (TIC, BILINGÜISMO Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de nuevos terminales ampliados en establecimientos educativos del municipio. | 500 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | Crear espacios que permitan la enseñanza de una segunda lengua tanto para estudiantes como para profesores. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de instituciones urbanas y centros educativos rurales que cuentan con un sistema de conectividad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1332995 | 1299304 | 0 | 97.47% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de docentes capacitados en la tecnología de la informática y las comunicaciones - TIC. | 100 | 24 | 24% | 100% | 24% | 28000 | 27586 | 27586 | 98.52% | 100%
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 40 | 56 | 140% | 100% | 100% | 14339 | 9000 | 0 | 62.77% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estudiantes de instituciones oficiales reforzados en el manejo de una segunda lengua. | 500 | 4419 | 883.8% | 100% | 100% | 2615000 | 2606738 | 0 | 99.68% | - | Fomentar estrategias de concertación y articulación, mediante convenios Interinstitucionales para la ejecución de programas de masificación de la educación técnica, tecnológica y superior. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de laboratorios especializados de idiomas dotados y actualizados. | 4 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de instituciones de educación media con articulación con el SENA y/o instituciones de educación superior. | 28 | 31 | 110.7% | 100% | 100% | 25000 | 0 | 25000 | 0% | 100%
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estudiantes en CERES y UIS apoyados en formación en educación superior modalidad presencial. | 300 | 0 | 0% | 100% | 0% | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de nuevos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 vinculados en el programa social Universidad del Pueblo. | 1000 | 1739 | 173.9% | 100% | 100% | 2584000 | 2182032 | 0 | 84.44% | - | Impulsar procesos de certificación en las Instituciones Educativas y Secretaria de Educación del Municipio de Bucaramanga, para lograr la excelencia de la educación. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas que logran la certificación en los sistemas integrales de gestión de la calidad. | 2 | 1 | 50% | 100% | 50% | 34670 | 32434 | 0 | 93.55% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de de la aplicación del total de los macroprocesos del proyecto de modernización y estructuración de la planta de la planta de la Secretaría de Educación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2737000 | 1820569 | 0 | 66.52% | -
|  |  | MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de equipos, material didáctico y mobiliario escolar necesario. | 50 | 37 | 74% | 100% | 74% | 1650000 | 1299990 | 0 | 78.79% | - | Adquirir, mejorar y dotar de infraestructura y elementos indispensables que correspondan a usos y conceptos tanto de los creadores como del público. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con mantenimiento y/o reparaciones locativas necesarias. | 50 | 49 | 98% | 100% | 98% | 5771891 | 4383598 | 0 | 75.95% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de aulas especializadas dotadas para la educación media (MEDITEC). | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | 460000 | 432350 | 0 | 93.99% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de aulas de tecnología (GALI, GALILEO Y ROBÓTICA) dotadas y/o repotenciadas. | 2 | 6 | 300% | 100% | 100% | 340000 | 340000 | 0 | 100% | -
|  | BUCARAMANGA INTELIGENTE - SMART CITY | BUCARAMANGA VIVE DIGITAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de puntos vive digital establecidos en el municipio. | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | 1474104 | 1122466 | 0 | 76.15% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de corredores digitales establecidos en el municipio. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 26000 | 25200 | 0 | 96.92% | -
|  |  | BUCARAMANGA ABIERTA A LA INNOVACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de proyectos de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica y gestión del conocimiento apoyados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 60000 | 60000 | 0 | 100% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2015-01-01 | 2015-12-31
[10 empty] | 100% | 78.51% | 231848831 | 177401550 | 82586 | 76.52% | 0.04655%