## PLAN DE ACCIÓN 2013
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - EMAB
AÑO | FECHA CORTE
2013 | 2013-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA | REDUCCIÓN DE EMISIONES GASES EEFECTO INVERNADERO - GEI EN LA CIUDAD | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de NM3 de biogás quemados en el relleno sanitaria El Carrasco. | 5250000 | 4860000 | 92.57% | 100% | 92.57% | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de Planes de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos actualizados. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | Mitigar los impactos ambientales y tratar los vertimientos originados por la disposición final de residuos sólidos. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final. | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de remoción de la Demanda Bioquímica de Oxigeno - DBO del tratamiento de lixiviados generados. | 90% | 82% | 91.11% | 100% | 91.11% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de remoción de los Sólidos Suspendidos - SS del tratamiento de lixiviados generados. | 90% | 80% | 88.89% | 100% | 88.89% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de personas sensibilizadas en el manejo adecuado de residuos sólidos. | 75000 | 70449 | 93.93% | 100% | 93.93% | 0 | 0 | 0 | - | - | Aplicar tecnología limpia para el aprovechamiento de los residuos inorgánicos generados. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de toneladas de residuos orgánicos tratadas en la planta de compostaje. | 500 | 238 | 47.6% | 100% | 47.6% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje. | 100 | 48 | 48% | 100% | 48% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de toneladas recicladas mediante la ruta de reciclaje. | 3000 | 3106 | 103.5% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de normas técnicas implementadas en la Empresa Municipal de Aseo. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | Mantener un sistema de gestión de calidad para hacer eficientes los recursos de la empresa y optimizar el servicio prestado a los usuarios. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de vehículos recolectores de residuos sólidos adquiridos para la EMAB. | 1 | 3 | 300% | 100% | 100% | 327803 | 321701 | 0 | 98.14% | - | Gestionar créditos con entidades financieras, utilizando los convenios con los entes nacionales, para garantizar los recursos necesarios. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de usuarios aumentados de la EMAB. | 3000 | 5728 | 190.9% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | - | Establecer programas de mercadeo que incentiven el sostenimiento y vinculación de los usuarios. | 2013-01-01 | 2013-12-31
[10 empty] | 100% | 63.51% | 327803 | 321701 | 0 | 98.14% | -