## PLAN DE ACCIÓN 2015
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
AÑO | FECHA CORTE
2015 | 2015-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA | EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO | GESTIÓN INTEGRAL DEL TURISMO | MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO, POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE BUCARAMANGA COMO DESTINO TURÍSTICO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance del diseño y del funcionamiento del programa de competitividad del sector turístico. | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 153000 | 153000 | 0 | 100% | - | Ampliar y diversificar las acciones de promoción turística. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance del diseño y del funcionamiento del programa de posicionamiento y promoción de Bucaramanga como destino turístico. | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 239218 | 239218 | 0 | 100% | - | Apoyar la creación de nuevos proyectos y fortalecer la infraestructura turística actual. | 2015-01-01 | 2015-12-31
| DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA | PLAN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA CULTURA | FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY Y SUS BIBLIOTECAS SATÉLITES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de bibliotecas públicas en funcionamiento. | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 2313952 | 2313952 | 0 | 100% | - | Adquirir, mejorar y dotar de infraestructura y elementos indispensables que correspondan a usos y conceptos tanto de los creadores como del público. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de bibliotecas públicas dotadas y con condiciones físicas mejoradas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1563991 | 1563991 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de planes municipales de luctura "lea: Bucaramanga, ciudad lectora" implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 200000 | 200000 | 50000 | 100% | 25%
|  |  | FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de escuelas municipales de artes y oficios implementadas y mantenidas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 494811 | 494811 | 0 | 100% | - | Formar para la creación: consolidación de un programa de formación técnica y de actualización en las distintas áreas artísticas. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de escuelas municipales de artes y oficios apoyadas. | 1 | 5 | 500% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de programas académicos especializados que garanticen mayores competencias profesionales para artístas, creadores y gestores. | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | Formar nuevos talentos: estímulo al talento creativo de infantes y jóvenes como garantía para el desarrollo oportuno de sus aptitudes y de su capacidad de goce y disfrute. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de proyectos apoyados de la Red Municipal de Formación Artística. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 100% | -
|  |  | ESTÍMULOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Programas Institucionales de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales del sector cultural no gubernamental implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6820000 | 6820000 | 70000 | 100% | 1.026% | Incentivar y apoyar la creación, investigación, producción y emprendimiento artístico y de gestión cultural, como medio para elevar el nivel de competitividad del sector. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Programas Institucionales de estímulos a la creación, producción y circulación artística y cultural implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 3254852 | 3254852 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Programas Institucionales Concursos Olimpiadas del Arte, Cultura y el Conocimiento implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | - | poyar las entidades y proyectos culturales de forma que se fortalezcan los ya instituidos y se creen nuevas iniciativas en beneficio del desarrollo cultural, el artista y la población de la ciudad. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Programas Institucionales Premios Municipales de Cultura implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CULTURAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Posición de la Emisora Cultural Luís Carlos Galán Sarmiento (ECLCGS). | 15 | 17 | 113.3% | 100% | 100% | 126000 | 126000 | 0 | 100% | - | Articular los diversos procesos de información y comunicación, de forma que se conviertan en un apoyo al desarrollo cultural de la ciudad. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Sistemas Municipales de Información Cultural. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 312507 | 312507 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de proyectos apoyados de la Red Municipal de Medios de Comunicación de Interés Público. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | PATRIMONIOS CULTURALES MATERIALES E INMATERIALES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de patrimonios culturales del orden municipal con investigación, caracterización o protección. | 2 | 18 | 900% | 100% | 100% | 35200 | 35200 | 0 | 100% | - | Realizar actividades que promuevan y preserven el patrimonio de la ciudad. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de proyectos de rehabilitación de bienes de interés cultural - BIC apoyados. | 3 | 4 | 133.3% | 100% | 100% | 400000 | 400000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance en la creación e implementación del Centro de Memoria de Bucaramanga. | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 52300 | 52300 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de proyectos de promoción de patrimonio de la Red Municipal de Vigias del Patrimonio apoyados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 510500 | 510500 | 0 | 100% | -
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de los recursos de la estampilla recaudados para la seguridad social de creadores y gestores culturales del municipio. | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 5077825 | 0 | 0 | 0% | - | Garantizar el ejercicio de los derechos de los artistas y gestores culturales estipulados en la Ley de Cultura y Constitución Nacional. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  | BUCARAMANGA CULTA Y TOLERANTE | LABORATORIOS DE CULTURA CIUDADANA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de laboratorios de cultura ciudadana de alto impacto para el espacio público diseñadas y realizadas. | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 1206000 | 1206000 | 0 | 100% | - |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del laboratorio institucional de cultura ciudadana "Nuevos Ciudadanos" dirigido a niños, niñas y adolescentes del municipio. | 34% | 34% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 100% | 91.3% | 22860156 | 17782331 | 120000 | 77.79% | 0.6748%