## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 35000 | 34000 | 0 | 97.14% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 22000 | 22000 | 0 | 100% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 85000 | 13493 | 0 | 15.87% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 500 | 500 | 377 | 75.4% | 100% | 75.4% | 2,4,1,3,1,2 | 39000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 400 | 400 | 405 | 101.2% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 68000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,4 | 28000 | 7000 | 0 | 25% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 33% | 100% | 33% | 2.4.1.3.1.6 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 40 | 40 | 46 | 115% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 297000 | 282411 | 19000 | 95.09% | 6.728%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 25574 | 23467 | 0 | 91.76% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 7000 | 7000 | 9116 | 130.2% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 412792 | 262371 | 0 | 63.56% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | 1000 | 1000 | 1485 | 148.5% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 474845 | 398287 | 85342 | 83.88% | 21.43%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2,4,1,1,2,3 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,1 | 217483 | 129880 | 0 | 59.72% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 47000 | 20000 | 0 | 42.55% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,2 | 81000 | 15243 | 0 | 18.82% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | 100 | 100 | 242 | 242% | 100% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 16800 | 16000 | 0 | 95.24% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 20 | 20 | 22 | 110% | 100% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 932268 | 679594 | 0 | 72.9% | -
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,1 | 90404 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,2 | 16803 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,3 | 25194 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 100% | 95.42% |  | 2914163 | 1903746 | 104342 | 65.33% | 5.481%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 104500 | 104500 | 0 | 100% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.3.1 | 46350 | 42164 | 0 | 90.97% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 49890 | 48223 | 0 | 96.66% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 120384 | 93500 | 0 | 77.67% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 1123 | 1000 | 1394 | 139.4% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,2 | 42221 | 34515 | 0 | 81.75% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 1995 | 2000 | 2155 | 107.7% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 183900 | 183900 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,4 | 83135 | 69711 | 0 | 83.85% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 1000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | 2.4.1.3.1.6 | 15000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 36 | 42 | 58 | 138.1% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 403547 | 347318 | 62188 | 86.07% | 17.91%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | 22 | 22 | 58 | 263.6% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 737661 | 703141 | 0 | 95.32% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 5384 | 7500 | 10930 | 145.7% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 610712 | 534909 | 0 | 87.59% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | 615 | 1100 | 2242 | 203.8% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 637522 | 504522 | 0 | 79.14% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | 1000 | 1000 | 8671 | 867.1% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 232403 | 238203 | 0 | 102.5% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,1 | 233481 | 233481 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 10 | 10 | 19 | 190% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 60305 | 60305 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,2 | 70000 | 69998 | 0 | 100% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | 8 | 150 | 572 | 381.3% | 100% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 31266 | 31266 | 0 | 100% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 28 | 30 | 32 | 106.7% | 100% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 1265854 | 1246979 | 41085 | 98.51% | 3.295%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,1 | 80500 | 70500 | 0 | 87.58% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,2 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,3 | 22800 | 22800 | 0 | 100% | -
[11 empty] | 100% | 93.18% |  | 5032431 | 4639935 | 103273 | 92.2% | 2.226%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2.4.1.2.1.1 | 109201 | 0 | 0 | 0% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2.4.1.2.3.1 | 32760 | 0 | 0 | 0% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 1 | 50% | 49.72% | 50% | 2.4.1.2.2.1 | 45864 | 13248 | 0 | 28.89% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 49.72% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 125800 | 122500 | 0 | 97.38% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 729 | 1000 | 828 | 82.8% | 49.72% | 82.8% | 2,4,1,3,1,2 | 66066 | 18000 | 0 | 27.25% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 1840 | 2000 | 813 | 40.65% | 49.72% | 40.65% | 2,4,1,3,1,3 | 233037 | 136750 | 0 | 58.68% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 49.72% | 66.67% | 2,4,1,3,1,4 | 204907 | 132517 | 0 | 64.67% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2.4.1.3.1.6 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 21 | 43 | 41 | 95.35% | 49.72% | 95.35% | 2,4,1,1,1,1 | 478848 | 322174 | 0 | 67.28% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | -13 | 23 | 132 | 573.9% | 49.72% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 686394 | 669846 | 0 | 97.59% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 2254 | 7800 | 9483 | 121.6% | 49.72% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 412409 | 281955 | 0 | 68.37% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | -427 | 1200 | 1435 | 119.6% | 49.72% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 861316 | 485600 | 0 | 56.38% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | -6671 | 1000 | 9245 | 924.5% | 49.72% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 310800 | 240000 | 0 | 77.22% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 49.72% | 33.33% | 2,4,1,1,3,1 | 262992 | 165368 | 0 | 62.88% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 1 | 10 | 12 | 120% | 49.72% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 65694 | 24397 | 0 | 37.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2,4,1,1,3,2 | 98803 | 0 | 0 | 0% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | -364 | 200 | 336 | 168% | 49.72% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 32673 | 0 | 0 | 0% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 31 | 35 | 35 | 100% | 49.72% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 2711042 | 1645056 | 0 | 60.68% | -
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 4 | 20% | 49.72% | 20% | 2,4,1,1,6,1 | 134587 | 6000 | 0 | 4.458% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 2 | 2 | 1 | 50% | 49.72% | 50% | 2,4,1,1,6,2 | 26633 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 1 | 50% | 49.72% | 50% | 2,4,1,1,6,3 | 39501 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 49.72% | 58.58% |  | 6989327 | 4263411 | 0 | 61% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 2 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2.4.1.2.1.1 | 114117 |  |  | 0% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 2 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2.4.1.2.3.1 | 34235 |  |  | 0% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 3 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2.4.1.2.2.1 | 47928 |  |  | 0% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,3,1,1 | 131461 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 401 | 500 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,3,1,2 | 69039 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 1627 | 600 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,3,1,3 | 236208 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 3 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,3,1,4 | 188839 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2.4.1.3.1.6 | 0 |  |  | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 25 | 45 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,1,1 | 342349 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | -120 | 25 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,1,2 | 281290 |  |  | 0% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 771 | 8000 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,2,1 | 310968 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | -862 | 1000 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,2,2 | 421352 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | -14916 | 1000 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,2,3 | 262086 |  |  | 0% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 5 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,3,1 | 376584 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | -1 | 10 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,3,3 | 146069 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 4 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,3,2 | 68469 |  |  | 0% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | -550 | 150 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,4,1 | 34143 |  |  | 0% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 31 | 35 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,5,1 | 1367551 |  |  | 0% | -
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 36 | 20 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,6,1 | 171994 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 4 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,6,2 | 27518 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 3 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,6,3 | 41279 |  |  | 0% | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 4673479 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 2.4.1.2.1.1 | 139500 | 138500 | 0 | 99.28% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 2.4.1.2.3.1 | 46350 | 42164 | 0 | 90.97% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100% | 50% | 0% | 62.5% | 2.4.1.2.2.1 | 71890 | 70223 | 0 | 97.68% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2,4,1,3,1,1 | 205384 | 106993 | 0 | 52.09% | -
|  |  | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 377 | 1394 | 828 | 0 | 75.4% | 100% | 82.8% | 0% | 86.63% | 2,4,1,3,1,2 | 81221 | 34515 | 0 | 42.5% | -
|  |  | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 400 | 2000 | 2000 | 600 | 405 | 2155 | 813 | 0 | 100% | 100% | 40.65% | 0% | 67.46% | 2,4,1,3,1,3 | 251900 | 183900 | 0 | 73.01% | -
|  |  | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 100% | 100% | 66.67% | 0% | 70% | 2,4,1,3,1,4 | 111135 | 76711 | 0 | 69.03% | -
|  |  | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 1000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0 | 33% | 50% | 0% | 0% | 20.75% | 2.4.1.3.1.6 | 15000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 58 | 41 | 0 | 100% | 100% | 95.35% | 0% | 85.29% | 2,4,1,1,1,1 | 700547 | 629729 | 81188 | 89.89% | 12.89%
|  |  | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | 20 | 22 | 23 | 25 | 20 | 58 | 132 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 763235 | 726608 | 0 | 95.2% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 7000 | 7500 | 7800 | 8000 | 9116 | 10930 | 9483 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 97.46% | 2,4,1,1,2,1 | 1023504 | 797280 | 0 | 77.9% | -
|  |  | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 | 1485 | 2242 | 1435 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 1112367 | 902809 | 85342 | 81.16% | 9.453%
|  |  | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 8671 | 9245 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 232403 | 238203 | 0 | 102.5% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100% | 100% | 33.33% | 0% | 58.33% | 2,4,1,1,3,1 | 450964 | 363361 | 0 | 80.57% | -
|  |  | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 12 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 107305 | 80305 | 0 | 74.84% | -
|  |  | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 2,4,1,1,3,2 | 151000 | 85241 | 0 | 56.45% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | 100 | 150 | 200 | 150 | 242 | 572 | 336 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 48066 | 47266 | 0 | 98.34% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 20 | 30 | 35 | 35 | 22 | 32 | 35 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 74.17% | 2,4,1,1,5,1 | 2198122 | 1926573 | 41085 | 87.65% | 2.133%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | 100% | 100% | 20% | 0% | 55% | 2,4,1,1,6,1 | 170904 | 70500 | 0 | 41.25% | -
|  |  | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 50% | 0% | 50% | 2,4,1,1,6,2 | 16803 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100% | 50% | 0% | 62.5% | 2,4,1,1,6,3 | 47994 | 22800 | 0 | 47.51% | -
[13 empty] | 95.42% | 93.18% | 58.58% | 0% | 68.87% |  | 7946594 | 6543681 | 207615 | 82.35% | 3.173%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU) 2016 - 2019
|  |  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 - 2019
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL |  | 88.55% | 83.33% | 37.79% | 53.59% | 53.59%
2.1. | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE |  | 100% | 100% | 16.67% | 54.17% | 54.17%
2.1.2 | Población con Discapacidad |  | 100% | 100% | 0% | 50% | 50%
2.1.7 | Víctimas del Conflicto Interno Armado |  | 100% | 100% | 0% | 50% | 50%
2.1.9 | Población Carcelaria y Pospenados |  | 100% | 100% | 50% | 62.5% | 62.5%
2.2 | LOS CAMINOS DE LA VIDA |  | 81.68% | 75% | 48.35% | 53.31% | 53.31%
2.2.4 | Jóvenes Vitales (Juventud) |  | 81.68% | 75% | 48.35% | 53.31% | 53.31%
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA |  | 100% | 100% | 72.98% | 79.44% | 79.44%
4.3 | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE |  | 100% | 100% | 72.98% | 79.44% | 79.44%
4.3.1 | Actividad física y Salud "Bucaramanga Activa y Saludable" |  | 100% | 100% | 97.67% | 92.65% | 92.65%
4.3.2 | Deporte Formativo |  | 100% | 100% | 100% | 99.15% | 99.15%
4.3.3 | Deporte y Recreación Social Comunitario |  | 100% | 100% | 44.44% | 69.44% | 69.44%
4.3.4 | Cualificación del Talento Deportivo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4.3.5 | Ambientes Deportivos y Recreativos |  | 100% | 100% | 100% | 74.17% | 74.17%
4.3.6 | Deporte Asociado y Comunitario |  | 100% | 100% | 40% | 55.83% | 55.83%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 |  | 95.42% | 93.18% | 58.58% | 68.87% | 68.87%
| FECHA CORTE | 2018-06-30 |  | META A JUNIO 2018: 54%