## PLAN DE ACCIÓN 2014
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2014 | 2014-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA | DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA | BUCARAMANGA DINÁMICA Y SALUDABLE | ESCENARIOS PARA LA GENTE | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de parques de deporte extremo terminados. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Mantener los escenarios deportivos en buenas condiciones para que presten un un buen servicio a la comunidad. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de obras de mantenimiento realizados a escenarios y campos deportivos. | 58 | 23 | 39.66% | 100% | 39.66% | 1568185 | 1350728 | 0 | 86.13% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de obras de mantenimiento realizados a parques recreativos. | 4 | 22 | 550% | 100% | 100% | 1287112 | 1286405 | 0 | 99.95% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de canchas sintéticas construidas en el municipio. | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 665166 | 665166 | 0 | 100% | -
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de estudios orientados a la mitigación de la amenaza realizados. | 3 | 11 | 366.7% | 100% | 100% | 1393403 | 1393403 | 0 | 100% | - | Ejercer funciones que ayuden a la mitigacion de la amenaza por medio de convenios interadministrativos e interinstitucionales y contratos de obra publica. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten situación de riesgo de desastre. | 2 | 9 | 450% | 100% | 100% | 17866333 | 15346869 | 0 | 85.9% | -
|  | BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA | ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de parques construidos en el municipio. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 27800000 | 0 | 0 | 0% | - | Mantener las zonas verdes en buenas condiciones para que presten un un buen servicio a la comunidad. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de M2 de área verdes mantenidas para la conservación de parques. | 1418000 | 2231643 | 157.4% | 100% | 100% | 4700868 | 4246688 | 0 | 90.34% | -
|  |  | ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras necesarias en el muncipio. | 100% | 82% | 82% | 100% | 82% | 28194669 | 18153227 | 0 | 64.39% | - | Realizar convenios interadministrativos e interinstitucionales y contratos de obra publica. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Porcentaje de estudios y diseños requeridos realizados para el desarrollo de la ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7498377 | 6317170 | 0 | 84.25% | -
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA | MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL | ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS | CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de ml/carril de vías peatonales construidas y mantenidas en la ciudad. | 300 | 1538 | 512.7% | 100% | 100% | 1237313 | 237313 | 0 | 19.18% | - | Mejorar la transitabilidad de los peatones en la ciudad. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de un puente peatonal. | 20% | 15% | 75% | 100% | 75% | 395663 | 395568 | 0 | 99.98% | -
|  | BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de M2 de malla vial urbana mejorados. | 25000 | 157292 | 629.2% | 100% | 100% | 11672410 | 11434956 | 0 | 97.97% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | BUCARAMANGA TAPA HUECOS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de M2 de huecos existentes tapados en la malla vial urbana. | 25000 | 38326 | 153.3% | 100% | 100% | 6500000 | 5650000 | 0 | 86.92% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de km/carril de vías terciarias con transitabilidad mantenida. | 140 | 140 | 100% | 100% | 100% | 1756719 | 1745632 | 0 | 99.37% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de intersecciones viales construidas. | 1 | 0.3 | 30% | 100% | 30% | 78031368 | 55198572 | 0 | 70.74% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la solución vial puerta del sol - Provenza. | 25% | 10% | 40% | 100% | 40% | 26060472 | 24724129 | 0 | 94.87% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de obras de infraestructura vial terminadas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 7120000 | 6997873 | 0 | 98.28% | -
| INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD | PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES | CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de obras de mantenimiento realizados en las plazas de mercado a cargo del municipio. | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | 1057595 | 1057595 | 0 | 100% | - | Apoyar el mercadeo de productos agropecuarios sin intermediarios (Mercados Campesinos). | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de plazas de mercado terminadas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado. | 33% | 0% | 0% | 100% | 0% | 60230 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | SERVICIOS PÚBLICOS AMIGABLES | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Porcentaje de las luminarias que se encuentran en funcionamiento. | 96% | 95% | 98.96% | 100% | 98.96% | 13730087 | 12567009 | 0 | 91.53% | - | Expandir y mantener el alumbrado publico para que preste un mejor servicio a la comunidad mediante contratos de obra publica. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de parques y/o escenarios deportivos con el alumbrado público modernizado. | 6 | 20 | 333.3% | 100% | 100% | 8837315 | 6130130 | 0 | 69.37% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de luminarias expandidas. | 1500 | 1774 | 118.3% | 100% | 100% | 4368235 | 1028881 | 0 | 23.55% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de proyectos en tecnología LEDS implementados. | 1 | 5 | 500% | 100% | 100% | 15043894 | 13650891 | 0 | 90.74% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha. | 30 | 34 | 113.3% | 100% | 100% | 502300 | 496653 | 0 | 98.88% | - | Realizar diferentes convenios interadministrativos e interinstitucionales y contratos de obra publica que ayuden al sostenimiento de los servicios publicos del sector rural. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de proyectos pilotos de telegestión implementados. | 1 | 4 | 400% | 100% | 100% | 223005 | 223005 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de usuarios rurales con gas y/o electrificación rural beneficiados. | 350 | 580 | 165.7% | 100% | 100% | 110000 | 108665 | 0 | 98.79% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de usuarios rurales beneficiados con potabilización de agua. | 200 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100000 | 0 | 0 | 0% | - | Ampliar y mantener en el tiempo el recurso hidrico para el municipio de Bucaramanga y a su vez generar un polo de desarrollo turistico. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de usuarios rurales beneficiados con pozos sépticos. | 33 | 0 | 0% | 100% | 0% | 92108 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Porcentaje de los aportes de la nación transferidos al Acueducto Metropolitano para la construcción del Embalse. | 100% | 96% | 96% | 100% | 96% | 17997730 | 17204976 | 0 | 95.6% | -
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de CDES municipales construidas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Realizar contratos para construir y mantener los bienes inmubles de la Administracion Municipal. | 2014-01-01 | 2014-12-31
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA | OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de obras de interés comunitario realizadas en los barrios. | 50 | 72 | 144% | 100% | 100% | 37407077 | 27278104 | 0 | 72.92% | - | ealizar convenios interadministrativos e interinstitucionales para construir, mejorar y mantener el equipamiento comunitario del Municipio de Bucaramanga. | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Número de corregimientos con la realización de obras de interés comunitario. | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1000000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Porcentaje de obras de interés comunitario con la garantía de la convocatoria de veedurías ciudadanas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 100% | 76.93% | 324277634 | 234889608 | 0 | 72.43% | -