## PLAN DE ACCIÓN 2013
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2013 | 2013-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA | DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA | BUCARAMANGA DINÁMICA Y SALUDABLE | ESCENARIOS PARA LA GENTE | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de parques de deporte extremo terminados. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Mantener los escenarios deportivos en buenas condiciones para que presten un un buen servicio a la comunidad. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de obras de mantenimiento realizados a escenarios y campos deportivos. | 30 | 104 | 346.7% | 100% | 100% | 7390400 | 7073702 | 0 | 95.71% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de obras de mantenimiento realizados a parques recreativos. | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 298899 | 298392 | 0 | 99.83% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de canchas sintéticas construidas en el municipio. | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | 496244 | 446637 | 0 | 90% | -
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de estudios orientados a la mitigación de la amenaza realizados. | 3 | 4 | 133.3% | 100% | 100% | 175488 | 175458 | 0 | 99.98% | - | Ejercer funciones que ayuden a la mitigacion de la amenaza por medio de convenios interadministrativos e interinstitucionales y contratos de obra publica. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten situación de riesgo de desastre. | 2 | 11 | 550% | 100% | 100% | 27346295 | 13453988 | 0 | 49.2% | -
|  | BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA | ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de parques construidos en el municipio. | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 1499848 | 1499722 | 0 | 99.99% | - | Mantener las zonas verdes en buenas condiciones para que presten un un buen servicio a la comunidad. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de M2 de área verdes mantenidas para la conservación de parques. | 1418000 | 1452531 | 102.4% | 100% | 100% | 3192065 | 2675857 | 0 | 83.83% | -
|  |  | ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras necesarias en el muncipio. | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 15983675 | 4071697 | 0 | 25.47% | - | Realizar convenios interadministrativos e interinstitucionales y contratos de obra publica. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de estudios y diseños requeridos realizados para el desarrollo de la ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6938052 | 6872129 | 0 | 99.05% | -
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA | MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL | ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS | CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de ml/carril de vías peatonales construidas y mantenidas en la ciudad. | 300 | 6267 | 2089% | 100% | 100% | 2235316 | 2209997 | 0 | 98.87% | - | Mejorar la transitabilidad de los peatones en la ciudad. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de un puente peatonal. | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de M2 de malla vial urbana mejorados. | 25000 | 187603 | 750.4% | 100% | 100% | 11134092 | 9522970 | 0 | 85.53% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  | BUCARAMANGA TAPA HUECOS | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de M2 de huecos existentes tapados en la malla vial urbana. | 25000 | 19958 | 79.83% | 100% | 79.83% | 7450000 | 7450000 | 0 | 100% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de km/carril de vías terciarias con transitabilidad mantenida. | 140 | 140 | 100% | 100% | 100% | 5525600 | 4311830 | 3053600 | 78.03% | 70.82% | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de intersecciones viales construidas. | 1 | 0.2 | 20% | 100% | 20% | 201967404 | 35657333 | 30000000 | 17.65% | 84.13% | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la solución vial puerta del sol - Provenza. | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 58670000 | 22612957 | 0 | 38.54% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de obras de infraestructura vial terminadas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD | PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES | CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de obras de mantenimiento realizados en las plazas de mercado a cargo del municipio. | 2 | 6 | 300% | 100% | 100% | 2301451 | 2301441 | 0 | 100% | - | Apoyar el mercadeo de productos agropecuarios sin intermediarios (Mercados Campesinos). | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de plazas de mercado terminadas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado. | 33% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11567 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | SERVICIOS PÚBLICOS AMIGABLES | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de las luminarias que se encuentran en funcionamiento. | 96% | 99% | 103.1% | 100% | 100% | 22258652 | 16065719 | 0 | 72.18% | - | Expandir y mantener el alumbrado publico para que preste un mejor servicio a la comunidad mediante contratos de obra publica. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de parques y/o escenarios deportivos con el alumbrado público modernizado. | 6 | 17 | 283.3% | 100% | 100% | 3858412 | 3695757 | 0 | 95.78% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de luminarias expandidas. | 1000 | 2120 | 212% | 100% | 100% | 8952632 | 3138760 | 0 | 35.06% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de proyectos en tecnología LEDS implementados. | 1 | 4 | 400% | 100% | 100% | 7258512 | 5938505 | 0 | 81.81% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha. | 30 | 24 | 80% | 100% | 80% | 154252 | 58662 | 0 | 38.03% | - | Realizar diferentes convenios interadministrativos e interinstitucionales y contratos de obra publica que ayuden al sostenimiento de los servicios publicos del sector rural. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de proyectos pilotos de telegestión implementados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1891851 | 896014 | 0 | 47.36% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de usuarios rurales con gas y/o electrificación rural beneficiados. | 350 | 0 | 0% | 100% | 0% | 30000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de usuarios rurales beneficiados con potabilización de agua. | 100 | 320 | 320% | 100% | 100% | 1820938 | 1410491 | 0 | 77.46% | - | Ampliar y mantener en el tiempo el recurso hidrico para el municipio de Bucaramanga y a su vez generar un polo de desarrollo turistico. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de usuarios rurales beneficiados con pozos sépticos. | 33 | 0 | 0% | 100% | 0% | 20000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de los aportes de la nación transferidos al Acueducto Metropolitano para la construcción del Embalse. | 100% | 98% | 98% | 100% | 98% | 5824508 | 5708017 | 0 | 98% | -
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de CDES municipales construidas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Realizar contratos para construir y mantener los bienes inmubles de la Administracion Municipal. | 2013-01-01 | 2013-12-31
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA | OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de obras de interés comunitario realizadas en los barrios. | 50 | 74 | 148% | 100% | 100% | 12432703 | 12076307 | 0 | 97.13% | - | ealizar convenios interadministrativos e interinstitucionales para construir, mejorar y mantener el equipamiento comunitario del Municipio de Bucaramanga. | 2013-01-01 | 2013-12-31
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Número de corregimientos con la realización de obras de interés comunitario. | 3 | 1 | 33.33% | 100% | 33.33% | 1000000 | 58548 | 0 | 5.855% | -
|  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Porcentaje de obras de interés comunitario con la garantía de la convocatoria de veedurías ciudadanas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 100% | 80.54% | 418118856 | 169680890 | 33053600 | 40.58% | 19.48%