## PLAN DE ACCIÓN 2012
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2012 | 2012-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA | DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA | BUCARAMANGA DINÁMICA Y SALUDABLE | ESCENARIOS PARA LA GENTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de parques de deporte extremo terminados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2772512 | 2772512 | 0 | 100% | - | Mantener los escenarios deportivos en buenas condiciones para que presten un un buen servicio a la comunidad. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de obras de mantenimiento realizados a escenarios y campos deportivos. | 5 | 59 | 1180% | 100% | 100% | 2212411 | 2212411 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de obras de mantenimiento realizados a parques recreativos. | 3 | 61 | 2033% | 100% | 100% | 482218 | 480040 | 0 | 99.55% | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de canchas sintéticas construidas en el municipio. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de estudios orientados a la mitigación de la amenaza realizados. | 3 | 17 | 566.7% | 100% | 100% | 400000 | 223922 | 0 | 55.98% | - | Ejercer funciones que ayuden a la mitigacion de la amenaza por medio de convenios interadministrativos e interinstitucionales y contratos de obra publica. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten situación de riesgo de desastre. | 2 | 3 | 150% | 100% | 100% | 2580848 | 2580848 | 0 | 100% | -
|  | BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA | ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de parques construidos en el municipio. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Mantener las zonas verdes en buenas condiciones para que presten un un buen servicio a la comunidad. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de M2 de área verdes mantenidas para la conservación de parques. | 1418000 | 1508222 | 106.4% | 100% | 100% | 845481 | 300472 | 357000 | 35.54% | 118.8%
|  |  | ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras necesarias en el muncipio. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5300000 | 694961 | 0 | 13.11% | - | Realizar convenios interadministrativos e interinstitucionales y contratos de obra publica. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Porcentaje de estudios y diseños requeridos realizados para el desarrollo de la ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2824288 | 645035 | 0 | 22.84% | -
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA | MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL | ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS | CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de ml/carril de vías peatonales construidas y mantenidas en la ciudad. | 100 | 832 | 832% | 100% | 100% | 1000000 | 250651 | 0 | 25.07% | - | Mejorar la transitabilidad de los peatones en la ciudad. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de un puente peatonal. | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de M2 de malla vial urbana mejorados. | 25000 | 24465 | 97.86% | 100% | 97.86% | 3867054 | 3867054 | 0 | 100% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  | BUCARAMANGA TAPA HUECOS | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de M2 de huecos existentes tapados en la malla vial urbana. | 25000 | 1516 | 6.064% | 100% | 6.064% | 3705038 | 108085 | 0 | 2.917% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de km/carril de vías terciarias con transitabilidad mantenida. | 140 | 140 | 100% | 100% | 100% | 982221 | 728232 | 0 | 74.14% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de intersecciones viales construidas. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 22733749 | 0 | 0 | 0% | - | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la solución vial puerta del sol - Provenza. | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 2730988 | 2730988 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de obras de infraestructura vial terminadas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 15000000 | 14859670 | 0 | 99.06% | -
| INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD | PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES | CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de obras de mantenimiento realizados en las plazas de mercado a cargo del municipio. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 880000 | 0 | 0 | 0% | - | Apoyar el mercadeo de productos agropecuarios sin intermediarios (Mercados Campesinos). | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de plazas de mercado terminadas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 288000 | 183991 | 0 | 63.89% | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la plaza de mercado. | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | SERVICIOS PÚBLICOS AMIGABLES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Porcentaje de las luminarias que se encuentran en funcionamiento. | 96% | 98% | 102.1% | 100% | 100% | 15878090 | 12056504 | 0 | 75.93% | - | Expandir y mantener el alumbrado publico para que preste un mejor servicio a la comunidad mediante contratos de obra publica. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de parques y/o escenarios deportivos con el alumbrado público modernizado. | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 3104000 | 2152600 | 0 | 69.35% | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de luminarias expandidas. | 1000 | 2288 | 228.8% | 100% | 100% | 7906140 | 5195748 | 0 | 65.72% | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de proyectos en tecnología LEDS implementados. | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | 5000000 | 1016633 | 0 | 20.33% | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha. | 20 | 8 | 40% | 100% | 40% | 100000 | 48401 | 0 | 48.4% | - | Realizar diferentes convenios interadministrativos e interinstitucionales y contratos de obra publica que ayuden al sostenimiento de los servicios publicos del sector rural. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de proyectos pilotos de telegestión implementados. | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de usuarios rurales con gas y/o electrificación rural beneficiados. | 272 | 272 | 100% | 100% | 100% | 842892 | 427891 | 0 | 50.76% | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de usuarios rurales beneficiados con potabilización de agua. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Ampliar y mantener en el tiempo el recurso hidrico para el municipio de Bucaramanga y a su vez generar un polo de desarrollo turistico. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de usuarios rurales beneficiados con pozos sépticos. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Porcentaje de los aportes de la nación transferidos al Acueducto Metropolitano para la construcción del Embalse. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11309724 | 11309724 | 0 | 100% | -
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de CDES municipales construidas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Realizar contratos para construir y mantener los bienes inmubles de la Administracion Municipal. | 2012-01-01 | 2012-12-31
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA | OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de obras de interés comunitario realizadas en los barrios. | 30 | 26 | 86.67% | 100% | 86.67% | 4287408 | 4287408 | 0 | 100% | - | ealizar convenios interadministrativos e interinstitucionales para construir, mejorar y mantener el equipamiento comunitario del Municipio de Bucaramanga. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de corregimientos con la realización de obras de interés comunitario. | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1000000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Porcentaje de obras de interés comunitario con la garantía de la convocatoria de veedurías ciudadanas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 100% | 82.61% | 118033062 | 69133781 | 357000 | 58.57% | 0.5164%