## PLAN DE ACCIÓN 2015
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DEL INTERIOR
AÑO | FECHA CORTE
2015 | 2015-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | CIUDAD SEGURA Y HABITABLE | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA CON HUMANISMO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de CAIs móviles adquiridos. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | Establecer convenios interinstitucionales para aumentar la seguridad y la convivencia ciudadana. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de unidades móviles interactivas adquiridos. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Observatorios del Delito implementados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 17000 | 17000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Redes Virtuales de Seguridad implementados en el municipio. | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de cámaras de seguridad compradas para el circuito cerrado de televisión. | 10 | 45 | 450% | 100% | 100% | 3439520 | 689520 | 0 | 20.05% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de frentes de seguridad de la ciudad fortalecidos. | 10 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de escuelas de seguridad ciudadana creadas y mantenidas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 249887 | 249887 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de convocatorias a las mesas de prevención y protección de seguridad ciudadana a las Juntas Administradoras de Conjuntos, JAC y JAL realizadas. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de programas y acciones mantenidas del Fondo de Vigilancia de la Policía Nacional en Bucaramanga. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3622500 | 0 | 0 | 0% | - | Apoyar el desarrollo de iniciativas o proyectos comunitarios de convivencia y reconciliación, basados en el fortalecimiento de los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos y el mejoramiento de competencias ciudadanas que promuevan la reintegración. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estrategias interinstitucionales mantenidas para la vigilancia y control - IVC a los establecimientos comerciales. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 70000 | 50800 | 0 | 72.57% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estrategias de reacción inmediata creadas y mantenidas que garanticen la convivencia, seguridad y el orden público. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 22000 | 22000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estrategias de orientación implementadas dirigidas a las barras bravas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de niños, niñas, jóvenes y adultos capacitados en valores sociales, liderazgo comunitario y convivencia ciudadana. | 150 | 175 | 116.7% | 100% | 100% | 2816744 | 2114917 | 0 | 75.08% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de unidades interactivas para la convivencia comunitaria. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | CONTROL A LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de operativos de control a las estaciones de servicio - EDS realizados. | 250 | 309 | 123.6% | 100% | 100% | 57600 | 57600 | 0 | 100% | - | Gestionar ante las entidades respectivas para fortalecer la comercialización lícita de combustibles. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de campañas implementadas para prevenir la comercialización ilícita de combustibles. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 50000 | 46092 | 0 | 92.18% | -
|  |  | PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de visitas de control de información a los establecimientos de comercio realizados. | 3000 | 2459 | 81.97% | 100% | 81.97% | 100000 | 7518 | 0 | 7.518% | - | Realizar controles a los establecimientos públicos de la ciudad. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  | ATENCIÓN A ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de adolescentes infractores de ley penal con la garantía de atención de los derechos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1200000 | 1200000 | 0 | 100% | - | Fortalecer y adecuar el centro de internamiento preventivo para brindar atención integral a estos infractores de la ley. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Centros de Internamiento preventivo en funcionamiento. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 324530 | 311807 | 0 | 96.08% | -
|  | JUSTICIA EN CASA | SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PREVENCIÓN Y JUSTICIA FORMAL Y COMUNITARIA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de entes públicos incluidos en los servicios prestado en la casa de justicia. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 16667 | 0 | 0 | 0% | - | Mantener, adecuar y fortalecer la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de jueces de paz implementados en el municipio. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 16667 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de centros de conciliación en equidad fortalecidos. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de unidades de justicia móvil creadas y mantenidas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 16666 | 16666 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de casas de justicia del norte de la ciudad mantenidas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 350000 | 132913 | 0 | 37.98% | -
|  | BUCARAMANGA EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de talleres de promoción de los derechos humanos de la población privada de la libertad realizados. | 2 | 3 | 150% | 100% | 100% | 50000 | 49636 | 0 | 99.27% | - | Garantizar el cumplimiento a los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos del municipio de Bucaramanga. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de iniciativas apoyadas que promocionen los DDHH para prevenir la violencia intrafamiliar y las violencias contra la mujer. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6000 | 4500 | 0 | 75% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de capacitaciones realizadas de promoción de los derechos humanos a la población víctima del conflicto armado. | 2 | 4 | 200% | 100% | 100% | 6000 | 4500 | 0 | 75% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de capacitaciones realizadas de promoción de los derechos humanos a los líderes comunitarios. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6000 | 4500 | 0 | 75% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de talleres realizados de los derechos humanos a organizaciones juveniles y barras bravas de fútbol. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 60000 | 4500 | 0 | 7.5% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de programas "semilleros de paz" para jóvenes en alto riesgo creados e implementados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | PREVENCIÓN A LA TRATA DE PERSONAS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de campañas masivas realizadas en medios sobre el conocimiento y prevención de la trata de personas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 140000 | 98024 | 0 | 70.02% | - | Prevenir la trata de personas y así como de atender los casos detectados con el fin de prestar una atención adecuada y digna. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de víctimas de la trata de personas con atención inicial. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24000 | 18000 | 0 | 75% | -
| LO SOCIAL ES VITAL | BUCARAMANGA CRECE CONTIGO | PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de seguimiento de los casos de atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias desde las comisarías de familias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28800 | 28800 | 0 | 100% | - | Realizar convenios interadministrativos con las diferentes Secretarías e Institutos Descentralizados. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de comisarías de familia creadas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE | PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de mapas de riesgo de la población víctima del conflicto armado actualizados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 20000 | 20000 | 0 | 100% | - | Mantener actualizada la caracterización de las personas víctimas del conflicto interno armada así como de sus respectivas rutas de atención a esta población. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de PIUs de las víctimas del conflicto armado actualizados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 20000 | 20000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de planes de contingencia de víctimas del conflicto armado formulados y actualizados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 20000 | 20000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de rutas de protección a víctimas del conflicto armado en servicio. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de censos y caracterizaciones de las víctimas del conflicto armado realizados. | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 21000 | 21000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de comités territoriales de justicia transicional y mesas temáticas mantenidas con apoyo logístico para su realización. | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 190000 | 190000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de procesos fortalecidos en las organizaciones de víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Brindar atención integral a las personas víctimas del conflicto interno armado. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de población víctima del conflicto armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de urgencia y en transición garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1201267 | 1198787 | 0 | 99.79% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de víctimas del conflicto interno armado apoyados con subsidio funerario a quien cumplan con los requisitos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60000 | 48533 | 0 | 80.89% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de familias de la población víctima del conflicto interno armado con proyectos de emprendimiento y fortalecimiento de iniciativas económicas. | 20 | 132 | 660% | 100% | 100% | 409000 | 400000 | 0 | 97.8% | - | Garantizar la restitución de los derechos de las personas víctimas del conflicto interno armado (receptoras). | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de procesos de retorno y reubicación apoyados presentados en el municipio. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60000 | 60000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción y dotación del centro de atención integral a víctimas del conflicto armado. | 30% | 0% | 0% | 100% | 0% | 427733 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN REINSERTADA Y DESMOVILIZADA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de capacitaciones realizados en temas de emprendimiento dirigidas a personas desmovilizadas en proceso de reintegración. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 50000 | 0 | 0 | 0% | - | Realizar convenios interadministrativos con las diferentes secretarías e institutos descentralizados, Alta Consejería para la Reintegración y otros organismos privados. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de personas desmovilizadas capacitadas en proceso de reintegración en temas de derechos humanos y deberes ciudadanos, justicia transicional, tolerancia, reconciliación y paz. | 110 | 0 | 0% | 100% | 0% | 28000 | 0 | 0 | 0% | -
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de políticas públicas de la gestión del riesgo formuladas e implementadas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 92500 | 92500 | 0 | 100% | - | Prevenir y mitigar los posibles desastres que se puedan presentar en el municipio a traves de los planes de contigencia. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de planes municipales de gestión de riesgo elaborados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 92500 | 92500 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de redes de gestión de desastre implementadas y mantenidas en el municipio. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 500000 | 299100 | 0 | 59.82% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de acciones de simulación y/o simulacros realizados en eventos que generen riesgo de desastre. | 2 | 5 | 250% | 100% | 100% | 150000 | 150000 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de programas sociales y comunitarios de formación y prevención de gestión de riesgo. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 150000 | 61000 | 0 | 40.67% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de sectores identificados con riesgo de desastre intervenidos mediante dispositivos telemétricos. | 15 | 4 | 26.67% | 100% | 26.67% | 500000 | 461600 | 0 | 92.32% | -
|  |  | MANEJO DEL DESASTRE | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de personas afectadas por desastres suministrados con elementos básicos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1700584 | 119700 | 0 | 7.039% | - | Atender la población afectada los desastres que se presenten en el municipio de Bucaramanga. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de emergencias ocurridas evaluados los daños y analizadas las necesidades. | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 120000 | 17000 | 0 | 14.17% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de fondos locales de emergencias creadas. | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA | MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL | ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS | RECUPERACIÓN VOLUNTARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de operativos de recuperación, control y preservación del espacio público. | 500 | 638 | 127.6% | 100% | 100% | 544000 | 531620 | 0 | 97.72% | - | Mantener operativos permanentes para el control del espacio público. | 2015-01-01 | 2015-12-31
| INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD | PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES | CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de plazas de mercado en funcionamiento. | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 1300000 | 1241458 | 0 | 95.5% | - | Mantener actualizado el estudio de las plazas de mercado con el objetivo de garantizar su funcionamiento. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estudios técnicos realizados para la implementación de una estrategia de ecoplaza. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de los programas y actividades que desarrolla la administración mantenidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3087226 | 3554822 | 0 | 115.1% | - | Mantener en funcionamiento los programas y actividades que desarrolla la Secretaría. | 2015-01-01 | 2015-12-31
[10 empty] | 100% | 81.32% | 23634391 | 13878800 | 0 | 58.72% | -