## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | #REF! | 130 | 263 | 202.3% | 100% | 100% | 05430102 05439003 05439004 | 1612283 | 1608484 | 0 | 99.76% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares felices". | 200 | #REF! | 10 | 2 | 20% | 100% | 20% | 5430102 | 1684285 | 1674847 | 0 | 99.44% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | #REF! | 300 | 340 | 113.3% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 2120846 | 2120627 | 154278 | 99.99% | 7.275%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | #REF! | 40 | 118 | 295% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 68389 | 25288 | 0 | 36.98% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 5430102 | 34650 | 34650 | 0 | 100% | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | #REF! | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 919045 | 695271 | 0 | 75.65% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | #REF! | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 517298 | 415386 | 0 | 80.3% | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | #REF! | 1850 | 6039 | 326.4% | 100% | 100% | 5430102 | 72930 | 33525 | 0 | 45.97% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | #REF! | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 5439002 | 147440 | 143615 | 0 | 97.41% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | #REF! | 10% | 8% | 80% | 100% | 80% | 5439002 | 60000 | 24698 | 0 | 41.16% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | #REF! | 1000 | 2008 | 200.8% | 100% | 100% | 5430101 | 2594023 | 2593493 | 800000 | 99.98% | 30.85%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | #REF! | 500 | 491 | 98.2% | 100% | 98.2% | 5430101 | 1132025 | 1131678 | 0 | 99.97% | -
[11 empty] | 100% | 91.52% |  | 10963214 | 10501562 | 954278 | 95.79% | 9.087%