## PLAN DE ACCIÓN 2015
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - INVISBU
AÑO | FECHA CORTE
2015 | 2015-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA | LO SOCIAL ES VITAL | POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE | ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de mejoramientos a vivienda propia a madres cabeza de familia, comunitarias y sustitutas. | 50 | 0 | 0% | 100% | 0% | 963324 | 0 | 0 | 0% | - | Beneficiar a madres cabeza de familia con mejoramientos a vivienda propia. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  | ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de mejoramientos a vivienda propia de personas en situación y/o condición de discapacidad realizados. | 50 | 44 | 88% | 100% | 88% | 612091 | 612091 | 0 | 100% | - | Beneficiar a personas en situación y/o condición de discapacidad con mejoramientos a vivienda propia. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  | PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de subsidios complementarios para vivienda nueva o usada asignados a la población víctima del conflicto armado. | 50 | 11 | 22% | 100% | 22% | 226480 | 159010 | 0 | 70.21% | - | Gestionar subsidios de vivienda para la población víctima del conflicto interno armado a nivel departamental y nacional. | 2015-01-01 | 2015-12-31
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA | INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD | VIVIENDA Y HÁBITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA | PROMOCIÓN DEL HÁBITAT SOSTENIBLE | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de políticas públicas de vivienda y hábitat formuladas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Tramitar subsidios de vivienda de interés social, del orden Nacional y regional y otorgar SFV del orden local. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número subsidios gestionados y asignados para la construcción de vivienda prioritaria para familias en situación de vulnerabilidad. | 864 | 1616 | 187% | 100% | 100% | 22468339 | 21621125 | 59255459 | 96.23% | 274.1%
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de viviendas de interés prioritario con subsidios ya asignados entregadas. | 0 | 350 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de mejoramientos de vivienda ejecutados en la zona rural del municipio. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Desarrollar programas de consolidación urbana mediante mejoramiento de vivienda. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de subsidios de vivienda rural gestionados y asignados para la construcción de vivienda en sitio propio. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de planes parciales formulados. | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Diseñar y gestionar con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio macroproyectos VIS y subsidios familiares de vivienda saludables. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de planes de vivienda formulados de la administración central y las entidades descentralizadas. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | RENOVACIÓN URBANA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance del estudio de viabilidad del proyecto de renovación urbana "Parque Comunero". | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Realizar estudios de viabilidad para la ejecución de proyectos de renovación urbana. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de títulos de propiedad registrados. | 100 | 1462 | 1462% | 100% | 100% | 4711593 | 4711593 | 0 | 100% | - | Propender por el mejoramiento integral barrial a través de obras de saneamiento básico. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de familias beneficiadas con obras de saneamiento básico. | 400 | 472 | 118% | 100% | 100% | 2274950 | 2274950 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de planes de mejoramiento integral barrial formulados. | 0 | 5 | #DIV/0! | 100% | - | 3747768 | 3747768 | 0 | 100% | -
[10 empty] | 100% | 68.33% | 35004545 | 33126537 | 59255459 | 94.63% | 178.9%