## PLAN DE ACCIÓN 2015
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - ISABU
AÑO | FECHA CORTE
2015 | 2015-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | SALUD PARA TODAS Y TODOS CON CALIDAD | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de horas semanales incrementadas de la oferta de profesionales para actividades de segundo nivel. | 65 | 47.5 | 73.08% | 100% | 73.08% | 44500 | 41500 | 0 | 93.26% | - | Contratar el talento humano necesario e idóneo para incrementar la intensidad horaria de atención en los centros de salud. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de familias con la implementación de la estrategia en atención primaria en salud. | 20000 | 18500 | 92.5% | 100% | 92.5% | 800000 | 800000 | 0 | 100% | -
|  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de unidades hospitalarias mantenidas con dotación para el cumplimiento de requisitos de habilitación. | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 102061 | 102061 | 0 | 100% | - | Incrementar y desarrollar los servicios de pediatría, ginecobstetricia y de apoyo terapéutico y diagnóstico en la UIMIST. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance de la remodelación de la Unidad Materna Infantil Santa Teresita en los servicios de cirugía, sala de partos, hospitalización, terapias, rayos X, consultorios y oficinas de la administración. | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de centros de salud con infraestructura adecuada para cumplir estándares de habilitación. | 4 | 2 | 50% | 100% | 50% | 625036 | 625036 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de centros de salud dotados para cumplir estándares de habilitación. | 12 | 25 | 208.3% | 100% | 100% | 7011711 | 7011711 | 0 | 100% | - | Adquirir la dotación necesaria y adecuada de equipo biomédico, instrumental y otros para los servicios de los centros de salud. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de centros de salud con intensidad horaria incrementada para atención médica. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de unidades de atención dotadas con hardware y software para la sistematización de la prestación de los servicios. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de ambulancias medicalizadas adquiridas. | 0 | 2 | #DIV/0! | 100% | - | 495989 | 495989 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estudios de factibilidad para la construcción y dotación de una central de urgencias en la zona centro o sur de la ciudad realizados. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Prestar un servicio de calidad a los usuarios haciendo uso de las TICs. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje del personal médico de Instituto de Salud de Bucaramanga capacitados haciendo uso de las TIC. | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de centros de salud acreditados. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 100% | 69.26% | 9079297 | 9076297 | 0 | 99.97% | -