## PLAN DE ACCIÓN 2015
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA
AÑO | FECHA CORTE
2015 | 2015-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA | MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO | METROLÍNEA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance de la construcción de los portales y sus respectivos patios. | 0% | 43% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Gestionar recursos por contrapartida a las adiciones presupuestales que realice la Nación al SITM con el fin de ampliar cobertura y optimizar el servicio del sistema. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance de la construcción del parque estación UIS. | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | - | 13969326 | 13969326 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance de la construcción y adecuación de la pretroncal de la Ciudadela Real de minas. | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | - | 24765016 | 24765016 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance de la construcción de la estación central de la Ciudadela Real de Minas. | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance de la construcción de las estaciones de puerta derecha. | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | - | 1303595 | 1303595 | 0 | 100% | - | Conformar grupos interdisciplinarios bajo una gerencia ejecutora de cada proyecto. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance de la adecuación de las rutas alimentadoras que indiquen el estudio. | 0% | 20% | #DIV/0! | 100% | - | 16868236 | 16868236 | 0 | 100% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance de la construcción del puente peatonal necesario para el sistema. | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de los recursos aprobados en el Acuerdo de Vigencias Futuras de acuerdo al CONPES 3198 aportados para la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7168000 | 7167277 | 0 | 99.99% | -
[10 empty] | 100% | 100% | 64074173 | 64073450 | 0 | 100% | -