## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Planes Estratégicos de Seguridad Vial en METROLÍNEA formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 100% | 40% | 21032501 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de revisiones realizadas al diseño del portal norte. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 488844 | 488844 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la gestión contractual para la construcción del portal norte. | 100% | 0% | 0% | 10% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de cultura "METROLÍNEA como un bien de todos" implementadas y mantenidas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 21032505 | 100000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de reestructuraciones operativas, financieras y jurídicas del SITM realizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 21032501 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de contratos de concesión con seguimiento y control realizados y mantenidos. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 21032509 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de rutas de vías alimentadoras adecuadas en el norte de la ciudad para el ingreso del sistema. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 22053512004 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 85% |  | 588844 | 488844 | 0 | 83.02% | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes Estratégicos de Seguridad Vial en METROLÍNEA formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 21032501 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de revisiones realizadas al diseño del portal norte. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la gestión contractual para la construcción del portal norte. | 100% | 0% | 10% | 80% | 800% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de cultura "METROLÍNEA como un bien de todos" implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 21032505 | 0 | 0 | 18850 | - | 100%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de reestructuraciones operativas, financieras y jurídicas del SITM realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 21032501 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de contratos de concesión con seguimiento y control realizados y mantenidos. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 21032509 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de rutas de vías alimentadoras adecuadas en el norte de la ciudad para el ingreso del sistema. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 22053512004 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 0 | 0 | 18850 | - | 100%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Estratégicos de Seguridad Vial en METROLÍNEA formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 21032501 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de revisiones realizadas al diseño del portal norte. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la gestión contractual para la construcción del portal norte. | 100% | -40% | 40% | 10% | 25% | 49.72% | 25% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de cultura "METROLÍNEA como un bien de todos" implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 21032505 | 80000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de reestructuraciones operativas, financieras y jurídicas del SITM realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 21032501 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de contratos de concesión con seguimiento y control realizados y mantenidos. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 49.72% | 100% | 21032509 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de rutas de vías alimentadoras adecuadas en el norte de la ciudad para el ingreso del sistema. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 22053512004 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 49.72% | 65% |  | 2680000 | 0 | 0 | 0% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes Estratégicos de Seguridad Vial en METROLÍNEA formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 21032501 | 50000 |  |  | 0% | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de revisiones realizadas al diseño del portal norte. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la gestión contractual para la construcción del portal norte. | 100% | 0% | 50% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de cultura "METROLÍNEA como un bien de todos" implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 21032505 | 60000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de reestructuraciones operativas, financieras y jurídicas del SITM realizados. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 21032501 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de contratos de concesión con seguimiento y control realizados y mantenidos. | 3 | 3 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | 21032509 | 50000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de rutas de vías alimentadoras adecuadas en el norte de la ciudad para el ingreso del sistema. | 2 | 2 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 22053512004 | 0 |  |  | - | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 160000 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | Número de Planes Estratégicos de Seguridad Vial en METROLÍNEA formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 40% | 100% | 100% | 0% | 60% | 21032501 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | Número de revisiones realizadas al diseño del portal norte. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | - | - | 100% | - | 488844 | 488844 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la gestión contractual para la construcción del portal norte. | 100% | 0% | 10% | 40% | 50% | 10% | 80% | 10% | 0% | - | 100% | 25% | 0% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de estrategias de cultura "METROLÍNEA como un bien de todos" implementadas y mantenidas. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 21032505 | 100000 | 0 | 18850 | 0% | 100%
|  |  | Número de reestructuraciones operativas, financieras y jurídicas del SITM realizados. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | - | - | 100% | 21032501 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de contratos de concesión con seguimiento y control realizados y mantenidos. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 21032509 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de rutas de vías alimentadoras adecuadas en el norte de la ciudad para el ingreso del sistema. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | - | 0% | 22053512004 | 0 | 0 | 0 | - | -
[13 empty] | 85% | 100% | 65% | 0% | 71.67% |  | 588844 | 488844 | 18850 | 83.02% | 3.856%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO METROLÍNEA 2016 - 2019
|  |  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 - 2019
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA |  | 40% | 100% | 100% | 60% | 60%
1.4 | GOBERNANZA URBANA |  | 40% | 100% | 100% | 60% | 60%
1.4.3 | Una Ciudad que Hace y Ejecuta Planes |  | 40% | 100% | 100% | 60% | 60%
6 | LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD |  | 100% | 100% | 56.25% | 73.61% | 73.61%
6.1 | MOVILIDAD |  | 100% | 100% | 56.25% | 73.61% | 73.61%
6.1.1 | SITM Eficiente y Confiable |  | 100% | 100% | 56.25% | 73.61% | 73.61%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 |  | 85% | 100% | 65% | 71.67% | 71.67%
| FECHA CORTE | 2018-06-30 |  | META A JUNIO 2018: 54%