## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - OATIC
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA INTERNACIONALIZACIÓN | BUCARAMANGA, UNA MIRADA INTELIGENTE HACIA EL FUTURO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de modelos de conectividad comunitario diseñados e implementados que permitan la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 5140759.456 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de diseño e implementación del modelo de conectividad y arquitectura de datos que permita la interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica existente y proyectada. | 100% | 0% | 2% | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 123972.97 | 123972.97 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Puntos Digitales y Centros de Pensamiento para la Cuarta Revolución mantenidos con conectividad y la infraestructura tecnológica. | 9 | 9 | 9 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 409399 | 0 | 6805200 | 0% | 100%
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA | GOBIERNO ÁGIL Y TRANSPARENTE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación de la acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos. | 100% | 70% | 0% | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas que permitan la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0% | -
| SERVICIO AL CIUDADANO | ADMINISTRACIÓN EN TODO MOMENTO Y LUGAR | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de herramientas y/o soluciones digitales implementadas y/o potencializadas para el servicio de atención al ciudadano como cliente externo y a servidores públicos como cliente interno. | 7 | 2 | 1 | 50% | 74.72% | 50% | 0 | 576026.69 | 418605.69 | 0 | 72.67% | -
[10 empty] | 74.72% | 30% |  | 9750158.116 | 542578.66 | 6805200 | 5.565% | 1254%