## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO - IMCT | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-07-05
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
132 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el Municipio. | Número de Escuelas Municipales de Artes y Oficios mantenidas. | 2020680010054 | FORMACION EN ARTES Y OFICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ARTISTICO Y CREATIVO DE LOS CIUDADANOS DE BUCARAMANGA | Brindar acceso a 1.500 personas a formación artística | 01/01/2022 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.004.01.02.33.01.126.22.0 2.3.2.01.01.004.01.02.33.01.126.3835099.22.0 2.3.2.02.01.003.33.01.087.62151.22.0 2.3.2.02.01.004.33.01.087.47829.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.087.85940.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.087.8729003.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.087.92911.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.087.92911.54.0 2.3.2.02.02.008.33.01.087.96210.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.91122.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92511.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92511.54.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92911.54.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.96290.22.0 |  | 1369139833 |  |  | 828710167 | 3380180000 |  | 1033127000 |  |  | 359866666 | 1392993666 | 41.21% |  | IMCT | Néstor Rueda
132 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el Municipio. | Número de Escuelas Municipales de Artes y Oficios mantenidas. |  | POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.01.01.004.01.02.33.01.126.3833099.37.0 2.3.2.01.01.004.01.02.33.01.126.3835099.37.0 2.3.2.02.01.003.33.01.068.62560.37.0 2.3.2.02.01.003.33.01.126.62151.37.0 2.3.2.02.01.003.33.01.126.62199.37.0 2.3.2.02.01.003.33.01.126.62560.37.0 2.3.2.02.01.004.33.01.127.45221.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.087.82120.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96220.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92511.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92511.54.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92511.54.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92911.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92911.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92920.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.93121.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.126.96210.37.0 | 1083986920 | 29293080 |  |  | 69050000
133 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Implementar y mantener 4 iniciativas de formación artística en extensión para atención de población desde la primera infancia con enfoque diferencial y/o terapéutico. | Número de iniciativas de formación artística en extensión implementadas y mantenidas para atención de población desde la primera infancia con enfoque diferencial y/o terapéutico | 2020680010054 | FORMACION EN ARTES Y OFICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ARTISTICO Y CREATIVO DE LOS CIUDADANOS DE BUCARAMANGA | Brindar acceso a 1.500 personas a formación artística | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92911.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.96310.22.0 |  |  |  |  | 138600000 | 138600000 |  |  |  |  | 83160000 | 83160000 | 60% |  | IMCT | Néstor Rueda
134 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 4 iniciativas de cultura ciudadana. | Número de iniciativas de cultura ciudadana realizadas. | 2021680010060 | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar 4 iniciativas de cultura ciudadana | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.33.01.053.85961.22.0 |  |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 100% |  | IMCT | Néstor Rueda
135 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Desarrollar 4 proyectos para fortalecimiento a modelos de gestión artística, cultural o de la industria creativa. | Número de proyectos desarrollados para fortalecimiento a modelos de gestión artística, cultural o de la industria creativa. | 2020680010045 | FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LAS LÍNEAS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN, INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN PARA LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES LOCALES EN BUCARAMANGA. | Realizar 16 convocatorias artísticas y culturales | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.33.01.051.85940.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.053.85940.22.0 |  |  |  |  | 44000000 | 44000000 |  |  |  |  | 24000000 | 24000000 | 54.55% |  | IMCT | Néstor Rueda
136 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener 1 red municipal de bibliotecas que incorpore a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. | Número de redes municipales de bibliotecas mantenidas que incorporen a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. | 2020680010037 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL TURBAY Y SU RED DE BIBLIOTECAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Atender a 200.000 usuarios con servicios bibliotecarios en la Biblioteca Gabriel Turbay | 2022-01-12 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.003.33.01.085.62151.37.0 2.3.2.02.01.003.33.01.085.62151.97.0 2.3.2.02.01.003.33.01.085.62520.37.0 2.3.2.02.01.003.33.01.085.62570.37.0 2.3.2.02.02.007.33.01.085.73311.37.0 2.3.2.02.02.007.33.01.085.73311.79.0 2.3.2.02.02.007.33.01.085.73311.97.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.82120.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.82221.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.83111.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.83112.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.83113.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.83132.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.83151.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.83159.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.83159.97.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.83310.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.84392.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.84520.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.85330.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.85940.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.085.92911.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.085.96210.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.085.96210.37.0 | 1701132096 |  |  | 50000000 | 478767904 | 2651515880.42 | 1008892068.23 |  |  |  | 288000000 | 1296892068.23 | 48.91% |  | IMCT | Néstor Rueda
136 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener 1 red municipal de bibliotecas que incorpore a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. | Número de redes municipales de bibliotecas mantenidas que incorporen a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. |  | POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.33.01.127.3870203.22.0 2.3.2.02.01.003.33.01.127.62580.37.0 2.3.2.02.02.008.33.01.053.83111.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.085.83113.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.127.62580.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.127.8912299.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.085.92911.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.085.92911.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.085.92911.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.085.92911.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.085.92911.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.085.96210.22.0 | 153047118.76 |  |  | 17779439.71 | 250789321.95
137 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 200 talleres de lectura, escritura y oralidad con niñas, niños y adolescentes en concordancia con el plan nacional de lectura, escritura y la política nacional de lectura y bibliotecas. | Número de talleres de lectura, escritura y oralidad realizados con niñas, niños y adolescentes en concordancia con el plan nacional de lectura, escritura y la política nacional de lectura y bibliotecas. | 2020680010037 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL TURBAY Y SU RED DE BIBLIOTECAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Atender a 200.000 usuarios con servicios bibliotecarios en la Biblioteca Gabriel Turbay | 2022-01-12 | 01/12/2022 | 50 | 139 | 100% | 2.3.2.02.02.008.33.01.053.62580.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96290.22.0 |  |  |  |  | 137200000 | 159090874 |  |  |  |  | 60000000 | 60000000 | 37.71% |  | IMCT | Néstor Rueda
137 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 200 talleres de lectura, escritura y oralidad con niñas, niños y adolescentes en concordancia con el plan nacional de lectura, escritura y la política nacional de lectura y bibliotecas. | Número de talleres de lectura, escritura y oralidad realizados con niñas, niños y adolescentes en concordancia con el plan nacional de lectura, escritura y la política nacional de lectura y bibliotecas. |  | POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.33.01.126.3229901.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.92911.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.92911.22.0 | 5890874 |  |  |  | 16000000
138 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 16 convocatorias de fomento a la creación, circulación, investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural, creativa y de gestión cultural para los artistas y gestores culturales locales. | Número de convocatorias de fomento a la creación, circulación investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural y de gestión culural para los artistas y gestores culturales locales realizadas. | 2020680010045 | FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LAS LÍNEAS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN, INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN PARA LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES LOCALES EN BUCARAMANGA. | Realizar 16 convocatorias artísticas y culturales | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 5 | 5 | 100% | 2.3.2.02.02.008.33.01.053.85940.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.054.85940.22.0 2.3.2.02.02.008.33.01.054.85961.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96210.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.054.96210.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.054.96210.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.054.96210.54.0 2.3.2.02.02.009.33.01.054.96220.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.054.96290.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.055.96210.22.0 2.3.2.02.02.009.3601011.95996.22.0 | 960000000 | 55724434 |  |  | 1040000000 | 3871755971.44 | 48508169 |  |  |  | 160000000 | 1380120317 | 35.65% |  | IMCT | Néstor Rueda
138 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 16 convocatorias de fomento a la creación, circulación, investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural, creativa y de gestión cultural para los artistas y gestores culturales locales. | Número de convocatorias de fomento a la creación, circulación investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural y de gestión cutlural para los artistas y gestores culturales locales realizadas. | 2021680010123 | APOYO A LOS PROGRAMAS DE CONCERTACIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Apoyar 46 Proyectos ganadores en los programas de concertación a nivel nacional. | 2022-01-01 | 01/12/2023 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.33.01.054.96210.37.0 | 437680000 | [5 empty] | 284231800
138 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 16 convocatorias de fomento a la creación, circulación, investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural, creativa y de gestión cultural para los artistas y gestores culturales locales. | Número de convocatorias de fomento a la creación, circulación investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural y de gestión cutlural para los artistas y gestores culturales locales realizadas. | 2021680010089 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS - BEPS PARA GARANTIZAR LA VEJEZ DE LOS GESTORES Y CREADORES CULTURALES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Seguridad Social de los artistas - FONPET | 01/01/2022 | 01/12/2022 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.33.01.054.95996.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.054.95996.22.0 |  |  |  |  | 1378351537.44 | [5 empty] | 887380348
139 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Implementar y mantener 1 centro de acceso a la información, observación y aceleración para fomento del desarrollo artístico, creativo y de gestión cultural. | Número de centros de acceso a la información, observación y aceleración implementados y mantenidos para fomento del desarrollo artístico, creativo y de gestión cultural. | 2021680010010 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IAC) DEL IMCT DE BUCARAMANGA | Fortalecer las competencias digitales de (8.000) artistas y creadores. | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.23.01.030.83132.22.0 2.3.2.02.02.008.23.01.030.83141.22.0 |  |  |  |  | 65000000 | 65000000 |  |  |  |  | 39000000 | 39000000 | 60% |  | IMCT | Néstor Rueda
140 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 3 iniciativas de innovación artística, cultural y creativa que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor productivo de las artes. | Número de iniciativas de innovación artística, cultural y creativa realizadas que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor productivo de las artes. | 2020680010045 | FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LAS LÍNEAS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN, INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN PARA LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES LOCALES EN BUCARAMANGA. | Realizar 16 convocatorias artísticas y culturales | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.33.01.051.92911.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.054.96210.37.0 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 40000000 |  |  |  |  | 20000000 | 20000000 | 50% |  | IMCT | Néstor Rueda
141 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener 1 plataforma digital de comunicación y difusión artística y cultural. | Número de plataformas digitales de comunicación y difusión artística y cultural mantenidas. | 2021680010010 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IAC) DEL IMCT DE BUCARAMANGA | Fortalecer las competencias digitales de (8.000) artistas y creadores. | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.23.01.030.96411.22.0 | 20000000 |  |  |  |  | 40000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
142 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener 1 plataforma digital de comunicación y difusión artística y cultural. | Número de plataformas digitales de comunicación y difusión artística y cultural mantenidas. |  | POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.23.02.087.96411.37.0 |  |  |  |  | 20000000
142 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener en funcionamiento la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento - La Cultural 100.7. | Número de Emisoras Culturales Luis Carlos Galán Sarmiento - La Cultural 100.7 en funcionamiento. | 2021680010121 | DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN LA EMISORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Mantener en operacion (1) la emisora cultural LCGS | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.007.23.01.011.72112.22.0 2.3.2.02.02.007.23.01.011.73311.37.0 2.3.2.02.02.007.23.01.011.73320.37.0 2.3.2.02.02.007.23.01.011.73390.37.0 2.3.2.02.02.008.23.01.011.83159.37.0 2.3.2.02.02.008.23.01.011.83611.37.0 2.3.2.02.02.008.23.01.011.84611.22.0 2.3.2.02.02.008.23.01.011.84611.37.0 2.3.2.02.02.008.23.01.011.87153.37.0 2.3.2.02.02.009.23.01.011.96122.22.0 2.3.2.02.02.009.23.01.011.96122.37.0 2.3.2.02.02.009.23.01.011.96131.37.0 | 400000000 |  |  |  | 328000000 | 920700000 | 298410904 |  |  |  | 213130000 | 511540904 | 55.56% |  | IMCT | Néstor Rueda
142 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener en funcionamiento la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento - La Cultural 100.7. | Número de Emisoras Culturales Luis Carlos Galán Sarmiento - La Cultural 100.7 en funcionamiento. |  | POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.23.01.011.83611.22.0 2.3.2.02.02.008.23.01.011.84611.22.0 2.3.2.02.02.008.23.01.011.87153.22.0 2.3.2.02.02.009.23.01.011.96122.22.0 2.3.2.02.02.009.23.01.011.96131.22.0 |  |  |  |  | 192700000
143 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 3 acciones de fortalecimiento al Consejo Municipal de Cultura y de Turismo. | Número de acciones de fortalecimiento realizadas al Consejo Municipal de Cultura y de Turismo. | 2021680010052 | FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE BUCARAMANGA | Capacitar a los 19 consejeros de cultura municipal en temas de gobernanza | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.33.01.095.96210.22.0 |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
144 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Formular e implementar 1 Plan Decenal de Cultura y Turismo. | Número de Planes Decenales de Cultura y Turismo formulados e implementados. | 2021680010061 | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar un plan decenal de cultura | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.008.33.99.056.83141.22.0 |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
145 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 2 iniciativas artísticas y culturales enmarcadas en el Plan Integral Zonal. | .Número de iniciativas artísticas y culturales enmarcadas en el Plan Integral Zonal realizadas. | 2020680010054 | FORMACION EN ARTES Y OFICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ARTISTICO Y CREATIVO DE LOS CIUDADANOS DE BUCARAMANGA | Brindar acceso a 1.500 personas a formación artística | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 0 | 1 | - | 2.3.2.02.02.009.33.01.087.92911.22.0 |  |  |  |  | 95200000 | 95200000 |  |  |  |  | 57120000 | 57120000 | 60% |  | IMCT | Néstor Rueda
146 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Adquirir 1 Bien de Interés Cultural Patrimonial. | Número de Bienes de Interés Cultural Patrimonial adquiridos. |  | Proyecto Nuevo |  | 01/01/2023 | 01/12/2023 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.33.02.042 | 1100000000 |  |  |  |  | 1100000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
147 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. | 2020680010143 | FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 14 acciones para el reconocimiento y apropiación social del patrimonio material e inmaterial. | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 4 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.33.02.001.96412.22.0 2.3.2.02.02.009.33.02.001.96412.24.0 |  |  |  |  | 100000000 | 699999999.81 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
147 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. |  | POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96412.37.0 2.3.2.02.02.009.33.02.001.96412.24.0 2.3.2.02.02.009.33.02.073.96412.24.0 | 594717362.95 |  |  |  | 5282636.86
148 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Ejecutar 1 proyecto de adecuación, recuperación, modernización y/o dotación de la Biblioteca Gabriel Turbay. | Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de adecuación, recuperación, modernización y/o dotación de la Biblioteca Gabriel Turbay. | 2021680010122 | ESTUDIO DE PREINVERSION Y DISEÑO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL AUDITORIO PEDRO GÓMEZ VALDERRAMA Y DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA EMISORA DE LA BIBLIOTECA GABRIEL TURBAY DE BUCARAMANGA | Realizar 2 estudios | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 15% |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.33.02.072.96290.37.0 | 184115990 |  |  |  |  | 462776819.88 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
148 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Ejecutar 1 proyecto de adecuación, recuperación, modernización y/o dotación de la Biblioteca Gabriel Turbay. | Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de adecuación, recuperación, modernización y/o dotación de la Biblioteca Gabriel Turbay. |  | POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.33.02.072.83211.37.0 2.3.2.02.02.008.33.02.072.83211.97.0 2.3.2.02.02.008.33.02.072.83211.97.0 | 255451212.25 |  |  | 23209617.63
149 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Mantener 1 agenda de programación artística, cultural y creativa que fortalezca los circuitos artísticos y culturales. | Número de agendas de programación artística, cultural y creativas mantenidas que fortalezcan los circuitos artísticos y culturales. | 2020680010143 | FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 14 acciones para el reconocimiento y apropiación social del patrimonio material e inmaterial. | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.33.02.044.85961.22.0 2.3.2.02.02.009.33.02.044.96210.22.0 |  |  |  |  | 300000000 | 1060000000 |  |  |  |  | 297000000 | 297000000 | 28.02% |  | IMCT | Néstor Rueda
149 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Mantener 1 agenda de programación artística, cultural y creativa que fortalezca los circuitos artísticos y culturales. | Número de agendas de programación artística, cultural y creativas mantenidas que fortalezcan los circuitos artísticos y culturales. |  | POR INCLUIR EN PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.07.01.33.01.053.62580.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96210.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96230.37.0 2.3.2.02.02.009.33.02.044.96230.22.0 |  |  |  |  | 760000000
150 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Crear 1 agenda cultural, artística, educativa y deportiva en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. | Número de agendas culturales, artísticas, educativas y deportivas creadas en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. | 2020680010143 | FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 14 acciones para el reconocimiento y apropiación social del patrimonio material e inmaterial. | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.33.02.044.96131.22.0 2.3.2.02.02.008.33.02.044.96134.22.0 |  |  |  |  | 100000000 | 7011360000 | [5 empty] | 4923180000 | 28.02% |  | IMCT | Néstor Rueda
150 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Crear 1 agenda cultural, artística, educativa y deportiva en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. | Número de agendas culturales, artísticas, educativas y deportivas creadas en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. | 2021680010138 | DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 400 AÑOS DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Realizar 1 agenda cultural en el marco de la celebracion de los 400 años de la ciudad | 01/01/2023 | 01/12/2023 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003.33.01.053.62151.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.91136.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.91136.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96134.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96210.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96210.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.053.96220.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.054.96131.22.0 2.3.2.02.02.009.33.01.054.96290.22.0 2.3.2.02.02.009.33.02.044.92911.37.0 2.3.2.02.02.009.33.02.044.96137.37.0 2.3.2.02.02.009.33.02.044.96210.37.0 | 5795680000 | [5 empty] | 4923180000
150 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Crear 1 agenda cultural, artística, educativa y deportiva en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. | Número de agendas culturales, artísticas, educativas y deportivas creadas en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. |  | Proyecto Nuevo | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.33.02.044.96210.37.0 2.3.2.02.02.009.33.01.087.96210.22.0 | 465680000 |  |  |  | 650000000
197 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 20 acciones para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | Número de acciones realizadas para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | 2020680010053 | DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Desarrollar 4 acción de promoción del turismo en Bucaramanga | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 6 | 6 | 100% | 2.3.2.02.01.003.35.02.046.62151.37.0 2.3.2.02.02.008.35.02.046.85940.37.0 2.3.2.02.02.009.35.02.046.91136.37.0 2.3.2.02.02.009.35.02.046.91136.37.0 | 443600000 |  |  |  |  | 870599000 | 105811520 |  |  |  |  | 202674618 | 23.28% |  | IMCT | Néstor Rueda
197 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 20 acciones para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | Número de acciones realizadas para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | 2021680010055 | FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Desarrollar 16 Acciones para dar respuesta a las necesidades del sector turismo en Bucaramanga. | 01/01/2022 | 01/12/2022 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.35.02.046.83611.37.0 2.3.2.02.02.008.35.02.046.85940.37.0 2.3.2.02.02.009.35.02.046.91136.37.0 2.3.2.02.02.009.35.02.046.91136.37.0 | 426999000 | [5 empty] | 96863098
198 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 4 eventos culturales para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | Número de eventos culturales realizados para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | 2021680010055 | FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Desarrollar 16 Acciones para dar respuesta a las necesidades del sector turismo en Bucaramanga. | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.35.02.046.91136.37.0 | 516200000 |  |  |  |  | 5285000000 | 16200000 |  |  |  |  | 16200000 | 0.3065% |  | IMCT | Néstor Rueda
198 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 4 eventos culturales para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | Número de eventos culturales realizados para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. |  | Proyecto Nuevo | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.33.01.053.91136.37.0 2.3.2.02.02.009.35.02.046.91136.37.0 | 4768800000
199 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Productividad Y Competitividad De Las Empresas Generadoras De Marca Ciudad | Implementar 10 acciones para fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsar la industria turística y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas de Política Pública Sectorial. | Número de acciones implementadas para fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsar la industria turística y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas de Política Pública Sectorial. | 2021680010055 | FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Desarrollar 16 Acciones para dar respuesta a las necesidades del sector turismo en Bucaramanga. | 01/01/2022 | 01/12/2022 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.35.02.049.85550.37.0 2.3.2.02.02.009.35.02.049.91136.37.0 | 304000000 |  |  |  |  | 304000000 | 193680000 |  |  |  |  | 193680000 | 63.71% |  | IMCT | Néstor Rueda
200 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Productividad Y Competitividad De Las Empresas Generadoras De Marca Ciudad | Realizar 4 acciones de fortalecimiento al Bureau de Convenciones de Bucaramanga para promoción y posicionamiento de la ciudad y la región como destinos. | Número de acciones de fortalecimiento al Bureau de Convenciones de Bucaramanga implementadas para promoción y posicionamiento de la ciudad y la región como destinos. | 2022680010005 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CAPTACIÓN, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar el crecimiento de la rama económica del turismo en Bucaramanga | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.35.02.045.91136.37.0 2.3.2.02.02.009.35.02.045.91136.37.0 | 1580000000 |  |  |  |  | 1580000000 | 1500000000 |  |  |  |  | 1500000000 | 94.94% |  | IMCT | Néstor Rueda
23 | [11 empty] | TOTALES | 72.73% |  | 21216980573.96 | 1454157347 | 0 | 90989057.34 | 7087651567.25 | 29849778545.55 | 8475777559.23 | 1033127000 | 0 | 0 | 2538657014 | 12047561573.23 | 40.36% | 0