## MARZO
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA | [17 empty] | VIGENCIA 2021
2021-03-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | RECURSOS EJECUTADOS |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud con calidad, garantía de una ciudad con oportunidades | Prestación de servicios de salud | Mantener la infraestructura física de los 22 centros de salud y las 2 unidades hospitalarias de la ESE ISABU. | Número de centros de salud y unidades hospitalarias de la ESE ISABU mantenidos con infraestructura física mantenida. | N/A | N/A |  |  |  | 24 | 24 | 100% | 201020201 E.S.E ISABU 201020102 E.S.E ISABU | 483172000 |  |  |  | 483172000 | 32441000 |  |  |  | 32441000 | 6.714% | 65879000 | ISABU | Germán Gómez
|  |  | Mantener en funcionamientos las 3 ambulancias con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | Número de ambulancias mantenidas en funcionamiento con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | N/A | N/A |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 201020102 E.S.E ISABU 201010301 E.S.E ISABU 201010101 E.S.E ISABU | 251846000 |  |  |  | 251846000 | 42860000 |  |  |  | 42860000 | 17.02% |  | ISABU | Germán Gómez
[11 empty] | TOTALES | 100% |  | 735018000 | 0 | 0 | 0 | 735018000 | 75301000 | 0 | 0 | 0 | 75301000 | 10.24% | 65879000

## FEBRERO
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA | [13 empty] | VIGENCIA 2021
2021-01-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS EJECUTADOS | EJECUCIÓN PPTAL |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud con calidad, garantía de una ciudad con oportunidades | Prestación de servicios de salud | Mantener la infraestructura física de los 22 centros de salud y las 2 unidades hospitalarias de la ESE ISABU. | Número de centros de salud y unidades hospitalarias de la ESE ISABU mantenidos con infraestructura física mantenida. | N/A | N/A |  |  |  | 24 | 24 | 100% | 201020201 E.S.E ISABU 201020102 E.S.E ISABU | 483172 |  |  |  | 483172 | 21995 | 4.552% |  | ISABU
|  |  | Mantener en funcionamientos las 3 ambulancias con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | Número de ambulancias mantenidas en funcionamiento con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | N/A | N/A |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 201020102 E.S.E ISABU 201010301 E.S.E ISABU 201010101 E.S.E ISABU | 251846 |  |  |  | 251846 | 86151 | 34.21% |  | ISABU
[11 empty] | TOTALES | 100% | [5 empty] | 735018 | 108146 | 14.71% | 0

## ENERO
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA | [13 empty] | VIGENCIA 2021
2021-01-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS EJECUTADOS | EJECUCIÓN PPTAL |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud con calidad, garantía de una ciudad con oportunidades | Prestación de servicios de salud | Mantener la infraestructura física de los 22 centros de salud y las 2 unidades hospitalarias de la ESE ISABU. | Número de centros de salud y unidades hospitalarias de la ESE ISABU mantenidos con infraestructura física mantenida. | N/A | N/A |  |  |  | 24 | 24 | 100% | 201020201 E.S.E ISABU 201020102 E.S.E ISABU | 483172 |  |  |  | 483172 | 10804 | 2.236% |  | ISABU
|  |  | Mantener en funcionamientos las 3 ambulancias con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | Número de ambulancias mantenidas en funcionamiento con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | N/A | N/A |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 201020102 E.S.E ISABU 201010301 E.S.E ISABU 201010101 E.S.E ISABU | 251846 |  |  |  | 251846 | 36022 | 14.3% |  | ISABU
[11 empty] | TOTALES | 100% | [5 empty] | 735018 | 46826 | 6.371% | 0