## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN METROLÍNEA | [17 empty] | VIGENCIA 2021
2021-05-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Formular e implementar 1 programa que permita reducir el déficit operacional del SITM. | Número de programas formuladas e implementadas que permitan reducir el déficit operacional del SITM. | 20200680010073 | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA - SITM DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir el déficit operacional del SITM a través de un programa controlado por parte de la Administración Central. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2205352 | 8927500500 | 0 | 0 | 0 | 8927500500 | 8927500500 | 0 | 0 | 0 | 8927500500 | 100% | 2000000000 | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Implementar y mantener 1 herramienta digital (APP y/o web) que le permita a los usuarios del sistema realizar la planificación eficiente de los viajes. | Número de herramientas digitales (APP y/o web) implementadas y mantenidas que le permitan a los usuarios del sistema realizar la planificación eficiente de los viajes. |  | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL QUE LE PERMITA A LOS USUARIOS DEL SISTEMA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN EFICIENTE DE LOS VIAJES | Formular y describir la herramienta digital que debe permitir a los usuarios del Sistema realizar eficientemente la planificación de los viajes. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.33 | 33% | 210530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
Implementar y mantener la herramienta formulada.
Presentar y divulgar, a la ciudadanía y usuarios del Sistema, la herramienta formulada.
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Formular e implementar 1 estrategia integrada de complementariedad, multimodalidad enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. | Número de estrategias integradas de complementariedad, multimodal enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida formuladas e implementadas de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. | 2021680010020 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICO (SBP) - CLOBI EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar la operación del Sistema Público de Bicicletas a un total de 14 estaciones (con el ingreso al Portal del Norte y al Portal de Girón), permitiendo que una mayor cantidad de la población utilice la bicicleta diariamente como medio de transporte alternativo. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 210530 | 0 | 0 | 0 | 1555449996 | 1555449996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
[7 empty] | Implementar un piloto de bus electrico en el Sistema Metrolínea. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Implementar un piloto de infraestructura sostenible (paneles solares) en el Sistema Metrolínea. | 2021-01-01 | 2021-12-31
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Implementar 3 estrategias para el estímulo de demanda de pasajeros del sistema de transporte público (tarifas diferenciadas, tarifas dinámicas, entre otros). | Número de estrategias implementadas para el estímulo de demanda de pasajeros del sistema de transporte público (tarifas diferenciadas, tarifas dinámicas, entre otros). |  | TARIFA DIFERENCIAL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular una estrategia para incrementar la demanda de pasajeros del SITM Metrolínea mediante el incentivo economico a los usuarios adultos mayores del Municipio de Bucaramanga. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.67 | 67% | 2205352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
Presentar y justificar la estrategia formulada, para obtener la aprobación requerida para su implementación.
Implementar la estrategia formulada y aprobada.
[11 empty] | TOTALES | 50% |  | 8927500500 | 0 | 0 | 1555449996 | 10482950496 | 8927500500 | 0 | 0 | 0 | 8927500500 | 85.16% | 2000000000