## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN OFICINA ASESORA TIC | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-05-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Diseñar e implementar 1 modelo de conectividad comunitario que permita la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | Número de modelos de conectividad comunitario diseñados e implementados que permitan la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | 20210680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Optimizar el uso de la infraestructura tecnológica instalada para mejorar los servicios de conectividad del ciudadano. | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 1 | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.008.2301075.501 2.3.2.02.02.008.2301075.201 2.3.2.02.02.008.2301079.201 | 5150000000 |  |  |  | 5150000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | OATIC | Edson Gómez
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Diseñar e implementar 1 modelo de conectividad y arquitectura de datos que permita la interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica existente y proyectada. | Porcentaje de diseño e implementación del modelo de conectividad y arquitectura de datos que permita la interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica existente y proyectada. |  | N/A |  |  |  | 0% |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | OATIC | Edson Gómez
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Mantener en los 8 Puntos Digital y en el Centro de Pensamiento para la Cuarta Revolución Industrial la conectividad y la infraestructura tecnológica. | Número de Puntos Digitales y Centros de Pensamiento para la Cuarta Revolución mantenidos con conectividad y la infraestructura tecnológica. | 20210680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquirir equipos y herramientas tecnológicas que soporten la gestión de los puntos digitales. | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 9 | 8 | 88.89% | 2.3.2.02.02.008.2301079.201 | 410000000 |  |  |  | 410000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | OATIC | Edson Gómez
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Ágil Y Transparente | Implementar 1 acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos. | Porcentaje de avance en la implementación de la acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos. | 20210680010047 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ORIENTADA A LA MEJORA DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquirir e implementar el sistema de información documental para la administración municipal incluye el fortalecimiento la infraestructura del centro de datos que soporte el sistema de información documental. | 2021-05-27 | 2021-12-31 | 17% | 0% | 0% | 2.3.2.02.01.004.2302010.501 2.3.2.02.02.008.2301075.501 | 2999037544 |  |  |  | 2999037544 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | OATIC | Edson Gómez
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Ágil Y Transparente | Formular e implementar 1 estrategia que permita la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | Número de estrategias formuladas e implementadas que permitan la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | 20200680010120 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Lograr un 52.8% de porcentaje en el índice de uso y apropiación de servicios digitales. | 2021-01-22 | 2021-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.1.2.02.02.008.2302086.201 | 846971961 |  |  |  | 850000000 | 634679430 |  |  |  | 634679430 | 74.67% |  | OATIC | Edson Gómez
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.1.2.02.02.008.2302086.201 | 3028039
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Administración En Todo Momento Y Lugar | Implementar y/o potencializar 7 herramientas y/o soluciones digitales para el servicio de atención al ciudadano como cliente externo y a servidores públicos como cliente interno. | Número de herramientas y/o soluciones digitales implementadas y/o potencializadas para el servicio de atención al ciudadano como cliente externo y a servidores públicos como cliente interno. | 20210680010008 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Implementar (7) herramientas tecnológicas. | 2021-02-05 | 2023-12-31 | 2 | 3 | 100% | 2.3.2.02.01.004.2301075.201 2.3.2.02.01.004.2302086.201 2.3.2.02.02.008.2301075.201 | 1099904708 |  |  |  | 1100962456 | 692662381 |  |  |  | 692662381 | 62.91% |  | OATIC | Edson Gómez
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2301075.201 | 1057748
[11 empty] | TOTALES | 47.78% |  | 10510000000 | 0 | 0 | 0 | 10510000000 | 1327341811 | 0 | 0 | 0 | 1327341811 | 12.63% | 0