## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE PRESENTACIÓN: |  |  | 2022-07-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
201 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Productividad Y Competitividad De Las Empresas Generadoras De Marca Ciudad | Realizar 2 campañas de comunicación para la difusión que permitan el posicionamiento de la Marca Ciudad en el territorio local, regional y nacional que motiven la inversión de diferentes sectores económicos para fortalecer el desarrollo, competitividad y turismo. | Número de campañas de comunicación realizadas para la difusión realizadas que permitan el posicionamiento de la Marca Ciudad en el territorio local, regional y nacional que motiven la inversión de diferentes sectores económicos para fortalecer el desarrollo, competitividad y turismo. | 20210680010118 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer el equipo de trabajo en mejora del proceso de prensa y comunicaciones. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4599025.8912301.201 | 200000000 |  |  |  |  | 200000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Ofc. Prensa y Comunicaciones | Joseph Gallardo
287 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Realizar 4 campañas pedagógicas enfocadas en la protección de la vida, preservación de recursos naturales, la primera infancia y la educación, como base fundamental para la transformación cultural y social de las dinámicas de ciudad. | Número de campañas pedagógicas realizadas enfocadas en la protección de la vida, preservación de recursos naturales, la primera infancia y la educación, como base fundamental para la transformación cultural y social de las dinámicas de ciudad. | 20210680010118 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer el equipo de trabajo en mejora del proceso de prensa y comunicaciones. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4599025.8912301.201 | 299000000 |  |  |  |  | 299000000 | 299000000 |  |  |  |  | 299000000 | 100% |  | Ofc. Prensa y Comunicaciones | Joseph Gallardo
288 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener la difusión del 100% de los espacios de participación ciudadana, según requerimiento, que fortalezcan las veedurías y el debate público sobre temas de gobierno y de impacto para la planeación de ciudad. | Porcentaje de difusión de los espacios de participación ciudadana, según requerimiento, que fortalezcan las veedurías y el debate público sobre temas de gobierno y de impacto para la planeación de ciudad. | 20210680010118 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar confección, producción o impresión y distribución de elementos publicitarios y de comunicación institucional orientadas a campañas pedagógicas y difusión de oferta institucional. Fortalecer el equipo de trabajo en mejora del proceso de prensa y comunicaciones. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4599025.8912301.201 | 299000000 |  |  |  |  | 299000000 | 299000000 |  |  |  |  | 299000000 | 100% |  | Ofc. Prensa y Comunicaciones | Joseph Gallardo
289 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Actualizar e implementar 1 Plan de Medios para informar a la ciudadanía sobre las políticas, iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno. | Número de Planes de Medios formulados e implementados para informar a la ciudadanía sobre las políticas, iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno. | 20210680010118 | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Generar espacios publicitarios para informar a la ciudadanía sobre la oferta institucional, políticas, iniciativas y proyectos estratégicos del Gobierno. Fortalecer el equipo de trabajo en mejora del proceso de prensa y comunicaciones. | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.33 | 33% | 2.3.2.02.02.008.4599025.8912301.201 | 1102000000 |  |  |  |  | 1102000000 | 85000000 |  |  |  |  | 85000000 | 7.713% |  | Ofc. Prensa y Comunicaciones | Joseph Gallardo
4 | [11 empty] | TOTALES | 33.25% |  | 1900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000000 | 683000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683000000 | 35.95% | 0