## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-03-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Formular e implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de padres/madres y/o cuidadores en pautas de crianza y vínculos afectivos tanto en el ámbito familiar como comunitario que permita disminuir las violencias en primera infancia. | Número de estrategias formuladas e implementadas para el fortalecimiento de padres/madres y/o cuidadores en pautas de crianza y vinculos afectivos tanto en el ámbito familiar como comunitario que permitan disminuir las violencias en primera infancia. | 2021680010003 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.009.4102021.201 $12.000.000 2.3.2.02.02.009.4102043.201 $12.000.000 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Formular e implementar 1 programa de prevención, detección y atención de violencias (violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, violencia psicológica y física, negligencia y agresividad en los niños) en el entorno familiar, educativo y comunitario dirigido a primera infancia e infancia. | Número de programas formulados e implementados para la prevención, detección y atención de violencias (violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, violencia psicológica y física, negligencia y agresividad en los niños) en el entorno familiar, educativo y comunitario dirigido a primera infancia e infancia. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 46000000 |  |  |  | 46000000 | 92% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia de corresponsabilidad en la garantía de derechos, la prevención de vulneración, amenaza o riesgo en el ámbito familiar, comunitario e institucional. | Número de estrategias de corresponsabilidad en la garantía de derechos, la prevención de vulneración, amenaza o riesgo en el ámbito familiar, comunitario e institucional formuladas e implementadas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.3 | 30% | 2.3.2.02.02.009.4102038.201 $40.000.000 2.3.2.02.02.009.4102043.201 $50.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.201 $28.000.000 | 118000000 |  |  |  | 118000000 | 76000000 |  |  |  | 76000000 | 64.41% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Implementar 4 iniciativas que promueva la participación activa de niños y niñas desde la primera infancia en espacios de interés privados y públicos en los que se fortalezcan habilidades para la vida, preparación para el proyecto de vida y el ejercicio de sus derechos. | Número de iniciativas implementadas que promueva la participación activa de niños y niñas desde la primera infancia en espacios de interés privados y públicos en los que se fortalezcan habilidades para la vida, preparación para el proyecto de vida y el ejercicio de sus derechos. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 90000000 |  |  |  | 90000000 | 89200000 |  |  |  | 89200000 | 99.11% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 programa para el reconocimiento de la construcción de la identidad de niños y niñas con una perspectiva de género dirigido a padres/madres y educadores. | Número de programas formulados e implementados para el reconocimiento de la construcción de la identidad de niños y niñas con una perspectiva de género dirigido a padres/madres y educadores. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4102043.213 | 0 | 70000000 |  |  | 70000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia para el fomento de prácticas de autoprotección y cuidado en niños y niñas para la prevención de conductas de riesgo (consumo de SPA, acciones delictivas, abandono familiar y escolar). | Número de estrategias formuladas e implementadas para el fomento de prácticas de autoprotección y cuidado en niños y niñas para la prevención de conductas de riesgo (consumo de SPA, acciones delictivas, abandono familiar y escolar). |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 $12.500.000 2.3.2.02.02.009.4102021.201 $10.000.000 2.3.2.02.02.009.4102043.213 $50.000.000 | 22500000 | 50000000 |  |  | 72500000 | 22500000 |  |  |  | 22500000 | 31.03% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 estrategia comunitaria y familiar para la prevención y erradicación del trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. | Número de estrategias comunitarias y familiares formuladas e implementadas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 $70.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.201 $10.000.000 | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 14000000 |  |  |  | 14000000 | 17.5% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Implementar y mantener la Ruta de Prevención, Detección y Atención Interinstitucional frente casos de niños, niñas y adolescentes victimas de bullying, abuso, acoso y/o explotación sexual. | Número de Rutas de Prevención, Detección y Atención Interinstitucional implementadas y mantenidas frente casos de niños, niñas y adolescentes victimas de bullying, abuso, acoso y/o explotación sexual. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Realizar 4 jornadas de conmemoración del día de la niñez. | Número de jornadas de conmemoración del día de la niñez realizadas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 40000000 |  |  |  | 40000000 | 4800000 |  |  |  | 4800000 | 12% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Crece Conmigo: Una Infancia Feliz | Formular e implementar 1 ruta de atención integral para niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias. | Número de rutas de atención integral formuladas e implementadas para niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.3 | 30% | 2.3.2.02.02.009.4102016.201 $150.000.000 2.3.2.02.02.009.4102043.201 $101.901.217 2.3.2.02.02.009.4102021.201 $10.000.000 | 261901217 |  |  |  | 261901217 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 3.818% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Formular e implementar 1 programa de familias fuertes: amor y límite que permita fortalecer a las familias como agente protector ante las conductas de riesgo en los adolescentes. | Número de programas formulados e implementados de familias fuertes: amor y límite que permitan fortalecer a las familias como agente protector ante las conductas de riesgo en los adolescentes. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Desarrollar 3 jornadas de uso creativo del tiempo y emprendimiento que potencien sus competencias y motiven continuar en diferentes niveles de educación superior. | Número de jornadas desarrolladas de uso creativo del tiempo y emprendimiento que potencien sus competencias y motiven continuar en diferentes niveles de educación superior. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 81697566 |  |  |  | 81697566 | 36000000 |  |  |  | 36000000 | 44.06% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Mantener el servicio exequial al 100% de los niños, niñas y adolescentes en extrema vulnerabilidad que fallezcan y que sus familias así lo requieran. | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en extrema vulnerabilidad fallecidos con servicio exequial requerido por sus familias. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Implementar y mantener 1 proceso de liderazgo b-learning orientada al fortalecimiento de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Número de procesos de liderazgo b-learning implementados mantenidos orientada al fortalecimiento de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 66.67% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Sistematizar 4 buenas prácticas que aporten al desarrollo de las realizaciones establecidas para los niños, niñas y adolescentes en el marco del proceso de rendición pública de cuentas. | Número de sistematizaciones realizadas de buenas prácticas que aporten al desarrollo de las realizaciones establecidas para los niños, niñas y adolescentes en el marco del proceso de rendición pública de cuentas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | 0.2 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 28000000 |  |  |  | 28000000 | 93.33% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener la estrategia para la prevención, detección y atención de las violencias en adolescentes. | Número de estrategias mantenidas para la prevención, detección y atención de las violencias en adolescentes. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.3 | 30% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 $20.000.000 2.3.2.02.02.009.4102021.201 $10.000.000 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Construcción De Entornos Para Una Adolescencia Sana | Brindar 150.000 entradas gratuitas de niñas, niños y adolescentes y sus familias a eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos. | Número de entradas gratuitas brindadas a niñas, niños y adolescentes y sus familias a eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50000 | 1 | 0.002% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 10000000 |  |  |  | 321901217 | 4800000 |  |  |  | 4800000 | 1.491% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 311901217
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Entregar 4 dotaciones a espacios para la primera infancia con enfoque de inclusión que permita el desarrollo de habilidades. | Número de dotaciones entregadas a espacios para la primera infancia con enfoque de inclusión que permitan el desarrollo de habilidades. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Construir y/o adecuar 4 Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia. | Número de Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia construídos o adecuados. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4102043.201 | 622000000 |  |  |  | 622000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Proveer 25.000 ayudas alimentarias anuales mediante complementos nutricionales para personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad mejorando su calidad de vida a través de la seguridad alimentaria. | Número de ayudas alimentarias anuales proveídas mediante complementos nutricionales para personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad mejorando su calidad de vida a través de la seguridad alimentaria. |  | PENDIENTE POR DEFINIR |  |  |  | 25000 | 0 | 0% | 2.3.2.02.01.002.4104008.201 | 200000000 |  |  |  | 1700000001 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
[5 empty] | 2020680010040 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.002.4104008.220 $603.350.727 2.3.2.02.01.002.4104008.201 $46.000.000 2.3.2.02.01.002.4104008.288 | 649350727 |  |  | 850649274 |  | 0
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Beneficiar y mantener a 11.000 personas mayores con el programa Colombia Mayor. | Número de personas mayores beneficiados y mantenidos con el programa Colombia Mayor. |  |  | Coadyuvar en el segumiento, registro, incorporación, retiros y novedades de adultos mayores con posibilidad de ser beneficiarios del programa colombia mayor de prosperidad social | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11000 | 10653 | 96.85% | 2.3.2.02.02.009.4104008.201 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 40800000 |  |  |  | 40800000 | 81.6% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Beneficiar a 7.000 personas mayores vulnerables de los diferentes barrios del municipio con la oferta de servicios de atencion primaria en salud, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre. | Número de personas mayores vulnerables de los diferentes barrios del municipio beneficiados con la oferta de servicios de atencion primaria en salud, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2000 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4104008.220 | 102000000 |  |  |  | 102000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener el servicio exequial al 100% de las personas mayores fallecidas en condición de pobreza, vulnerabilidad y sin red familiar de apoyo. | Porcentaje de personas mayores fallecidas en condición de pobreza, vulnerabilidad y sin red familiar de apoyo con servicio exequial. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104008.220 | 194909000 |  |  |  | 194909000 | 194909000 |  |  |  | 194909000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener a 1.656 personas mayores vulnerables con atencion integral en instituciones especializadas a través de las modalidades centros vida y centros de bienestar en el marco de la Ley 1276 de 2009. | Número de personas mayores vulnerables mantenidas con atencion integral en instituciones especializadas a través de las modalidades centros vida y centros de bienestar en el marco de la Ley 1276 de 2009. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1656 | 1628 | 98.31% | 2.3.2.02.02.009.4104008.220 $2.559.196.618 2.3.2.02.02.009.4104008.258 $101.429.564,34 2.3.2.02.02.009.4104008.201 $904.000.000 2.3.2.02.02.009.4104008.288 | 3564626182.34 |  |  | 1690003316 | 5254629498.34 | 3291557666.93 |  |  | 1661510016 | 4953067682.93 | 94.26% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener el servicio atención primaria en salud, atención psicosocial que promueva la salud física, salud mental y el bienestar social de las personas mayores en los centros vida. | Número de servicios mantenidos de atención primaria en salud, atención psicosocial que promueva la salud física, salud mental y el bienestar social de las personas mayores en los centros vida. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.25 | 25% | 2.3.2.02.02.009.4104008.201 $40.000.000 2.3.2.02.02.009.4104008.220 $120.799.850 | 160799850 |  |  |  | 160799850 | 158400000 |  |  |  | 158400000 | 98.51% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Formular y implementar 1 estrategia que promueva las actividades psicosociales, actividades artísticas y culturales, actividades físicas y recreación y actividades productivas en las personas mayores. | Número de estrategias formuladas e implementadas que promueva las actividades psicosociales, actividades artísticas y culturales, actividades físicas y recreación y actividades productivas en las personas mayores. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.009.4104008.201 $30.000.000 2.3.2.02.02.009.4104008.220 $68.000.000 | 98000000 |  |  |  | 98000000 | 80800000 |  |  |  | 80800000 | 82.45% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Adulto Mayor Y Digno | Mantener en funcionamiento los 3 Centros Vida con la prestacion de servicios integrales y/o dotacion de los mismos cumpliendo con la oferta institucional. | Número de Centros Vida mantenidos en funcionamiento con la prestacion de servicios integrales y/o dotacion de los mismos cumpliendo con la oferta institucional. |  |  | Beneficiar a los adultos mayores de centros vida públicos con la oferta institucional en el marco de la ley 1276 de 2009 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104008.201 $130.000.000 2.3.2.02.02.009.4104008.220 $199.091.000 | 329091000 |  |  |  | 329091000 | 193604990.86 |  |  |  | 193604990.86 | 58.83% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
[5 empty] | 2020680010151 | DOTACION DE CENTROS VIDA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA POBLACION ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar a los adultos mayores de centros vida públicos con la oferta institucional en el marco de la ley 1276 de 2009, y que cuenten con instalaciones idoneas para el desarrollo de las diferentes actividades recreativas, ludicas, sano espacrmirnto, atención primaria en salud, higiene, etc | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia que promueva la democratización familiar apoyada en el componente de bienestar comunitario del programa Familias en Acción con impacto en barrios priorizados por NBI. | Número de estrategias formuladas e implementadas que promuevan la democratización familiar apoyada en el componente de bienestar comunitario del programa Familias en Acción con impacto en barrios priorizados por NBI. | 2020680010072 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar 14.000 familias en condición de vulnerabilidad a través del programas Más Familias en Acción | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4103050.201 | 60000000 |  |  |  | 60000000 | 42800000 |  |  |  | 42800000 | 71.33% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Mantener el servicio de acceso gratuito a espacios de recreación y cultura a familias inscritas en el programa Familias en Acción. | Número de servicios mantenidos de acceso gratuito a espacios de recreación y cultura a familias inscritas en el programa Familias en Acción. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Mantener el 100% del apoyo logístico a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción. | Porcentaje de apoyo logístico mantenido a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4103050.201 | 140000000 |  |  |  | 140000000 | 107876669.31 |  |  |  | 107876669.31 | 77.05% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | 202068001033 | DESARROLLO DE ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID-19 FOCALIZADAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Acciones relacionadas con el componenete social, en cuanto a asistencias humanitarias, seguridad alimentaria, bioseguridad, entre otros | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Potenciar la Escuela de Liderazgo y Participación Política de Mujeres con cobertura en zona rural y urbana. | Número de Escuelas de Liderazgo y participación Política para Mujeres mantenidas con cobertura en zona rural y urbana. | 2020680010106 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN MUJERES Y POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres. niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Atender y mantener de manera integral desde el componente psicosociojurídico y social a 600 mujeres, niñas y personas considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | Número de mujeres, niñas y/o personas atendidas y mantenidas integralmente desde el componente psicosociojurídico y social considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 600 | 98 | 16.33% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 40000000 |  |  |  | 40000000 | 36000000 |  |  |  | 36000000 | 90% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Actualizar e implementar la Política Pública de Mujer. | Número de Políticas Públicas de Mujer actualizadas e implementadas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.25 | 25% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 30% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Formular e implementar 1 política pública para la población con orientación sexual e identidad de género diversa. | Número de políticas públicas formuladas e implementadas para la población con orientación sexual e identidad de género diversa. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.25 | 25% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 30% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Diseñar y ejecutar 14 campañas comunicativas en espacios públicos y medios masivos de transporte orientadas a la promoción de derechos y a la eliminación de diferentes formas de violencia y discriminación de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa. | Número de campañas comunicativas diseñadas y ejecutadas en espacios públicos y medios masivos de transporte orientadas a la promoción de derechos y a la eliminación de diferentes formas de violencia y discriminación de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | 1 | 25% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 28000000 |  |  |  | 28000000 | 93.33% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Atender el 100% de la solicitudes realizadas por éste grupo poblacional y sus familias con orientación psicosocial y jurídica. | Porcentaje de solicitudes realizadas por éste grupo poblacional y sus familias con orientación psicosocial y jurídica atendidas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 28000000 |  |  |  | 28000000 | 93.33% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener y fortalecer la ruta de atención a víctimas de acoso sexual y violencia de género a través redes comunitarias de prevención en zonas priorizadas del área rural y urbana de la ciudad y consolidación de alianzas con otras entidades. | Número de rutas de atención a víctimas de acoso sexual y violengia de género mantenidas y fortalecidas a través redes comunitarias de prevención en zonas priorizadas del área rural y urbana de la ciudad y consolidación de alianzas con otras entidades. |  |  | Activar los diferentes mecanismos de protección, articulando los diferentes establecimientos y secretarias a fin de lograr la protección de la mujer y sean restablecidos sus derechos. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 80% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener la garantía de las medidas de atención y protección al 100% de mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género con especial situación de riesgos. | Porcentaje de mujeres y sus hijos víctmas de violencia de género con especial situación de riesgos con medidas de atención y protección mantenidas. |  |  | Se busca proteger a la mujer y su familia en caso de vulneración de derechos, en situaciónes de riesgo critico de violencia y riesgo de muerte, entre otras. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 11000000 |  |  |  | 11000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener la estrategia de prevención con hombres de contextos públicos y privados mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la masculinidad hegemónica y tradicional. | Número de estrategias mantenidas de prevención con hombres de contextos públicos y privados mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la masculinidad hegemónica y tradicional. |  |  | Actividades relacionadas con capmapañsas de prevención de violencia en la mujer, igual de derechos, la equidad en las tareas, eliminación del machismo y fenimismo. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 10000000 |  |  |  | 10000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Más Equidad Para Las Mujeres | Mantener el Centro Integral de la Mujer a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención y empoderamiento femenino. | Número de Centros Integrales de la Mujer mantenidos a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención y empoderamiento femenino. |  |  | Atención virtual y precensial a mujeres y población diversa en temas de violencia sexual, intrafamiliar, domestica, cpacitación en temas de liderazgo y empoderamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 100% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Bucaramanga Hábitat Para El Cuidado Y La Corresponsabilidad | Establecer el centro para la atención integral de mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención, encuentro y empoderamiento. | Número de centros para la atención integral de mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas mantenidos a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención, encuentro y empoderamiento. |  |  | Atención virtual y precensial a mujeres y población diversa en temas de violencia sexual, intrafamiliar, domestica, cpacitación en temas de liderazgo y empoderamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502038.201 | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 80% | 1000000 | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Mantener a 284 habitantes de calle con atención integral en la cual se incluya la prestación de servicios básicos. | Número de habitantes de calle mantenidos con atención integral en la cual se incluya la prestación de servicios básicos. |  | PENDIENTE POR DEFINIR |  |  |  | 284 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4104027.201 | 201016480 |  |  |  | 1121000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
[5 empty] | 2020680010050 | DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR ATENCIÓN INTEGRAL HACIA LA POBLACIÓN HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Brindar atención integral a 284 personas en habitancia de calle | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4104027.201 2.3.2.02.02.009.4104027.213 | 6983520 | 913000000
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Mantener la identificación, caracterización y seguimiento de la situación de cada habitante de calle atendido por la Secretaría de Desarrollo Social. | Número de identificaciones, caracterizaciones y seguimientos mantenidos de la situación de cada habitante de calle atendido por la Secretaría de Desarrollo Social. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104027.201 2.3.2.02.02.009.4104027.213 | 130000000 | 119000000 |  |  | 249000000 | 106400000 |  |  |  | 106400000 | 42.73% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Formular e implementar 1 política pública para habitante de calle. | Número de políticas públicas para habitante de calle formuladas e implementadas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.25 | 25% | 2.3.2.02.02.009.4104027.201 2.3.2.02.02.009.4104027.213 | 12000000 | 18000000 |  |  | 30000000 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 40% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Habitantes En Situación De Calle | Mantener el servicio exequial al 100% de los habitantes de calle fallecidos registrados dentro del censo municipal. | Porcentaje de habitantes de calle fallecidos registrados dentro del censo municipal mantenidos con servicio exequial. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104027.213 |  | 60000000 |  |  | 60000000 |  | 60000000 |  |  | 60000000 | 100% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Garantizar y mantener la atención integral en procesos de habilitación y rehabilitación a 250 niñas, niños y adolescentes con discapacidad del sector urbano y rural en extrema vulnerabilidad. | Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad del serctor urbano y rural en extrema vulnerabilidad mantenidos con atención integral en procesos de habilitación y rehabilitación. |  | PENDIENTE POR DEFINIR |  |  |  | 250 | 1 | 0.4% | 2.3.2.02.02.009.4104020.201 | 20023866 |  |  |  | 970000000 |  |  |  |  | 60000000 | 6.186% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
[5 empty] | 2020680010121 | APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FAMILIARES Y/O CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender a 750 Personas con discapacidad con servicios integrales | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4104020.201 2.3.2.02.02.009.4104020.213 | 359976134 | 590000000 |  |  |  | 60000000
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Mantener el banco de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas para personas con discapacidad que se encuentren en el registro de localización y caracterización. | Número de bancos de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas mantenidas para personas con discapacidad que se encuentren en el registro de localización y caracterización. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.009.4104020.201 | 26000000 |  |  |  | 26000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 15.38% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Formular e implementar 1 estrategia de orientación ocupacional, aprovechamiento del tiempo libre, formación y esparcimiento cultural y actividades que mejoren la calidad de vida dirigidas a personas con discapacidad. | Número de estrategias formuladas e implementadas de orientación ocupacional, aprovechamiento del tiempo libre, formación y esparcimiento cultural y actividades que mejoren la calidad de vida dirigidas a personas con discapacidad. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.3 | 30% | 2.3.2.02.02.009.4104020.201 2.3.2.02.02.009.4104020.213 | 74000000 | 180000000 |  |  | 254000000 | 64000000 |  |  |  | 64000000 | 25.2% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Beneficiar anualmente a 200 familias de personas con discapacidad con una canasta básica alimentaria que según su situación socioeconómica se encuentran en extrema vulnerabilidad. | Número de familias de personas con discapacidad beneficiadas anualmente con una canasta básica alimentaria que según su situación socioeconómica se encuentran en extrema vulnerabilidad. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 200 | 1 | 0.5% | 2.3.2.02.01.002.4104008.201 | 200000000 |  |  |  | 200000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Población Con Discapacidad | Implementar 1 estrategia de apoyo técnico y jurídico para las solicitudes de ayudas técnicas requeridas por personas vulnerables en condición de discapacidad. | Número de estrategias implementadas de apoyo técnico y jurídico para las solicitudes de ayudas técnicas requeridas por personas vulnerables en condición de discapacidad. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4104020.201 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 40800000 |  |  |  | 40800000 | 81.6% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Mantener 2 ciclos de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos según normatividad del ICA. | Número de ciclos de vacunación mantenidas contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos según normatividad del ICA. |  | PREVENCIÓN DEL CONTAGIO Y PROPAGACION DE LA FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS EN LA ESPECIE BOVINA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 |  | 0% | 2.3.2.02.01.000.1707042.201 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Instalar 200 sistemas de riego por goteo en la zona rural. | Número de sistemas de riego por goteo instalados en la zona rural. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [5 empty] | 0% | 2.3.2.02.01.000.1702010.201 | 100000000 |  |  |  | 140000000.66 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
[5 empty] | 2020680010123 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender 500 Unidades productivas con los componentes de asistencia técnica y empresarial,mejoramiento de procesos de cosecha. poscosecha y comercialización. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50 |  |  | 2.3.2.02.01.000.1702010.201 | 40000000.66
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Realizar 12 proyectos productivos agrícolas o pecuarios. | Número de proyectos productivos agrícolas o pecuarios realizados. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.1702010.201 | 59839539 |  |  |  | 59839539 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Mantener 4 mercadillos campesinos. | Número de mercadillos campesinos mantenidos. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.009.1702010.201 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 64000000 |  |  |  | 64000000 | 64% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Mantener el Plan General de Asistencia Técnica. | Número de Planes Generales de Asistencia Técnica actualizados e mantenidos. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.3 | 30% | 2.3.2.02.02.009.1702010.201 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 80% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Desarrollar procesos agroindustriales con 20 unidades productivas del sector rural. | Número de unidades productivas del sector rural con procesos agroindustriales desarrollados. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6 |  | 0% | [5 empty] | 150160461 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.01.000.1702010.201 $150.000.000 2.3.2.02.02.009.1702010.201 $160.461 | 150160461
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Formular e implementar 1 estrategia que fortalezca la democracia participativa (Ley 1757 de 2015). | Número de estrategias formuladas e implementadas que fortalezca la democracia participativa (Ley 1757 de 2015). | 20200680010063 | FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar al 100% de los Ediles con póliza. EPS. Pensión y Seguro de vida | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502001.201 | 331000000 |  |  |  | 331000000 | 241009735.54 |  |  |  | 241009735.54 | 72.81% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener el beneficio al 100% de los ediles con pago de EPS, ARL, póliza de vida y dotación. | Porcentaje de ediles mantenidos con el beneficio del pago de EPS, Pensión, ARL, póliza de vida y dotación. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4502001.201 | 296000000 |  |  |  | 296000000 | 42669667.77 |  |  |  | 42669667.77 | 14.42% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener en funcionamiento el 100% de los salones comunales que hacen parte del programa Ágoras. | Porcentaje de salones comunales mantenidos en funcionamiento que hacen parte del programa Ágoras. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 30% | 30% | 2.3.2.02.02.009.4502001.201 | 113501549 |  |  |  | 373000000 | 144000000 |  |  |  | 144000000 | 38.61% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4502001.201 $30.498.451 2.3.2.02.02.009.3301053.201 $229.000.000 | 259498451
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Construir y/o dotar 10 salones comunales con el programa Ágoras. | Número de salones comunales con el programa Ágoras construidos y/o dotados. |  | DOTACION DE SALONES COMUNALES PARA FOMENTAR LA INTEGRACION COMUNITARIA Y LA CIUDADANIA PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010025 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES PARA UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MODERNA Y EFICIENTE EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Atender a 75.600 personas en los servicios y programas que adelanta la Secretaría de Desarrollo Social | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4599006.201 $300.000.000 2.3.2.02.02.009.4599031.201 $440.000.000 | 740000000 |  |  |  | 782000000 | 530400000 |  |  |  | 530400000 | 67.83% |  | Sec. Desarrollo Social | John Carlos Pabón Mantilla
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4599031.201 | 42000000
[11 empty] | TOTALES | 37.5% |  | 11092776760 | 2000000000 | 0 | 2540652590 | 15633429350 | 6043327730.41 | 60000000 | 0 | 1661510016 | 7764837746.41 | 49.67% | 11000000
Note on T6: Miguel Sandoval A: Cps 659 12mm rub 2021 CPs 799 12 mm rubro 2043
Note on T7: Miguel Sandoval A: Cps 659 16 mm rub 2043 Cps 781 16mm Cps 798 14 mm
Note on T8: Miguel Sandoval A: Cps 659 12mm rub 2021 Cps 663: 16 mm rub 2043 Cps 777: 12mm rub 2043 Cps 778: 12mm rub 2043 Cps 660 8mm rubro 2021 Cps 658: 8mm rubro 2021 Cps 1010: 8.000.000
Note on T9: Miguel Sandoval A: Cps 503: 24.000.000 cps 672: 15.200.000 Cps 663: 16 mm Cps 656 6mm cps 781: 16 mm cps 777: 12mm
Note on T11: Miguel Sandoval A: Cps 658 10mm rub 2021
Note on T12: Miguel Sandoval A: Cps hug rios: 4mm rub 2043 CPs 660: 10 mm rub 2021
Note on T14: Miguel Sandoval A: cps 586 4.800.000
Note on T15: Miguel Sandoval A: Cps660:10.mm rub 2021
Note on T17: Miguel Sandoval A: CPs 503; 20.000.000 Cps 799 16 mm
Note on T19: Miguel Sandoval A: Cps 656 6mm Cps 798 14 mm
Note on T20: Miguel Sandoval A: Cps 791 : 28 mm
Note on T21: Miguel Sandoval A: Cps 503: 20.000.000 rub 2043 Cps 658: 10 mm rub 2021
Note on T22: Miguel Sandoval A: cps 586 4.800.000
Note on T31: Miguel Sandoval A: propios: 663454761 Est mapl: 2628102905,93
Note on T32: Miguel Sandoval A: est mpal: 72.000.000+24.000.000 propios: 38.400.000
Note on T33: Miguel Sandoval A: Est mapl: 52.000.000 propios: 28.800.000
Note on T34: Miguel Sandoval A: Est mpal: 3314546,93+62.400.000+2290443,93 Propios: 24.000.000+76.000.000+25.600.000
Note on T36: Miguel Sandoval A: Cps 740 16mm cps750 25.2mm (10%) cps772 4 mm cps 773 12.8 mm cps 774 16.8 mm 30%
Note on T38: Miguel Sandoval A: cps 740 16mm cps750 25.2mm (90%) cps 772 4 mm cps 773 12.8 mm cps 774 16.8 mm 70% cps 830 16 mm cps 859 16 mm
Note on T53: Miguel Sandoval A: 77.600.000 (4 cps- 2 de 24 millones al 75%) CPs 940 14.400mm} CPS 966 14.400 m
Note on T54: Miguel Sandoval A: 12 millones corrspoende a saldos 2 cps (856-858)
Note on T58: Miguel Sandoval A: 4.000.000 cps 586
Note on T59: Miguel Sandoval A: cps 793 24 mm cps 787 16mm Cps 894 24 mm
Note on T61: Miguel Sandoval A: 28 mm cps 867 12.800 mm cps785
Note on T66: Miguel Sandoval A: CO 939, 972
Note on T67: Miguel Sandoval A: CO 890