## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-05-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Implementar 1 ecosistema empresarial para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad. | Número de ecosistemas empresariales implementados para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad. | 2020680010179 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA BUCARAMANGA PROGRESA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Ecosistemas empresariales implementados para la reactivación y desarrollo económico de la ciudad | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 1 | 0.015 | 1.5% | 2.3.2.02.02.007.3502012.201: $4,5mil 2.3.2.02.02.008.3502019.201: $4,5mil 2.3.2.02.02.008.4599031.201: $3.007.700.000 | 12007700000 |  |  |  | 12007700000 | 166000000 |  |  |  | 166000000 | 1.382% |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Modernizar el proceso financiero y presupuestal de la Secretaría de Hacienda. | Porcentaje de avance en la modernización del proceso financiero y presupuesta de la Secretaría de Hacienda. |  | MODERNIZACIÓN DEL PROCESO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 20% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 62807395 |  |  |  | 62807395 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Desarrollar 3 acciones administrativas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | Número de acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo de impuestos, fiscalización y cobro coactivo municipal. | 2020680010134 | FORTALECIMIENTO A LA GESTION OPERATIVA DE LA OFICINA DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar el 80% del recaudo por concepto de Contribución de Valorización | 2021-01-16 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 353652618 |  |  |  | 2908850532.06 | 353652618 |  |  |  | 1681902618 | 57.82% |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
[5 empty] | 2021680010001 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECAUDO , FISCALIZACIÓN Y COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar (3) acciones administrativas desarrolladas para mejorar la eficiencia y productividad en la gestión del recaudo, fiscalización y cobro coactivo municipal. | 2021-01-18 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 1475200000 |  |  |  |  | 1328250000
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.501 2.3.2.02.02.006.2408022.501 | 1079997914.06
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Realizar 3 socializaciones de las obligaciones tributarias mediante canales de comunicación o prensa, acompañadas de jornadas de sensibilización dirigida a los contribuyentes para mejorar la cultura de pago. | Número de socializaciones realizadas de las obligaciones tributarias mediante canales de comunicación o prensa, acompañadas de jornadas de sensibilización dirigida a los contribuyentes para mejorar la cultura de pago. | [5 empty] | 1 | 2 | 100% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Finanzas Públicas Modernas Y Eficientes | Mantener actualizadas la información para una óptima gestión tributaria. | Número de bases de datos (información) actualizadas para una óptima gestión tributaria. | [5 empty] | 0 |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Hacienda | Saharay Rojas
[11 empty] | TOTALES | 50.38% |  | 14979357927.06 | 0 | 0 | 0 | 14979357927.06 | 1847902618 | 0 | 0 | 0 | 1847902618 | 12.34% | 0