## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE INTERIOR
2021-03-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | N/A | N/A |  |  |  | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Climático y la Política Pública de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. | Número de Planes Municipales de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Político y Políticas Públicas de de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático actualizados e implementados. | 20200680010038 | APOYO AL CONOCIMIENTO OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA RESPUESTA A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa de la Unidad Municipal de gestión del Riesgo y Desastre para la respuesta eficiente a los eventos de desastre natural y otros en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 0 | 0.1 | - | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4503004.201 - $ 22.000.000 2.3.2.02.02.008.4503004.201 - $ 277.740.256 | 299740256 |  |  |  | 522000000 | 148000000 |  |  |  | 148000000 | 28.35% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503004.201 | 222259744
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 9 estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo. | Número de estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo realizados. | [5 empty] | 3 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Adquirir 5 Sistema de Alertas Tempranas e Innovación para la gestión del riesgo. | Número de Sistemas de Alertas Tempranas e Innovación adquiridos para la gestión del riesgo. | [5 empty] | 0 |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire. | Número de estrategias de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire formuladas e implementadas. | [5 empty] | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Fortalecer 30 instancias sociales del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | Número instancias sociales fortalecidas del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | [5 empty] | 10 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre. | Número de zonas de riesgo de desastre intervenidas estratégicamente. | [5 empty] | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | 2. Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 1 inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. | Número de inventarios municipales de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable realizados. |  | N/A |  |  |  | 0 |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. |  | ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES Y FORMAS BÁSICAS PARA LA REDUCCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $ 856.200.000 | 856200000 |  |  |  | 856200000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. |  | SUBSIDIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER EMERGENCIAS Y EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% |  | 0% | 2.3.2.02.01.002.4503004.201 - $ 1.000.000.000 2.3.2.02.02.009.4503004.201 - $ 121.800.000 | 1121800000 |  |  |  | 1121800000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Mantener las 4 Plazas de Mercado administradas por el Municipio. | Número de plazas de mercado administradas por el Municipio mantenidas. | 20200680010110 | FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar una eficaz gestión y funcionamiento de las plazas de mercado que se encuentran bajo la administración de la Alcaldía de Bucaramanga. | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002012.201 2.3.2.02.02.008.4002031.201 | 587726775 |  |  |  | 617000000 | 428748479 |  |  |  | 428748479 | 69.49% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002012.201 2.3.2.02.02.008.4002031.201 | 29273225
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 20200680010062 | APOYO A LA RECUPERACIÓN, CONTROL Y PRESERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir la invasión y el uso inadecuado del espacio público en la ciudad de Bucaramanga. | 2021-01-13 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4002014.201 2.3.2.02.02.008.4002017.201 | 577500000 |  |  |  | 990500000 | 442500000 |  |  |  | 842500000 | 85.06% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.4002014.201 2.3.2.02.02.008.4002017.201 2.3.2.02.02.008.4501004.204 | 5500000 |  |  | 1800000
[5 empty] | 20200680010156 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 |  |  |  | 405700000 |  |  |  |  | 400000000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 33.33% | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 |  |  |  | 87300000 | 87300000 |  |  |  | 40000000 | 40000000 | 45.82% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Desarrollar e implementar 1 protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | Número de protocolos desarrollados e implementados para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 |  |  |  | 35200000 | 35200000 |  |  |  | 25600000 | 25600000 | 72.73% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 4620122533 |  |  |  |  | 249999956 | 5.411% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[5 empty] | 20200680010131 | ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA | Mejorar la infraestructura física de algunas instalaciones donde opera y presta el servicio la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Bucaramanga, buscando una eficiente prestación del servicio en el marco del orden público. | 2021-01-25 | 31/06/2021 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $1.049.000.000 |  |  |  | 1049000000
[5 empty] | 2021680010023 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE TROPA DEL BATALLÓN DE SERVICIOS N° 5 “MERCEDES ABREGO” DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquisición de vehículos para el transporte de tropa del batallón de servicios n° 5 “Mercedes Abrego” del municipio de Bucaramanga. | 2021-03-03 | 2021-06-03 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.07.01.4501056.204 - $350.000.000 |  |  |  | 347157800
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [10 empty] | 2842200
[6 empty] | ADECUACIÓN DE SALA TRANSITORIA, ANTEJARDÍN Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS – CFSM DE MIGRACIÓN COLOMBIA – REGIONAL ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $104.627.439 |  |  |  | 104627439
[6 empty] | ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNÓLOGICOS PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4501056.204 - $80.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $27.602.268 |  |  |  | 107602268
[6 empty] | SUMINISTRO DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA PROTECCIÓN Y SEGUIRIDAD EN LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.4501056.204 - $807.014.027 2.3.2.02.01.003.4501030.201 - $800.000.000 | 800000000 |  |  | 807014027
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN AL MODELO DE PROFESIONALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN Y/O CONTROL DEL DELITO PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $653.814.000 |  |  |  | 653814000
[5 empty] | 20200680010136 | FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.006.4501056.201 | 400000000 |  |  | 0
[6 empty] | MANTENIMIENTO VEHIVULOS GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.201 - $80.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.261 - $18.064.799 | 80000000 |  |  | 18064799
[5 empty] | 20200680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $100.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $150.000.000 |  |  |  | 250000000 |  |  |  |  | 249999956
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $304.210.000 2.3.2.02.02.008.4501056.237 - $425.000.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 - $18.549.104 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 - $17.658.118 |  |  |  | 342114565 | 765417222 |  |  |  | 307058540 | 307058540 | 40.12% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 2.3.2.02.02.008.4501056.237 2.3.2.02.02.008.4501056.204 |  |  |  | 423302657
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 20200680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $33.000.000 |  |  |  | 33000000 | 33000000 |  |  |  | 24000000 | 24000000 | 72.73% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $148.500.000 |  |  |  | 148500000 | 169290000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNÓLOGICOS PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.4501056.236 - $20.790.000 |  |  |  | 20790000 | [5 empty] | 0
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener 1 hogar de paso para la protección de niños y niñas en riesgo y/o vulnerabilidad. | Número de hogares de paso para las niñas y niños en riesgo y/o vulnerabilidad mantenidos. | 20210680010009 | FORTALECIMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar la prestación del servicio mediante la modalidad de hogar de paso como medida de protección provisional de niñas, niños y adolescente con derechos amenazados y/o vulnerados y en estado de inobservancia del municipio de Bucaramanga. | 2021-02-05 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4102037.201 - $ 360.000.000 | 355773880 |  |  |  | 360000000 | 320207103 |  |  |  | 320207103 | 88.95% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.4102037.201 | 4226120
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. |  | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA POLICIA EXEPCIONAL CIEPS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% |  | 0% | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 - $1.555.985.197 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 - $7.410.000 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $34.308.800 |  |  |  | 1597703997 | 1597703997 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener en funcionamiento el Circuito Cerrado de Televisión. | Número de Circuitos Cerrados de Televisión en funcionamiento. | 20200680010176 | MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener en óptimas condiciones el CCTV para la vigilancia, control y seguimiento de la inseguridad en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 |  |  |  | 379490560 | 457000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 |  |  |  | 77509440
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el plan de acción para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. | Número de planes de acción formulados e implementados para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. |  | CTP |  |  |  | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1202002.262 |  |  |  | 1440156 | 634740156 |  |  |  |  | 442400000 | 69.7% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[5 empty] | 20200680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la descongestión y atención de los procesos policivo de las Inspecciones y Comisarías del municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.1202002.201 - $211.560.751 2.3.2.02.02.008.1202034.201 - $420.000.000 2.3.2.02.02.008.1202002.262 $3.179.405,26 | 631560751 |  |  | 1739249 |  | 440660751 |  |  | 1739249
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1202002.201 - $246.500.000 2.3.2.02.02.008.1202034.201 - $102.500.000 | 349000000 |  |  |  | 349000000 | 232000000 |  |  |  | 232000000 | 66.48% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Crear y mantener 1 observatorio de convivencia y seguridad ciudadana. | Número de observatorios de convivencia y seguridad ciudadana creados y mantenidos. |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501056.264 - $159.146.685,48 |  |  |  | 159146685 | 159146685 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular 1 estrategia de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales. | Número de estrategias de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales formuladas e implementadas. | [5 empty] | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Formular e implementar 1 estrategia de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y aplicación de la justicia restaurativa. | Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de aplicación de la justicia restaurativa formuladas e implementadas. |  | JUSTICIA RESTAURATIVA |  |  |  | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Formular e implementar 1 plan de acción con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | Número de planes de acción formulados e implementados concon la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. |  | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% |  | 0% | 2.3.2.02.02.006.4102046.201 - $ 2.564.591.998,26 | 2564591998.26 |  |  |  | 2564591998.26 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
ADECUACIÓN DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO PARA ADOLESCENTES Y JOVENES CON CONDUCTAS PUNIBLES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Desarrollar 4 iniciativas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. | Número de iniciativas desarrolladas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes. |  | APOYO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS Y LÍDERES SOCIALES |  |  |  | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.008.4502021.201 - $ 20.000.000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan de Acción Territorial. | Número de Planes de Acción Territorial formulados e implementados. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $313.000.000 | 313000000 |  |  |  | 313000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[5 empty] | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga.
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan Integral de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. | Número de Planes Integrales de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario formulados e implementados. |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $17.000.000 | 17000000 |  |  |  | 17000000 | 16000000 |  |  |  | 16000000 | 94.12% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la ayuda y atención humanitaria de emergencia y en transición al 100% de la población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de emergencia y en transición . |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $280.000.000 | 280000000 |  |  |  | 280000000 | 20723591 |  |  |  | 20723591 | 7.401% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la asistencia funeraria al 100% de la población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley con asistencia funeraria. |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $70.000.000 | 70000000 |  |  |  | 70000000 | 70000000 |  |  |  | 70000000 | 100% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener las medidas de protección para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado al 100% de las solicitudes que cumplan con los requisitos de ley. | Porcentaje de solicitudes que cumplan con los requisitos de ley con medidas de protección mantenidas para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado. |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $10.000.000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 778633 |  |  |  | 778633 | 7.786% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 2.3.2.01.01.003.01.06.4101018.201 | 292100000 |  |  |  | 310000000 | 188800000 |  |  |  | 188800000 | 60.9% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 17900000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Realizar 4 iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | Número de iniciativas realizadas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.008.4101023.201 - $13.500.000 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $76.500.000 | 90000000 |  |  |  | 90000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el 100% de los espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. | Porcentaje de espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas mantenidos. |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% |  | 0% | 2.3.2.02.02.008.4101023.201 - $75.000.000 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $35.000.000 | 35000000 |  |  |  | 110000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 75000000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Formular e implementar 1 plan de acción con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. | Número de planes de acción formulados e implementados con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Desarrollar 4 jornadas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | Número de jornadas desarrolladas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | 20200680010164 | APOYO A LA POBLACIÓN CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer los servicios de apoyo psicosocial, jurídico y educativo de la población privada de la libertad en el municipio de Bucaramanga. | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | 2.3.2.01.01.003.03.02.1206007.201 - $ 50.000.000 2.3.2.02.01.003.1206007.201 - $ 50.000.000 2.3.2.02.02.008.1206007.201 - $ 100.000.000 | 148569000 |  |  |  | 200000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 51431000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Asuntos Religiosos | Diseñar e implementar 1 programa que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | Número de programas diseñados e implementados que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010035 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad y eficiencia en la prestación de los servicios ofertados por la Secretaría del Interior para la ciudadanía del municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 2.3.2.02.02.008.4502022.201 | 828400000 |  |  |  | 1139300000 | 559400000 |  |  |  | 559400000 | 49.1% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 2.3.2.02.02.008.4502022.201 | 310900000
[11 empty] | TOTALES | 43.83% |  | 11444452749.26 | 0 | 0 | 7054859842 | 18499312591.26 | 2867818557 | 0 | 0 | 1048397745 | 3916216302 | 21.17% | 0
Note on G43: Este proyecto es del PISCC

## Hoja1 (hidden)
2.3.2.02.02.008.4501056.204 | 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 | 2.3.2.02.02.008.4501056.237 | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 | proyecto | presupuestado
199993637 | 10397502 | 24323426 | 182600000 | 356300000 | 773614565 | 1196917222 | 250000000
[6 empty] | 423302657 | 765417222
150000000 | 17658118 | 18549104 | 425000000 | 100000000
304210000 |  |  |  |  | 1383600000 | 431500000 | 33000000 | 0 | 21
33000000 | [5 empty] | 342114565 | 148500000 | - | 17
148500000 | [8 empty] | 1
[8 empty] | 0 | 1
150000000 |  |  | 182600000 | 100000000 |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 Tolerancia $259.2 millones 2.3.2.02.02.008.4501056.237 Tolerancia CPS $145.6 millones 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 FONSET Informática $16.631.440 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 FONSET Mobiliario $9.627.100 |  | -
|  |  |  | 259200000 |  |  |  | 0
0
0
150000000 | 0 | 0 | 182600000 | 359200000 |  |  |  | -
1
49993637 | 10397502 | 24323426 | 0 | -2900000 |  |  |  | 0
485710000 | [7 empty] | 1
1
0.33333
0.2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1