## PA 2022
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-07-05
FECHA DE CORTE: |  |  | 2022-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIN | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | Dependencia | Responsable
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2021680010006 | APOYO A LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 50% | 12.5% | 25% | 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 $ 65.600.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.201 $136.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.201 $265.200.000 Pendiente por incluir en proyectos: 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.501 $ 45.900.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.501 $ 87.417.950 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.501 $165.356.000 | 745673949.9 |  |  |  |  | 1669568539.7 | 434280000 |  |  |  |  | 836480000 | 50.1% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la segunda parte de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.4599025.84392.201 $20.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 $56.700.000 2.3.2.02.02.008.4599019.82120.201 $125.500.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83211.201 $105.000.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83310.201 $162.000.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83990.201 $105.200.000 Pendiente por incluir en proyecto: 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.501 $ 47.500.000 2.3.2.02.02.008.4599019.82120.501 $ 72.500.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83211.501 $ 80.000.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83310.501 $ 115.000.000 2.3.2.02.02.008.4599019.83990.501 $ 47.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.501 $ 20.970.000 | 923894589.8 | [5 empty] | 402200000
258 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Desarrollar 4 instrumentos derivados del POT para promover un desarrollo ordenado. | Número de instrumentos desarrollados para promover un desarrollo ordenado. | 3 | Proyecto nuevo | Desarrollar 1 instrumento derivados del POT para promover un desarrollo ordenado. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.501 | 200000000 |  |  |  |  | 200000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
259 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 53% | 53% | 2.3.2.02.02.008.4599018.83211.201 $108.500.000 2.3.2.02.02.008.4599018.83310.201 $241.500.000 2.3.2.02.02.008.4599018.85999.201 $ 12.600.000 Pendiente por incluir en proyecto: 2.3.2.02.02.008.4599018.83211.501 $ 74.000.000 2.3.2.02.02.008.4599018.83310.501 $189.000.000 2.3.2.02.02.008.4599018.85999.501 $ 10.000.000 | 635600000 |  |  |  |  | 635600000 | 312600000 |  |  |  |  | 312600000 | 49.18% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2020680010129 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Legalizar 8 asentamientos humanos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 8 | 0.9 | 11.25% | 2.3.2.02.02.008.4002016.82120.201 $ 88.800.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.201 $ 90.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.201 $ 144.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.201 $396.500.000 Pendiente por incluir en proyecto: 2.3.2.02.02.008.4002016.82120.501 $ 74.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83211.501 $ 75.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83310.501 $ 115.082.047 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.501 $256.192.400 | 1239578050.1 |  |  |  |  | 9154425139.58 | 659568000 |  |  |  |  | 3897738285.32 | 42.58% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2021680010065 | ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Realizar estudios AVR en diferentes comunas. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4002016.83221.201 $1.648.664.678,2 2.3.2.02.02.008.4503017.83990.201 $ 90.000.000 | 1738664678.2 | [5 empty] | 1738224888.32
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2022680010008 | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA SECTORES PRIORIZADOS DE LAS COMUNAS 10 Y 11 DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Realizar estudios AVR en las comunas 10 y 11. | 2022-05-30 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4503017.83931.201 | 1500000000 | [5 empty] | 1499945397
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2 | Proyectos nuevos | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503017.83931.588 |  |  |  |  | 4676182411.28
290 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 Pendiente por incluir en proyecto: 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.501 $62.508.000 | 138008000 |  |  |  |  | 252255333 | 75000000 |  |  |  |  | 75000000 | 29.73% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
290 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. | 2021680010213 | FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4502001.83221.289 |  |  |  |  | 114247333
291 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Realizar 4 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Número de actividades de fortalecimiento realizadas para el Consejo Territorial de Planeación. | 2021680010097 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar 1 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4502001.85999.201 2.3.2.02.02.008.4502001.85999.501 $10.000.000 | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 | 12000000 |  |  |  |  | 12000000 | 40% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
297 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. | 2021680010096 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBSERVATORIO DIGITAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Mantener el observatorio municipal. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599025.83990.201 Pendiente por incluir en proyecto 2.3.2.02.02.008.4599025.83990.501 $76.500.000 | 141300000 |  |  |  |  | 141300000 | 64800000 |  |  |  |  | 64800000 | 45.86% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
298 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 2020680010085 | IDENTIFICACIÓN Y SELECCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599033.82120.201 $ 24.000.000 2.3.2.02.02.008.4599033.85999.201 $468.000.000 Pendiente por incluir en proyecto: 2.3.2.02.02.008.4599033.82120.501 $12.500.000 2.3.2.02.02.008.4599033.85999.501 $90.000.000 2.3.2.02.02.008.4599033.83990.213 $399.295.209 | 594500000 | 399295209 |  |  |  | 1293795209 | 483000000 |  |  |  |  | 483000000 | 37.33% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
298 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 4 | Proyecto nuevo | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599033.85999.501 $300.000.000 | 300000000
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $36.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.231 $50.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.263 $26.114.607 | 36000000 |  |  |  | 154514607 | 263457966.95 | 36000000 |  |  |  | 57000000 | 93000000 | 35.3% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | 1 | Proyecto nuevo | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.531 |  |  |  |  | 72943359.95
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 $280.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83211.201 $ 31.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83310.201 $ 44.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 $724.385.393 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 $ 19.800.000 2.3.2.02.02.008.4599034.88767.201 $ 20.000.000 Pendiente por incluir en proyecto 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.501 $138.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83211.501 $ 22.500.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.501 $428.620.000 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.501 $ 10.000.000 2.3.2.02.02.008.4002016.83990.501 $300.000.000 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.707 $1.041.931 | 1552055393 |  |  |  | 1041931 | 1573097324 | 640800000 |  |  |  |  | 653860787 | 41.57% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 2021680010067 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599034.88767.201 | 20000000 | [5 empty] | 13060787
310 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | Número de archivos de planos mantenidos en funcionamiento. | 2020680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 Pendiente por incluir en proyecto: 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.501 $24.200.000 | 55400000 |  |  |  |  | 55400000 | 31200000 |  |  |  |  | 31200000 | 56.32% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
11 | [11 empty] | TOTALES | 67.2% |  | 9850674661 | 399295209 | 0 | 0 | 5018929642.23 | 15268899512.23 | 6402679072.32 | 0 | 0 | 0 | 57000000 | 6459679072.32 | 42.31% | 0