## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-12-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-11-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 50% | 37.5% | 75% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 156560000 |  |  |  |  | 3574710000 | [5 empty] | 2998356485 | 83.88% | 472676412 | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 20210680010059 | ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR LA RENOVACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-07-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4002034.201 | 100000000 | [5 empty] | 100000000
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 20210680010022 | APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002016.201 | 1800000000 | [5 empty] | 1800000000
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 20210680010006 | APOYO A LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 907750000 | [5 empty] | 554190000
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 |  |  |  |  | 610400000 | [5 empty] | 544166485
258 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Desarrollar 4 instrumentos derivados del POT para promover un desarrollo ordenado. | Número de instrumentos desarrollados para promover un desarrollo ordenado. | 20210680010063 | APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO PÚBLICO DE IDEAS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DEL BORDE NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 2 | 1.15 | 57.5% | 2.3.2.02.02.008.4002016.201 | 1619988003 |  |  |  |  | 1619988003 | 1119988003 |  |  |  |  | 1119988003 | 69.14% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
259 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 100% | 50% | 50% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 478500000 |  |  |  |  | 478500000 | 467200000 |  |  |  |  | 467200000 | 97.64% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 20200680010129 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 8 | 4.8 | 60% | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 868490000 |  |  |  |  | 5956120311.62 | 821810000 |  |  |  |  | 3276153719 | 55% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 20210680010030 | ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO LA FORTUNA, EN LA COMUNA No 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar los estudios AVR en la Comuna 1 del municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503017.201 | 320123215 | [5 empty] | 320020577
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 20210680010065 | ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2021-07-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4503017.201 2.3.2.02.02.008.4503031.201 | 3254656337.34 | [5 empty] | 2134323142
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 2.3.2.02.02.008.4503017.201 2.3.2.02.02.008.4502001.289 | 1512850759.28
290 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 73500000 |  |  |  |  | 81275315 | 73500000 |  |  |  |  | 73500000 | 90.43% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
290 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 7775315
291 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Fortalecimiento De Las Instituciones Democráticas Y Ciudadanía Participativa | Realizar 4 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Número de actividades de fortalecimiento realizadas para el Consejo Territorial de Planeación. | 20210680010097 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 16811200 |  |  |  |  | 16811200 | 84.06% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
297 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. | 20210680010096 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBSERVATORIO DIGITAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599025.201 2.3.2.01.01.005.02.03.01.4599025.201 | 67025000 |  |  |  |  | 75000000 | 13310000 |  |  |  |  | 13310000 | 17.75% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
297 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599025.201 | 7975000
298 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 20200680010085 | IDENTIFICACIÓN Y SELECCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599033.201 | 540000000 |  |  |  |  | 651511300 | 462220000 |  |  |  |  | 554831300 | 85.16% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
298 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 20210680010067 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599034.201 | 92611300 | [5 empty] | 92611300
298 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599033.201 | 18900000
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.531 2.3.2.02.02.008.4599031.263 | 36750000 |  |  |  | 127962191 | 236210042 | 28800000 |  |  |  | 93821951 | 182390451 | 77.22% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | 20210680010067 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599034.201 2.3.2.02.02.008.4599031.231 2.3.2.02.02.008.4599031.531 | 2764962 |  |  |  | 57003537.63 |  | 2764962 |  |  |  | 57003538
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.231 2.3.2.02.02.008.4599031.531 |  |  |  |  | 11729351.37
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 1003420000 |  |  |  |  | 1215839068 | 982426667 |  |  |  |  | 1136446367 | 93.47% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20210680010067 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599034.201 | 154036087 | [5 empty] | 154019700
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599034.201 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4002016.201 2.3.2.02.02.008.4599033.201 2.3.7.06.02.4599002.601 | 58382981
310 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | Número de archivos de planos mantenidos en funcionamiento. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 48900000 |  |  |  |  | 48900000 | 44400000 |  |  |  |  | 44400000 | 90.8% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
11 | [11 empty] | TOTALES | 85.68% |  | 13761358959.62 | 0 | 0 | 0 | 196695080 | 13958054039.62 | 9732562036 | 0 | 0 | 0 | 150825489 | 9883387525 | 70.81% | 472676412