## PLAN DE ACCIÓN 2015
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2015 | 2015-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estudios de microzonificación, amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados. | 1 | 27 | 2700% | 100% | 100% | 1550000 | 1550000 | 0 | 100% | - | Controlar el establecimiento de nuevos asentamientos ilegales en zonas de amenaza por remoción en masa e inundación identificadas en el estudio. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  | BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA | ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de expedientes municipales actualizados. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 87000 | 86450 | 0 | 99.37% | - | Construir a largo plazo un modelo de ciudad sostenible que articule el uso y ocupación racional del suelo, sus sistemas de movilidad, su espacio público, su habitad, las tipologías de sus asentamientos y su estructura urbana, propendiendo así por el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Planes de Ordenamiento Territoriales de segunda generación y sus fichas normativas formulados. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de cartografías básicas del municipio actualizadas. | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de las obras licenciadas por los curadores. | 100% | 90% | 90% | 100% | 90% | 178000 | 177840 | 0 | 99.91% | - | Detectar la construcción sin licencia. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de instrumentos de planeamiento y/o operaciones estrategicas formuladas. | 2 | 1 | 50% | 100% | 50% | 262000 | 25630 | 0 | 9.782% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de instrumentos adoptados para financiar el desarrollo urbano. | 0 | 2 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA | MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL | ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS | RECUPERACIÓN VOLUNTARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - | Establecer políticas para el aprovechamiento económico del espacio público. | 2015-01-01 | 2015-12-31
| INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD | VIVIENDA Y HÁBITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA | MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de asentamientos legalizados. | 1 | 20 | 2000% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | - | Realizar estudios de asentamientos subnormales que permita determinar prioridades de solución. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  | PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES | SERVICIOS PÚBLICOS AMIGABLES | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza con la garantía del consumo mínimo vital de agua potable. | 3334 | 64889 | 1946% | 100% | 100% | 500000 | 500000 | 0 | 100% | - | Garantizar el mínimo vital de agua a un número específico de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza. | 2015-01-01 | 2015-12-31
SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de Grupos de Clasificación Socioeconómico y Estadístico fortalecidos institucional y tecnológicamente. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 500000 | 473027 | 0 | 94.61% | - | Actualizar permanentemente la base de datos del SISBEN, con el fin de contar con una herramienta adecuada y confiable. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de revisiones generales de la estratificación realizadas y actualizadas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 81000 | 4585 | 0 | 5.66% | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estrategias de gobierno en línea mantenidas y fortalecidas. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | - | Mantener actualizada la estratificación de la ciudad. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación del centro integrado de georeferenciación del territorio. | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Porcentaje de los programas y actividades que desarrolla la administración mantenidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1759000 | 1730991 | 0 | 98.41% | - | Brindar asesoría permanente a las distintas secretarías e institutos descentralizados en temas de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de estudios de viabilidad realizados para la construcción de las CDES municipales. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE ACCIONES DERIVADAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de diagnósticos realizados y mantenidos sobre las actuaciones litigiosas en materia urbanística. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de mecanismos y/o políticas definidas e implementadas para la determinación y actuación frente a la depuración y saneamiento de las acciones litigiosas en materia urbanística. | 36 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de softwares adquiridos para la implementación y consolidación de la base de datos de las acciones litigiosas derivadas de actuaciones urbanísticas. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA | FORMACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de actividades del Consejo Territorial de Planeación apoyadas. | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 60000 | 0 | 0 | 0% | - | Prestar los servicios necesarios al Consejo Territorial de Planeación para su eficaz y eficiente funcionamiento. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  | BUCARAMANGA SOSTENIBLE EN LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de procesos de rendición de cuenta realizados. | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | - | Fomentar la cultura de la rendición pública de cuentas. | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de seguimientos realizados a los espacios de rendición de cuenta. | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Número de informes de gestión realizados al Concejo Municipal. | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 100% | 65.26% | 4977000 | 4548523 | 0 | 91.39% | -
* Cifas en Miles de Pesos