## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA DE SISTEMAS
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en la página web institucional para informar sobre los debates, las relaciones y los acuerdos con el Concejo e interactuar con la ciudadanía. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en la página web institucional para que la ciudadanía pueda compartir textos, imágenes, audios y videos sobre condiciones y problemas de la ciudad o propuestas de política. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de plataformas de interacción, registro de información y visibilización en línea implementadas y mantenidas para Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y comités de desarrollo y control social. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE E INTERACTIVA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones mantenidas en línea y actualizada sobre los planes anti-corrupción y su cumplimiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada de los planes de compras y adquisiciones y su ejecución. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones mantenidas en línea y actualizada sobre el Plan de Desarrollo y su ejecución. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada para que la ciudadanía pueda seguir la ejecución y los costos de las obras de infraestructura. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre los contratos de prestación de servicios celebrados por la Administración Central. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre la ejecución de los proyectos estratégicos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre los gastos de funcionamiento de la Administración Central. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | GOBIERNO TRANSPARENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada dentro de la página web institucional para consultar todos los procesos de contratación pública. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de secciones mantenidas en línea dentro de la página web institucional con información actualizada sobre decretos y resolución de la Administración así como de proyectos de acuerdo y acuerdos municipales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | GOBIERNO COMPRENSIBLE Y ACCESIBLE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de información publicados y mantenidos en línea sobre la estructura orgánica, las funciones y los deberes de las dependencias así como los medios de contacto y/o servicios de estas. | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de directorios de servidores públicos publicados y mantenidos en línea. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de directorios de manuales de funciones de la Administración Central publicados y mantenidos en línea. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del plan de adquisición de equipos tecnológicos. | 100% | #REF! | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 2210237 | 2952569 | 1683843 | 0 | 57.03% | -
| GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | CIUDAD MODELO EN GOBIERNO EN LÍNEA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC servicios. | 100% | 50% | 50% | 44% | 88% | 100% | 88% | 2210237 | 65000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC gobierno abierto. | 100% | 50% | 50% | 28% | 56% | 100% | 56% | 2210237 | 35000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC gestión. | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 2210237 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la implementación del componente seguridad de la información y protección de datos. | 100% | 50% | 50% | 85% | 170% | 100% | 100% | 2210237 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de puntos VIVE DIGITAL adecuados y mantenidos en funcionamiento. | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de VIVE LABS mantenidos en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ciudadanos capacitados en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB. | 5000 | #REF! | 1550 | 8618 | 556% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ciudadanos atendidos en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB. | 30000 | #REF! | 8750 | 90155 | 1030% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sistemas de información creados y/o documentados pertenecientes al Core de la Alcaldía. | 4 | #REF! | 2 | 0.8 | 40% | 100% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación del ambiente de desarrollo y prueba para los sistemas de información de la Alcaldía. | 100% | #REF! | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TECNOLOGÍA PARA LA INTERACCIÓN CIUDADANA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de grupos de contenidos de información pública en el portal web mantenidos. | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de implementación de Gobierno en Línea formulados e implementados de los institutos descentralizados y las Instituciones Educativas Oficiales. | 2 | 2 | 2 | 0.96 | 48% | 100% | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de portales web rediseñadas. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | RURALIDAD CON EQUIDAD | NUESTRO PROYECTO AGROPECUARIO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de plataformas tecnológicas implementadas para la comercialización. | 1 | #REF! | 1 | 0.05 | 5% | 100% | 5% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de paquetes tecnológicos de agroindustria adquiridos para optimizar cadenas productivas. | 1 | #REF! | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de corregimientos con infraestructura necesaria instalada para llevar conectividad (internet) a la zona rural. | 3 | #REF! | 1 | 0.4 | 40% | 100% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | BUCARAMANGA CIUDAD INTELIGENTE QUE APRENDE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de redes de plataforma de carpooling (carro compartido) implementados y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 0.05 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de soluciones Big Data, Open Data y/o ciudades inteligentes diseñadas e implementadas. | 4 | #REF! | 1 | 0.6 | 60% | 100% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de modelos de teletrabajo desarrollados para la Alcaldía y/o para los Institutos Descentralizados. | 1 | #REF! | 1 | 0.6 | 60% | 100% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de modelos de seguridad ciudadana desarrolladas en pro de áreas libres de delincuencia. | 1 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de herranientas de Telemedicina y Teleconsulta en el ISABU implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de zonas urbanas Wi-Fi habilitadas. | 50 | #REF! | 25 | 20 | 80% | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de políticas nacionales implementadas sobre el sistema de ciudades. | 1 | #REF! | 0 | 0.25 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 82.49% |  | 3052569 | 1683843 | 0 | 55.16% | -