## PLAN DE ACCIÓN 2012
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2012 | 2012-12-31 |  | PLAN DE ACCIÓN
DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA | DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA | BUCARAMANGA CULTA Y TOLERANTE | LABORATORIOS DE CULTURA CIUDADANA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de personas sensibilizadas en normas de tránsito y cultura de la legalidad. | 68676 | 55178 | 80.35% | 100% | 80.35% | 250534 | 236797 | 0 | 94.52% | - | Difundir mensajes educativos para la prevención de la accidentalidad a través de los medios de comunicación. | 2012-01-01 | 2012-12-31
DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA | MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL | BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN SEGURIDAD VIAL | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de planes de mejoramiento logístico formulados e implementados para el control y la seguridad vial. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1320211 | 1243565 | 0 | 94.19% | - | Realizar la compra de los equipos necesarios para mejorar la capacidad operativa del grupo de control vial. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de guías universitarios capacitados como reguladores de tránsito. | 12 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE LA COBERTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y ELEVADA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Porcentaje de señales verticales, horizontales y elevadas mantenidas de municipio. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 250000 | 172382 | 0 | 68.95% | - | Mantener y adecuar la señalización vertical y horizontal de la ciudad. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de señales verticales repuestas en el municipio. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de señales verticales y elevadas adquiridas. | 621 | 15 | 2.415% | 100% | 2.415% | 50000 | 10695 | 0 | 21.39% | - | Atender a las solicitudes de la comunidad de la señalización vertical y horizontal. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de M2 demarcados con señalización horizontal. | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 100% | 144962 | 80592 | 0 | 55.6% | -
|  |  | RED SEMAFÓRICA DE LA CIUDAD | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de intersecciones semaforizadas mantenidas. | 172 | 172 | 100% | 100% | 100% | 399198 | 368590 | 0 | 92.33% | - | Dar mantenimiento a la red de semaforización y a los equipos de control para garantizar su funcionamiento permanente al 100%. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  | ZONAS DE ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO EN EL ESPACIO PÚBLICO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementados según estudios técnicos del plan especial de parqueaderos. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Coordinar con las otras dependencias relacionadas con el tema, las gestiones necesarias para la implementación del Plan Especial de Parqueaderos. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de planes para el mejoramiento de la plataforma tecnológica diseñados e implementados en la Dirección de Tránsito. | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 460006 | 236223 | 0 | 51.35% | - | Mantener y reponer el hardware de la Entidad. | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Número de líneas de revisión tecnicamecánica y de gases modernizadas del CDA. | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la DTB en la norma NTC GP 1000. | 2012-01-01 | 2012-12-31
[10 empty] | 100% | 72.85% | 2874911 | 2348844 | 0 | 81.7% | -