## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1125100 | 782923 | 0 | 69.59% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 185000 | 114006 | 0 | 61.62% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 O535020201 | 185000 | 20000 | 0 | 10.81% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | #REF! | 1 | 3 | 300% | 100% | 100% | O535020101 | 150000 | 20000 | 0 | 13.33% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | #REF! | 30% | 35% | 116.7% | 100% | 100% | O535130101 | 52500 | 35200 | 0 | 67.05% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 2840798 | 1719203 | 0 | 60.52% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | #REF! | 30% | 35% | 116.7% | 100% | 100% | O53507050102 | 1230488 | 806529 | 0 | 65.55% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 107000 | 104950 | 0 | 98.08% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 580550 | 308841 | 170000 | 53.2% | 55.04%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | #REF! | 3500 | 5980 | 170.9% | 100% | 100% | O53507050103 | 400000 | 100000 | 0 | 25% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | #REF! | 250 | 251 | 100.4% | 100% | 100% | O53507050103 | 200000 | 104492 | 0 | 52.25% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | #REF! | 375 | 776 | 206.9% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 40000 | 100000 | 40% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | #REF! | 375 | 375 | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | #REF! | 375 | 401 | 106.9% | 100% | 100% | - | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | #REF! | 120 | 774 | 645% | 100% | 100% | - | 300000 | 300000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | #REF! | 50 | 223 | 446% | 100% | 100% | O53507050103 | 120000 | 80000 | 0 | 66.67% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | #REF! | 12 | 0 | 0% | 100% | 0% | O53507050103 | 80000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 698500 | 478681 | 130000 | 68.53% | 27.16%
[11 empty] | 100% | 94.74% |  | 8554936 | 5054825 | 500000 | 59.09% | 9.892%