## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 2830991 | 234557 | 0 | 8.285% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 200000 | 45120 | 0 | 22.56% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | O535020101 O535020201 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210275 | 250000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | O535020101 | 53000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | O535130101 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 2160960 | 1505147 | 132300 | 69.65% | 8.79%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 30% | 30% | 21% | 70% | 100% | 70% | O53507050102 | 765250 | 273200 | 0 | 35.7% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 22000 | 22000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 289000 | 161460 | 50000 | 55.87% | 30.97%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | 3500 | 3500 | 9373 | 267.8% | 100% | 100% | O53507050103 | 209200 | 123103 | 0 | 58.84% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 250 | 250 | 281 | 112.4% | 100% | 100% | O53507050103 | 86000 | 60617 | 0 | 70.48% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 788 | 210.1% | 100% | 100% | O53507050103 | 557080 | 177350 | 58432 | 31.84% | 32.95%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 375 | 375 | 403 | 107.5% | 100% | 100% | O53507050103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | 120 | 120 | 2481 | 2068% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | 50 | 50 | 338 | 676% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 10870 | 0 | 10.87% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 200000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 1060317 | 269016 | 300929 | 25.37% | 111.9%
[11 empty] | 100% | 95.56% |  | 8833798 | 2932440 | 541661 | 33.2% | 18.47%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1125100 | 782923 | 0 | 69.59% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 185000 | 114006 | 0 | 61.62% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 O535020201 | 185000 | 20000 | 0 | 10.81% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 1.5 | 1 | 3 | 300% | 100% | 100% | O535020101 | 150000 | 20000 | 0 | 13.33% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 30% | 30% | 35% | 116.7% | 100% | 100% | O535130101 | 52500 | 35200 | 0 | 67.05% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 2840798 | 1719203 | 0 | 60.52% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 39% | 30% | 35% | 116.7% | 100% | 100% | O53507050102 | 1230488 | 806529 | 0 | 65.55% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 107000 | 104950 | 0 | 98.08% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 580550 | 308841 | 170000 | 53.2% | 55.04%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | -2373 | 3500 | 5980 | 170.9% | 100% | 100% | O53507050103 | 400000 | 100000 | 0 | 25% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 219 | 250 | 251 | 100.4% | 100% | 100% | O53507050103 | 200000 | 104492 | 0 | 52.25% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | -38 | 375 | 776 | 206.9% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 40000 | 100000 | 40% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 347 | 375 | 375 | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 401 | 106.9% | 100% | 100% | - | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | -2241 | 120 | 774 | 645% | 100% | 100% | - | 300000 | 300000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | -238 | 50 | 223 | 446% | 100% | 100% | O53507050103 | 120000 | 80000 | 0 | 66.67% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 12 | 12 | 0 | 0% | 100% | 0% | O53507050103 | 80000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 698500 | 478681 | 130000 | 68.53% | 27.16%
[11 empty] | 100% | 94.74% |  | 8554936 | 5054825 | 500000 | 59.09% | 9.892%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1975825.25 | 290246.316 | 0 | 14.69% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 0 | 0 | - | #VALUE! | 49.72% | - | - | 0 |  | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | O535020101 | 98632.5 | 13620 | 0 | 13.81% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | O535020101 O535020201 | 30000 | 16800 | 0 | 56% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | -0.5 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | O535020101 | 21367.5 | 11700 | 0 | 54.76% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 25% | 30% | 23% | 76.67% | 49.72% | 76.67% | O535130101 | 20000 | 19500 | 0 | 97.5% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | O53507050101 | 2680607.873 | 816648.009 | 0 | 30.47% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 34% | 30% | 18% | 60% | 49.72% | 60% | O53507050102 | 1186676.557 | 187475.075 | 0 | 15.8% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | O53507050102 | 120697.5 | 85000 | 0 | 70.42% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | O53507050103 | 708769.568 | 39780 | 0 | 5.613% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | -4853 | 3500 | 7941.2 | 226.9% | 49.72% | 100% | O53507050103 | 629798.332 | 20280 | 0 | 3.22% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 218 | 250 | 74 | 29.6% | 49.72% | 29.6% | O53507050103 | 35000 | 18720 | 0 | 53.49% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | -439 | 375 | 365 | 97.33% | 49.72% | 97.33% | O53507050103 | 100000 | 33360 | 0 | 33.36% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 347 | 375 | 107 | 28.53% | 49.72% | 28.53% | O53507050103 | 50000 | 15096.816 | 0 | 30.19% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 349 | 375 | 258 | 68.8% | 49.72% | 68.8% | - | 50000 | 18720 | 0 | 37.44% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | O535130101 | 17000 | 9432 | 0 | 55.48% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | -2895 | 120 | 476 | 396.7% | 49.72% | 100% | - | 400000 | 150000 | 0 | 37.5% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | -411 | 50 | 137 | 274% | 49.72% | 100% | O53507050103 | 100000 | 13440 | 0 | 13.44% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 22 | 10 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | O53507050103 | 65000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 49.72% | 100% | O53507050105 O535900301 | 644634.298 | 151320 | 0 | 23.47% | -
[11 empty] | 49.72% | 82.15% |  | 8934009.378 | 1911138.216 | 0 | 21.39% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1578890 |  |  | 0% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O535020101 | 731525 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O535020101 O535020201 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 0.5 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | O535020101 | 165375 |  |  | 0% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 32% | 30% |  | 0% | -11900% | 0% | O535130101 | 57881 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050101 | 2319216 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 26% | 10% |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050102 | 250000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050102 | 81033 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 1595907 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | -9294.2 | 3500 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 99556 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 394 | 250 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 215318 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | -429 | 375 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 186000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 615 | 375 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 466 | 375 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | O535130101 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | -3251 | 120 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | -498 | 50 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 100000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 32 | 10 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050105 O535900301 | 868219 |  |  | 0% | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 8248920 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 3956091 | 1017480 | 0 | 25.72% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 100% | - | - | - | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O535020101 | 385000 | 159126 | 0 | 41.33% | -
|  |  | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 66.67% | O535020101 O535020201 | 185000 | 20000 | 0 | 10.81% | -
|  |  | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 50% | 100% | 100% | 0% | 90% | O535020101 | 203000 | 20000 | 0 | 9.852% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% | 35% | 23% | 0% | 100% | 100% | 76.67% | 0% | 68% | O535130101 | 102500 | 85200 | 0 | 83.12% | -
|  |  | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O53507050101 | 5001758 | 3224350 | 132300 | 64.46% | 4.103%
|  |  | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 30% | 30% | 30% | 10% | 21% | 35% | 18% | 0% | 70% | 100% | 60% | 0% | 74% | O53507050102 | 1995738 | 1079729 | 0 | 54.1% | -
|  |  | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O53507050102 | 129000 | 126950 | 0 | 98.41% | -
|  |  | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O53507050103 | 869550 | 470301 | 220000 | 54.09% | 46.78%
|  |  | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 9373 | 5980 | 7941.2 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | O53507050103 | 609200 | 223103 | 0 | 36.62% | -
|  |  | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 281 | 251 | 74 | 0 | 100% | 100% | 29.6% | 0% | 60.6% | O53507050103 | 286000 | 165109 | 0 | 57.73% | -
|  |  | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 788 | 776 | 365 | 0 | 100% | 100% | 97.33% | 0% | 100% | O53507050103 | 657080 | 217350 | 158432 | 33.08% | 72.89%
|  |  | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 403 | 375 | 107 | 0 | 100% | 100% | 28.53% | 0% | 59% | O53507050103 | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 401 | 258 | 0 | 100% | 100% | 68.8% | 0% | 68.93% | - | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | - | 100% | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2481 | 774 | 476 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | - | 300000 | 300000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 338 | 223 | 137 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | O53507050103 | 220000 | 90870 | 0 | 41.3% | -
|  |  | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 13.51% | O53507050103 | 280000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O53507050105 O535900301 | 1758817 | 747697 | 430929 | 42.51% | 57.63%
[13 empty] | 95.56% | 94.74% | 82.15% | 0% | 77.54% |  | 17138734 | 7987265 | 1041661 | 46.6% | 13.04%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 2016 - 2019
|  |  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 - 2019
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA |  | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 87.5%
1.2 | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO |  | 100% | 100% | 100% | 75% | 75%
1.2.3 | Administración Articulada y Coherente |  | 100% | 100% | 100% | 75% | 75%
1.4 | GOBERNANZA URBANA |  | 100% | - | - | 100% | 100%
1.4.3 | Una Ciudad que Hace y Ejecuta Planes |  | 100% | - | - | 100% | 100%
6 | LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD |  | 95% | 94.44% | 81.16% | 76.43% | 76.43%
6.1 | MOVILIDAD |  | 95% | 94.44% | 81.16% | 76.43% | 76.43%
6.1.2 | Promoción de Modos de Transporte no Motorizados |  | 75% | 100% | 100% | 77.22% | 77.22%
6.1.3 | Movilidad y Seguridad Vial |  | 97.86% | 93.33% | 77.4% | 76.27% | 76.27%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 |  | 95.56% | 94.74% | 82.15% | 77.54% | 77.54%
| FECHA CORTE | 2018-06-30 |  | META A JUNIO 2018: 54%