## Hoja1
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
CORTE 31 DE MARZO DE 2022
PROCESO | Referencia | Descripción del Riesgo | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Acciones | Responsable | Indicador | Seguimiento | % de avance
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para dar preferencia a determinados docentes en los trámites de traslados o permutas. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Expedir el 100% de los actos administrativos de reubicaciones y traslados, luego de surtir el proceso de recepción y revisión de documentos. | Secretaría de Educación | Número de actos administrativos de reubicación o traslado de docentes. | Durante la vigencia del primer cuatrimestre del año 2022 con corte al 30 de abril de 2022 , se realizaron dieciocho (18) traslados correspondientes al procedimiento establecido por el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.4.5.1.2., "Proceso ordinario de traslados", el cual, en el numeral 1 señala que el Ministerio de Educación Nacional fijará para cada año, antes de la iniciación del receso estudiantil de que trata el Decreto 1373 de 2007, el cronograma para la realización de estos movimientos administrativos, y en virtud de lo cual se fundamentó la Resolución 079177 del 08 de octubre de 2021 por la cual cada entidad territorial profiere el acto administrativo con la lista de docentes seleccionados para el traslado. De estos traslados, uno (1) se corresponde a un acto de incorporación de un docente trasladado de otra entidad territorial a la Secretaría de Educación de Bucaramanga, y diecisiete (17) se corresponden a actos administrativos de traslado de la Secretaría de Educación de Bucaramanga a otras entidades territoriales y su totalidad se respaldó mediante convenio interadministrativo. En el mismo periodo de tiempo se realizaron traslados 23 traslados no sujetos al procedimiento ordinario descrito anteriormente, para un TOTAL DE 41 TRASLADOS, que se soportan documentalmente con sus respectivos actos administrativos digitalizados. Comentario visitador OCI: La Secretaría de Educación como cumplimiento de esta acción presenta las siguientes evidencias: -Traslados del Procedimiento Ordinario: Resolución 0043 de 2022: de Bucaramanga a Floridablanca. Resolución 1058 y 1107 de 2022: de Bucaramanga a Girón. Resolución 0943 de 2022: de Bucaramanga a Piedecuesta. Resolución 0931 de 2022: para Bucaramanga. Resolución 1062 de 2022: para Bucaramanga. -Otros Traslados Extraordinarios Internos: se adjuntan 23 resoluciones de 2022. Avance: 33,33%. | 33.33%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de dar preferencia a determinados docentes, directivos docentes y administrativos en vacancia temporales. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Realizar el 100% de los nombramientos de los docentes en vacancia temporal según necesidad, haciendo uso de las hojas de vida recepcionadas a través del correo electrónico dispuesto para tal fin. | Líder de Talento Humano y Subsecretario de Despacho | Número de actos administrativos de nombramientos en provisionalidad para cubrir vacancias temporales de docentes | Conforme al reporte realizado al corte de abril de 2022, desde el área posesiones y notificaciones se reportaron cuarenta y dos (42) nombramientos de docentes provisionales para cubrir vacancias temporales y tres (3) encargos directivo docente coordinador en vacancia temporal. Comentario visitador OCIG: De acuerdo a los soportes presentados por la Secretaría de Educación se advierte: Enero. 7 Resoluciones sobre nombramientos en provisionalidad. Resolución 0252 de 2022: coordinador en vacancia temporal. Febrero. 17 Resoluciones sobre nombramientos en provisionalidad. Marzo. 12 Resoluciones sobre nombramientos en provisionalidad. Abril. 6 Resoluciones sobre nombramientos en provisionalidad. 2 Resoluciones en Encargo. Avance: 33,33%. | 33.33%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar asignación de cupos a Instituciones educativas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar (1) mesa de trabajo con los actores del proceso para documentar la trazabilidad y transparencia del proceso de inscripciones y asignación de cupos. | Profesionales Universitarios de Cobertura Educativa | Bases de datos de los cupos asignados a los colegios para que realicen el proceso de matricula | Las actividades se llevaran a cabo en el segundo semestre de la vigencia, se adjunta un archivo con el reporte del área de cobertura. Comentario visitador OCI: Revisadas las evidencias se advierte: -Correo institucional de fecha 22 de abril de 2022. Tema: Primer monitoreo al PAAC y MRC vigencia 2022 – Cobertura. lo remite Jolman Leandro Chavarro Martínez Profesional Universitario – SEB. En este sentido, queda pendiente la validación de este indicador. | N/A
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar asignación de cupos a Instituciones educativas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Publicar el 100% del proceso en el portal web y demás medios oficiales de comunicación de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo al cronograma establecido en la resolución de cobertura. | Profesionales Universitarios de Cobertura Educativa | Número de inscritos durante el proceso de acuerdo al cronograma | Las actividades se llevaran a cabo en el segundo semestre de la vigencia, se adjunta un archivo con el reporte del área de cobertura. Comentario visitador OCIG: En este sentido, queda pendiente la validación de este indicador. | N/A
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar asignación de cupos a Instituciones educativas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar (1) una mesa técnica entre OATIC y la SEB para establecer los parámetros y excepciones que aplican en consonancia con los criterios de priorización. | Profesionales Universitarios de Cobertura Educativa | Base de datos de los cupos asignados a los colegios para que realicen el proceso de matricula | Las actividades se llevaran a cabo en el segundo semestre de la vigencia, se adjunta un archivo con el reporte del área de cobertura. Comentario visitador OCIG: En este sentido, queda pendiente la validación de este indicador. | N/A
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R4 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar el pago de salarios a docentes, directivos y administrativos que no se encuentren laborando. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar cuatro (4) estudios técnicos de ajuste de planta de personal, directivo docente, docente y administrativo. | Líder de talento humano y Subsecretario de Despacho. | Número de estudios técnicos de ajuste de planta de personal, directivo docente, docente y administrativos realizados. | Se anexa 1 carpeta con las evidencias del estudio técnico de planta del mes de febrero de 2022, ver evidencia anexo MRC, riesgo 4 estudio técnico de planta. Comentario visitador OCIG: Se advierte como evidencia un estudio técnico de ajuste de planta de personal docente, directivo docente, docente y administrativo realizado a 43 instituciones educativas oficiales. En este sentido, se valida el indicador teniendo en cuenta el número de actividades realizadas por la Secretaría visitada en el cuatrenio dividido por el número de acciones a realizar. Es decir, 1/4 = 0,25 x 100%. | 25%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R4 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar el pago de salarios a docentes, directivos y administrativos que no se encuentren laborando. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar once (11) seguimientos a la pre-nómina y nómina. | Líder de talento humano y Subsecretario de Despacho. | Número de seguimientos a la pre-nómina y nómina da realizados. | Se anexan 3 carpetas con las actas de nómina y pre nómina de enero, febrero y marzo, ver evidencia anexo MRC, riesgo 4 actas de nómina y pre nómina. Comentario visitador OCIG: Se analizan las siguientes evidencias: -Enero. Nómina: acta de reunión del 21 de enero del 2022. Prenómina: acta de reunión del 20 de enero de 2022. -Febrero. Nómina: acta de reunión del 18 de febrero de 2022. Prenómina: acta de reunión del 17 de febrero de 2022. -Marzo. Nómina: acta de reunión del 23 de marzo de 2022. Prenómina: acta de reunión del 22 de marzo de 2022. En este sentido, se valida el indicador teniendo en cuenta el número de actividades realizadas por la Secretaría visitada en el cuatrenio dividido por el número de acciones a realizar. Es decir, 3/11 = 0,27 x 100%. | 27%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R5 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar el pago de horas extras superior a las aprobadas. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Revisar el 100% de los formatos recibidos y emitir visto bueno. | Secretaría de Educación | Generar acto administrativo de cobro por los valores pagados en días no laborados. | Se anexa 1 carpeta con dos archivos correspondientes a la relación de horas extras de enero, febrero y marzo de 2022. Comentario visitador OCIG: Revisados los soportes adjuntos se advierte: -Reporte de horas extras enero 2022: 27 Instituciones Educativas. Elaboró Julián Andrés Mejía Restrepo. -Reporte de horas extras febrero 2022: correspondiente a 37 Instituciones Educativas. Elaboró Julián Andrés Mejía Restrepo. -Reporte de horas extras marzo 2022: correspondiente a 38 Instituciones Educativas. Elaboró Julián Andrés Mejía Restrepo. | 33.33%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R5 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar el pago de horas extras superior a las aprobadas. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar once (11) seguimientos a la pre-nómina y nómina. | Secretaría de Educación | Generar acto administrativo de cobro por los valores pagados en días no laborados. | Se anexan 3 carpetas con las actas de nómina y pre nómina de enero, febrero y marzo, ver evidencia anexo MRC, riesgo 5 actas de nómina y pre nómina. Comentario visitador OCIG: Se analizan las siguientes evidencias: -Enero. Nómina: acta de reunión del 21 de enero del 2022. Prenómina: acta de reunión del 20 de enero de 2022. -Febrero. Nómina: acta de reunión del 18 de febrero de 2022. Prenómina: acta de reunión del 17 de febrero de 2022. -Marzo. Nómina: acta de reunión del 23 de marzo de 2022. Prenómina: acta de reunión del 22 de marzo de 2022. En este sentido, se valida el indicador teniendo en cuenta el número de actividades realizadas por la Secretaría visitada en el cuatrenio dividido por el número de acciones a realizar. Es decir, 3/11 = 0,27 x 100%. | 27%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | R6 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para acreditar los requisitos para ascenso en escalafón docente o para mejoramiento salarial. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Generar el 100% de los actos administrativos de ascenso o mejoramiento salarial luego de surtir el proceso de recepción y revisión de documentos. | Secretaría de Educación | Generar el 100% de los actos administrativos de ascenso o mejoramiento salarial luego de surtir el proceso de recepción y revisión de documentos. | Se adjuntan actos Administrativos Ascenso Oficiales y Mejora Salarial correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril 2022 y un archivo con relación de los actos administrativos, ver anexo MRC, riesgo 6. Comentario visitador OCIG: Se analizan las siguientes evidencias: 43 Resoluciones: sobre asignaciones salariales, ascensos, negación de asignaciones salariales. -Relación en Excel – Informe Ascenso y Mejora Salarial por posgrado entre enero a abril de 2022. (43 docentes). A: 33,33% | 33.33%
GESTION DE LA COMUNICACIÓN | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para hacer uso indebido de la información que es de interés de la ciudadanía. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar actualización, socialización e implementación del Manual de estilo, que permita un adecuado uso, manejo y difusión de la información y contenidos institucionales. | Jefe de Oficina y Coordinadores | Porcentaje de contenidos publicados siguiendo las directrices establecidas en el manual de estilo. | Comentario visitador OCIG: revisado el contenido del dispositivo – CD allegado por Prensa y Comunicaciones, no se advierte ninguna evidencia relacionada con el cumplimiento de este indicador. La OCIG recomienda adelantar las gestiones administrativas conducentes a darle cumplimiento al indicador que tiene como factor principal el manual de estilo cuyo contenido es primordial teniendo en cuenta que a través de este medio se divulgan los contenidos institucionales. Por lo tanto, queda pendiente su cumplimiento. Avance: 0%. | 0%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer a los sujetos procesales en las decisiones disciplinarias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar seguimiento cuatrimestral al 20% del total de los expedientes disciplinarios donde se verifique los documentos, pruebas y/o decisiones recibidos o proyectados por los servidores y/o contratistas de la Oficina de Control Interno Disciplinario | Jefe de Oficina | Número de expedientes revisados y verificados por seguimiento realizado. | Comentario visitador OCIG: Se evidencia como acción para el cumplimiento de este indicador, los siguientes procesos revisados: - Procesos asignados a la Abog. Jazmín Contreras Benavides. 45 procesos con informe. Correo institucional del día 29 de abril de 2022. Remisión informe bimensual abril de 2022. Acta de reunión del 15 de marzo de 2022 durante la cual se revisan y se verifican los expedientes en estado activo. Firmas: Jorge Atuesta, Jazmín Contreras y Brandom Acuña. -Procesos asignados a la Abog. Nidia Franco Jerez. 46 procesos con informe. Correo institucional del día 29 de abril de 2022. Remisión informe bimensual abril de 2022. Acta de reunión del 15 de marzo de 2022 durante la cual se revisan y se verifican los expedientes en estado activo. Firmas: Jorge Atuesta, Nidia Franco Jerez y Brandom Acuña. Procesos asignados a la Abog. Contratista Silvia Luna Niño. 36 procesos. Correo institucional del día 29 de abril de 2022. Remisión informe bimensual abril de 2022. -Acta de reunión del 15 de marzo de 2022 durante la cual se revisan y se verifican los expedientes en estado activo. Firmas: Jorge Atuesta, Fabián Cáceres Contreras y Brandom Acuña. - Procesos asignados al Abog. Contratista Julián Andrés Díaz Contreras. 53 procesos. Correo institucional del día 16 de febrero de 2022. Remisión informe febrero de 2022. Se resalta la labor adelantada y al mismo tiempo se recomienda continuar con la implementación de las buenas prácticas administrativas como estrategia para lograr la efectividad del indicador planteado. Avance : 33,33% | 33.33%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer a los sujetos procesales en las decisiones disciplinarias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar dos (2) socializaciones con el equipo de trabajo de la OCID, las normas del Código de Integridad y demás relacionadas con valores éticos del Servidor Público. | Jefe de Oficina | Número de socializaciones realizadas con el equipo de trabajo de la OCID | Comentario visitador OCIG: Se evidencia: Actas de reunión del 15 de marzo de 2022. Suscritas por los Drs. Jorge Atuesta, Fabián Cáceres, Jazmín Contreras, Nidia Franco. Se recomienda continuar con este ejercicio administrativo. Avance 50% | 50%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | R1 | Realizar dos (2) socializaciones con el equipo de trabajo de la OCID, las normas relacionadas con la prohibición de divulgar información del proceso disciplinario o documentos que por disposición de la Constitución o la Ley esté sujeta a reserva legal. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar dos (2) socializaciones con el equipo de trabajo de la OCID, las normas del Código de Integridad y demás relacionadas con valores éticos del Servidor Público. | Jefe de Oficina | Número de socializaciones realizadas con el equipo de trabajo de la OCID | Comentario visitador OCIG: Se evidencia: Actas de reunión del 15 de marzo de 2022. Suscritas por los Drs. Jorge Atuesta, Fabián Cáceres, Jazmín Contreras, Nidia Franco. Se recomienda continuar con este ejercicio administrativo. | 50%
INTERNACIONALIZACION DE LA CIUDAD | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer la selección de un proyecto entre los proyectos priorizados por las dependencias del ente territorial, para gestionar ante el organismo internacional. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar tres (3) seguimientos en mesas de trabajo con el fin de verificar la trazabilidad y posibilidades de priorización de los proyectos que llenan los requisitos para ser elegidos de acuerdo con el PROCEDIMIENTO PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Código: P-IC-1050-170-001 | Jefe de Oficina | Número de seguimientos a la trazabilidad y posibilidades de priorizacion de los proyectos que llenan los requisitos para ser elegidos, realizados | No se presenta evidencia para el cumplimiento de esta actividad. | 0%
SALUD PÚBLICA | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir conceptos favorables en los IVC (Inspección, Vigilancia y Control) de establecimientos de comercio e Instituciones Prestadoras de Salud. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar dos (2) socializaciones de los requisitos para la emisión del concepto técnico sanitario según la normatividad legal vigente, dirigido al personal responsable del proceso. | Subsecretario de Medio Ambiente | Número de seguimientos aleatorios a las actas de visitas soportes de los conceptos técnicos, realizados | Se tiene programada la socialización para el 20 de mayo y la segunda para el 22 de julio de la presente vigencia. Comentario Visitador OCIG: Durante este periodo de seguimiento la Secretaría de Salud y Ambiente no presenta evidencia para el cumplimiento de esta actividad. | 0%
SALUD PÚBLICA | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir conceptos favorables en los IVC (Inspección, Vigilancia y Control) de establecimientos de comercio e Instituciones Prestadoras de Salud. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar seguimiento aleatorio a 120 actas de visita, soportes de los conceptos técnicos emitidos por el programa de Saneamiento (40 actas cuatrimestrales). | Subsecretario de Medio Ambiente | Número de seguimientos aleatorios a las actas de visitas soportes de los conceptos técnicos, emitidos | La Secretaría de Salud y Ambiente realizó seguimiento aleatorio 28 actas de visita, soportes de los conceptos técnicos emitidos por el programa de Saneamiento a la fecha del monitoreo. Cabe aclarar, que además la dependencia elaborará un informe del resultado de las visitas según lo constatado en las actas. Se adjunta evidencias: Actas, registro fotográfico e informe de seguimiento. Comentario Visitador OCIG: La SSyA dentro de las evidencias aportadas presenta 14 actas de verificación de condiciones sanitarias de establecimientos realizadas por Diego Alexander Díaz Joya CPS Técnico de Campo, María Céspedes CPS Ingeniera de Alimentos y Juliana Carvajal CPS Programa Alimentos realizadas durante los días 17, 19 y 22 de abril de 2022; sin embargo, la actividad correspondía a seguimiento aleatorio a 40 actas de visita y no se presenta informe de seguimiento realizado a estas visitas. Por lo anterior, se otorga el 10% de avance para esta actividad. | 10%
GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para el uso indebido de los bienes inmuebles del municipio. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar doscientas (200) visitas de inspección ocular a bienes de uso público, bienes fiscales y espacio público para evidenciar posibles ocupaciones o usos irregulares. | Director | Número de visitas de inspección ocular a bienes de uso público, bienes fiscales y espacio público realizadas para evidenciar posibles ocupaciones o usos irregulares | La Oficina DADEP ha realizado 32 visitas de inspección ocular donde se evidencian posibles ocupaciones indebidas de espacio público. Se evidencia oficio SDADEP No. 861 de fecha 25 de abril de 2022 y se adjuntan 3 informes de visita de inspección ocular. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público se adjunta Oficio No. S-DADEP:861-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Asunto: Informe para tablero de indicadores en informe de visitas mapa de riesgos de corrupción. metas Plan de Desarrollo 2020. Período comprendido entre el 18 de enero de 2022 y el 30 de marzo de 2022, mediante el cual se relacionan treinta y dos (32) visitas de inspección ocular primer trimestre de 2022. En el contenido se identifica el sector de inspección, fecha de informe, consecutivo DADEP informe y área visitada. Las visitas de inspección ocular obran en Actas de Reunión, Registro Fotográfico e Informes Técnicos. Que el indicador establece “Realizar doscientas (200) visitas de inspección ocular a bienes de uso público, bienes fiscales y espacio público para evidenciar posibles ocupaciones o usos irregulares”. Por parte del Departamento Administrativa de la Defensoría del Espacio Público se acreditan treinta y dos (32) visitas de inspección ocular (16/200), por lo anterior, se establece un porcentaje de avance del 16%. | 16%
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular los informes de auditoría de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar una (1) mesa de trabajo con el equipo auditor en el desarrollo de cada auditoría interna a fin de verificar el cumplimiento del "Procedimiento para auditorías internas" P-CIG-1300-170-001. | Jefe de Oficina y equipo Auditor | Número de mesas de trabajo con el equipo auditor en el desarrollo de cada auditoría interna, realizadas | Comentario de la OCIG: Revisados los soportes se encuentra acta de reunión realizada el 30 de marzo de 2022, con el equipo auditor asignado a la auditoria del proceso de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura – Programa de Alumbrado Público, con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento para auditorías internas P-CIG-1300-170-001 versión 9.0., de acuerdo a lo anterior se cumple con la actividad de control planteada con corte a 30 de abril de 2022. | 100%
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular los informes de auditoría de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar tres (03) seguimientos anuales sobre la ejecución al Plan Anual de Auditoría de la vigencia. | Jefe de Oficina y equipo Auditor | Número de Informes de Seguimiento del Plan Anual de Auditoría. | Comentario de la OCIG: Revisados los soportes se encuentra el acta de reunión de 31 de marzo de 2022 en la cual el equipo de la oficina de control interno, realizo seguimiento al plan anual de auditoria de la Oficina de Control Interno de Gestión de la vigencia 2022, adicionalmente, realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías a los procesos de gestión y desarrollo de la infraestructura y valorización efectuadas en la vigencia 2021. Conforme a lo anterior se cumple con la acciones e indicador planteados a corte 30 de abril de 2022. | 33%
GESTIÓN JURÍDICA | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para adjudicar un contrato | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar una socialización a los equipos de contratación de las dependencias ordenadoras del gasto y dependencias gestoras de la Alcaldía de Bucaramanga sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses. | Secretaría Jurídica | Número de socializaciones realizadas sobre régimen régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses. | La Secretaría Jurídica realizó una socialización virtual el día 31 de marzo de 2022 con el objetivo de socializar sobre el conflicto de intereses y régimen de inhabilidades e incompatibilidades, dirigida a todos los equipos de contratación de las diferentes dependencias de la entidad. Se anexa como evidencia la circular No. 9 del 28 de marzo de 2022, lista de asistencia, acta de reunión virtual y video de grabación de la socialización. Comentario de la OCIG: Revisados los soportes se encuentra la Circular No. 9 de 28 de marzo de 2022, la cual tiene como asunto el Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés de los miembros de los comités evaluadores, listado de asistencia, grabación de la socialización de la reunión y el acta de reunión virtual realizada el 31 de marzo de 2022, en consecuencia, se cumple con la actividad de control planteada con corte a 30 de abril de 2022. | 100%
GESTIÓN JURÍDICA | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar una defensa pasiva en procesos judiciales donde el municipio se constituya como parte | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar tres (3) reuniones en el año, con el equipo de defensa judicial para socializar las actuaciones procesales que deben surtir los abogados para ejercer la defensa técnica del municipio. | Secretaría Jurídica | Número de reuniones del equipo de defensa judicial para socializar las actuaciones procesales que deben surtir los abogados para ejercer la defensa técnica del municipio. | La Secretaría Jurídica llevó a cabo reuniones de seguimientos del subproceso de defensa judicial, los días 11 y 25 de febrero y 10 de marzo de 2022, cuya finalidad es socializar las actuaciones procesales que deben surtir los abogados para ejercer la defensa técnica del municipio realizada a todos los abogados de defensa judicial de la Secretaría Jurídica. Se presenta como evidencia acta de reunión. Se anexan como evidencias actas de reunión. Comentario de la OCIG: Revisados los soportes se encuentra el acta de 11 de febrero de 2022 en la cual tiene como asunto coordinar las actuaciones del subproceso de defensa judicial, el acta del 25 de febrero de 2022 que tiene como objetivo la coordinación del subproceso de defensa judicial y finalmente el acta de 10 de marzo de 2022 que tiene como objetivo socializar las actuaciones procesales que deben surtir los abogados para ejercer la defensa técnica del Municipio. Conforme a lo anterior se cumple con la actividad de control planteada a corte 30 de abril de 2022, sin embargo, se recomienda que en el objetivo de las actas se relacione de manera completa, la actividad acorde con la acción de tratamiento propuesta. | 100%
VALORIZACIÓN | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar documentos públicos y/o divulgar información confidencial para el cobro de valorización | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar dos (2) seguimientos a las solicitudes presentadas por la ciudadanía ante la Oficina de Valorización y garantizar la custodia y reserva de los documentos | Jefe de Oficina e Valorización | Número de seguimientos a las solicitudes presentadas por la ciudadanía ante la oficina de Valorización, realizados | Se informa por parte de la Oficina de Valorización que se realizaron seguimientos a las peticiones en las siguientes fechas: • Acta de reunión del 03/02/2022 • Acta de reunión del 03/03/2022 • Acta de reunión del 04/04/2022 Comentario de la OCIG: De acuerdo a la acción de tratamiento de riesgos la cual estableció realizar dos seguimientos a las solicitudes presentadas por la ciudadanía ante la Oficina de Valorización y garantizar la custodia y reserva de los documentos, se evidencia cumplimiento conforme a la actividad e indicador planteados, soportado en actas de reunión que detallan en su objetivo el seguimiento y control a las peticiones, solicitudes, recursos, requerimientos, de fechas 3 de febrero, 3 de marzo y 4 de abril de 2022. Se recomienda seguir realizando los seguimientos de tal manera que se evite la materialización del riesgo. | 100%
GESTIÓN DE LAS TIC | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de intervenir en los trámites en línea que realiza la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar dos (2) análisis de vulnerabilidad con el fin de validar los controles de seguridad tanto lógicos como físicos existentes al interior de la entidad y alineados con el anexo A de la norma ISO27001. | Asesor OATIC | Número de Controles de seguridad de la información revisados y/o actualizados. | El primer informe se generará la última semana de mayo. Mediante revisión por parte de la OCIG no se observan evidencias, por lo tanto, el porcentaje asignado es del 0%. | 0%
GESTIÓN DE LAS TIC | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la pérdida deliberada de información y/o divulgación de información confidencial almacenada en las bases de datos de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar tres (3) socializaciones relacionadas con las políticas de tratamiento de datos personales, la política de seguridad de la información y acuerdos de confidencialidad de la información. | Asesor OATIC | Número de revisiones realizadas a la política de seguridad de la información y acuerdos de confidencialidad de la información | En desarrollo de las actividades programadas dentro del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2022, se cuenta con la invitación vía correo electrónico a la socialización que compone el módulo de Gestión de las TIC correspondiente a la temática de Políticas de tratamiento de datos personales, la política de seguridad de la información y acuerdos de confidencialidad de la información, realizado el día 28 de abril de 2022. | 33%
GESTIÓN DE LAS TIC | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la pérdida deliberada de información y/o divulgación de información confidencial almacenada en las bases de datos de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar dos (2) seguimientos a los diccionarios de datos, controles y logs de auditoría implementados en las bases de datos de la entidad. | Asesor OATIC | Número de informes de revisión realizados a los diccionarios de datos y logs de auditoria de las bases de datos. | El primer informe se generará la última semana de mayo. Mediante revisión por parte de la OCIG no se observan evidencias, por lo tanto, el porcentaje asignado es del 0%. | 0%
GESTIÓN DE LAS TIC | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de usar de manera indebida las credenciales para el acceso a los sistemas de información del municipio. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar una (1) socialización relacionada con el uso de las credenciales para el acceso a los sistemas de información del municipio. | Asesor OATIC | Numero de informes realizados. | Se tiene programada para el mes de agosto. Mediante revisión por parte de la OCIG no se observan evidencias, por lo tanto, el porcentaje asignado es del 0%. | 0%
TÉCNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de agilizar o abreviar un trámite ante las empresas prestadoras de servicios públicos con la pérdida, ocultamiento, alteración de documentos públicos y/o divulgación de información confidencial. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar tres (3) seguimientos al estado de las solicitudes de los usuarios por medio del formato "Registro de seguimiento y control atención usuarios UTSP" | Líder de programa | Número de seguimientos al estado de las solicitudes radicadas, realizados | Se anexan: ACTA DE COMITÉ TECNICO de los meses de enero, febrero, marzo, abril del 2022, en las que se evidencia el monitoreo y seguimiento a las solicitudes de los usuarios. Mediante revisión por parte de la OCIG, se observa que la UTSP presenta las siguientes evidencias: • Acta de comité técnico del día 28 de enero de 2022. • Acta de comité técnico del día 31 de marzo de 2022. • Acta de comité técnico del día 27 de abril de 2022. Por lo tanto, el porcentaje se asigna al 100% | 100%
PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para desviar las ayudas humanitarias y donaciones recibidas en el municipio por parte de los servidores públicos y contratistas asignados a los diferentes programas. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Expedir una circular firmada por el Secretario de Despacho recordando la obligatoriedad del uso del formato Entrega de ayudas humanitarias F-PDC-6000-238,37-131, adoptado para el control del 100% de las ayudas humanitarias entregadas. | Secretario de Despacho y Coordinadores de programas | Número de ayudas humanitarias recibidas / Número de ayudas entregadas. | La Secretaría de Desarrollo Social realizó Circular 10 de abril 18 de 2022, que fue remitida al equipo de trabajo vía correo electrónico, en la cual se imparten directrices respecto a la obligatoriedad del uso del Formato de Ayudas Humanitarias FDC-6000-238-37-131, aprobado en el SIGC en mayo 27/2021. Se realizó la entrega de los 160 kits escolares donados por el Banco de Occidente a estudiantes de varios sectores vulnerables de la ciudad. Se adjunta video de entrega, formatos diligenciados y registro fotográfico. Se otorga el 100% de cumplimiento, teniendo en cuenta que, para el corte de este seguimiento, la actividad fue cumplida en el 100%; sin embargo, se debe continuar registrando en el formato establecido, las ayudas humanitarias donadas y entregadas a la entidad. La OCIG recomienda diligenciar en su totalidad la información correspondiente al beneficiario de las ayudas humanitarias, ya que en algunos casos no se incluyó el número del documento de identidad, fecha de nacimiento, dirección o teléfono. | 100%
PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para desviar las ayudas humanitarias y donaciones recibidas en el municipio por parte de los servidores públicos y contratistas asignados a los diferentes programas. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Sistematizar los criterios de priorización de los posibles beneficiarios de los diferentes programas. | Técnico de Sistemas de la Secretaría de Desarrollo Social | Porcentaje de criterios de priorización identificados /criterios de priorización sistematizados. | La Secretaría de Desarrollo Social presenta informe en el cual se relaciona las actividades adelantadas durante este periodo de seguimiento, en el cual se menciona que se ha iniciado con el proceso de caracterización de poblaciones, al igual que con las capacitaciones a los grupos de trabajo para que conozcan el manejo de la herramienta observatorio de información. Así mismo se inició la sistematización de los criterios de priorización de los posibles beneficiarios de los diferentes programas. De igual forma se presentan archivos en Excel, los cuales, a la fecha de este seguimiento, no permiten generar criterios de los posibles beneficiarios de los diferentes programas. Se otorga el 30% de avance, debido a que se cuenta con un aplicativo web para la captura de información, la cual permite ingresar la información personal con caracterizaciones de algunos aspectos, no se observa que se realice el cruce de las bases de datos y selección de beneficiarios por parte del aplicativo. Se recomienda realizar las gestiones administrativas pertinentes para agilizar el avance de la actividad de control. | 30%
GESTIÓN DOCUMENTAL | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para hacer uso indebido de la información del archivo documental de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Implementar el formato CONTROL DE TRASLADO DE DOCUMENTOS INTERNOS AREA DE GESTION DOCUMENTAL F-GDO-8600-238,37-021 cuando se requiere el expediente físico en la oficina central de gestión documental. | Auxiliar administrativo del proceso de gestión documental | Porcentaje de documentos requeridos en físico versus el diligenciamiento del formato de control de traslado de documentos. | Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa- Proceso de Gestión Documental está aplicando el diligenciamiento del formato CONTROL DE TRASLADO DE DOCUMENTOS INTERNOS AREA DE GESTION DOCUMENTAL F-GDO-8600-238,37-021 versión 0.0 según los registros aportados. La OCIG recomienda, realizar el debido diligenciamiento del control establecido, evitando que en este registro se efectúen alteraciones con el fin de garantizar su efectividad. | 20%
ALMACEN E INVENTARIOS | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para incorporar o dar de baja bienes muebles del municipio incumpliendo el procedimiento establecido | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar actualización al procedimiento PARA CERTIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS No. P-INV-8500-170-001, registrando la exigencia del pantallazo de inventarios descargado del Sistema Integrado Financiero, firmado por el auxiliar de inventarios como soporte de la validez del certificado emitido por el almacenista. | Almacenista | Número de actualizaciones realizadas al procedimiento PARA CERTIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES Y/O SERVICIOSADQUIRIDOS No. P-INV-8500-170-001 | Comentario visitador OCIG. No se evidencia avance frente al presente indicador, razón por la cual se recomienda dar cumplimiento al mismo dentro de los términos establecidos y garantizar su efectividad | 0%
ALMACEN E INVENTARIOS | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para expedir paz y salvos por concepto de inventario personal de servidores públicos que entregan su cargo sin el cumplimiento de los requisitos del procedimiento establecido | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar doce tomas físicas de inventarios a los puntos internos y externos de la Administración central municipal. | Almacenista | Número de tomas físicas de inventarios realizadas a los puntos externos e internos de la administración central municipal. | Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa realizó toma física de inventarios a los siguientes sitios: Institución Educativa-I.E. Comuneros el día 17/01/2022, I.E Liceo Patria 21/01/2022, I.E. Aurelio Sede C 18/02/2022, I.E. Bicentenario Sede B 22/03/2022, I.E. Santo Ángel-Preescolar 28/03/2022, I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento-Virtual Learning 18/04/2022, Teatro Santander 26/04/2022, I.E. Goretti Sede B 21/04/2022, Aurelio Martínez Mutis Sede A 23/02/2022, I.E. Campo Hermoso Sede B 08/04/2022. La OCIG recomienda continuar con la realización de tomas físicas de inventarios de bienes muebles y la confrontación de éstos con la información registrada en el sistema, así como también, el debido procedimiento de depuración y notificación a cada responsable del inventario objeto de inspección; esto con el fin, de garantizar la oportunidad y efectividad del control establecido. | 60%
GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANIA | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar un trámite en el Centro de Atención Municipal Especializado CAME incumpliendo lo establecido en el procedimiento | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar dos (2) socializaciones del PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE SERVICIO EN EL CAME Código:P-GSC-8200-170-009 a los funcionarios y/o contratistas del Centro de Atención Municipal Especializado CAME. | Profesional Especializado del proceso de gestión de servicio a la ciudadanía | Número de socializaciones sobre el código de integridad y código único disciplinario a los funcionarios y/o contratistas del Centro de Atención Municipal Especializado CAME. | Comentario visitador OCIG. Revisada la presente acción preventiva y su indicador de cumplimiento, se evidencia que no son consecuentes, razón por la cual, la OCIG recomienda, realizar ajuste al indicador programado, con el fin de orientarlo debidamente a la acción planteada. Para ello, se deberá dejar por escrito dicha solicitud a la Oficina de Control Interno de Gestión y a la Secretaría de Planeación, para que una vez realizado el respectivo ajuste, se publique en la página web de la entidad, en la sección denominada “Transparencia y acceso a la información pública”. | 0%
GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANIA | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para el acceso o manipulación indebida de los datos sistematizados o físicos registrados en el Sistema de Gestión y Atención al Ciudadano - GSC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Aplicación del formato de confidencialidad para el personal que presta servicios en el Centro de Atención Municipal Especializado-CAME | Profesional Especializado del proceso de gestión de servicio a la ciudadanía | Número de formatos de confidencialidad aplicados para el personal que presta servicios en el Centro de Atención Municipal Especializado- CAME | Comentario visitador OCIG. La presente acción no aplica para este reporte de avances, en cumplimiento a La Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías Electorales. La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa- Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, una vez superado el periodo de restricción en cumplimiento a la Ley de Garantías, dar aplicabilidad al formato COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE INFORMACION Código: F-GSC-8200-238,37-023 establecido por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIGC, garantizando su efectividad | N/A
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de vincular a un servidor público | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Aplicar la LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN No. F-GAT-8100-238,37-172, actualizada. | Subsecretario Administrativo de Talento Humano | Porcentaje de empleados públicos que se posesionaron en la vigencia con la aplicación formato LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN No. F-GAT-8100-238,37-171 | Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa, realiza el cumplimiento en la aplicación de la LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN No. F-GAT-8100-238,37-172, la cual se efectúa con la autorización para verificación de documentos Código: F-GAT-8100-238,37-193, anexos a la presente acta de seguimiento. La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa, continuar con la aplicabilidad de los formatos LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN No. F-GAT-8100-238,37-172 y autorización para verificación de documentos Código: F-GAT-8100-238,37-193 garantizando su efectividad. | 33%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de vincular a un servidor publico | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Aplicar los formatos de lista de verificación documental para nombramiento y posesión F-GAT-8100-238,37-172 y formato AUTORIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS No. F-GAT-8100-238,37-193, al 100% de los empleados públicos que se posesionen en la vigencia. | Subsecretario Administrativo de Talento Humano | Porcentaje de empleados públicos que se posesionaron en la vigencia con la aplicación formato LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN No. F-GAT-8100-238,37-171 | Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa, realiza el cumplimiento en la aplicación de la LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN No. F-GAT-8100-238,37-172, la cual se efectúa con la autorización para verificación de documentos Código: F-GAT-8100-238,37-193, anexos a la presente acta de seguimiento. La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa, continuar con la aplicabilidad de los formatos LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN No. F-GAT-8100-238,37-172 y autorización para verificación de documentos Código: F-GAT-8100-238,37-193 garantizando su efectividad | 33%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para expedir certificaciones laborales de servidores públicos activos e inactivos con información que no corresponde a lo consignado en la historia laboral. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Aplicar los formatos de solicitud de certificación de personal inactivo No. F-GAT-8100-238,37-057 y solicitud certificación laboral personal activo No. F-GAT-8100-238,37-011 | Subsecretario Administrativo de Talento Humano | Informe de revisión aleatorio sobre el diligenciamiento de los formatos de solicitud de personal inactivo No. F-GAT-8100-238,37-057 o solicitud certificación laboral personal activo No. F-GAT-8100-238,37-011, según corresponda | Comentario visitador OCIG. Se evidencia informe de periodo analizado del 01 de febrero al 28 de abril del 2022, mediante el cual se realizó la revisión aleatoria sobre el diligenciamiento de los formatos por cada servidor público al momento de realizar la solicitud de certificación laboral de personal activo y solicitud certificación personal inactivo.NLa OCIG recomienda, continuar con la aplicabilidad de los controles establecidos para el presente riesgo, garantizando su efectividad. | 33%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar el pago de salarios y prestaciones sociales a los funcionarios públicos sin el lleno de los requisitos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Aplicar el procedimiento para liquidación de nómina y liquidación prima de servicios y navidad No. P-GAT-8100-170-010, generando una prenómina para su revisión, para posteriormente generar el documento oficial de nómina que se remite la Secretaría de Hacienda municipal. | Subsecretario Administrativo de Talento Humano | Número de prenominas generadas y aprobadas versus el número de nóminas generadas y aprobadas para pago. | Comentario visitador OCIG. Se evidencia que la Secretaría Administrativa viene realizando el proceso de revisión de la pre nómina y nómina generadas y remitidas a la Secretaría de Hacienda para el pago correspondiente. Se anexa como evidencia correos de fechas 22 y 23 de febrero, correos 23 y 24 de marzo, 22 y 28 de abril (pre-nómina administrativa) correos 08, 09, 17 y 18, correos 9 y 23 de marzo, 5 de abril y 25 de abril (pre-nómina de obreros) de las diferentes revisiones efectuadas. La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa continuar la realización del indicador número de pre nóminas generadas y aprobadas versus el número de nóminas generadas y aprobadas para pago, garantizando su efectividad. | 33%
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer a algunas de las partes de los diferentes procesos policivos y procesos administrativos de la Secretaría del Interior. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar seis (6) muestreos aleatorios a los procesos policivos y administrativos | Subsecretario del Interior | Número de muestreos realizados a los procesos policivos y administrativos. | La Secretaría del Interior presenta las solicitudes a los procesos policivos y administrativos junto con las observaciones encontradas en ellos de los muestreos realizados a los procesos avocados desde octubre de 2021, dicho seguimiento se presenta por parte de la Líder de inspecciones y la abogada de la subsecretaria desde enero de 2022 con el fin de mitigar cualquier tipo de posibilidad de beneficio o dadiva a nombre de terceros con el fin de favorecer a alguno de las partes de los diferentes procesos policivos y administrativos. Evidencia: Solicitud y observaciones de los muestreos realizados. Comentario visitador OCIG: Se observa como evidencia oficios enviados por el subsecretario del interior Francisco Javier Cáceres a los inspectores de policía, con asunto: Solicitud informe de procesos respecto de los cuales se avocó conocimiento en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021. Así mismo se observan los oficios de revisión de procesos respecto d e los cuales se avocó conocimiento en los meses comprendidos entre octubre y diciembre de 2021,. | 100%
GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a un proponente con la adjudicación de un contrato de obra | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar tres (3) seguimientos a la aplicación y justificación de los documentos y anexos requeridos dentro del pliego de condiciones tipo | Secretario de Infraestructura | Numero de pliegos de condiciones tipo aplicados en los diferentes procesos licitatorios | En el primer trimestre de la vigencia 2022 se han publicado 7 licitaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura, de las cuales 2 ya se encuentran cerradas. Se realizó por parte de la profesional que lidera el proceso de contratación, un informe de seguimiento a la aplicación y justificación de los documentos y anexos requeridos dentro del pliego de condiciones tipo. Se presenta como evidencia informe de seguimiento. Comentario visitador OCIG: Se observa informe de seguimiento a la aplicación de pliegos tipo en el cual se relacionan 7 procesos y 2 interventorías, 2 procesos de ellos según el informe se implementaron pliegos tipo por obligatoriedad de la norma. Se relacionan a continuación. SI-SI-LP-003-2022 Recuperación del equipamiento urbano de los parques, escenarios deportivos y espacio público del municipio de Bucaramanga SI-SI-LP-006-2022 Mejoramiento de la valla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia plan revitalización del espacio público centro en el municipio de Bucaramanga, Santander. | 33%
GESTION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a un proponente con la adjudicación de un contrato de obra | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Verificar el promedio de pluralidad de oferentes e indagar las causas en caso que este disminuya drásticamente | Secretario de Infraestructura | Numero de oferentes que participan en un proceso licitatorio | Se realizó por parte de la profesional que lidera el proceso de contratación, un informe de seguimiento con el fin de verificar el promedio de pluralidad de oferentes e indagar las causas en caso que este disminuya drásticamente. En la página web del SECOP II, se evidencian 87 interesados y 29 proponentes para el contrato SI-LT-002-2022, como se evidencia en pantallazos presentados. Se presenta como evidencia informe de seguimiento y pantallazos. Comentario visitador OCIG: Se observa informe de seguimiento a la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación de la secretaria de Infraestructura, en el cual nuevamente se detallan 7 procesos y 2 interventorías. De los 7 procesos 2 de ellos ya cerraron convocatoria y se detalla en número de proponentes a continuación. SI-SI-LP-001-2022 Mantenimiento y conservación de zonas verdad y parques del municipio de Bucaramanga, Santander: 24 proponentes SI-SI-LP-002-2022 Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Bucaramanga: 29 proponentes. | 33%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para aplicar novedades en el módulo de Industria y Comercio del Sistema de impuestos municipales sin la debida justificación. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar cinco (5) seguimientos en el año, a las modificaciones del módulo de novedades de Industria y Comercio en el sistema de impuestos municipales, que serán consignados en un acta de reunión, formato F-MC-1000-238,37-005 | Secretaria de Hacienda - Subsecretaria de Hacienda Oficina de Impuestos | Acta de asistencia o Registro de los seguimientos realizados. | Primer Seguimiento Novedades de Impuesto de Industria y Comercio (Enero – Febrero 2022) Acta de Reunión con soporte de novedades Segundo Seguimiento Novedades de Impuesto de Industria y Comercio (Marzo Abril 2022) Anexo Acta de Reunión con soporte de novedades. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se anexa Acta de Reunión de fecha 28 de febrero de 2022 en el cual se realiza seguimiento a las novedades del módulo de Industria y Comercio con sus respectivos soportes, sustentado en documento o acto administrativo que avale la modificación de los meses de Enero y Febrero de 2022 Conforme al contenido del acta de 01 de marzo de 2022, se prevé la realización de cuatro (04) seguimientos adicionales (Marzo - Abril, Mayo-Junio, Julio-Agosto, Septiembre – Octubre). Que la actividad de control propuesta por la Secretaría de Hacienda es realizar cinco (05) seguimientos a las modificaciones del módulo de novedades de Industria y Comercio en el sistema de impuestos municipales, que serán consignados en un acta de reunión formato F-MC-238, 37-005. Por lo anteriormente expuesto, se establece un porcentaje de avance en la actividad del 20% (1/5). | 20%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la administración de recursos públicos en cuanto a movimientos financieros y/o constitución de inversiones. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar un (1) informe cuatrimestral, sobre la recopilación de información con las diferentes entidades financieras con las que se tiene cuentas bancarias activas y según la necesidad de inversión del municipio aplicando la política de Inversiones de administración de liquidez y controladas, para posterior presentación y aprobación por el comité de inversiones y la efectiva toma de decisiones, garantizando con ello el fortalecimiento de las finanzas del ente territorial. | Tesorería General | Numero de informes de los análisis comparativos para aperturas de cuentas, movimientos financieros e inversiones | Se realizó la recopilación de la información sobre las cuentas Activas que tiene el Municipio de Bucaramanga, al igual que se hizo el informe de los movimientos entre las cuentas de la Tesorería Municipal. Se adjuntan evidencias en Excel. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La Secretaría de Hacienda adjunta como soporte de la acción dos archivos de Excel: -Relación de Cuentas Activas Tesorería Bga – 1er cuat 2022 -Movimiento cuentas bancarias esorería Bga – 1er cuat 2022 Documentos que se constituyen como soporte para la elaboración del Informe Cuatrimestral propuesto junto con el Acta del Comité de Inversiones. Por lo anteriormente expuesto se establece un porcentaje del 20% de avance en el cumplimiento de la Actividad de Control, toda vez que no se oficializa la entrega mediante un documento “Informe de análisis comparativos para aperturas de cuentas, movimientos financieros e inversiones”. | 20%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar el Retiro en el reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), en la página de la Contaduría General de la Nación sin el cumplimiento de los requisitos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar una (1) socialización en el año, del procedimiento y cada vez que un servidor público realice por primera vez esta actividad , se le dará a conocer el procedimiento: P-GFP-3300-170-032 el cual se encuentra publicado en la nube. | Secretaría de Hacienda Área de Contabilidad. | Numero de actas de registro de actividades | La Secretaría de Hacienda está en revisión del procedimiento P-GFP-3300-170-032, a fin de determinar si es necesario realizar algún ajuste y realizar la socialización en el mes de mayo de 2022. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La actividad se encuentra prevista para realizar una (1) socialización anual del Procedimiento P-GFP-3300-170-032. Para el presente seguimiento se informa sobre la revisión del Procedimiento para reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado P-GFP-3300-170-032. Por lo anteriormente expuesto, no se reporta avance para el presente seguimiento. | 0%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar el Retiro en el reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), en la página de la Contaduría General de la Nación sin el cumplimiento de los requisitos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar (01) un seguimiento trimestral con el fin de verificar la información generada por el sistema de Unicajas módulo BDME de los contribuyentes que pagaron, con la información cargada a través de la plataforma CHIP, a la Contaduría General de la Nación mediante la página www. chip.gov.co. | Secretaría de Hacienda Área de Contabilidad. | Numero de actas de registro de actividades | Se realizó seguimiento de los meses de enero, febrero y Marzo de 2022, al trámite de RETIROS de los contribuyentes En el Sistema de Unicajas Módulo Boletín Deudores Morosos Del Estado -BDME. Se evidencia en acta de reunión de fecha 4 de abril de 2022. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se adjunta Acta de Reunión de fecha 4 de abril de 2022, en el cual se realiza seguimiento a los retiros de los contribuyentes que pagaron o firmaron un acuerdo de pago, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022 reportados en el BDME, con entidad reportante: Municipio de Bucaramanga. Así mismo se adjunta constancia de cargue del BDME de fecha 9 de marzo de 2022. Que la actividad de control establece: Realizar un (1) seguimiento Trimestral con el fin de verificar la información reportada por El Sistema Unicajas, con la información cargada en la Plataforma CHIP. Por lo anteriormente expuesto se establece que durante la vigencia 2022 se presentarán los siguientes seguimientos: Enero-Febrero y Marzo en Abril: Cumplido Abril- Mayo y Junio: a Cumplir en Julio Julio-Agosto y Septiembre: a cumplir en Octubre Porcentaje de avance: 33% (1/3) | 33%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R4 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para facilitar la expedición de certificados presupuestales y registros presupuestales sin la documentación requerida para surgir los trámites. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar una (01) socialización semestral, sobre los procedimientos y requisitos legales exigidos para la expedición de los certificados y registros presupuestales, dirigida al personal de las áreas de contratación de las diferentes dependencias ordenadoras del gasto de la administración municipal. | Secretaria de Hacienda- Presupuesto | Numero de socializaciones desarrrolladas. | La Secretaría de Hacienda está en revisión de los Procedimientos P-GFP-3400-170-015 para la expedición de CDP y P-GFP-3400-170-014 para la expedición de RP, a fin de determinar si es necesario realizar algún ajuste y realizar la socialización en el mes de mayo de 2022. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La actividad se encuentra prevista para realizar una (1) socialización semestral sobre los Procedimientos y requisitos legales exigidos para expedición de CDP y RP. Para el presente seguimiento se informa sobre la revisión de los Procedimientos P-GFP-3400-170-015 y P-GFP-3400-170-014 a fin de determinar si requieren ajuste(s). Por lo anteriormente expuesto, no se reporta avance para el presente seguimiento. | 0%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R4 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para facilitar la expedición de certificados presupuestales y registros presupuestales sin la documentación requerida para surgir los trámites. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar un (1) seguimiento cuatrimestral al 10% de los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales expedidos, con el fin de verificar los soportes legales obligatorios, que envía el ordenador del gasto para ejecutar el procedimiento. | Secretaria de Hacienda- Presupuesto | Numero de actas de las actividades realizadas | Se realizó seguimiento a más del 10% de los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales Expedidos. Primer seguimiento de fecha marzo 31 de 2022, se adjunta Acta. Segundo seguimiento de fecha abril 28 de 2022, se adjunta Acta. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La Secretaría de Hacienda anexa como evidencia dos (02) actas de reunión del área de Presupuesto de fechas 31 de marzo de 2022 (Seguimiento a 100 CDP’s Y 100 RP’s) y Acta de fecha 28 de abril de 2022 (Seguimiento a 230 CDP’s y 317 RP’s), en las cuales se verifica el cumplimiento de los requisitos para su expedición, adjunta soportes. Que la actividad de control propuesta por la Secretaría de Hacienda consiste en realizar un (1) seguimiento cuatrimestral al 10% de los CDP’s y RP’s expedidos para verificar los soportes Legales obligatorios. Los soportes dan cuenta de la expedición de 3.315 CDP’s y 4.172 RP’s, y la revisión de un total de 330 CDP’s y 373 RP’s. Por lo anterior, se establece un avance del 30%. | 30%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R5 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para facilitar la expedición de certificados agilizar trámites que se adelantan en las diferentes dependencias de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Bucaramanga. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar una (1) socialización semestral sobre los procedimientos de peticiones y/o solicitudes asignadas en las diferentes áreas funcionales de la Secretaría de Hacienda. Procedimiento para tratamiento, presentación y recepción de PQRSD verbal a través del canal telefónico y presencial P-GSC-8200-17O-014. Procedimiento para respuestas a solicitudes realizadas a través de del dispositivo PQRSD P-GFP-3100-170-036. procedimiento para la recepción, clasificación y entrega de correspondencia de la secretaria de Hacienda P-GFP-3000-170-001. | Secretaría de Hacienda | Numero de socializaciones y capacitaciones realizadas | Se realizó socialización del Procedimiento P-GFP-3100-170-036 Respuesta a solicitudes a través módulo PQRSD, el día 27 de Abril de 2022, mediante la Plataforma TEAMS. Se adjunta evidencias de socialización. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La Secretaría de Hacienda anexa la evidencia de socialización del Procedimiento P-GFP-3100-170,036 “Respuesta a solicitudes realizadas a través del dispositivo PQRSD”. (Reunión virtual TEAMS de fecha 27 de abril de 2022 y el envío del procedimiento vía correo electrónico al grupo Contratistas Hacienda 2022). Que la actividad de control propuesta por la Secretaría de Hacienda consiste en realizar una socialización semestral sobre los procedimientos de peticiones y/o solicitudes asignadas en las diferentes áreas funcionales de la Secretaría de Hacienda. (P-GSC-8200-17O-014, P-GFP-3100-170-036 y P-GFP-3000-170-001). El soporte da cuenta de la socialización de uno (1) de los tres (3) Procedimientos determinados en la actividad. Por lo anteriormente expuesto se establece un avance de la acción del 16,66%, en aras de adelantar en lo que resta del semestre la socialización de los 2 procedimientos restantes. | 16.66%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R5 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para aplicar novedades de Impuesto Predial Unificado en Sistema de Impuestos Municipales sin el debido soporte o sustento legal. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar dos (02) seguimientos cuatrimestrales a una muestra aleatoria como mínimo de cincuenta (50) solicitudes por informe de seguimiento, entre las diferentes áreas funcionales (Fondo de Pensiones, Impuestos de Industria y Comercio y Predial, Fiscalización, Equipo Jurídico, otras rentas) y Tesorería General. | Secretaría de Hacienda | Numero de socializaciones y capacitaciones realizadas | Se realizaron dos (02) seguimientos cuatrimestrales a una Muestra aleatoria como mínimo de cincuenta (50) solicitudes Por informe de seguimiento en las áreas de (Fondo de Pensiones, , Impuestos de Industria y Comercio y Predial, Fiscalización, Equipo Jurídico y Tesorería General. Adjunto actas impuestos ENE-FEB Y MAR-ABR 2022 Adjunto actas Oficina Jurídica ENE-FEB Y MAR-ABR 2022 Adjunto actas Fondo de Pensiones ENE-FEB Y MAR-ABR 2022 Adjunto actas Tesorería ENE-FEB Y MAR-ABR 2022. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se adjunta la evidencia del seguimiento realizado por las áreas funcionales de Impuestos, Jurídica, Pensiones y Tesorería al trámite de las PQRSD, por los períodos de Enero- Febrero y Marzo-Abril Que la actividad de control propuesta por la Secretaría de Hacienda consiste en realizar dos (2) seguimientos Cuatrimestrales a una muestra aleatoria como mínimo de cincuenta (50) solicitudes por informe de seguimiento, entre las diferentes áreas funcionales. Cuantificadas las Actas de Reunión, que obran como soporte, se establecen 2 seguimientos cuatrimestrales (Enero-Febrero y Marzo-Abril) que realizaron seguimiento a noventa y seis (96) PQRSD. Por lo anteriormente expuesto, se establece un avance del 33%. | 33%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R6 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para aplicar novedades de Impuesto Predial Unificado en Sistema de Impuestos Municipales sin el debido soporte o sustento legal. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar una (1) socialización semestral a los servidores públicos o contratistas que tramitan la aplicación de novedades en el Sistema de Impuestos Municipales - Módulo de Impuesto Predial Unificado. O al momento de la vinculación de cada servidor público que realice estos procesos. | Secretaría de Hacienda - Impuestos | Numero de actas realizadas al seguimiento de novedades. | Socialización Procedimiento SGC P-GFP-3100-170-08 (Procedimiento para la Actualización Cuenta Corriente Tributaria del Impuesto Predial Unificado) Acta de Reunión. (Archivo Adjunto). Correo Electrónico de Socialización – Equipo IPU (Archivo Adjunto). Correo Electrónico de Socialización – Secretaría de Hacienda (Archivo Adjunto). COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se anexa Acta de Reunión de fecha 26 de abril de 2022, mediante la cual se socializa el “Procedimiento para la Actualización Cuenta Corriente Tributaria del Impuesto Predial” P-GFP-3100-170-008 y correo electrónico por el cual se remite Acta de Reunión a los participantes. Acta de Reunión de fecha 2 de marzo de 2022 por la cual se analiza el contenido de los actos administrativos expedidos por el AMB que dan lugar a las modificaciones y actualizaciones en las características de los predios del Municipio. Que la actividad de control propuesta por la Secretaría de Hacienda consiste en realizar una (1) socialización semestral A los servidores públicos o contratistas que tramitan la Aplicación de novedades en Sistema de Impuestos Municipales Módulo de Impuesto Predial Unificado. Por lo anteriormente expuesto, se establece un porcentaje de Avance en la actividad del 50%. | 50%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R6 |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar cinco (5) seguimientos a las modificaciones del módulo de novedades del impuesto predial en el sistema de impuestos municipales, que serán consignados en un acta de reunión, formato F-MC-1000-238,37-005. | Secretaría de Hacienda - Impuestos | Numero de actas realizadas al seguimiento de novedades. | Primer Seguimiento Novedades de Impuesto Predial Unificado (Enero – Febrero 2022) Anexo Acta de Reunión con soporte de novedades Segundo Seguimiento Novedades de Impuesto Predial Unificado. Comercio (Marzo Abril 022) Anexo Acta de Reunión con soporte de novedades. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se anexa Acta de Reunión de fecha 01 de marzo de 2022 en el cual se realiza seguimiento a la aplicación de las modificaciones del módulo de novedades del Sistema de Impuestos Municipales de los meses de Enero y Febrero de 2022 y Acta de Reunión de fecha 2 de marzo de 2022 por la cual se analiza el contenido de los actos administrativos expedidos por el AMB que dan lugar a las modificaciones y actualizaciones en las características de los predios del Municipio. Conforme al contenido del acta de 01 de marzo de 2022, se prevé la realización de cuatro (04) seguimientos adicionales (Marzo - Abril, Mayo-Junio, Julio-Agosto, Septiembre – Octubre). Que la actividad de control propuesta por la Secretaría de Hacienda es realizar cinco (05) seguimientos a las modificaciones del módulo de novedades del impuesto predial en el sistema de impuestos municipales, que serán consignados en un acta de reunión formato F-MC-238, 37-005. Por lo anteriormente expuesto, se establece un porcentaje de avance en la actividad del 20% (1/5). | 20%
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | R7 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para aplicar novedades de Impuesto ocultar actos o decisiones administrativas que reposen en los archivos de la Secretaría de Hacienda. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Emitir y socializar una (1) circular interna en la cual se regule la creación de copias de seguridad o de respaldo de los actos administrativos que se generan en la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el procedimiento "Procedimiento para la elaboración, registro, control, archivo y custodia de los actos administrativos" P-GFP-3000-170-009. | Secretaría de Hacienda - Despacho |  | Se realizó una socialización el día 28 de febrero de 2022 vía Teams de la cual se invitó a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de socializar el Procedimiento actualizado “Procedimiento para la elaboración, Registro, control, archivo y custodia de los actos administrativos” P-GFP-3000-170-009. Se anexa evidencia la grabación y formato de asistencia. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La Secretaría de Hacienda adjunta invitación de fecha 22 de febrero de 2022 a la Socialización del Procedimiento P-GFP-3000-170-009 Elaboración, Registro, Control, Archivo y Custodia de los Actos Administrativos. Adjunta grabación y listado de asistencia a reunión de fecha 28 de febrero de 2022. Que la actividad de control propuesta por la Secretaría de Hacienda se encuentra enmarcada en una (01) circular interna que regule la creación de copias de seguridad o de respaldo de los actos administrativos, no obstante la Secretaría de Hacienda la suple con una socialización del Procedimiento P.GFP-3000-170-009, que igualmente garantiza el cumplimiento de la Actividad de control. Por lo anteriormente expuesto, se reporta un avance en el Cumplimiento del 100%. | 100%
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | R1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar un proyecto de inversión sin el cumplimiento de los requisitos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Elaborar dos (2) actas y/o informes de cumplimiento de requisitos en los proyectos que serán presentados ante el comité técnico de presupuestos participativos (publicarlos) | Líder de presupuestos participativos | Numero de actas de verificación de requisitos/Número de proyectos priorizados | La Secretaría de Planeación elaboró matriz de Seguimiento de viabilidad de proyectos vigencia 2021 del ejercicio de Acuerdo de Comuna o corregimiento que hacen parte de la estrategia general de presupuestos participativos. El día 28 de marzo de 2022 se llevó a cabo el primer Comité de Presupuestos Participativos, en el cual se presentó informe de las visitas técnicas adelantadas de los proyectos priorizados por las comunidades según el Decreto 0159 de 2021. De los 60 proyectos aprobados, se analizaron los conceptos técnicos de 52 propuestas de proyectos presentados, los cuales se remitieron a la Secretaría de Infraestructura para su revisión. Las 8 propuestas restantes se adelantarán una vez sean aprobadas por el comité. COMENTARIO OCIG: Se constata que la Secretaría de Planeación realizó visitas técnicas para revisar parámetros de tipo técnico, como licencias legales vigentes, cumplimiento del POT y que las construcciones estén conforme a los planos aprobados de las siguientes obras: Proyecto Barrio Venado de Oro – Comuna 14, Barrio Granjas de Julio Rincón – comuna 11, Barrio Los Conquistadores – comuna 11, Barrio La Aurora – Comuna 13, Barrio Altos del Progreso – Comuna 1, Barrio La Gran Ladera – Comuna 17, Barrio Nápoles- Comuna 4, Vereda Capilla Alta- Corregimiento 2, Vereda El Pedragal – Corregimiento 3, Vereda La Sabana – Corregimiento 1, Vereda San Pedro Bajo – Sector Miramar Corregimiento 1, Vereda Angelinos Bosconia – Corregimiento 2, Vereda San José - Corregimiento3, Barrio El Rosal – Comuna 1, Barrio La Juventud, Comuna 2, Barrio La Independencia – Comuna 1. Como evidencia se cuenta con Informes de Conceptos Técnicos proyectos aprobados y matriz de Seguimiento de viabilidad de proyectos vigencia 2021. | 50%
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de diligenciar la encuesta del SISBEN | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar dos (2) jornadas/campañas en diferentes escenarios de encuentro con la ciudadanía, incluidas las ferias institucionales, para promover la información y el conocimiento sobre la nueva metodología de SISBEN con el fin de combatir el desconocimiento y la prevención frente a la misma | Oficina SISBEN/Despacho del Alcalde | Número de campañas realizadas | La Oficina del SISBEN cuenta con formatos de control de asistencia de 817 personas que asistieron a las Ferias institucionales de Servicios y actividades institucionales, donde se orienta a la comunidad frente a los diferentes trámites que se adelantan ante el SISBÉN, se aclaró dudas sobre la nueva metodología, se verificó el estado de las solicitudes radicadas previamente y se realizó el proceso de recepción solicitudes bajo el formato Reporte Nueva Solicitud Sisbén en sectores del Barrio Gaitán, María Paz, San Expedito, Estoraques, Barrio Santander y vereda la Malaña. (6 jornadas o actividades). La Oficina del SISBEN realizó una segunda jornada de la cual se anexan formatos de control de asistencia de 90 personas que participaron en actividades de socialización de la nueva Metodología Sisbén IV, programadas con el ánimo de tener un acercamiento con los ediles, presidentes de junta, lideres y comunidad en general compartiendo las generalidades de la nueva Metodología, aclarar dudas y mantenerlos informados de las estrategias adelantadas por la oficina frente al desarrollo del proceso. Se hizo presencia en el Centro Vida del Kennedy, Recrear del Mutis, Barrio Nariño, CDI Luz del Cielo Bavaria II, virtual-plataforma TEAMS - Asociación de Ediles Asomijalco y Asoediles de las 17comunas y 3 corregimientos del Municipio de Bucaramanga. (5 actividades). COMENTARIO OCIG: Se constata que la Secretaría de Planeación realizó 11 actividades con la ciudadanía donde se promovió la información y conocimiento sobre la nueva metodología del SISBEN. | 100%
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | R2 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de diligenciar la encuesta del SISBEN | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar monitoreo cuatrimestral por personal de planta de la entidad, al 10% de las encuestas diligenciadas, por medio de llamadas telefónicas aleatorias, para verificar la aplicación de la metodología del SISBEN por las personas encargadas de diligenciar la encuesta | Supervisores de encuestadores | Número de encuestas diligenciadas | La Oficina del SISBEN realizó Informe de seguimiento a 110 encuestas con el respectivo registro telefónico que corresponden al 10% de las 1.110 encuestas aplicadas en el primer cuatrimestre del 2022. Cabe aclarar que el seguimiento se realizó mediante llamada telefónica con el objetivo de verificar la información registrada por los encuestadores en los DMC (Dispositivo Móvil de Captura) y la correcta interpretación y aplicación de la Metodología Sisbén IV. COMENTARIO OCIG: Se constata que la Secretaría de Planeación realizó seguimiento al 10% de las encuestas del SISBEN diligenciadas y como evidencia se cuenta con Informe de seguimiento y listado de hogares con seguimiento de calidad de aplicación de la encuesta enero - abril 2022. | 33%
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir el concepto técnico sobre el cumpliendo de las normas urbanísticas frente al acto administrativo y a planos aprobados por la Curaduría Urbana | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Elaborar dos (2) informes sobre el chequeo de las licencias donde se verifica el cumplimiento de la norma urbanística | Grupo de Control de Obra (profesionales encargados) | Número de licencias urbanísticas para visita de inspección | El grupo de Control de Obra de la Secretaría de Planeación, elaboró Informe de revisión de licencias expedidas por las Curadurías urbanas de la ciudad. Durante el primer cuatrimestre de 2022, radicaron un total de 364 licencias de construcción en sus diferentes modalidades, de las cuales 128 licencias fueron expedidas por la Curaduría Urbana No. 1 y 236 licencias expedidas por la Curaduría No. 2. Cabe aclarar que de las 364 radicadas en este Despacho, se logró revisar 242 licencias y sus anexos. Por otra parte, de las 189 licencias que quedaron pendientes por revisar de 2021 (Curaduría 1: 156; Curaduría 2: 33), se revisaron todas en este primer cuatrimestre. De igual manera, el grupo de Control de Obra se ha enfocado principalmente, a través de verificaciones en campo a los controles urbanísticos de predios en los que, presuntamente, se están cometiendo infracciones urbanísticas. Los informes técnicos se han ido remitiendo a la Secretaría del Interior para el respectivo inicio de procesos. Así mismo, se resolvieron consultas relacionadas con solicitud de permisos para construcción, competencia que se encuentra en manos de las Curadurías Urbanas, entre otros conceptos que sirven de soporte a múltiples decisiones que se fundamentan en los conceptos emitidos por esta área. COMENTARIO OCIG: Se constata que la Secretaría de Planeación realizó la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial, respecto de las licencias urbanísticas expedidas y aportadas por las Curadurías Urbanas del Municipio de Bucaramanga, como evidencia se anexan Informe y formatos diligenciados. | 50%
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir el concepto técnico sobre el cumpliendo de las normas urbanísticas frente al acto administrativo y a planos aprobados por la Curaduría Urbana | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar la revisión física al 100% de los informes emitidos por los profesionales | Coordinador de Control de Obra y Subsecretaría de Planeación | Numero de PQRSD presentadas al comité solicitando las diligencias pertinentes | El encargado del Grupo de Control de Obra, revisó el 100% de los 264 informes emitidos por los profesionales, de los cuales 93 son de licencias expedidas por las curadurías de enero a marzo y los 171 restantes corresponden a informes de licencias expedidas en la vigencia 2021. Evidencia: Informes aleatorios revisados COMENTARIO OCIG: Se constata que la Secretaría de Planeación realizó revisión aleatoria de licencias urbanísticas expedidas por las curadurías urbanas, por medio de visitas de inspección ocular. | 33%
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | R3 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir el concepto técnico sobre el cumpliendo de las normas urbanísticas frente al acto administrativo y a planos aprobados por la Curaduría Urbana | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Presentar en el comité una vez al mes licencias de casos especiales con contravención para revisión y posterior visita | Coordinador de Control de Obra y Subsecretaría de Planeación | Número de licencias con contravenciones presentadas para visita de inspección | La Secretaría de Planeación, hace parte del comité RIMB de la Alcaldía de Bucaramanga, donde participa todos los lunes de cada mes en reunión conjunta con Secretaría del Interior, Secretaría de Salud, DADEP, Policía Nacional y Dirección de Tránsito de Bucaramanga. En ese espacio, se exponen los casos especiales de infracciones urbanísticas, de invasión de espacio público, de salubridad, de orden público y tránsito. De igual manera realiza acompañamiento a las diligencias que por parte de las inspecciones de policía adscritas a la Secretaría del Interior realiza, en lo que tiene que ver con el sellamiento o suspensiones de obra que estén siendo desarrolladas por fuera de la norma o que no cuentan con la respectiva licencia de construcción ni planos debidamente aprobados por las Curadurías Urbanas 1 y 2 de Bucaramanga. Como resultado de las reuniones llevadas a cabo en el primer cuatrimestre de 2022, se realizaron 39 operativos. COMENTARIO OCIG: Se constata que la Secretaría de Planeación participó en el comité RIMB, donde se expusieron licencias de casos especiales con contravención y se elaboraron informes Técnicos de los referidos operativos y los remitió a la Secretaría del Interior para que, de acuerdo a su competencia, se realicen las diligencias y aperturen los procesos a que haya lugar. | 33%