## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento primer cuatrimestre Enero a abril 2022 | %
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | 1 | Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | Secretaría de Planeación | 2022-03-30 | La Secretaría de Planeación, en trabajo conjunto con la Secretaría Administrativa convocó a todo el personal de planta y contratistas de la Administración municipal a la socialización de la Política de Administración de Riesgos versión 5.0. En este espacio, el Grupo de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación socializó el 11 de febrero de 2022, las responsabilidades y roles de las líneas de defensa: Estratégica (Alta Dirección - Alcalde Municipal, CICCI), Primera Línea (Líderes de Proceso y equipo de trabajo), Segunda Línea (Secretaría de Planeación y Oficina Asesora TIC) y Tercera Línea (Oficina de Control Interno de Gestión), definidas en la referida Política. De la misma manera, se presentó la metodología para la identificación, análisis y evaluación de riesgos, valoración de los controles y tratamiento de los riesgos de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Evidencia: Convocatoria, presentación, control de asistencia y evaluación. Comentario de la OCIG: Se evidencia cumplimiento de la socialización de la Política de Administración del riesgo, en modalidad remota utilizando TEAMS como herramienta de la videoconferencia, según convocatoria del 11 de febrero de 2022 y registro de asistencia de 69 personas y evaluación de la capacitación con resultado favorable de 38 asistentes. | 100
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Ajustar los mapas de riesgos de corrupción por procesos vigencia 2022 | 1 | Número de mapas de riesgo de corrupción vigencia 2022 ajustado por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2022-01-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 100% Prensa y comunicaciones: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Control Interno de Gestión: 100% Secretaría Jurídica: 100% Valorización: 100% OATIC: 100% UTSP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Administrativa: 100% Secretaría del Interior: 100% Secretaría de Infraestructura: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Secretaría de Planeación: 100% | 100
| 2.2 | Construir el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de Planes Anticorrupción y Mapas de Riesgo de Corrupción vigencia 2023 construidos por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2022-12-31 | No aplica para este seguimiento | N/A
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 a nivel interno | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 realizados a nivel interno | Todas las Dependencias (nivel interno) | 2022-03-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 100% Prensa y comunicaciones: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Control Interno de Gestión: 100% Secretaría Jurídica: 100% Valorización: 100% OATIC: 100% UTSP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Administrativa: 100% Secretaría del Interior: 100% Secretaría de Infraestructura: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Secretaría de Planeación: 100% | 100
| 3.2 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 a nivel externo. | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 realizados a nivel externo | Secretaría de Planeación Prensa y Comunicaciones (nivel externo) | 2022-06-30 | En cumplimiento de las acciones establecidas en el componente 1. Gestión del riesgo de corrupción del PAAC 2022, la Secretaría de Planeación - GDE elaboró y remitió BRIEF el 9 de marzo de 2022 y el 8 de abril de 2022 a la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Se solicitó divulgar una pieza gráfica que contenga el PAAC vigencia 2022, para que esté al alcance de la comunidad, y conozcan esta estrategia de lucha contra la corrupción de la Alcaldía de Bucaramanga, frente a posibles actos de corrupción que se pueden presentar, en el cumplimiento misional de las funciones que desarrolla la entidad. Así mismo, hacer visible con los grupos de valor, los trámites y servicios de la entidad, fortalecer la participación ciudadana y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano. Se encuentra en trámite la divulgación por parte de la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Evidencia: BRIEF y correos de solicitud de divulgación Comentario de la OCIG: Se constata la socialización del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 a nivel externo donde la Oficina de Prensa elaboró pieza gráfica, solicitada por Planeación, para su difusión en página web. | 100
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por el líder de proceso y su equipo | 3 | Número monitoreos a las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por el líder de proceso y su equipo | Todos los Procesos | 30/04/2022 31/08/2022 14/12/2022 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 33,33% Prensa y comunicaciones: 33,33% Control Interno Disciplinario: 33,33% OFAI: 33% Secretaría de Salud y Ambiente: 33;33% DADEP: 33% Control Interno de Gestión: 33% Secretaría Jurídica: 33% Valorización: 33% OATIC: 33% UTSP: 33% Secretaría de Desarrollo Social: 33% Secretaría Administrativa: 33% Secretaría del Interior: 33% Secretaría de Infraestructura: 33% Secretaría de Hacienda: 33% Secretaría de Planeación: 33,33% | 33.33
| 4.2 | Monitorear el Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa | 3 | Número de monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa | Secretaría de Planeación | 30/04/2022 31/08/2022 14/12/2022 | La Secretaría de Planeación emitió Circular No 24 del 4 de abril de 2022, mediante la cual se convocó a líderes de procesos y enlaces a mesas de trabajo para el monitoreo al PAAC y Mapa de Riesgos 2022 (22 procesos), los días 18 al 27 de abril de 2022, de acuerdo al cronograma establecido. Evidencia: Circular y Actas de monitoreo PAAC y MRC 2022 por procesos Comentario de la OCIG: Se constata que la Secretaría de Planeación, realizó monitoreo a las actividades del MRC, como segunda línea de defensa, a los procesos de la Alcaldía de Bucaramanga, entre el 17 al 25 de abril de 2022, según se evidencia en circular 24 y actas de monitoreo de Mapa de Riesgos de Corrupción, con cada uno de los procesos. | 33
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | Oficina de Control Interno de Gestión | 17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022 | En el mes de enero de 2022 la OCIG realizó el seguimiento a las acciones establecidas en el PAAC y MRC con corte a diciembre 31 de 2021 a todos los procesos de la entidad. El seguimiento se encuentra publicado en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/ | 33
| 5.2 | Publicar el seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión OATIC (Publicación) | 17/01/2022 13/05/2022 14/09/2022 | El seguimiento del PAAC Y MRC con corte a 31 de diciembre de 2021 se encuentra publicado en el siguiente link, solicitándose la publicación el 14 de enero de 2022: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/ | 33

## Componente 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [14 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
Periodo | Cuatrimestre | Clasificación orgánica | Sector | Departamento | Municipio | Nivel | Naturaleza jurídica | Suborden | Entidad | Tipo | Número | Nombre | Estado |  | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Enero a abril de 2022 | %
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 34432 | Certificado de Riesgo de Predios | Inscrito | En desarrollo | El ciudadano que requiere el certificado, debe realizar la solicitud a través de PQRS o de manera presencial en el CAME. Tiempo de ejecución 15 días. / Fundamento Legal desactualizado | Realizar la solicitud del trámite de manera virtual, reduciendo tiempos de respuesta y facilitando la radicación de documentos a todos los ciudadanos sin tener que acudir a la Alcaldía. / actualización de Fundamento Legal | Disminución en tiempo de respuesta a 1 día. Disminución de ciudadanos que deben desplazarse hasta la Alcaldía a solicitar el cetificado de riesgo(s) de predio(s) | Tecnológica / normativa | Trámite total en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaria de Planeación -OATIC | Se constata que se realizaron mesas de trabajo, según consta en actas del 22 de enero, 04 y 07 de febrero, y 18 de marzo, donde participaron las Secretarías de Planeación, Administrativa y OATIC a fin de dar seguimiento al proyecto de implementar en el portal web de la Alcaldía de Bucaramanga, la solicitud y expedición del certificado de riesgos de predios que actualmente se lleva manualmente. Se elaboró el procedimiento para solicitud de Certificado de Riesgo de Predios P-DPM-1230-170-014 y el formato SOLICITUD CERTIFICADO DE RIESGO DE PREDIOS: F-DPM-1230-238,37-025, se elaboró flujograma para el desarrollo del aplicativo y el prototipo de las interfaces de usuario. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Autorización de la Certificación de Discapacidad | Inscrito | En desarrollo | No está inscrito en el SUIT. El ciudadano que requiere autorización certificación de discapacidad debe realizar la solicitud a través del módulo PQRS o de manera presencial en la Secretaría de Salud | Realizar la solicitud del trámite de manera virtual, reduciendo tiempos de respuesta y facilitando la radicación de documentos a todos los ciudadanos sin tener que acudir a la Alcaldía. | Disminución en tiempo de respuesta. Disminución de los ciudadanos que deben desplazarse hasta la Alcaldía para solicitar la aprobación de la certificación de discapacidad | Tecnológico | parcialmente en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Salud - OATIC | La Secretaría de Salud y Ambiente elaboró el Procedimiento para la autorización del certificado de discapacidad código F-GSP-7200-170-078 y los Formatos: F-GSP-7200-238,37-499 Visita Situación Especial, F-GSP-7200-238,37-500 Asignación Citas Valoración Médica - Certificado Discapacidad, los cuales están aprobados por el SIGC. Por otra parte, se realizó reunión con la OTIC el día 5 de abril de 2021 para realizar el levantamiento de requerimientos para el trámite en línea del certificado de discapacidad. Evidencia: Acta de reunión y documentación SIGC. Comentario Visitador OCIG: La SSyA presenta acta de reunión realizada el día 5 de abril de 2022 con la Oficina Tic y la Secretaría de Planeación para realizar el levantamiento de requerimientos para al trámite, procedimiento y formatos aprobados por el SIGC en diciembre 10/21. El trámite se encuentra en etapa de diseño y elaboración de interfaz gráfica. Por lo anterior, se otorga el 15% de avance para esta actividad y se recomienda realizar las gestiones administrativas pertinentes para agilizar el avance de la acción de racionalización. | 15
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Oferta Institucional de locales comerciales de propiedad del Municipio de Bucaramanga para vendedores informales |  | En desarrollo | (INSCRIPCION EN EL SUIT) La oficina DADEP reciben la solicitud de asignación de cupo(s) de puestos de vendedores informales mediante PQRS | Incluir el trámite en el SUIT - Realizar la solicitud de manera virtual, reduciones el tiempo de respuesta, facilitando la radicación de los documentos a todos los ciudadanos minimizando el número de desplazamientos a la Alcaldía. | Disminución en tiempo de respuesta a 5 días. Minimizar el número de desplazamientos de los ciudadanos que deben dirgirise hasta la Alcaldía a realizar la solicitud Oferta Institucional | Administrativa / Tecnológica | parcialmente en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | DADEP-OATIC | El día 17 de enero de 2022 se realizó la socialización del trámite de la oferta institucional con el equipo de trabajo de las TICS, enlace de trámites del SUIT. De acuerdo a la observación del Dr. Cesar Castellanos Secretario Jurídico, el día 26 de enero de enero se realizó el ajuste al nombre del trámite. El día 09 de marzo se solicitó con el enlace del SUIT, la actualización de usuario y contraseña para el nuevo Director. El día 25 de marzo se presentó requerimiento No. 01 a las TICS, el desarrollo del sistema de información para el procedimiento del trámite Oferta Institucional. El día 28 de marzo se realizó reunión con las TICS, con el fin de realizar el levantamiento de requerimiento para el tramite asociado al PAAC 2022 “Oferta Institucional”. El día 4 de abril se realizó reunión con el enlace de calidad y el profesional del DADEP (Sicólogo) donde se realizan los ajustes al procedimiento para ser revisado por el jurídico del DADEP y posterior aprobación del Líder del proceso y validación de Calidad. El día 19 de abril se realiza reunión con el enlace del SUIT con el fin de revisar los requisitos para la inscripción del trámite, quedando pendiente una nueva reunión dado que falta la validación del procedimiento por el Calidad. Se evidencia las reuniones anteriormente mencionada. Asimismo, la fecha límite para realizar el trámite es el 30 de noviembre de 2022. COMENTARIO VISITADOR OCIG: El Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público adjunta como evidencias las etapas que ha surtido desde la denominación del trámite. (Reuniones 17, 26 y 27 de enero de 2022). Creación de Usuario en la plataforma SUIT (9 de marzo de 2022). Solicitud de requerimiento Sistemas de Información de fecha 25 de marzo de 2022. Acta de reunión de fecha 28 de marzo de 2022 por el cual se realiza el levantamiento para el trámite asociado al PAAC. Acta de reunión de fecha 4 de abril de 2022 que revisa la versión final del procedimiento. Acta de reunión de fecha 19 de abril de 2022 por el cual se revisan los requisitos para la inscripción del trámite, quedando pendiente el aval de calidad y proceder a la inscripción en el SUIT. Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que se han adelantado gestiones para lograr la inscripción en el SUIT del trámite, el DADEP debe avanzar con la aprobación del procedimiento por parte de Calidad y lograr la implementación del trámite en el término establecido (30 de noviembre de 2022). | 5
2022 | Enero | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 11073 | Cesantías parciales para docentes oficiales |  | En desarrollo | El usuario radica la solicitud mediante el Sistema de Atención al Ciudadano -SAC. Tiempo de respuesta 25 días hábiles, | Realizar la solicitud del trámite en el Sistema Humano, permitiendo que el usuario realice el seguimiento a su solicitud en tiempo real y descargue el Acto Administrativo que le notifica el estado de su prestación | Unificar la plataforma de las entidades que intervienen en el proceso, para permitir la trazabilidad y que el usuario realice el seguimiento | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Educación | Se anexan dos archivos con evidencia de asistencia a reunión con las diferentes dependencias de la Alcaldía con relación a la racionalización de trámites, ver evidencia en anexo componente 2. Comentario visitador OCIG: Como evidencia del avance de este indicador la Secretaría de Educación allega los siguientes soportes: -Registro de Control de Asistencia de fecha 5 de abril de 2022, tema de la reunión: componente 2 PAAC Racionalización de trámites. Nro. de asistentes: 25 personas. -Correo de fecha 26 de abril de 2022 - Asistencia Reunión componente 2 PAAC: Estrategia Racionalización de Trámites. Remitido por la profesional SEB María Cristina Mejía León – Línea Atención al Ciudadano. Revisada la evidencia presentada por la Secretaría de Educación, se recomienda actualizar el procedimiento con Gestión de Calidad y solicitar con la Secretaría de Planeación enlace SUIT la actualización del macroproceso respectivo. Avance 5% | 5
2022 | Febrero | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 28961 | Cesantías definitivas para docentes oficiales |  |  | El usuario radica la solicitud mediante el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC. Tiempo de respuesta 25 días hábiles | Realizar la solicitud del trámite en el Sistema Humano, permitiendo que el usuario realice el seguimiento a su solicitud en tiempo real y descargue el Acto Administrativo que le notifica el estado de su prestación | Unificar la plataforma de las entidades que intervienen en el proceso, para permitir la trazabilidad y que el usuario realice el seguimiento | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Educación | Se anexan dos archivos con evidencia de asistencia a reunión con las diferentes dependencias de la Alcaldía con relación a la racionalización de trámites, ver evidencia en anexo componente 2. Comentario visitador OCIG: Como evidencia del avance de este indicador la Secretaría de Educación allega los siguientes soportes: -Registro de Control de Asistencia de fecha 5 de abril de 2022, tema de la reunión: componente 2 PAAC Racionalización de trámites. Nro. de asistentes: 25 personas. -Correo de fecha 26 de abril de 2022 - Asistencia Reunión componente 2 PAAC: Estrategia Racionalización de Trámites. Remitido por la profesional SEB María Cristina Mejía León – Línea Atención al Ciudadano. Revisada la evidencia presentada por la Secretaría de Educación, se recomienda actualizar el procedimiento con Gestión de Calidad y solicitar con la Secretaría de Planeación enlace SUIT la actualización del macroproceso respectivo. Avance 5%. | 5
2022 | Marzo | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Atención, Orientación y asesoria a los usuarios y suscriptores frente a la prestacion de SPD |  | En desarrollo | El trámite no está inscrito en el SUIT, el usuario realiza su solicitud mediante módulo PQRS. Tiempo de respuesta 15 días | Inscribir el trámite en el SUIT | Facilidad de acceso a consulta de requisitos y canales de atención para radicar su solicitud | Administrativa | Inscripción en el SUIT | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Unidad Técnica de Servicios Públicos | Se anexa Acta de reunión de fecha 27-04-22 con la Oficina SUIT, de revisión de requisitos para la inscripción en el SUIT del Tramite ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Mediante revisión por parte de la OCIG, se observa que la OTSP presentan las siguientes evidencias: • 27 de abril de 2022, acta de reunión con la Oficina SUIT) Se requiere la inscripción en el SUIT Se observa que el componente 2 del PAAC tiene 5 fases: Requerimientos, producción, preguntas, socialización actualización en el SUIT y seguimiento del trámite. Si bien es cierto que se realizó el trámite de solicitud ante la secretaría de planeación enlace SUIT, todo el componente abarca el cumplimiento de las fases mencionadas, por lo tanto, el porcentaje del PAAC se da en un 20%. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14849 | Registro como contribuyente responsable del Impuesto de Industria y Comercio | Inscrito | En desarrollo | El contribuyente hace la solicitud de inscripción como responsable del impuesto de industria y comercio, mediantte PQRS y la Secretaría de Hacienda le genera la inscripción y le asigna un número de registro de industria y comercio. | Incluir el trámite del registro como contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio, en el sistema de impuesto municipales. | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente pueda realizar la inscripción del impuesto de Industria y Comercio, en línea Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Trámite total en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Hacienda-OATIC | La Secretaría de Hacienda envió solicitud a la OATIC con fecha 22 de marzo con el objetivo de hacer la solicitud del requerimiento para adoptarlo en línea. Se realizó una mesa de trabajo con la TIC el día 7 de abril para revisión y recopilación de requerimiento del registro del trámite de las actividades a seguir y verificar el procedimiento. Se evidencia solicitud a las TIC y acta de mesa de trabajo del 7 de abril de 2022. COMENTARIO VISITADOR OCIG: Este trámite se va a fusionar con el trámite de Registro como contribuyente responsable del Impuesto de Industria y Comercio. La Secretaría de Hacienda adjunta como evidencias, la solicitud del requerimiento de fecha 22 de marzo de 2022 y Acta de Reunión de fecha 7 de abril de 2022 para revisión y recopilación de requerimiento del registro del trámite de las actividades a seguir y verificar el procedimiento. Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Hacienda debe avanzar con la aprobación del procedimiento por parte de Calidad y lograr la implementación del trámite en el término establecido (30 de noviembre de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece un porcentaje de avance del 5%. | 5
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Declaración de retención de estampillas para el bienestar del adulto mayor y procultura | Inscrito | En desarrollo | El trámite no está inscrito en el SUIT - La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada, la graba en el módulo de estampillas municipales y genera el recibo oficial de pago con código de barras. | Inscribirlo en el SUIT - Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en línea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse a la alcaldía a realizar el trámite. Tiempo de ejecución: 1 día | Administrativa / Tecnológica | Trámite total en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Hacienda-OATIC | La Secretaría de Hacienda envió solicitud a la OATIC con fecha 22 de marzo con el objetivo de hacer la solicitud del requerimiento para adoptarlo en línea. Se realizó una mesa de trabajo con la TIC el día 7 de abril para revisión y recopilación de requerimiento del registro del trámite de las actividades a seguir y verificar el procedimiento. Se evidencia solicitud a las TIC y acta de mesa de trabajo del 7 de abril de 2022. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La Secretaría de Hacienda adjunta como evidencias, la solicitud del requerimiento de fecha 22 de marzo de 2022 y Acta de Reunión de fecha 7 de abril de 2022 para revisión y recopilación de requerimiento del registro del trámite de las actividades a seguir y verificar el procedimiento. Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Hacienda debe avanzar con la aprobación del procedimiento por parte de Calidad y lograr la implementación del trámite en el término establecido (30 de noviembre de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece un porcentaje de avance del 5%. | 5
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Registro como contribuyente del régimen preferencial del Impuesto de Industria y Comercio | Inscrito |  | El trámite no está inscrito en el SUIT - El contribuyente hace la solicitud de inscripción al régimen preferencial del impuesto de industria y comercio, mediante PQRSD. La Secretaría de Hacienda le genera la inscripción y asigna un número de registro de industria y comercio. | Inscribirlo en el SUIT - Incluir el trámite del registro como contribuyente al régimen preferencial del Impuesto de Industria y Comercio, en el sistema de impuestos municipales. | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente pueda realizar la inscripción en el régimen preferencial del impuesto de Industria y Comercio en línea. Tiempo de ejecución: 1 día | Administrativa / Tecnológica | Trámite total en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Hacienda-OATIC | La Secretaría de Hacienda envió solicitud a la OATIC con fecha 22 de marzo con el objetivo de hacer la solicitud del requerimiento para adoptarlo en línea. Se realizó una mesa de trabajo con la TIC el día 7 de abril de 2022 para revisión y recopilación de requerimiento del registro del trámite de las actividades a seguir y verificar el procedimiento. Se evidencia solicitud a las TIC y acta de mesa de trabajo del 7 de abril de 2022. NOTA: Este trámite se va a fusionar con Registro como contribuyente responsable del Impuesto de Industria y Comercio. COMENTARIO VISITADOR OCIG: La Secretaría de Hacienda adjunta como evidencias, la solicitud del requerimiento de fecha 22 de marzo de 2022 y Acta de Reunión de fecha 7 de abril de para revisión y recopilación de requerimiento del registro del trámite de las actividades a seguir y verificar el procedimiento. Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Hacienda debe avanzar con la aprobación del procedimiento por parte de Calidad y lograr la implementación del trámite en el término establecido (30 de noviembre de 2022). Por lo anteriormente expuesto, se establece un porcentaje de avance del 5%. | 5
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14819 | Impuesto al degüello de ganado menor |  | En desarrollo | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada y genera el recibo oficial de pago de manera manual sin control por parte de un software. | Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en línea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse a la alcaldía a realizar el trámite. Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaria de Hacienda-OATCI | En correo electrónico enviado a la OATIC, se solicitó información de los compromisos de los tramites priorizados en el PAAC, pactados en la mesa de trabajo del día 14 de febrero de 2022. Pendiente respuesta por parte de la OATIC.Se evidencia correo electrónico: Seguimiento 31/01/2022 - Solicitud de Avances Seguimiento 24/02/2022- Solicitud de Avances Seguimiento 22/03/2022- Solicitud de Avances Seguimiento 18/04/2022 – Correo electrónico - Solicitud de Avances NOTA: Cabe aclarar que, por parte del Área de Impuestos Municipales, se ha dado cumplimiento a las inquietudes por parte de la Oficina TICS y proporcionado la información pertinente. COMENTARIO VISITADOR OCIG: El presente trámite fue incluido por no haberse cumplido su implementación en la vigencia 2021. Mediante revisión realizada por la OCIG, se observa que los trámites contemplados en el componente 2 del PAAC, deben cumplir 5 fases en el SUIT: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización en el SUIT y seguimiento del trámite. Si bien es cierto que el desarrollo del software está en su 90% de cumplimiento, la implementación abarca el cumplimiento de las fases mencionadas, por lo tanto, el porcentaje de avance es del 20%. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14856 | Registro de la publicidad exterior visual |  |  | El ciudadano radica los documentos en la Secretaría del Interior de manera presencial | Facilitar la radicación de documentos por medio electrónico a todos los ciudadanos sin tener que acudir a la Alcaldía. | El ciudadano radica documentos por medio electrónico | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaria del Interior-OATIC | El trámite se encuentra en etapa de pruebas y validaciones de pago, por parte de la oficina TIC se deben ajustar temas de tasas de interés para sacar a producción el trámite dada aprobación por el área solicitante y el asesor TIC. Mediante revisión por parte de la OCIG, se observa que el componente 2 del PAAC tiene 5 fases: Requerimientos, producción, preguntas, socialización actualización en el Suit y seguimiento del trámite. Si bien es cierto que el desarrollo del software está en su 90% de cumplimiento, todo el componente abarca el cumplimiento de las fases mencionadas, por lo tanto, el porcentaje del PAAC se da en un 20%. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14866 | Impuesto de espectáculos públicos |  | En desarrollo | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada y genera el recibo oficial de pago de manera manual. | Permitir el pago en línea por parte del ciudadano | El ciudadano puede pagar en línea | Tecnológica | Pago en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaria de Hacienda-OATIC | En correo electrónico enviado a la OATIC, se solicitó información de los compromisos de los tramites priorizados en el PAAC, pactados en la mesa de trabajo del día 14 de febrero de 2022. Pendiente respuesta por parte de la OATIC. Se evidencia correo electrónico: Seguimiento 31/01/2022 - Solicitud de Avances Seguimiento 24/02/2022- Solicitud de Avances Seguimiento 22/03/2022- Solicitud de Avances Seguimiento 18/04/2022 – Correo electrónico - Solicitud de Avances NOTA: Cabe aclarar que, por parte del Área de Impuestos Municipales, se ha dado cumplimiento a las inquietudes por parte de la Oficina TICS y proporcionado la información pertinente. COMENTARIO VISITADOR OCIG: El presente trámite fue incluido por no haberse cumplido su implementación en la vigencia 2021. Mediante revisión realizada por la OCIG, se observa que los trámites contemplados en el componente 2 del PAAC, deben cumplir 5 fases en el SUIT: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización en el SUIT y seguimiento del trámite. Si bien es cierto que el desarrollo del software está en su 90% de cumplimiento, la implementación abarca el cumplimiento de las fases mencionadas, por lo tanto, el porcentaje de avance es del 20% | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 20172 | Impuesto a la publicidad visual exterior |  | En desarrollo | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada y genera el recibo oficial de pago de manera manual sin control por parte un software. | Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en linea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse para con dicha obligación. Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Hacienda-OATIC | En correo electrónico enviado a la OATIC, se solicitó información de los compromisos de los tramites priorizados en el PAAC, pactados en la mesa de trabajo del día 14 de febrero de 2022. Pendiente respuesta por parte de la OATIC. Se evidencia correo electrónico: Seguimiento 31/01/2022 - Solicitud de Avances Seguimiento 24/02/2022- Solicitud de Avances Seguimiento 22/03/2022- Solicitud de Avances Seguimiento 18/04/2022 – Correo electrónico - Solicitud de Avances NOTA: Cabe aclarar que, por parte del Área de Impuestos Municipales, se ha dado cumplimiento a las inquietudes por parte de la Oficina TICS y proporcionado la información pertinente. COMENTARIO VISITADOR OCIG: El presente trámite fue incluido por no haberse cumplido su implementación en la vigencia 2021. Mediante revisión realizada por la OCIG, se observa que los trámites contemplados en el componente 2 del PAAC, deben cumplir 5 fases en el SUIT: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización en el SUIT y seguimiento del trámite. Si bien es cierto que el desarrollo del software está en su 90% de cumplimiento, la implementación abarca el cumplimiento de las fases mencionadas, por lo tanto, el porcentaje de avance es del 20%. | 20
2022 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 28441 | Contribución por valorización |  | En desarrollo | El usuario puede consultar en línea su estado pero no se encuentra habilitado el pago en línea | Habilitar el pago de contribución por valorización en línea | El ciudadano puede realizar el pago en línea sin la necesidad de trasladarse a una entidad bancaria. Eliminación de desplazamiento del contribuyente. Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 2022-02-02 | 2022-11-30 | Secretaría de Hacienda- Oficina de Valorización- OATIC | En reunión del día 7 de abril de 2022, convocada por la Secretaría de Planeación, para revisar el avance del componente 2 del PAAC (Racionalización de Tramites), El ingeniero Hugo Andrés Pedroza de la oficina TIC, manifestó que el botón de pago se encuentra listo y se realizaron pruebas de su funcionamiento; está pendiente reunión con el operador de la plataforma para definir imagen institucional. Se anexa acta de asistencia. COMENTARIO VISITADOR OCIG: El presente trámite fue incluido por no haberse cumplido su implementación en la vigencia 2021. Mediante revisión realizada por la OCIG, se observa que los trámites contemplados en el componente 2 del PAAC, deben cumplir 5 fases en el SUIT: Requerimientos, producción, preguntas, socialización, actualización en el SUIT y seguimiento del trámite. Si bien es cierto que el desarrollo del software está en su 90% de cumplimiento, la implementación abarca el cumplimiento de las fases mencionadas, por lo tanto, el porcentaje de avance es del 20%. | 20
Note on L12: Ricardo Larrota Hernandez: FAVOR INDICAR QUE CODIGO DEBE IR
Note on L13: Ricardo Larrota Hernandez: FAVOR INDICAR QUE CODIGO DEBE IR
Note on L14: Ricardo Larrota Hernandez: FAVOR INDICAR QUE CODIGO DEBE IR

## Componente 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENERO A ABRIL) DE 2022 | %
Subcomponente 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar el Plan de Participación Ciudadana 2022 | 1 | Número de Planes de Participación Ciudadana elaborado | Secretaría de Planeación | 2022-02-28 | Se constata, que la Secretaría de Planeación realizó socialización, a los secretarios de despacho, jefes de oficina y enlaces, sobre los lineamientos del Plan de participación ciudadana el 12 de octubre de 2021. Así mismo, realizo mesas de trabajo, con las diferentes dependencias de la Alcaldía, entre el 22 y 23 de noviembre de 2021 y revisiones en el mes de febrero de 2022 para la elaboración y consolidación del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2022 y fue socializado a todos los líderes y enlaces, evidenciado según circular No. 16 de 2022. Adicionalmente se socializó al equipo de trabajo de la Secretaría el 23 de marzo de 2022. El mismo, fue publicado en la página web institucional, sin embargo, se reiteran las recomendaciones dadas en el Informe de seguimiento de la OCIG del pasado 24 de marzo de 2022, en pro del mejoramiento continuo: • Publicar el Plan de Participación Ciudadana en el Enlace de Transparencia – Participa – Rendición de Cuentas de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. • Establecer con claridad las actividades internas previas, por parte de la Secretaría Administrativa, los procedimientos a realizar actualización documental que contribuyen en el proceso de participación ciudadana vigencia 2022, así como brindar claridad en que contribuye a la participación ciudadana “Realizar solicitudes de pedidos ante el almacén de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones 2022” y “Continuar con el reporte oportuno de los accidentes e incidentes de trabajo” • Que la casilla “Fecha de realización acción participativa” establezca las fechas claras de realización de las actividades de participación ciudadana y no de forma periódica, con el objetivo de tener fechas concretas en las cuales se realizará el seguimiento de las acciones. | 100
| 1.2 | Elaborar el diagnóstico de rendición de cuentas. | 1 | Número diagnósticos rendición de cuentas elaborados | Secretaría de Planeación | 2022-05-31 | El cumplimiento de esta actividad se verá reflejada en el segundo cuatrimestre. | N/A
| 1.3 | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Número de estrategias de rendición de cuentas elaboradas | Secretaría de Planeación | 2022-06-30 | El cumplimiento de esta actividad se verá reflejada en el segundo cuatrimestre. | N/A
| 1.4 | Publicar los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal. | 4 | Número de informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal publicados. | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2022-01-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 50% Prensa y comunicaciones: 50% Control Interno Disciplinario: 50% OFAI: 50% Secretaría de Salud y Ambiente: 50% DADEP: 50% Control Interno de Gestión: 50% Secretaría Jurídica: 50% Valorización: 50% OATIC: 50% UTSP: 50% Secretaría de Desarrollo Social: 50% Secretaría Administrativa: 50% Secretaría del Interior: 50% Secretaría de Infraestructura: 50% Secretaría de Hacienda: 25% Secretaría de Planeación: 50% | 48.52
2022-04-22
2022-07-22
2022-10-22
| 1.5 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2022 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP. | Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2022-12-31 | Comentarios visitadores OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa a través de la Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios realizó 48 modificaciones a solicitud de las diferentes Dependencias de la Administración Central de acuerdo a la necesidad, las cuales se encuentran publicadas en los siguientes links. https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anual-de-adquisiciones/. Y en la página web de Colombia Compra Eficiente https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=164683 La OCIG recomienda, se realicen acciones administrativas tendientes a garantizar la efectividad en el principio de planeación de este indicador, con el fin de evitar el aumento de las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022. | 33
| 1.6 | Publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y divulgación en redes sociales. | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio | Todas las Secretarías OATIC (Publicación página web) Prensa y Comunicaciones (divulgación redes sociales) | 2022-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: N/A Prensa y comunicaciones: 33,33% OFAI: N/A Secretaría de Salud y Ambiente: 33% DADEP: N/A Secreataría Jurídica: 33% Valorización: N/A OATIC: 33% Secretaría Desarrollo Social: 33% Secretaría Administrativa: 33% Secretaría del Interior: 100% Secretaría de Infraestructura: 33% Secretaría de Hacienda: N/A Secretaría de Planeación: N/A | 41.37
| 1.7 | Elaborar y publicar los estados financieros del municipio. | 12 | Número de estados financieros del municipio elaborados y publicados. | Secretaría de Hacienda OATIC (Publicación) | 2022-12-31 | OATIC: Se asigna al 33% que corresponde al 100% de los informes enviados para publicar por parte e la secretaría de hacienda. Secretaría de Hacienda: Consultada la sección de Transparencia de la página web institucional, se establece la publicación de los Estados Financieros correspondientes a diciembre de 2021 y enero de 2022. Es pertinente indicar que, con corte a Abril 30 de 2022, no han sido publicados lo Estados Financieros de febrero y marzo de 2022. La acción se encuentra cuantificada en doce (12) estados financieros elaborados y publicados. (2/12). Por lo anteriormente expuesto se establece un porcentaje de avance de 16,66%. | 24.99
| 1.8 | Elaborar informe de contratación | 2 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia (Despacho Alcalde) | 2022-02-28 | Se elaboró el informe de contratación acumulado con corte 31/12/2021 y se publicó en página web institucional el día 28 de febrero de 2022, tal como se evidencia en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/informes-de-contratacion/ Comentario de la OCIG: Se evidencia cumplimiento conforme a la actividad e indicador planteado, se verifica el enlace en el cual se encuentra la publicación del informe de contratación acumulado de la vigencia 2021. | 50
2022-07-30
Subcomponente 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actualizar el plan de comunicaciones. | 1 | Número de planes de comunicaciones actualizados | Prensa y Comunicaciones | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG: No se reporta evidencia de cumplimiento frente a este indicador: En este sentido, se recomienda a la dependencia visitada realizar las acciones pertinentes para alcanzar la efectividad de este indicador. | 0
| 2.2 | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas. | 100% | Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas. | Secretaría de Planeación | 2022-12-31 | No aplica para este seguimiento | N/A
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia | 3 | Número de sensibilizaciones realizadas a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia | Secretaría Jurídica Prensa y Comunicaciones (divulgación) | 2022-11-30 | Prensa y comunicaciones: No se reporta evidencia de cumplimiento frente a este indicador. Secretaría Jurídica: Se realizaron 8 jornadas de sensibilización en temas de transparencia dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la administración, los días 17, 22 y 24 febrero; 1,3,8,15 y 17 de marzo. Igualmente se tiene un espacio en Moodle donde se presenta en el proceso de inducción y reinducción en campo virtual una capacitación en el módulo de Transparencia y observatorio digital. En las jornadas de sensibilización se encuentran las 8 planillas de asistencia. Se evidencia que en el campus virtual han asistido 376 personas en modalidad virtual con corte a 30 de marzo de 2022 y 514 con corte a 8 de abril de 2022. Se anexan como evidencias soportes de control de asistencia y listado de registro en Moodle en formato de Excel con corte a 30 de marzo y 8 de abril de 2022. Comentario de la OCIG: Se evidencia cumplimiento de sensibilización denominada Curso de inducción y reinducción (Acuerdo de transparencia y buenas prácticas de gestión) a funcionarios públicos y contratistas, conforme a la actividad e indicador planteado con corte a 30 de abril de 2022, se adjunta control de asistencia en formato Excel con corte a 30 de marzo y 8 abril de 2022, en la que se observa asistencia virtual y presencial, igualmente listados de asistencia de las fechas, 17, 22, 24 de febrero, 1, 3, 8, 15, 17 de marzo de la vigencia 2022. Se recomienda seguir con las actividades de sensibilización en los próximos cuatrimestres. | 100
Subcomponente 4. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 4.1 | Realizar la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 | Número de evaluaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | Oficina de Control Interno de Gestión | 2022-12-31 | Se realizara dentro de la fecha programada | N/A

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento primer cuatrimestre Enero a abril 2022 | %
Subcomponente 1. Planeacion estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Socializar informe de caracterizacion del ciudadano | 1 | Número de informes de caracterización del ciudadano socializado | Secretaría Administrativa | 2022-05-30 | Se evidencia que la Secretaría Administrativa-Proceso Gestión Servicio a la Ciudadanía-realizó el día 23 de marzo de 2022 la socialización del informe de caracterización a los ciudadanos y grupos de interés que interactúan en las Dependencias de la alcaldía de Bucaramanga vigencia 2021 a servidores públicos y contratistas del CAME de forma presencial, este documento se encuentra publicado en la NUBE del Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIG a través del siguiente enlace: https://nube.bucaramanga.gov.co/index.php/apps/files/?dir=/PROCESOS%20SGC/2.%20MISIONALES/GESTI%C3%93N%20SERVICIO%20A%20LA%20CIUDADANIA/1.%20PLANIFICACION%20DEL%20PROCESO/CARACTERIZACION%20POBLACION/CARACTERIZACI%C3%93N%202021&openfile=111044 Se anexa como evidencia acta de reunión 23 de marzo del 2022. La OCIG recomienda, que desde el proceso de GSC se cumpla con el objetivo definido en el Informe de CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS QUE INTERACTÚAN CON LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, el cual enmarca: Identificar las particularidades, necesidades y expectativas de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés que hacen uso de los servicios, trámites y programas ofertados por la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí tomar acciones en pro de la mejora en la calidad de la atención, con el fin de garantizar su efectividad. | 33
| 1.2 | Elaborar el diagnóstico del estado de implementación de la Politica de Servicio al Ciudadano | 1 | Numero de diagnóstico del estado de implementación de la Politica de Servicio al Ciudadano | Secretaría Administrativa | 2022-08-31 | Comentario visitador OCIG. No se evidencia avance de cumplimiento para el presente seguimiento. La OCIG recomienda, adelantar las acciones tenientes a la acción e indicador propuesto en los términos establecidos.
| 1.3 | Divulgar espacios en los puntos vive digital para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | 3 | Número de divulgaciones en los punto vive digital de espacios para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | OATIC | 28/02/2022 30/06/2022 31/10/2022 | Con el fin de dar a conocer los trámites en línea y parcialmente en línea que dispone la Alcaldía de Bucaramanga y los institutos descentralizados del municipio, los Puntos Digitales continúan implementando la estrategia “Alcaldía Al Punto” que busca realizar charlas para capacitar a los ciudadanos a través de Facebook Live y resolver sus dudas e inquietudes, en esta ocasión se realizó lo siguiente: 1. Taller Registro al Portal Ciudadano Sisbén IV: El día 25 de enero de 2022, se llevó a cabo un taller en modalidad presencial desde el Punto Digital Café Madrid, con el fin de enseñarle a los ciudadanos de la comuna 1, el uso de la plataforma para que puedan realizar los siguientes trámites en línea relacionados con el Sisbén IV: 1. Conocer si tienes o no registro en la base de datos del Sisbén IV y realizar tu solicitud de nueva encuesta, 2. Consultar la información de la encuesta almacenada en la base de datos del Sisbén IV, 3. Realizar algunos tipos de solicitudes. 2. Proceso de Inscripción a las Becas de Educación Superior: El día 29/03/2022 se implementó un Facebook Live desde las cuentas oficiales de la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de dar a conocer a los ciudadanos los requisitos y el proceso de inscripción en línea para acceder a una de las 1325 becas de Educación Superior, así mismo, se invitó a la ciudadanía a hacer uso de los ocho Puntos Digitales de Bucaramanga para realizar este trámite en línea. El video puede ser consultado en: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/548360276576204 3. Tramite en línea Impuesto Predial: Se apoyó en la capacitación a la ciudadanía sobre el uso de la plataforma para generar el recibo del impuesto predial. Se divulgo por la red social Twitter https://twitter.com/OficinaTICBGA/status/1486136300709326850?cxt=HHwWhMC9ue7F6J8pAAAA Evidencia: SISBEN - Pieza grafica de publicación y registro fotográfico Becas de Educación – Enlace Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/548360276576204 Impuesto Predial - Enlace Twitter https://twitter.com/OficinaTICBGA/status/1486136300709326850?cxt=HHwWhMC9ue7F6J8pAAAA Mediante revisión por parte de la OCIG, se observa que la OATIC presentan las siguientes evidencias: • 25 de enero de 2022, Taller Registro al Portal Ciudadano Sisbén IV 29 de marzo, Informando estados financieros enero 2022 • 29 de marzo de 2022, Proceso de Inscripción a las Becas de Educación Superior • 25 de enero de 2022, Tramite en línea Impuesto Predial Se observa que tanto en Twitter y Facebook se encuentra publicada dicha información. Por lo tanto, el porcentaje se asigna al 33% que corresponde al 100% de las divulgaciones en los puntos vive digital. | 33
Subcomponente 2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad | 2 | Número de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadania al interior de la entidad | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG. Se observa controles de asistencia de fecha 17/02/2022, 22/02/2022, 24/02/2022, 01/03/2022, 03/03/2022, 08/03/2022, 15/03/2022, 17/03/2022 de Talento Humano dirigida a los líderes de procesos de la Secretaría Administrativa, relacionado con la construcción de los cursos de inducción y reinducción vigencia 2022 de la plataforma Moodle. Se presentan actas de reunión del proceso de construcción de los módulos, así mismo, se evidencia acta de reunión de 30 de marzo de 2022 realizada en el Centro de Atención Municipal Especializado-CAME, la cual tuvo como objetivo realizar actividades que permitan generar competencias o habilidades para los funcionarios y contratistas que brindan atención al ciudadano. La OCIG recomienda, continuar con la realización espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad, en aras de garantizar la oportunidad y efectividad de la acción, indicador y control establecido. | 100
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Actualizar y mantener la Estrategia para la implementación de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la alcaldía de Bucaramanga 2021- 2023 | 1 | Número de estrategias de mejora del servicio al ciudadano actualizada y mantenida | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG. La Secretaría Administrativa-Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, adelantó el 25 de febrero de 2022 la actualización de la Estrategia de mejora en la atención y servicio al ciudadano, generando diferentes actividades que buscan implementar acciones en la entidad para fortalecer la atención al ciudadano. De igual manera, se realizó un seguimiento el 8 de abril de 2022, para verificar su cumplimiento como consta en acta de reunión. La OCIG recomienda, continuar con la realización de las acciones propuestas en el cronograma de actividades vigencia 2022 de la estrategia, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad del indicador número de estrategias de mejora del servicio al ciudadano actualizada y mantenida, así como también, realizar consulta a calidad para revisar el tema de su publicación en la NUBE del SIGC-Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía-GSC, por tratarse de insumo de consulta y trabajo para el proceso GSC | 60
| 3.2 | Solicitar actualización del portafolio de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | 100% | Porcentaje de solicitudes de actualizaciones del portafolio de servicios presentadas a la Secretaría Administra por los procesos de cada una de las dependencias, de acuerdo a su necesidad. | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo | 2022-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 100% Prensa y comunicaciones: N/A OFAI: N/A Secretaría de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Secretaría Jurídica: N/A Valorización: 100% OATIC: 0% UTSP: 0% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Administrativa: 100% Secretaría del Interior: 100% Secretaría de Infraestructura: 100% Secretaría de Hacienda: 0% Secretaría de Planeación: 100% | 75
| 3.3 | Actualizar el portafolio de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | 1 | Número de portafolio de servicios actualizado de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | Líder: Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadania) con el apoyo de la Secretaría de Planeación Prensa y Comunicaciones (Diseño y publicacion de la ventana hacia afuera) y TIC (Publicación de la ventana hacia adentro) | 2022-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Prensa y comunicaciones: 0% OATIC: 0% UTSP: 0% Secretaría Administrativa: 0% | 0
| 3.4 | Difundir los trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga, según requerimiento de cada dependencia. | 100% | Porcentaje de difusiones realizadas de trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga, según requerimiento de cada dependencia | Prensa y Comunicaciones | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG: Para este seguimiento Prensa y Comunicaciones adjuntan 28 pantallazos correspondientes a trámites y servicios que la entidad pone a disposición de los ciudadanos, algunos de los temas difundidos en Twitter y Facebook fueron: sisben, trámites que ofrece el CAME, inclusión social, descuentos por el pago oportuno del impuesto predial e industria y comercio, Pago impuesto predial diferido, sitios habilitados como puntos digitales en la ciudad, opciones para obtener el recibo de pago de impuesto predial, ABC del impuesto predial y avalúo catastral, invitación para la construcción del PAAC, derechos de la ciudadanía habitante de calle, jornadas de salud especializada, estrategia de diversidad al barrio, zonas protegidas por AME, portafolio de servicios institucionales. | 33.33
| 3.5 | Realizar una socialización de los protocolos del servicio al ciudadano dentro del proceso de inducción y reinducción a servidores públicos y contratistas | 1 | Número de socializaciones de los protocolos del servicio al ciudadano a servidores públicos y contratistas realizadas dentro del proceso de inducción y reinducción | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG. Se observa que en el proceso de inducción y reinducción existe un módulo de servicio al ciudadano donde se contemplan los protocolos de atención. A la fecha de realización del monitoreo se cuenta con una participación de 704 servidores públicos y contratistas, a través de la plataforma de Moodle y de manera presencial se realizaron 8 jornadas de socialización los días 17, 22, 24 de febrero y 1, 3, 9, 15, 17 de marzo del 2022. Se anexa link módulo de Gestión del Servicio al Ciudadano ubicado en el campus virtual https://campusvirtual.bucaramanga.gov.co/pluginfile.php/10264/mod_resource/content/1/M%C3%B3dulo%204.%20Gesti%C3%B3n%20Servicio%20a%20la%20Ciudadan%C3%ADa.pdf La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa, continuar con las acciones capacitación que fortalezcan la atención y gestión oportuna y efectiva frente a los ciudadanos externos e internos | 100
| 3.6 | Promover el uso de las herramientas de radicación de PQRSD vía SAC 2.0 a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 2 | Numero de circulares dirigidas a a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de recordar la importancia de hacer uso de la herramienta SAC 2.0 para la radicación de PQRSD. | Secretaría de Educación | 2022-12-17 | Se anexan 2 archivos, ver evidencia anexo componente 4, subcomponente 3.6 Comentario visitador OCIG: La Secretaría de Educación adjunta los siguientes soportes: -Circular 133 del 22 de abril de 2022: Tema: Instructivos para radicación por el sistema de atención al ciudadano SAC 2.0. -Correo de fecha 25 de abril de 2022, por medio del cual se socializa el contenido de la Circular 133 del 22 de abril de 2022. Remite: Maria Cristina Mejia León Professional Universitario. Verificado el contenido de los soportes allegados por la SEB la OCIG valida la importancia de los lineamientos establecidos en este comunicado, teniendo en cuenta que responden a la necesidad del ciudadano de que las PQRSD radicadas, sean tramitadas diligentemente en la SEB bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia, con el suministro de información veraz, precisa, clara y verificable, al momento de resolver sus inquietudes. El avance de esta actividad se valora en un 50% toda vez, que según la meta pactada quedaría pendiente una segunda circular para completar la meta establecida. Se recomienda como medida preventiva de daño antijurídico continuar con este ejercicio administrativo con el objetivo de fortalecer el buen desempeño frente al trámite de PQRSD y sistema SAC 2.0. | 50
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Solicitar actualización de las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad de acuerdo a las necesidades de mayor frecuencia requeridas por los ciudadanos. | 1 | Número de solicitudes de actualizaciones de las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad, a las diferentes dependencias, de acuerdo a la necesidades de mayor frecuencia requeridas por los ciudadanos. | Secretaría Administrativa | 2022-08-30 | Comentario visitador OCIG. No se evidencia avance de esta acción para el presente seguimiento. La OCIG recomienda, realizar las gestiones administrativas tendientes a garantizar la oportunidad y efectividad del indicador número de solicitudes de actualizaciones de las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad, a las diferentes dependencias, de acuerdo a las necesidades de mayor frecuencia requeridas por los ciudadanos. | 0
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Medir el nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y publicar el informe vigencia 2021 | 1 | Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano realizados y publicados. | Secretaría Administrativa | 2022-03-30 | El informe de satisfacción de servicio al ciudadano fue socializado a secretarios por medio de correo electrónico de fecha 16 de marzo del 2022 y se encuentra publicado en la nube del Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIGC desde el 10 de marzo del 2022 en el siguiente link: https://nube.bucaramanga.gov.co/index.php/apps/files/?dir=/PROCESOS%20SGC/2.%20MISIONALES/GESTI%C3%93N%20SERVICIO%20A%20LA%20CIUDADANIA/13.%20INFORMES%20VARIOS/EVALUACION%20NIVEL%20SATISFACCION/2021&fileid=88596 También se evidencia solicitudes enviadas por parte del proceso de Gestión y Servicio a la Ciudadanía a las dependencias para la elaboración de plan de mejoramiento, porque la calificación frente al nivel de satisfacción fue menor al 75%. Se anexan los siguientes oficios: GSC521-2022 del 31-03-2022, GSC464-2022 del 22-03-2022, GSC458-2022 del 22-03-2022, GSC 457-2022 del 22-03-2022, GSC460-2022 del 22-03-2022, GSC461-2022 del 22/03/2022, GSC463-2022 del 22/03/2022 y GSC462-2022 del 22/03/2022. La OCIG recomienda, que desde el Proceso de Gestión y Servicio al Ciudadano se realice el seguimiento y monitoreo necesario a las comunicaciones enviadas a las dependencias que obtuvieron calificaciones inferiores al 75% de satisfacción, para garantizar la oportunidad y efectividad del control establecido. | 100
| 5.2 | Elaborar informes comportamentales de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | 3 | Número de informes comportamentales elaborados de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | Secretaría Administrativa | 30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022 | Comentario visitador OCIG. Se evidencia el informe comportamental PQRSD correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022, donde se especifica el estado de las peticiones, observando que al corte 7 de abril del 2022 se encontraban PQRSD resueltas de manera extemporáneas, vencidas y sin resolver; tal como se evidencia en los pantallazos adjuntos a la presente acta y según informe. La OCIG recomienda, cumplir de manera oportuna con las respuestas a las peticiones radicadas ya sea en el módulo web, ventanilla y otros canales; así como también, que las mismas, reúnan los requisitos de ser claras, precisas y congruentes, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad del control establecido y de conformidad a la normatividad legal vigente. Se anexa como evidencia dirección de enlace donde se encuentra publicado el informe comportamental de PQRSD correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022:https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/ | 33
| 5.3 | Realizar seguimientos a las PQRSD radicadas que se encuentran vencidas y por vencer de acuerdo con la normatividad vigente. | 3 | Número de seguimientos realizados a las PQRSD que se radican en la Administración Central y se encuentran incumpliendo la Ley 1755 de 2015. | Secretaría Administrativa | 30/4/2022 31/8/2022 31/12/2022 | Comentario visitador OCIG. Se evidencia que la Secretaría Administrativa-Proceso Gestión de Servicio a la Ciudadanía, realizó seguimientos a PQRSD, informando a las dependencias las PQRSD vencidas y por vencer con copia a la Oficina de Control Interno de Gestión mediante comunicaciones GSC31-2022 de fecha 12 de enero del 2022, GSC222-2022 del 07/02/2022, GSC381-2022 del 07/03/2022 y GSC562-2022 del 6 de abril del 2022. La OCIG recomienda, continuar con el seguimiento a las dependencias de la Administración Central, para el cumplimiento del presente indicador, en aras de emitir respuesta oportuna a las peticiones radicadas en el módulo web, ventanilla y otros canales; así como también, que las mismas, reúnan los requisitos de ser claras, precisas y congruentes, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad de conformidad a la normatividad legal vigente y al control establecido. Se anexa la relación de oficios enviados a las dependencias los días 11 de enero, 7 de febrero, 7 de marzo y 7 de abril del 2022 | 33

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento primer cuatrimestre Enero a abril 2022 | %
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 2 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | Secretaría Jurídica Asesor Transparencia (Despacho alcalde) OATIC (Publicación) | 18/05/2022 19/10/2022 | Se lleva a cabo reunión virtual de seguimiento a la resolución 1519 de 2020 con los entes descentralizados el día 17 de marzo de 2022, asimismo el día 28 de abril de 2022 se realiza mesa de trabajo virtual con las diferentes dependencias de la Administración central, con el fin de hacer seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC. Se anexan como evidencias actas de reunión del 17 de marzo y 28 de abril de 2022, video de la reunión del 28 de abril de 2022. Comentario de la OCIG: Revisados los soportes se encuentra acta de reunión de 17 de marzo que relaciona en su objetivo dar a conocer el contenido de la resolución 1519 de 2020 por parte de la Oficina de transparencia y plantear el esquema de trabajo en conjunto con la Oficina TIC para la implementación en los portales web de los institutos descentralizados de la plantilla gov.co y la validación del cumplimiento del Anexo 1 de Accesibilidad relacionado con dicha resolución, y acta de 28 de abril de 2022 la cual relaciona como objetivo de la reunión realizar seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www bucaramanga gov co. De acuerdo a lo anterior, se da cumplimiento a la actividad e indicador planteados con corte a 30 de abril de 2022. | 50
| 1.2 | Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co | 100% | Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga realizadas en el Portal www.datos.gov.co | OATIC | 30/06/2022 30/11/2022 | A la fecha se encuentran publicadas 42 series de datos en el portal de datos abiertos del municipio, de las cuales se han actualizado 29 series de acuerdo con las solicitudes allegadas de las dependencias. Se puede consultar en el link https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Alcald%C3%ADa+Municipal+de+Bucaramanga&provenance=official&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93 Evidencia: Matriz en archivo Excel “Reporte publicación datos abiertos” Mediante revisión por parte de la OCIG, se observa que la OATIC presenta la información publicada en el portal de datos abiertos Por lo tanto, el porcentaje se asigna al 69% correspondiente a los 29 de 42 | 69
| 1.3 | Cargar la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación y liquidacion de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | 100% | Porcentaje del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | Secretaría Administrativa | Cada vez que se vincule y se liquide un contrato de prestación de servicios | Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa- adelantó informe de seguimiento de seguimiento y control de las vinculaciones y liquidación (CPS) desvinculaciones (funcionarios), correspondiente al periodo comprendido del 01/01/2022 al 30/03/2022, en lo relacionado al cargue de la información en el SIGEP del 100% de los 1680 contratistas adscritos a la Administración Central, y la publicación de 14 contratos liquidados a 30 de marzo del 2022. La OCIG recomienda, continuar con la publicación oportuna y verás ante la plataforma SIGEP de la información relacionada con la suscripción de contratos (personas naturales) y liquidación de los mismos, con el fin de garantizar la efectividad del control establecido | 33
| 1.4 | Cargar la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | 100% | Porcentaje Cargue de la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | Secretaría Administrativa | Cada vez que se vincule y se desvincule un servidor público | Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa- adelantó informe de seguimiento de seguimiento y control de las vinculaciones y desvinculaciones de funcionarios, correspondiente al periodo comprendido del 01/01/2022 al 30/03/2022, en lo relacionado al cargue de la información en el SIGEP del 100% de los 9 funcionarios vinculados, y la publicación de 15 servidores públicos desvinculados al corte 30 de marzo del 2022. La OCIG recomienda, continuar con la publicación oportuna y verás ante la plataforma SIGEP de la información relacionada con la vinculación y desvinculación de funcionarios, con el fin de garantizar la efectividad del control establecido. | 33
| 1.5 | Actualizar el mapa de obras que se encuentra publicado en página web del municipio de Bucaramanga. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el mapa de obras que se encuentra publicado en página web. | Secretaría de Infraestructura | 30/06/2022 31/12/2022 | La Secretaría de Infraestructura actualiza de forma mensual el mapa de obras que se encuentra publicado en la página web institucional, en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/mapa-de-obras/ Cometario visitador OCIG Se ingresa al link suministrado donde se evidencia un mapa con la ubicación de todas las obras que en la actualidad esta desarrollando la secretaría de infraestructura Ultima publicación del 19 de abril, según la información de la página. | 50
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.1 | Realizar tres (3) seguimientos interno al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga. | 3 | Número de seguimientos internos realizados al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena el trámite del derecho de petición, quejas y reclamos. | Todas las Dependencias | 31/3/2022 30/8/2022 15/12/2022 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 33,33% Prensa y comunicaciones: 33,33% Control Interno Disciplinario: 33,33% OFAI: 33% Secretaría de Salud y Ambiente: 33,33% DADEP: 33% Control Interno de Gestión: 33% Secretaría Jurídica: 33% Valorización: 33% OATIC: 33% UTSP: 33% Secretaría Desarrollo Social: 33% Secretaría Administrativa: 33% Secretaría del Interior: 33% Secretaría de Infraestructura: 33% Secretaría de Hacienda: 33% Secretaía de Planeación: 0% La OCIG recomienda al DADEP garantizar la respuesta oportuna, certeza y veraz de las PQRSD externas e internas, en aras de garantizar la efectividad del control establecido | 31.05
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Revisar los instrumentos de gestión pública (inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada). | 1 | Número de revisiones realizadas a los instrumentos de gestión pública (inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada). | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2022-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaria de Educación: 0% Prensa y comunicaciones: 0% Control Interno Disciplinario: 0% OFAI: 0% Secretaría de Salud y Ambiente: 0% DADEP: 0% Control Interno de Gestión: 100% Secretaría Jurídica: 0% Valorización: 0% OATIC: 0% UTSP: 0% Secretaría Desarrollo Social: 0% Secretaría Administrativa: 0% Secretaría del Interior: 0% Secretaría de Infraestructura: 0% Secretaría de Hacienda: 0% Secretaría de Planeación: 0% | 9.09
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | OATIC | 30/6/2022 30/11/2022 | Con el fin de promover el uso de las tecnologías para las personas con discapacidad visual o baja visión, desde el Punto Digital Tecnológico el día 19 de febrero de 2022, se realizó el curso “Manejo básico de las herramientas de ZoomText”, que le permite a la población con discapacidad visual independencia en el uso de la computadora y navegar en internet. A través del siguiente enlace: https://bit.ly/3rKyGZv, se inscribieron 25 personas y 4 se certificaron. Así mismo, desde la página de los Puntos Digitales: https://puntosdigitales.bucaramanga.gov.co/, los ciudadanos podrán encontrar ayudas tecnológicas de accesibilidad para las personas con discapacidad visual y baja visión, que dispone el MinTIC a través del Programa ConVerTIC. Evidencia: Listado de asistencia, pieza grafica de publicación y registro fotográfico Mediante revisión por parte de la OCIG, se observa que la OATIC presentan las siguientes evidencias: • Listado de asistencia • Pieza grafica de publicación • Registro fotográfico Por lo tanto, el porcentaje se asigna al 50% | 50
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Definir un (1) parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | 1 | Número de parámetros definidos que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | Secretaría Administrativa | 2022-04-30 | Comentario visitador OCIG. Se observa oficio N° GSC-360-2022 del 03/03/2022, mediante el cual, el Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, solicita la Oficina Tic, el ajuste del software GSC conforme lo establece el decreto 0396 del 2020, así como también, se evidencia comunicación de la Oficina TIC No. S-OAT241 del 24/03/2022, mediante el cual da respuesta a solicitud de radicado GSC348-2022 Y No. GSC360-2022 ajustes software GSC para la aplicación del Decreto 03296 del 2020. La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa- Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, continuar con el monitoreo permanente respecto a la parametrización del módulo GSC conforme los lineamientos del Decreto 396 del 2020 y la realización de acciones tecnológicas que fortalezcan la funcionalidad del aplicativo frente a las PQRSD externas e internas, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad de este control | 100
| 5.2 | Implementar el parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | OATIC | 2022-10-31 | Mediante revisión por parte de la OCIG no se observan evidencias, por lo tanto, el porcentaje asignado es del 0%. | 0

## Componente 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales: Integridad y Conflicto de intereses
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento primer cuatrimestre Enero a abril 2022 | %
Subcomponente 1. Integridad y Conflicto de Intereses | 1.1 | Realizar dos (2) jornadas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de Bucaramanga | 2 | Número de jornadas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas de la alcaldía de Bucaramanga | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | La Secretaría Administrativa realizó jornadas de apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas, las cuales se ven registradas en el informe general de fecha del 25 de febrero al 22 de abril del 2022, soportado con fotografías y registro de asistencias. También se evidencia que en el curso de inducción y reinducción programado para la presente vigencia, se realizó el módulo de integridad para servidores públicos y contratistas https://campusvirtual.bucaramanga.gov.co/pluginfile.php/10262/mod_resource/content/1/M%C3%B3dulo%202.%20C%C3%B3digo%20de%20Integridad%20y%20Conflicto%20de%20Intereses.pdf La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa, se continúe con la realización de acciones de sensibilización y capacitación sobre el código de integridad dirigida a los servidores públicos y contratistas, en aras de fortalecer la gestión administrativa y evitar actuaciones de posibles actos de corrupción. | 100
| 1.2 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para promover el uso del correo cod.integridad@bucaramanga.gov.co, como canal para conocer opiniones y denuncias sobre el Código de Integridad y Conflicto de Intereses | 2 | Número campañas de divulgación para promover el uso del correo cod.integridad@bucaramanga.gov.co, como canal para conocer opiniones y denuncias sobre el Código de Integridad y Conflicto de Intereses | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG. Frente a este indicador se evidencian las siguientes actuaciones por parte de la Secretaría Administrativa:  Correo de fecha 31 de marzo del 2022, enviado desde la Subsecretaría Administrativa-Talento Humano a los servidores públicos y contratistas, invitándolos a participar de la jornada de VIERNES DE VALORES  Informe general que incluye plan estratégico de socialización y apropiación segundo ciclo del código de integridad a los servidores públicos, el cual registra actividades realizadas entre el 25 de febrero y 22 de abril del 2022  Correo enviado al personal de planta y contratista de fecha 17 de marzo del 2022, mediante el cual la Subsecretaría Administrativa (Talento Humano) se recuerda la existencia del BUZÓN DE VALORES, y que está a disposición de todo el personal de planta, CPS, mantenimiento y servicios generales para recepcionar solicitudes, quejas y reclamos frente a los valores del Código de Integridad (respeto, diligencia, justicia, compromiso y honestidad).  Se evidencia correo institucional denominado cod.integridad@bucaramanga.gov.co., para disponer de un canal para solicitudes, peticiones, quejas o reclamos frente al código de integridad. La OCIG recomienda continuar con la realización de acciones de socialización del correo o Buzón de Valores Código de Integridad, con el fin de garantizar la efectividad del mismo y los valores que enmarcan el Código de Integridad de la Administración Central (respeto, diligencia, justicia, compromiso y honestidad) | 50
| 1.3 | Realizar un (1) informe de seguimiento del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos que se presenta en la plataforma de Función Pública | 1 | Número de informes de seguimiento del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos que se presenta en la plataforma de Función Pública | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG. Se observa que la Secretaría Administrativa realizó un informe de seguimiento del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos en cumplimiento a la Ley 2013 de 2019. La OCIG recomienda, adelantar acciones de fortalecimiento que garanticen el debido seguimiento y elaboración de informe del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos ante la plataforma de la Función Pública en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. evitando con ello, posibles actos que materialicen la identificación de conflictos de intereses a nivel institucional. | 50
| 1.4 | Realizar una actividad de divulgacion para promover el desarrollo del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion del DAFP | 1 | Número de actividad de divulgacion para promover el desarrollo del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion del DAFP | Secretaría Administrativa | 2022-12-31 | Comentario visitador OCIG. No se evidencia avance de cumplimiento de esta acción en el presente seguimiento. La OCIG recomienda adelantar las gestiones administrativas tendientes al cumplimiento de este indicador dentro de los términos establecidos, así como también, garantizar su efectividad | 0
| 1.5 | Emitir una orientacion o circular sobre el alcance y manejo del conflicto de intereses, tanto para servidores públicos y como contratistas de prestacion de servicios en el desarrollo de la actividad contractual en la alcaldia de Bucaramanga | 1 | Número de circulares sobre el alcance y manejo del conflicto de intereses, tanto para servidores públicos y como contratistas de prestacion de servicios en el desarrollo de la actividad contractual en la alcaldia de Bucaramanga, emitidas | Secretaría Jurídica | 2022-03-31 | La Secretaría Jurídica expidió la circular No. 9 del 28 de marzo de 2022 con el objetivo de socializar sobre el conflicto de intereses y régimen de inhabilidades e incompatibilidades, dirigida a todo el equipo de contratación de las diferentes dependencias de la entidad. Como evidencia se presenta la circular No. 9 del 28 de marzo de 2022, soporte de comunicación mediante correo electrónico del 30 de marzo de 2022, lista de asistencia y video de grabación de la socialización. Comentario de la OCIG: Se evidencia Circular No 9 de 28 de marzo de 2022 que tiene como asunto el régimen inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés de los miembros de los comités evaluadores, cual fue remitida el 30 de marzo al correo informativo de la alcaldía para su socialización, además se encuentra, la lista de asistencia y grabación de la socialización. | 100